## ZoP
ŽIADOSŤ O PLATBU
Číselník formy poskytnutia prostriedkov
Bankový transfer
Rozpočtové opatrenie
|  | Názov operačného programu: |  |  |  | Životné prostredie
1 Identifikácia prijímateľa
| Názov: | Mesto Nekonečno | [5 empty] | IČO: | 358769
IČ DPH:
[8 empty] | DIČ: | 2022571906
| Adresa: | Budovateľská 1489/25
| Obec: | Mesto Nekonečno | [5 empty] | PSČ: | 925 66
| Kontaktná osoba: |  | Ing. Dušan Krajčír
| Telefón: | 035/5504702 |  |  | Fax: | 035/55047 10 |  | E-mail: | dusan.krajcir@nekonecno.sk
2 Identifikácia partnerov
| P. č. | Názov | [5 empty] | IČ DPH |  | Krajina
1.
2.
3 Identifikácia projektu
| Názov projektu: |  | Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO
| Kód projektu: |  | 24140110045
4 Identifikácia žiadosti o platbu
| Zálohová platba | [5 empty] | Poradové číslo žiadosti: |  |  | 1
| Zúčtovanie zálohovej platby | [5 empty] | Vystavená dňa: |  |  | 2009-07-15
| Predfinancovanie | [5 empty] | Kód poskytnutého predfinancovania:
| Zúčtovanie predfinancovania | [5 empty] | Kód žiadosti v systéme ITMS portal:
| Priebežná platba |  |  | x |  |  | Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):
Záverečná platba
5 Finančná identifikácia
| Forma poskytnutia prostriedkov: |  |  | Bankový transfer |  |  | Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: |  |  |  | 24140110045
Identifikácia bankového účtu
| Predčíslie: |  |  | Číslo účtu: | 24531169 |  |  |  | Kód banky: | 0200
| IBAN | SK 36 0900 0000 0000 24531169
6 Deklarované výdavky
| Mena deklarovaných výdavkov: |  |  | EUR
| Číslo a názov prílohy |  |  |  |  | Nárokovaná suma
[6 empty] | Bežné |  | Kapitálové |  | Spolu
| Príloha č.1 Zoznam deklarovaných výdavkov |  |  |  |  | 2849.23 |  | 374126.36 |  | 376975.59
| Celkom |  |  |  |  | 2849.23 |  | 374126.36 |  | 376975.59
7 Započítanie pohľadávok a záväzkov
| Názov dokladu |  |  |  |  | Bežné výdavky |  | Kapitálové výdavky |  | Spolu
| Celkom |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 Výsledná deklarovaná suma
| Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa |  |  |  |  | Bežné |  | Kapitálové |  | Spolu
| Celkom |  |  |  |  | 2849.23 |  | 374126.36 |  | 376975.59
9 Zoznam príloh
Zoznam účtovných dokladov (ÚD)
| Poradové číslo | Názov dokladu |  |  | Číslo ÚD (faktúry) |  | Priložený / Uschovaný | Vlastník ÚD prijímateľ / partner |  |  | Číslo zmluvy s dodávateľom
| 1. | Faktúra č. 275/2009 |  |  | 44/09-I |  | P | prijímateľ |  |  | Zmluva o dielo č. 4522-8409
| 2. | Faktúra č. 3/74/2009 |  |  | M-48/09 |  | P | prijímateľ |  |  | Zmluva o dielo č. 01/74/2009
| 3. | Súpis nárokovaných výdavkov za obdobie 06/2009 pre skupinu výdavkov 610 620 (osobné náklady) v rámci aktivity riadenie projektu |  |  | 1/045 |  | P | prijímateľ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zoznam všeobecných príloh
| Poradové číslo | Názov prílohy
| 1. | Príloha č.1 Zoznam deklarovaných výdavkov
| 2. | Likvidačný list č. 44/09-I
| 3. | Preberací protokol č.149/2009-T
| 4. | Výpis z bankového účtu 243/2009
| 5. | Účtovný záznam z účtovníctva preukazujúci zaúčtovanie prijatej faktúry_275/2009
| 6. | Účtovný záznam z účtovníctva preukazujúci zaúčtovanie úhrady v účtovníctve
| 7. | Likvidačný list k faktúre č. M-48/09
| 8. | Súpis vykonaných prác
| 9. | Výpis z bankového účtu 152/2009
| 10. | Účtovný záznam z účtovníctva preukazujúci zaúčtovanie prijatej faktúry_3/74/2009
| 11. | Účtovný záznam z účtovníctva preukazujúci zaúčtovanie úhrady v účtovníctve
| 12. | Pracovné zmluvy zamestnancov
| 13. | Dodatky k pracovným náplniam
| 14. | Súhlas k poskytnutiu a spracovaniu osobných údajov
| 15. | Pracovné listy zamestnancov za obdobie 6/2009
| 16. | Mzdové listy zamestnancov
| 17. | Výplatné pásky zamestnancov za obdobie 6/2009
| 18. | Výpis z bankového účtuč. 305/2009, 321/2009
| 19. | Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
| 20. | Výkaz poistného a príspevkov do sociálnej poisťovne
| 21. | Príloha č. 1 k účtovnému dokladu č. 1/045 výpočet mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2009
22.
10 Čestné vyhlásenie
Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že: 1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, 2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), 3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, 5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, 6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |  |  | RNDr. Matej Belica |  |  | Pozícia: | primátor mesta
| Pečiatka a podpis: | [6 empty] | Dátum: | 2009-07-15
Vyplňuje: Ministerstvo životného prostredia SR
RO: MŽP SR, Odbor implementácie projektov
|  | Dátum prijatia | [7 empty] | Pečiatka organizácie
|  | Zodpovedný zamestnanec |  |  |  |  | Podpis:
Dátum schválenia
|  | Zodpovedný zamestnanec |  |  |  |  | Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke
Vyplňuje: Ministerstvo životného prostredia SR
Platobná jednotka: MŽP SR, Odbor financovania a platieb projektov
|  | Dátum prijatia | [7 empty] | Pečiatka organizácie
|  | Zodpovedný zamestnanec |  |  |  |  | Podpis:
Dátum schválenia
|  | Zodpovedný zamestnanec |  |  |  |  | Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu

## ZoznamDeklarovanychVydavkov
Príloha číslo: 1 |  |  | ( Zoznam deklarovaných výdavkov )
Overenie údajov pre stĺpec 6
Kód projektu |  | 24140110045 | [5 empty] | Poradové číslo žiadosti: |  |  |  | 1 |  | Žiadaná suma bežných výdavkov: |  | 2849.23 |  | B
Názov prijímateľa |  | Mesto Nekonečno | [5 empty] | Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: |  |  |  | EUR |  | Žiadaná suma kapitálových výdavkov: |  | 374126.36 |  | K
Názov partnera | [13 empty] | Žiadaná suma Celkom: |  | 376975.59
P.č. | Názov výdavku | Číslo účtovného dokladu (faktúry) | Dátum úhrady | Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP | Aktivita | Rozpočtová klasifikácia výdavku |  |  |  | Suma deklarovaná prijímateľom |  |  |  |  | Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom
[6 empty] | Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K) | Kód ekonomickej klasifikácie | Kód funkčnej klasifikácie | Kód investičnej akcie | Výška výdavku bez DPH | DPH | Spolu | Nárokovaná suma | Nenárokovaná suma | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Poznámka
[10 empty] | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR | v EUR
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18)
1 | Projektová dokuentácia fak.č. 275/2009 | 44/09-I | 2009-06-27 | 716 | Aktivita č. 1 Obstaranie projektovej dokumentácie | K |  |  |  | 9900 | 1881 | 11781 | 11781 | 0
2 | Realizácia nových stavieb fa č. 03/74/2009 | M-48/09 | 2009-05-15 | 717001 | Aktivita č. 8 SO 02 - Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO | K |  |  |  | 304491.9 | 57853.46 | 362345.36 | 362345.36 | 0
3 | Súpis nárokovaných výdavkov za obdobie 06/2009 pre skupinu výdavkov 610 620 (osobné náklady) v rámci aktivity riadenie projektu | 1/045 | 2009-07-08 | 610620 | Riadenie projektu | B |  |  |  | 3966.77 | 0 | 3966.77 | 2849.23 | 1117.54
4
5
6
7
8
Celkom | [9 empty] | 318358.67 | 59734.46 | 378093.13 | 376975.59 | 1117.54

## Výpočet miezd
Mesto Nekonečno - Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO
Výpočet mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2009
(podporná tabuľka)
A | B | C | D | E | F | G | H=D+G | I=D-E | J | K=I*B | L=J*B | M=K+L | Odvody zamestnávateľa z hrubej mzdy (bez neoprávnených položiek)
zamestnanec | % práce na projekte | mesiac/rok | Hrubá mzda (základ, náhrada, odmeny) / Eur | Odmena a iné neoprávnené položky / Eur | Príspevok zamestnávateľa na DDS / Eur | Odvody zamestnávateľa z hr. mzdy / Eur | Cena práce / Eur | Hrubá mzda - neoprávnené položky / Eur | Odvody zamestnávateľa z hrubej mzdy bez neoprávnených položiek | nárokovaná hrubá mzda / Eur | nárokované odvody zamestnávateľa / Eur | nárokovaná suma / Eur | ZP / Eur | NP / Eur | SP / Eur | IP / Eur | PvN / Eur | UP / Eur | RF / Eur
[13 empty] | 10% | 1.4% | 14% | 3% | 1% | 0.8% | 4.75%
Hlavná aktivita č. 1
Celkom 06/2009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKOM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podporná aktivita - riadenie projektu
Demovičová Ivana
| 100% |  | 1040 | 0 | 22.88 | 365.18 | 1405.18 | 1040 | 362.9 | 1040 | 362.9 | 1402.9 | 104 | 14 | 145.6 | 31.2 | 10.4 | 8.3 | 49.4
Miklošová Martina
| 100% |  | 997 | 150 | 0 | 348.1 | 1345.1 | 847 | 295.7 | 847 | 295.7 | 1142.7 | 84.7 | 11.8 | 118.5 | 25.4 | 8.4 | 6.7 | 40.2
Krajčír Dušan
| 25% |  | 900.01 | 0 | 19.8 | 316.48 | 1216.49 | 900.01 | 314.5 | 225.0025 | 78.625 | 303.6275 | 90 | 12.6 | 126 | 27 | 9 | 7.2 | 42.7
Celkom 06/2009 |  |  | 2937.01 | 150 | 42.68 | 1029.76 | 3966.77 | 2787.01 | 973.1 | 2112.0025 | 737.225 | 2849.2275 | 278.7 | 38.4 | 390.1 | 83.6 | 27.8 | 22.2 | 132.3
CELKOM |  |  | 2937.01 | 150 | 42.68 | 1029.76 | 3966.77 | 2787.01 | 973.1 | 2112.0025 | 737.225 | 2849.2275 | 278.7 | 38.4 | 390.1 | 83.6 | 27.8 | 22.2 | 132.3
Podporná aktivita - publicita a informovanosť
Celkom 06/2009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKOM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU ZA VŠETKY AKTIVITY |  |  | 2937.01 | 150 | 42.68 | 1029.76 | 3966.77 | 2787.01 | 973.1 | 2112.0025 | 737.225 | 2849.2275 | 278.7 | 38.4 | 390.1 | 83.6 | 27.8 | 22.2 | 132.3
|  |  | A |  |  | B | C |  |  | D | E | F
Neoprávnené položky = odmena, príspevok zamestnávateľa na DDS, práca nadčas, náhrada PN po desiatich dňoch a OČR (DDS sa neodrátava z hrubej mzdy, nakoľko v nej nie je zahrnuté)

## Súpis nár. výdavkov
Osobné náklady Mesto Nekonečno - projekt "Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO"
Účtovný doklad č. 1/045
Súpis nárokovaných výdavkov za obdobie 06/2009 v žiadosti o platbu č. 1 pre skupinu výdavkov 610620 (osobné náklady) v rámci aktivity - riadenie projektu
mesiac,rok | Aktivita | Hrubá mzda (základná mzda+náhrada+odmena) | Odvody zamestnávateľa | Cena práce | Oprávnená hrubá mzda | Oprávnené odvody | Nárokovaná suma za odpracovaný mesiac na projekte (EUR) | Nenárokovaná suma za odpracovaný mesiac na projekte (EUR)
|  | A | B | C | D | E | F=D+E | G=C-F
jún 2009 | riadenie projektu | 2937.01 | 1029.76 | 3966.77 | 2112.0025 | 737.225 | 2849.2275 | 1117.5425
Celkom |  | 2937.01 | 1029.76 | 3966.77 | 2112.0025 | 737.225 | 2849.2275 | 1117.5425
Za Mesto Nekonečno potvrdzuje správnosť údajov
[5 empty] | Miesto, dátum: | Bratislava, 15.07.2009
Vypracoval (meno, funkcia, podpis):
Ing. Krajčír Dušan, projektový manažér
Schválil (meno, funkcia, podpis):
RNDr. Matej Belica, primátor mesta
Pečiatka