- Príloha č. 11

- Stav implementácie veľkých projektov

1) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŽoPP |
| Rozpočet v €: | 70 360 979,54 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 2.6.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 02.09.2009. Nadväzne dňa 14.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.

| Žiadosť o potvrdenie pomoci | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| - Realizačné štúdie: | 06/2006 03/2009 | 09/2006 09/2009 |
| - Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 03/2009 | 11/2009 |
| - Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 09/2006 11/2009 | 12/2008 12/2009 |
| - Projektové štúdie: | 11/2006 | 03/2009 |
| - Príprava dokumentácie výberového konania: | 12/2009 | 04/2010 |
| - Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 05/2010 | 09/2010 |
| 6a. projektová dokumentácia | 11/2009 | 12/2009 |
| 6b. stavebný dozor | 05/2010 | 09/2010 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 05/2010 | 09/2010 |
| 6d. propagácia | 05/2010 | 07/2010 |
| - Nadobudnutie pozemku: | 03/2004 | 12/2008 |
| - Fáza výstavby / zmluva: | 10/2010 | 12/2014 |
| - Prevádzková fáza: | 01/2015 |  |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) |  |  |  |  | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové investičné náklady [H.1.12.(A)] | Pomoc Spoločenstva [H.2.1.5] | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné (Zdroje žiadateľa) | Iné zdroje | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)= (b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 83 725 195,65 | 48 344 489,59 | 8 531 380,52 | 26 849 325,54 |  |  |

2) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Považská vodárenská spoločnosť, a.s |
| Stav implementácie: | Predložená ŽoPP |
| Rozpočet v €: | 55 462 034,58 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 02.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 07.09.2009. Nadväzne dňa 02.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| - Realizačné štúdie: | 04/2004 08/2008 | 12/2007 09/2009 |
| - Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 04/2009 | 11/2009 |
| - Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 06/2004 | 02/2005 11/2009 |
| - Projektové štúdie: | 06/2007 | 09/2007 |
| - Príprava dokumentácie výberového konania: | 11/2009 | 04/2010 |
| - Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 04/2010 | 07/2010 |
| 6a. projektová dokumentácia | - | - |
| 6b. stavebný dozor | 04/2010 | 07/2010 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 04/2010 | 07/2010 |
| 6d. propagácia | 04/2010 | 07/2010 |
| - Nadobudnutie pozemku: | 03/2004 | 12/2004 |
| - Stavebné povolenie: | 09/2007 | 12/2007 |
| - Fáza výstavby / zmluva: | 07/2010 | 12/2013 |
| - Prevádzková fáza: | 01/2014 |  |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) |  |  |  |  | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové investičné náklady [H.1.12.(A)] | Pomoc Spoločenstva [H.2.1.5] | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné Vlastné zdroje žiadateľa | Iné zdroje (špecifikujte) Úver žiadateľa | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)= (b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 65 999 821,15 | 36 901 187 | 6 511 974,18 | 22 586 659,97 |  | - |

3) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŠU |
| Rozpočet v €: | 56 292 702 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 03.07.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 11/2008 | 11/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 11/2008 | 12/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 04/2007 | 04/2009 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 11/2008 | 12/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 11/2006 | 12/2007 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2008 | 12/2008 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 01/2010 |
| Príprava súťažných podkladov | 01/2010 | 06/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 06/2010 | 09/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 09/2010 | 12/2014 |
| Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015 |
| Ukončenie projektu | 09/2010 | 12/2015 |

4) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Starina – Úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŠU |
| Rozpočet v €: | 86 869 385 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa  18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 29.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | február 2005 | jún 2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | máj 2005 | jún 2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | máj 2005 | január 2006 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | máj 2005 | máj 2007 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | jún 2006 | jún 2006 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | marec 2006 | september 2006 |
| Formulár žiadosti | február 2006 | december 2009 |
| Príprava súťažných podkladov | september 2009 | január 2010 |
| Výber zhotoviteľa | február 2010 | jún 2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | júl 2010 | jún 2012 |
| Skúšobná prevádzka | júl 2012 | jún 2013 |
| Ukončenie projektu | júl 2013 | august 2013 |

5) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | ČOV Sever |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŠÚ |
| Rozpočet v €: | 89 658 028,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 16.10.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 05/2009 | 12/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 11/2009 | 03/2010 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 11/2009 | 03/2010 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (iba líniové stavby) | 10/2008 | 03/2010 |
| Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane analýzy nákladov a výnosov | 04/2010 | 07/2010 |
| Predpoklad Rozhodnutia EK o potvrdení pomoci | - | 11/2010 |
| Príprava súťažných podkladov na služby (stavebný dozor, externý projektový manažment a publicita) Príprava súťažných podkladov na práce | 04/2010 04/2010 | 07/2010 08/2010 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B) Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS) | 09/2010 09/2010 | 03/2011 03/2011 |
| Výber stavebného dozora na ČOV (Zmluva na práce podľa FIDIC D&B) Výber stavebného dozora na kanalizáciu (Zmluva na práce podľa FIDIC CONS) | 09/2010 09/2010 | 02/2011 02/2011 |
| Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého projektového manažmentu na ČOV Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého projektového manažmentu na kanalizáciu | 08/2010 08/2010 | 01/2011 01/2011 |
| Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu | 10/2010 | 01/2011 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia | 04/2011 04/2011 | 09/2013 09/2013 |
| Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV | 02/2011 | 12/2014 |
| Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu | 02/2011 | 12/2014 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého projektového manažmentu na ČOV | 02/2011 | 06/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého projektového manažmentu na kanalizáciu | 02/2011 | 06/2015 |
| Skúšobná prevádzka | 10/2013 | 09/2014 |
| Ukončenie projektu | - | 12/2014 |

6) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | ČOV Stred |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŠÚ |
| Rozpočet v €: | 42 961 882,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 02.12.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Dokumentácia pre územné rozhodnutie | 04/2004 | 11/2009 |
| Dokumentácia pre stavebné povolenie – ČOVky | budú zabezpečované zhotoviteľom – žltý FIDIC |  |
| Projektový zámer VP | 10/2008 | 12/2008 |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 09/2009 | 12/2009 |
| Stavebný zámer verejnej práce | 11/2009 | 02/2010 |
| Zámer o posudzovaní vplyvov na ŽP | 11/2009 | 02/2010 |
| Finančná a ekonomická analýza | 03/2009 | 05/2010 |
| Žiadosť na poskytnutie finančnej pomoci | 03/2010 | 05/2010 |
| Dokumentácia pre výber zhotoviteľa prác a služieb | 06/2010 | 08/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 09/2010 | 01/2011 |
| Dokumentácia pre realizáciu stavby | 10/2010 | 02/2011 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 04/2011 | 09/2013 |
| Vypracovanie prevádzkových poriadkov | 05/2013 | 09/2013 |
| Skúšobná prevádzka stavby | 10/2013 | 09/2014 |
| Vydanie kolaudačných rozhodnutí | 09/2013 | 10/2013 |
| Uvedenie stavby do trvalej prevádzky | 10/2014 |  |

7) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Schválený PZ |
| Rozpočet v €: | 24 064 393,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer.

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2008 | 06/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 04/2009 | 06/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 01/2009 | 06/2009 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 01/2009 | 06/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2004 | 03/2009 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2006 | 08/2009 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 10/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 09/2009 | 12/2009 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B) Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS) | 01/2010 01/2010 | 03/2010 03/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia | 04/2010 04/2010 | 06/2012 06/2012 |
| Skúšobná prevádzka | 07/2012 | 06/2013 |
| Ukončenie projektu | 07/2013 | 12/2013 |

8) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
| Stav implementácie: | Schválená ŠU |
| Rozpočet v €: | 83 110 554,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 21.01.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 17.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená 18.11.2009.

- 9) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŽoPP |
| Rozpočet v €: | 22 488 597,28 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

- Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer Dňa 07.09.2009 bola schválená štúdia uskutočniteľnosti. Nadväzne dňa 07.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.

| Žiadosť o potvrdenie pomoci | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| - Realizačné štúdie: | 01/12/2004 01/04/2009 | 15/04/2005 07/09/2009 |
| - Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 01/10/2009 | 30/11/2009 |
| - Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 10/04/2005 19/11/2009 | 30/08/2005 28/11/2009 |
| - Projektové štúdie: | 01/12/2004 | 15/10/2005 |
| - Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/09/2009 | 28/02/2010 |
| - Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 05/2010 | 09/2010 |
| 6a. projektová dokumentácia | 01/05/2009 | 31/08/2009 |
| 6b. stavebný dozor | 01/03/2010 | 31/08/2010 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 01/03/2010 | 31/08/2010 |
| 6d. propagácia | 01/07/2010 | 31/08/2010 |
| - Nadobudnutie pozemku: | 10/07/2005 | 14/04/2009 |
| 8. Fáza výstavby / zmluva: 8.1 Výstavba 8.2 Obdobie na odstránenie závad | 01/09/2010 01/09/2010 01/04/2013 | 31/03/2014 31/03/2013 31/03/2014 |
| 9. Prevádzková fáza: 9.1 Skúšobná prevádzka 9.2 Trvalá prevádzka | 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2014 | 31/03/2014 |

- Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) |  |  |  |  | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové investičné náklady [H.1.12.(A)] | Pomoc Spoločenstva [H.2.1.5] | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)= (b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 26 761 430,76 | 14 597 402,13 | 2 576 012,14 | 9 588 016,49 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád - Slanec |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
| Stav implementácie: | Predložená ŠU |
| Rozpočet v €: | 25 652 171,65 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

- Stav implementácie:

- Dňa 6.7.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2008 | 02/2010 |
| Analýza nákladov a výnosov | 12/2008 | 02/2010 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 01/2008 | 06/2009 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 10/2008 | 02/2010 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 12/2006 | 10/2009 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 06/2008 | 12/2009 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 03/2010 |
| Príprava súťažných podkladov | 03/2010 | 07/2010 |
| Výber zhotoviteľa a podpis zmluvy | 08/2010 | 12/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2011 | 10/2014 |
| Skúšobná prevádzka | 11/2014 | 10/2015 |
| Ukončenie projektu | 01/2011 | 12/2015 |

- 11) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Schválená ŠU |
| Rozpočet v €: | 39 557 839 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 06.10.2009 bola schválená štúdia uskutočniteľnosti.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Výber zhotoviteľa | 10/2009 | 02/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 03/2010 | 03/2012 |
| Skúšobná prevádzka | 04/2012 | 04/2013 |
| Ukončenie projektu | 04/2013 | 04/2013 |
| Doba životnosti diela | 2013 | 2043 |

- 12) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Považská vodárenská spoločnosť, a.s |
| Stav implementácie: | Schválený PZ |
| Rozpočet v €: | 25 375 740 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Úvodná správa | 09/2007 | 10/2007 |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 09/2007 | 02/2007 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2008 | 03/2008 |
| Stavebný zámer verejnej práce | 03/2008 | 06/2008 |
| Geodetický prieskum | 09/2007 | 04/2008 |
| Geologický prieskum | 03/2008 | 06/2008 |
| Štátna expertíza stavebného zámeru verejnej práce |  | 07/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 02/2003 | 07/2008 |
| Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie | 07/2008 | 09/2009 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 07/2008 | 01/2009 |
| Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie | 09/2009 | 05/2010 |
| Štúdia uskutočniteľnosti (Spracovaná podľa príručky pre žiadateľov o NFP z ERDF/KF pre veľké projekty apríl 2009, verzia III.) | 05/2009 | 09/2009 |
| Predloženie Štúdie uskutočniteľnosti na MŽP SR | - | 02/2010 |
| Schvaľovacia procedúra | 03/2010 | 06/2010 |
| Žiadosť o potvrdenie pomoci |  |  |
| Analýza nákladov a výnosov | od výzvy MŽP | do 12 týždňov |
| Žiadosť o potvrdenie pomoci | od výzvy MŽP | do 4 týždňov |
| Žiadosť o NFP a ostatná agenda | od výzvy MŽP | do 3 týždňov |
| Žiadosť o NFP | od výzvy MŽP | do 5 týždňov |
| Rozhodnutie EK (min. 3 mesiace) |  | 120 dní od predloženia žiadosti o NFP |
| realizačná dokumentácia | 10/2009 | 12/2010 |
| tendrová dokumentácia | 11/2010 | 01/2011 |
| verejné obstarávanie | 04/2011 | 07/2011 |
| realizácia predmetu zmluvy o dielo | 07/2011 | 10/2013 |
| skúšobná prevádzka | 10/2013 | 10/2014 |
| Ukončenie projektu | 10/2014 | 04/2015 |

- 13) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Schválená ŠU |
| Rozpočet v €: | 79 783 731,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 14.07.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 27.10.2009.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 06/2009 | 10/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | - | 12/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2006 | 06/2006 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 03/2006 | 12/2006 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2006 | 12//2006 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2007 | 12/2007 |
| Formulár žiadosti | - | 12/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | - | 01/2010 |
| Výber zhotoviteľa | - | 03/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 06/2010 | 12/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 08/2014 | 08/2015 |
| Ukončenie projektu | 09/2015 | 09/2015 |

- 14) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | 1.KF – Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŠU |
| Rozpočet v €: | 56 909 113,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 15.04.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 09.11.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 07/2009 | 02/2010 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 11/2009 | 03/2010 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 11/2009 | 06/2010 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 12/2007 | 04/2010 |
| Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby | 01/2008 | 08/2010 |
| Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane analýzy nákladov a výnosov | 03/2010 | 07/2010 |
| Predpoklad Rozhodnutia EK o potvrdení pomoci | - | 11/2010 |
| Príprava súťažných podkladov na služby (stavebný dozor, externý projektový manažment a publicita) | 04/2010 | 07/2010 |
| Príprava súťažných podkladov na práce (ČOV a kanalizácia Hôrka + Liptovská Teplička, ČOV – SNV, Kežmarok, Levoča) | 04/2010 | 08/2010 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička, FIDIC CONS) | 09/2010 | 03/2011 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča , FIDIC CONS) | 09/2010 | 03/2011 |
| Výber stavebného dozoru na ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička) | 08/2010 | 01/2011 |
| Výber stavebného dozoru na ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča) | 08/2010 | 01/2011 |
| Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu | 08/2010 | 01/2011 |
| Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého projektového manažmentu | 08/2010 | 01/2011 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého projektového manažmentu | 02/2011 | 06/2015 |
| Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička) | 03/2011 | 12/2014 |
| Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča) | 03/2011 | 12/2014 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička) | 04/2011 | 09/2013 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča) | 04/2011 | 09/2013 |
| Realizácia predmetu zmluvy na publicitu | 02/2011 | 12/2014 |
| Skúšobná prevádzka | 10/2013 | 09/2014 |
| Ukončenie projektu | - | 06/2015 |

15) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Stav implementácie: | Schválený PZ |
| Rozpočet v €: | 77 026 655,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 02/2004 | 05/2004 (Bude revidovaná 02/2009) |
| Analýza nákladov a výnosov | 02/2004 Revízia 01/2009 | 05/2004 (Bude revidovaná 02/2009) |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2004 | 05/2004 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 02/2006 | 05//2004 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2003 | 2005 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2004 | 09/2004 |
| Projektový zámer veľkého projektu | 08/2008 | 03/2009 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 02/2009 | 09/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 10/2009 | 02/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 03/2010 | 05/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 05/2013 | 05/2014 |
| Ukončenie projektu | 05/2014 | 12/2014 |

16) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložená ŽoPP |
| Rozpočet v €: | 75 080 840,91 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | kumulatívne na základe informácií uvedených v bode H.2.2. príloh XXI a XXII nariadenia 846/2009 – zdroje financovania |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Stav implementácie:

Dňa 18.03.2009 bol schválený projektový zámer. Dňa 04.06.2009 bola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola schválená dňa 15.10.2009. Nadväzne dňa 22.12.2009 bola predložená žiadosť o potvrdenie pomoci.

| Činnosť | Dátum začatia (A) (dd/mm/rrrr) | Dátum dokončenia (B) (dd/mm/rrrr) |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizačné štúdie: (etapa 2) | 19/03/2009 | 08/10/2009 |
| 2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2) | 19/10/2009 | 10/12/2009 |
| 3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok) | 01/03/2004 | 31/01/2010 |
| 4. Projektové štúdie: | 01/04/2009 | 15/10/2009 |
| 5. Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/11/2009 | 31/04/2010 |
| 6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: |  |  |
| 6a. projektová dokumentácia | 01/04/2010 | 31/09/2010 |
| 6b. stavebný dozor | 01/04/2010 | 31/09/2010 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 01/04/2010 | 31/09/2010 |
| 7. Nadobudnutie pozemku: | - | - |
| 8. Fáza výstavby / zmluva: | 01/10/2010 | 31/09/2013 |
| 9. Prevádzková fáza:* | 01/10/2012 |  |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (EUR) |  |  |  |  | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové investičné náklady [H.1.12.(A)] | Pomoc Spoločenstva [H.2.1.5] | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné Vlastné zdroje žiadateľa | Iné zdroje (špecifikujte) - úver | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 89 202 302,47 | 53 935 029,81 | 9 517 946,44 | 25 749 326,22 |  |  |

Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov

| Porad. číslo | Názov projektu | Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m) | Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m) | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava | 0/2 | 47 600 | 6 070 | 13 891 | 3 222 |
| 2. | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | 1/4 | 58 768 | 11 650 | 26 606 | 3 121 |
| 3. | Projekt ČOV - Sever | 0/3 | 97 503 | 11 016 | - | - |
| 4. | Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu | 0/2 | - | - | - | - |
| 5. | 1.KF- Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier | 0/5 | 16 016 | 2 082 | - | - |
| 6. | Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza | 0/1 | 120 910 | 16 063 | - | - |
| 7. | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva | 0/2 | 69 074 | 10 394 | 73 560 | 7 938 |
| 8. | Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2 | 0/2 | 136 297 | 18 801 | - | - |
| 9. | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča | 0/1 | 65 019 | 11 511 | 52 448 | 8 628 |
| 10. | SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače | 0/1 | 40 116 | 5 730 | - | - |
| Spolu |  | 1/23 | 651 303 | 93 317 | 166 505 | 22 909 |

Uvedené projekty boli vybrané z dôvodu platnosti Nariadenia Rady ES č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady ES č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa o. i. mení článok 39 definujúci tzv. veľký projekt.