- Príloha č. 12

- Plnenie ukazovateľov informovania a publicity 	k 31.12.2009

| Ukazovatele dopadu |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % poznania úlohy EÚ a OPŽP (%obyvateľstva) | Dosiahnutý výsledok | 5 | 44,33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44,33 |
|  | Cieľ | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25* | NA |
|  | Východisko | 0,5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| počet žiadateľov o NFP | Dosiahnutý výsledok | 0 | 452 | 810 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1262 |
|  | Cieľ | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 850 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| počet úspešne realizovaných projektov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 49 | 211 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 260 |
|  | Cieľ | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 380 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| Ukazovatele výsledku |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet účastníkov/ návštevníkov seminárov, konferencií | Dosiahnutý výsledok | 2570 | 455 | 540 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3565 |
|  | Cieľ | 2500 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5000 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| počet distribuovaných publikácií | Dosiahnutý výsledok | 0 | 9608 | 44000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53608 |
|  | Cieľ | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| počet prístupov na stránku za rok | Dosiahnutý výsledok | 1606 | 89101 | 103476 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 194183 |
|  | Cieľ | 1500 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 700000 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| Ukazovatele výstupu |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí | Dosiahnutý výsledok | 10 | 7 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 |
|  | Cieľ | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| počet vydaných odborných a informačných publikácií | Dosiahnutý výsledok | 0 | 6 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 |
|  | Cieľ | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3000 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií | Dosiahnutý výsledok | 56 | 901 | 6097 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7054 |
|  | Cieľ | 50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 200 | NA |
|  | Východisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

Zdroj: RO

NA - vzhľadom na stav implementácie OP ŽP hodnota nie je aplikovateľná (not available)

* uvedené hodnoty zahŕňajú východiskové hodnoty