- Príloha č. 16

- Stručný popis a ciele projektových zámerov veľkých projektov

1. Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

- Žiadateľ

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcich čistiarní odpadových ČOV Petržalka a ÚČOV Vrakuňa, konkrétne odstránenie nutrientov – t.j. zníženie celkového dusíka „N celk.“ a celkového fosforu „P celk.“ vo vyčistenej odpadovej vode a vypúšťanej do recipientu.

- Indikátory projektu

- Počet zrekonštruovaných ČOV: 2

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 635 300

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Bratislavský kraj

okres Bratislava II, Bratislava V

obec Bratislava - Vrakuňa, Bratislava – Petržalka

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Počiatočná správa | 10/2005 | 11/2005 |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2005 | 04/2006 |
| Analýza nákladov a výnosov | 12/2008 | 01/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 05/2006 | 01/2007 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 05/2006 | 07/2006 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 08/2006 | 04/2007 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 05/2007 | 08/2008 |
| Formulár žiadosti | 02/2009 | 03/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 02/2009 | 02/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 03/2009 | 06/2009 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 07/2009 | 10/2011 |
| Skúšobná prevádzka | 01/2011 | 10/2012 |
| Ukončenie projektu | 10/2012 | 10/2012 |

2. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

- Žiadateľ

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Rozšírenie vodovodných sietí do nových obcí, výstavba nových splaškových stokových sietí, rozšírenie a intenzifikácia ČOV.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 27 970

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 164 900

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 6 683

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 21 295

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 39 075

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Žilinský kraj

okres Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín

obec Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Vrbové, Veselé, Borovce,
Dubovany, Veľké Kostoľany, Podolie, Očkov, Bašovce, Ostrov

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka) | 03/2004 | 04/2004 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza (Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka) | 07/2004 | 11/2004 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka) | 03/2004 | 08/2004 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka) | 08/2004 | 08/2005 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Vavrečka – kanalizácia | 06/2008 | 10/2008 |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2008 | 02/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 12/2008 | 02/2009 |
| Formulár žiadosti | 02/2009 | 08/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 06/2009 | 08/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 11/2009 | 02/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 03/2010 | 06/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 07/2012 | 06/2013 |
| Ukončenie projektu | - | 12/2013 |

3. KF – Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier

- Žiadateľ

- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd - Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovská Teplička, Huncovce, Hôrka, Gánovce, Hozelec.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 28 178,1

Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 4

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 4 118

Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 50 388/172 569

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Košický kraj, Prešovský kraj

okres Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves

obec Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovská Teplička, Huncovce, Hôrka, Gánovce, Hozelec

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 2006 | 2006 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 2006 | 2006 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2009 | 2009 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 2009 | 2010 |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 2009 | 2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 2009 | 2009 |
| Formulár žiadosti | 2009 | 2009 |
| Príprava súťažných podkladov na práce a služby | 2009 | 2010 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV a kanalizácia (FIDIC CONS) | 2010 | 2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV a kanalizácia | 2010 | 2012 |
| Skúšobná prevádzka | 2012 | 2013 |
| Ukončenie projektu | 2013 | 2013 |

4. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce

- Žiadateľ

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

- Ciele projektu

Zabezpečenie dodávky vody požadovanej kvality a kvantity pre obyvateľov dotknutého regiónu z vodárenskej nádrže Nová Bystrica a zabezpečenie efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomerácii Krásno nad Kysucou.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 55 400

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 144 300

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 6 500

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 18 000

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 20 434

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Žilinský kraj

okres Čadca

obec Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Radôstka, Oščadnica, Čadca

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 03/2009 | 06/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 09/2009 | 12/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 03/2006 | 05/2006 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 04/2006 | 06/2008 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 07/2006 | 09/2007 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 11/2006 | 02/2009 |
| Formulár žiadosti | 09/2008 | 09/2010 |
| Príprava súťažných podkladov | 11/2008 | 03/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 04/2009 | 08/2009 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 09/2012 | 12/2015 |
| Skúšobná prevádzka | 12/2015 | 12/2016 |
| Ukončenie projektu | 12/2016 | 12/2016 |

5. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

- Žiadateľ

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

- Ciele projektu

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd (rekonštrukcia ČOV Bytča, splašková kanalizácia v mestských častiach Bytče - Hliník nad Váhom, Malá Bytča, v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica) a kanalizačné odbočky pre ďalšie napojenie. Zásobovanie pitnou vodou (Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Pšurnovice, Hvozdnica, Štiavnik).

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 66 278,68

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 66 552,35

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 9 602

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 11 648

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 43 103

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Žilinský kraj

okres Bytča

obec Veľká Bytča, Malá Bytča, Hliník na Váhom, Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica, Štiavnik, Pšurnovice

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 02/2004 | 05/2004 (Bude revidovaná 2009) |
| Analýza nákladov a výnosov | 02/2004 | 05/2004 (Bude revidovaná 2009) |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2004 | 05/2004 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 02/2004 | 05/2004 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2003 | 2005 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2004 | 09/2004 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 02/2009 | 09/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 10/2009 | 02/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 03/2010 | 05/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 05/2013 | 05/2014 |
| Ukončenie projektu | 05/2014 | 12/2014 |

6. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce

- Žiadateľ

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

- Ciele projektu

Zásobovanie vodou (obec Rudinská); odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 3 aglomeráciách (Kysucké Nové Mesto, Žilina, Kysucký Lieskovec); intenzifikácia ČOV Kysucké Nové Mesto.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 11 694

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 116 978

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 9 602

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 26 814

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 44 000

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Žilinský kraj

okres Kysucké Nové Mesto

obec Kysucké Nové Mesto, Rudina, Rudinská, Rudinka, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Nesluša, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Ochodnica, Dunajov

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 09/2004 | 06/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 02/2005 | 09/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 12/2004 | 02/2005 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 02/2005 | 05/2005 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 02/2005 | 08/2005 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 12/2005 | 06/2008 |
| Formulár žiadosti | 02/2009 | 10/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 06/2009 | 09/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 10/2009 | 12/2009 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 04/2010 | 10/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 11/2013 | 10/2014 |
| Ukončenie projektu | - | 12/2014 |

7. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

- Žiadateľ

- Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Intenzifikácia ČOV Dubnica nad Váhom, prebudovanie ČOV Ilava na čerpaciu stanicu, výstavba kanalizácie (obce Prejta, Klobušice, Ilava, Košeca, Nozdrovice, Ladce-Tunežice, Ladce a Horné Ladce, Malý a Veľký Kolačín, rozšírenie vodovodnej siete.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 21 757

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 47 908

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 5 410

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 7 000

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 42 580

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Trenčiansky

okres Ilava

obec Dubnica nad Váhom, Prejta, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, Ilava, Klobušice, Ladce, Košeca, Pruské, Slávnica, Kameničany

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 04/2004 Nová verzia 09/2007 | 12/2007 (Bude revidovaná 01/2009) |
| Analýza nákladov a výnosov | 10/2007 | 12/2007 (Bude revidovaná 03/2009) |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 06/2004 | 10/2004 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 07/2007 | 02/2008 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2004 | 03/2004 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 06/2007 | 09/2007 |
| Formulár žiadosti | 01/2009 | 06/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 07/2009 | 11/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 12/2009 | 04/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 05/2010 | 06/2012 |
| Skúšobná prevádzka | 07/2012 | 06/2013 |
| Ukončenie projektu | 06/2013 | 11/2013 |

8. Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa

- Žiadateľ

- Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Rozšírenie vodovodných sietí do nových obcí (Dohňany, Mestečko, Púchov), vybudovanie skupinovej splaškovej kanalizácie pre 7 sídiel riešeného územia, intenzifikácia jestvujúcej ČOV Púchov – Strežnice.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 30 497

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 65 533

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 2 027

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 7 559

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 22 631

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Trenčiansky kraj

okres Púchov

obec Dohňany, Dolné Kočkovce, Mestečko, Púchov, Strežnice, Záriečie, Beluša, Nimnica

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 24.9.2007 | 11.2.2008 |
| Analýza nákladov a výnosov |  | 11.2.2008 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 11.2.2008 | 31.3.2008 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 31.3.2008 | 30.6.2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 29.2.2003 | 31.7.2008 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 31.7.2008 | 30.11.2008 |
| Formulár žiadosti | 11/2008 | 10/20010 |
| Príprava súťažných podkladov | 11/2010 | 01/2011 |
| Výber zhotoviteľa | 01/2011 | 03/2011 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 04/2011 | 09/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 09/2013 | 09/2014 |
| Ukončenie projektu | 09/2014 | 03/2015 |

9. Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami

- Žiadateľ

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

- Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu je podpora trvalo-udržateľného a harmonického rozvoja mesta  a širšej oblasti stabilizáciou podmienok sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rastu v priaznivom životnom prostredí zabezpečením ochrany územia pred povodňami.

Opatrenie charakterom svojho technického riešenia patrí do skupiny B. „výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd“ I. skupiny: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, Operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu  pred povodňami Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami Operačného programu Životné prostredie. Naliehavosť vykonania protipovodňovej ochrany vychádza z uznesenia vlády SR č. 25/2003, národných strategických dokumentov, ako aj významnosti mesta Banská Bystrica. Ako je vyššie v hodnotení uvedené, projekt ochrany pred povodňami Banskej Bystrice je zahrnutý ako 3. v poradí intravilánov v Slovenskej republike podľa pravdepodobnosti vzniku povodňových škôd.

- Indikátory projektu

- Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou: 1,01 km2

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Banskobystrický kraj

okres Banská Bystrica

obec Banská Bystrica

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 05/2004 | 02/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 08/2004 | 04/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 07/2004 | 02/2005 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 05/2007 | 05/2008 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 09/2004 | 05/2005 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2011 | 07/2011 |
| Formulár žiadosti | 04/2009 | 07/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 03/2010 | 05/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 06/2010 | 01/2011 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 02/2011 | 02/2015 |
| Skúšobná prevádzka | 03/2015 | 05/2015 |
| Ukončenie projektu | 03/2015 | 08/2015 |

10. Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza

- Žiadateľ

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 6 aglomeráciách (Prievidza, Kanianka, Nitrianske Pravno, Sebedražie, Chrenovec - Brusno, Nedožery - Brezany); intenzifikácia ČOV v Prievidzi.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 135 200

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 20 661

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 86 320

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Trenčiansky kraj

okres Prievidza

obec Prievidza časť Veľká, Malá Lehôtka a Hradec, Bojnice, Kanianka, Nitrianske Pravno, Nedožery - Brezany, Poruba, Lazany, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Cígeľ, Sebedražie, Koš, Kocúrany, Opatovce n/Nitrou

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2005 | 12/2006 |
| Analýza nákladov a výnosov | 05/2006 | 12/2006 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2006 | 06/2006 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 03/2006 | 12/2006 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2006 | 12//2006 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2007 | 12/2007 |
| Formulár žiadosti | 12/2008 | 02/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 02/2009 | 04/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 04/2009 | 07/2009 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 07/2009 | 07/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 08/2014 | 08/2015 |
| Ukončenie projektu | 09/2015 | 09/2015 |

11. Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

- Žiadateľ

- Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

- Ciele projektu

Zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Trenčianskom regióne.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 39 049

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 90 229

Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 4

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 3 659

- Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 24 852

Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 5622/ 127 120

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Trenčiansky kraj

okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

obec Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Omšenie, Čachtice, Podolie, Pobedim, Očkov, Ivanovce, Melčice - Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná - Velčice, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Selec, Soblahovce

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 09/2006, nová verzia 11/2008 | 02/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 01/2009 | 03/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 09/2006 | 03/2009 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 12/2008 | 05/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2004 | 12/2008 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 11/2006 | 03/2009 |
| Formulár žiadosti | 04/2009 | 09/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 09/2009 | 02/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 02/2010 | 06/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 07/2010 | 09/2013 |
| Skúšobná prevádzka | 10/2013 | 09/2014 |
| Ukončenie projektu | 09/2014 | 03/2015 |

12. Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany

- Žiadateľ

- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Zásobovanie vodou (Bašovce), odkanalizovanie (Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Veselé, Veľké Kostoľany, Podolie a Ostrov) a čistenie odpadových vôd (ČOV Krakovany, Veľké Kostoľany, Veselé, Dechtice).

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 3 782

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 37 051

Počet novovybudovaných ČOV v ks: 2

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 345

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 6 074

Počet EO napojených na novovybudovanú ČOV: 16 143

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Trnavský kraj, Trenčiansky kraj

okres Trnava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom

obec Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Vrbové, Veselé, Borovce,
Dubovany, Veľké Kostoľany, Podolie, Očkov, Bašovce, Ostrov

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2008 | 06/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 04/2009 | 06/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 01/2009 | 06/2009 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 01/2009 | 06/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 01/2004 | 12/2008 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2006 | 02/2009 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 09/2009 | 12/2009 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B) Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS) | 01/2010 01/2010 | 03/2010 03/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia | 04/2010 04/2010 | 06/2012 06/2012 |
| Skúšobná prevádzka | 07/2012 | 06/2013 |
| Ukončenie projektu | 07/2013 | 12/2013 |

13. Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia

- Žiadateľ

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Zvýšenie kapacity prívodného potrubia surovej vody, zvýšenie kapacity úpravne vody Stakčín, zvýšenie kapacity diaľkovodu.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 52 170

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 785 282 dotknutí obyvatelia

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Prešovský kraj

okres Snina, Humenné, Vranov nad Topľou

obec Starina n/Cirochou, Stakčín, Snina, Belá n/Cirochou, Dlhé n/Cirochou, Modrá n/Cirochou, Kamenica n/Cirochou, Hažín n/Cirochou, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Myslina, Topoľovka, Hudcovce, Tovarnianska Polianka, Tovarné, Sedloská, Majerovce, Vranov n/T

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Začatie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | február 2005 | finálna verzia júl 2006 |
| Analýza nákladov a výnosov | máj 2005 | október 2005 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | máj 2005 | január 2006 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | máj 2005 | máj 2007 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | máj 2005 | jún 2006 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | marec 2006 | september 2006 |
| Formulár žiadosti | február 2006 | február 2009 |
| Príprava súťažných podkladov | marec 2009 | máj 2009 |
| Výber zhotoviteľa | júl 2009 | september 2009 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | január 2010 | december 2012 |
| Skúšobná prevádzka | január 2013 | december 2013 |
| Ukončenie projektu | január 2010 | december 2013 |

14. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

- Žiadateľ

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v aglomeráciách Veľká Ida, Turňa nad Bodvou, Medzev, Poproč - okr. Košice, Jasov, Moldava nad Bodvou, Košice - Šaca, ČOV Moldava nad Bodvou, ČOV Šaca.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 78 601

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 74 519

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 7 053

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 12 313

Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 25 871

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Košický kraj

okres Košice - okolie

obec Turňa nad Bodvou, Moldava nad Bodvou, Poproč, Medzev, Jasov, Veľká Ida, Mokrance, Janík, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Nižný Klatov, Vyšný Klatov, Paňovce, Čečejovce - časť Seleška, Buzica, Rešica, Komárovce, Cestice, Nižný Lánec, Perín - Chým

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 11/2008 | 05/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 11/2008 | 05/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 04/2007 | 04/2009 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 11/2008 | 12/2008 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 11/2006 | 12/2007 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2008 | 12/2008 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 01/2010 | 06/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 06/2010 | 09/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 09/2010 | 12/2014 |
| Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015 |
| Ukončenie projektu | 09/2010 | 12/2015 |

15. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec

- Žiadateľ

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Zásobovanie vodou (Košická Polianka, Sady nad Torysou, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Valaliky, Geča, Čaňa, Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Nový Salaš, Rákoš, Košice - Juh - Mongolská a Skalná ulica, Košice - Sever - Chrastie a Kostolianska ulica, Košice - Pereš a IBV Vyšný Lorinčík) a  Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v  2 aglomeráciách (Košice, Čaňa).

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 91 549

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 24 486

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 11 167

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 4 303

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Košický kraj

okres Košice – okolie, Košice 4, Košice 2, Košice 1

obec Košice - Sever, Juh, Barca, Pereš, Furča, Lorinčík, Košická Polianka, Sady nad Torysou, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Valaliky, Geča, Čaňa, Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta, Slančík, Rákoš, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 12/2008 | 06/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 12/2008 | 06/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 01/2008 | 06/2008 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 10/2008 | 01/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 12/2006 | 12/2008 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 06/2008 | 02/2009 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 02/2010 | 07/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 07/2010 | 10/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 10/2010 | 12/2014 |
| Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015 |
| Ukončenie projektu |  | 12/2015 |

16. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa

- Žiadateľ

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (Bardejov) a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd (Bardejov, Lenartov, Malcov).

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 20 300

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 27 000

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 1 701

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 3 612

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Prešovský kraj

okres Bardejov

obec Bardejov, Lenartov, Malcov

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Začatie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 04/2008 | 08/2008 |
| Analýza nákladov a výnosov | 04/2008 | 08/2008 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 04/2008 | 12/2008 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 04/2008 | 03/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 07/2006 | 02/2009 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2009 | 06/2009 |
| Formulár žiadosti | 06/2009 | 08/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 01/2010 | 03/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 03/2010 | 06/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 06/2010 | 06/2012 |
| Skúšobná prevádzka | 07/2012 | 07/2013 |
| Ukončenie projektu | 07/2003 | 12/2013 |

17. Projekt ČOV - sever

- Žiadateľ

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Odkanalizovanie aglomerácií Topoľčany, Bošany, Solčany, Kovarce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, čistenie odpadových vôd - dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia ČOV Topoľčany, ČOV.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 129 862

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 3

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 13 908

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 137 417

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj

okres Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

obec Topoľčany, Jacovce, Tovarníky, Nitrianska Sreda, Čeľadince, Kovarce, Solčany, Bošany, Práznovce, Malé Kršteňany, Pažiť, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Uherce, Veľké Uherce, Kolačno, Bánovce n/Bebravou, Horné Naštice

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 2008 | 2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 2008 | 2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 2006 | 2007 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 2008 | 2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2006 | 2008 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 2009 | 2010 |
| Formulár žiadosti | 2008 | 2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 2009 | 2009 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B) Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS) | 2009 2010 | 2009 2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia | 2009 2010 | 2011 2012 |
| Skúšobná prevádzka | 2011 | 2012 |
| Ukončenie projektu |  | 2013 |

18. Projekt ČOV – stred

- Žiadateľ

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Ciele projektu

Odkanalizovanie aglomerácií Zlaté Moravce, Dolná Streda (Sereď), Tlmače                                                                Čistenie odpadových vôd - dobudovanie a intenzifikácia ČOV Zlaté Moravce, ČOV Dolná Streda, ČOV Tlmače.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 57 198

Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 2

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 5 368

Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 7 032/ 58 594

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Nitriansky kraj, Trnavský kraj

okres Galanta, Zlaté Moravce, Levice

obec Žitavany, Zlaté Moravce, Martin nad Žitavou, Horný Čepeľ, Dolná Streda, Sereď, Tlmače, Rybník, Topoľčianky, Martin nad Žitavou

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 01/2008 | 04/2008 |
| Analýza nákladov a výnosov | 05/2008 | 02/2009 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2006 | 05/2007 |
| Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza | 05/2008 | 04/2009 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 11/2006 | 02/2009 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 04/2009 | 09/2009 |
| Formulár žiadosti | 12/2008 | 04/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 04/2009 | 05/2009 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B) Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS) | 05/2009 02/2010 | 05/2009 03/2010 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia | 04/2009 01/2010 | 12/2011 11/2012 |
| Skúšobná prevádzka | 12/2012 | 02/2013 |
| Ukončenie projektu |  | 12/2013 |

19. SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

- Žiadateľ

- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

- Ciele projektu

Odvádzanie odpadových vôd (Ružomberok, Likavka, Liptovské Sliače) a čistenie odpadových vôd na ČOV Liptovská Teplá.

- Indikátory projektu

- Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 39 134

Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1

Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 5 407

Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 8 149

- Miesto realizácie projektu

- VÚC Žilinský kraj

okres Ružomberok

obec Ružomberok, Likavka, Liptovské Sliače, Liptovská Teplá

- Časový harmonogram realizácie

| Činnosť | Zahájenie | Ukončenie |
| --- | --- | --- |
| Stavebný zámer | 04/2005 | 07/2005 |
| Analýza nákladov a výnosov | 07/2008 | 09/2008 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie | 04/2005 | 07/2005 |
| Dokumentácia pre územné rozhodnutie | 05/2005 | 08/2005 |
| Dokumentácia pre stavebné povolenie | 07/2005 | 10/2005 |
| Realizačná projektová dokumentácia | 11/2008 | 02/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 11/2008 | 12/2008 |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 02/2009 | 04/2009 |
| Žiadosť z fondov EÚ | 03/2009 | 06/2009 |
| Výber zhotoviteľa | 04/2009 | 10/2009 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo (vrátane stavebného dozoru) | 11/2009 | 11/2011 |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby | 11/2011 | 01/2012 |
| Vypracovanie prevádzkových poriadkov | 11/2011 | 01/2012 |
| Skúšobná prevádzka | 02/2011 | 08/2012 |
| Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu | 09/2012 | 09/2012 |
| Prevádzka | 09/2012 | 09/2012 |

Projektové zámery veľkých projektov odporučené výberovou komisiou na schválenie (marec-apríl 2009)