Príloha č. 9

Stav implementácie veľkých projektov a projektov s celkovými investičnými nákladmi prevyšujúcimi, alebo rovnajúcimi sa 25 miliónov EUR, alebo s nižšími až rovnajúcimi sa 50 miliónov EUR

1) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
| Stav implementácie: | Prepracovaná žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK |
| Rozpočet v €: | 22 488 597,28 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

- 30.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 07.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 07.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 22.03.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 07.04.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

- 04.05. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

- 07.09.2010 EK zaslala pripomienky k predloženému projektu

- 12.11.2010 RO predložil prepracovaný návrh žiadosti o potvrdenie pomoci spolu so stanoviskom k pripomienkam EK

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Realizačné štúdie: | 01/12/2004 01/04/2009 | 15/04/2005 07/09/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 01/10/2009 | 30/11/2009 |
| Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 10/04/2005 19/11/2009 | 30/08/2005 28/11/2009 |
| Projektové štúdie: | 01/12/2004 | 15/10/2005 |
| Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/09/2009 | 28/02/2010 |
| Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 05/2009 | 09/2010 |
| 6a. projektová dokumentácia | 01/05/2009 | 31/08/2009 |
| 6b. stavebný dozor | 01/03/2010 | 31/08/2010 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 01/03/2010 | 31/08/2010 |
| 6d. propagácia | 01/07/2010 | 31/08/2010 |
| Nadobudnutie pozemku: | 10/07/2005 | 14/04/2009 |
| 8. Fáza výstavby / zmluva: 8.1 Výstavba 8.2 Obdobie na odstránenie závad | 01/09/2010 01/09/2010 01/04/2013 | 31/03/2014 31/03/2013 31/03/2014 |
| 9. Prevádzková fáza: 9.1 Skúšobná prevádzka 9.2 Trvalá prevádzka | 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2014 | 31/03/2014 |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)= (b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 22 488 597,28 | 14 597 402,13 | 2 576 012,14 | 5 315 183,01 | 0,00 | 0,00 |

2) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Považská vodárenská spoločnosť, a.s |
| Stav implementácie: | Žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK |
| Rozpočet v €: | 55 462 034,58 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

- 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 07.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 02.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 27.04.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 04.06.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

- 03.09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Realizačné štúdie: | 04/2004 08/2008 | 12/2007 03/2010 |
| Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 04/2009 | 03/2010 |
| Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 06/2004 | 02/2005 11/2009 |
| Projektové štúdie: | 06/2007 | 09/2007 |
| Príprava dokumentácie výberového konania: | 11/2009 | 09/2010 |
| Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 09/2010 | 02/2011 |
| 6a. projektová dokumentácia | 11/2003 | 03/2004 |
| 6b. stavebný dozor | 09/2010 | 02/2011 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 09/2010 | 02/2011 |
| 6d. propagácia | 09/2010 | 12/2010 |
| Nadobudnutie pozemku: | 03/2004 | 12/2004 |
| Fáza výstavby / zmluva: | 03/2011 | 12/2014 |
| Prevádzková fáza: | 01/2015 |  |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)=(b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 55 462 034,58 | 36 901 187,00 | 6 511 974,18 | 12 048 873,40 | 0,00 | 0,00 |

3) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Stav implementácie: | Žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK |
| Rozpočet v €: | 70 360 979,54 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

- 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 02.09.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 14.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 21.04.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 23.06.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

- 21.09.2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Realizačné štúdie: | 06/2006 03/2009 | 09/2006 09/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 03/2009 | 03/2010 |
| Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 09/2006 11/2009 | 12/2008 12/2009 |
| Projektové štúdie: | 11/2006 | 03/2009 |
| Príprava dokumentácie výberového konania: | 12/2009 | 05/2010 |
| Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 07/2010 | 11/2010 |
| 6a. projektová dokumentácia | 11/2009 | 12/2009 |
| 6b. stavebný dozor | 07/2010 | 11/2010 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 07/2010 | 11/2010 |
| 6d. propagácia | 08/2010 | 11/2010 |
| Nadobudnutie pozemku: | 03/2004 | 10/2009 |
| Fáza výstavby / zmluva: | 12/2010 | 12/2014 |
| Prevádzková fáza: | 01/2015 |  |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)=(b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 70 360 979,54 | 48 344 489,59 | 8 531 380,52 | 13 485 109,43 | 0,00 | 0,00 |

4) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Proces posudzovania ŽoNFP ukončený |
| Rozpočet v €: | 42 372 186,16 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 15.04.2009 schválenie projektového zámeru

- 02.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 06.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 31.03.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 16.07.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 02.08.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizačné štúdie: | 01/10/2005 | 30/04/2006 |
| 2. Analýza nákladov a výnosov | 02/2010 | 04/2010 |
| 3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 01/05/2006 | 30/03/2010 |
| 4. Projektové štúdie: | 01/05/2006 | 31/07/2006 |
| 5. Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/06/2009 | 31/07/2009 |
| 6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 15/12/2009 | 31/12/2010 |
| 6.1 stavebný dozor | 15/07/2010 | 31/12/2010 |
| 6.2 stavebné práce | 15/12/2009 | 31/12/2010 |
| 7. Fáza výstavby / zmluva: | 01/01/2011 | 30/06/2014 |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)=(b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 42 372 186,16 | 25 746 458,77 | 4 543 492,72 | 12 082 234,67 | 0,00 | 0,00 |

5) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2 |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Proces posudzovania ŽoNFP pozastavený |
| Rozpočet v €: | 73 902 510,98 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

- 04.06.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 15.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 22.12.2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 11.08.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 26.08.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

- 18.11.2010 RO pozastavil proces posudzovania ŽoNFP

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizačné štúdie: (etapa 2) | 19/03/2009 | 30/07/2010 |
| 2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2) | 19/10/2009 | 30/07/2010 |
| 3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok) | 01/03/2004 | 14/01/2010 |
| 4. Projektové štúdie: | 01/11/2009 | 15/10/2009 |
| 5. Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/11/2009 | 31/04/2010 |
| 6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 18/02/2010 | 31/12/2010 |
| 6a. projektová dokumentácia | 18/02/2010 | 28/04/2010 |
| 6b. stavebný dozor | 01/10/2010 | 31/12/2010 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 01/10/2010 | 31/12/2010 |
| 7. Nadobudnutie pozemku: | 01/01/2009 | 31/12/2014 |
| 8. Fáza výstavby / zmluva: | 01/12/2010 | 31/12/2013 |
| 9. Prevádzková fáza: | 01/01/2014 |  |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (EUR) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a) = (b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 73 902 510,98 | 52 238 710,42 | 9 218 595,96 | 12 445 204,60 | 0,00 | 0,00 |

6) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Proces posudzovania ŽoNFP pozastavený |
| Rozpočet v €: | 80 049 209,04 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

- 14.07.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 27.10.2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 15.3.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 20.07.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 13.09.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

- 11.01.2011 RO pozastavil proces posudzovania ŽoNFP

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 06/2009 | 10/2009 |
| Analýza nákladov a výnosov | 01/2010 | 02/2010 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 09/2005 | 12/2009 |
| Projektové štúdie | 09/2005 | 10/2009 |
| Príprava súťažných podkladov | 12/2009 | 02/2010 |
| 6.a Výber zhotoviteľa | 01/2010 | 12/2010 |
| 6.b Výber stavebného dozoru | 01/2010 | 12/2010 |
| 7.Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2011 | 06/2014 |
| Skúšobná prevádzka | 07/2014 | 06/2015 |
| Ukončenie projektu | 07/2015 | 12/2015 |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)= (b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 80 049 209,04 | 54 820 096,99 | 9 674 134,76 | 15 554 977,29 | 0,00 | 0,00 |

7) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | ČOV Sever |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Posudzovanie ŽoNFP |
| Rozpočet v €: | 86 146 770,53 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

- 16.10.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 18.02.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 31.05.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 08.12.2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 23.12.2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 05/2009 | 02/2010 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 11/2009 | 02/2010 |
| Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane CBA | 04/2010 | 07/2010 |
| Príprava súťažných podkladov na služby (SD, EPM a publicita) Príprava súťažných podkladov na práce | 05/2010 05/2010 | 112010 11/2010 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B) Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS) | 11/2010 11/2010 | 04/2011 04/2011 |
| Výber stavebného dozora na ČOV (práce podľa FIDIC D&B) Výber stavebného dozora na kanalizáciu (práce podľa FIDIC CONS) | 11/2010 11/2010 | 03/2011 03/2011 |
| Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na ČOV Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na kanalizáciu | 11/2010 11/2010 | 02/2011 02/2011 |
| Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu | 11/2010 | 02/2011 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia | 04/2011 04/2011 | 11/2013 10/2013 |
| Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV | 03/2011 | 02/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu | 03/2011 | 02/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého PM na ČOV | 03/2011 | 06/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého PM na kanalizáciu | 03/2011 | 06/2015 |
| Skúšobná prevádzka | 12/2013 | 09/2014 |
| Ukončenie projektu | - | 03/2015 |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)=(b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 86 146 770,53 | 55 201 943,26 | 9 741 519,40 | 21 203 307,87 | 0,00 | 0,00 |

8) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Stav implementácie: | Schválený návrh žiadosti o potvrdenie pomoci |
| Rozpočet v €: | 55 298 800,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 18.03.2009 schválenie projektového zámeru

- 22.0.2010 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 21.05.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 16.08.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

- 23.02.2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 02/2004 Revízia 01/2010 | 05/2004 Revízia 05/2010 |
| Analýza nákladov a výnosov | 02/2004 Revízia 06/2010 | 05/2004 Revízia 07/2010 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2004 Revízia 05/2010 | 05/2004 Revízia 06/2010 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2003 | 2005 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2004 Revízia 05/2010 | 05/2004 Revízia 06/2010 |
| Príprava súťažných podkladov | 12/2010 | 04/2011 |
| Výber zhotoviteľa | 01/2011 | 06/2012 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2013 | 02/2015 |
| Skúšobná prevádzka | 03/2015 | 10/2015 |
| Ukončenie projektu | - | 10/2015 |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (eur) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a)=(b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 55 298 800,00 | 33 107 864,44 | 5 842 564,31 | 16 348 371,25 | 0,00 | 0,00 |

9) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložený návrh žiadosti o potvrdenie pomoci |
| Rozpočet v €: | 65 321 795,22 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 15.04.2009 schválenie projektového zámeru

- 03.07.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 26.02.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 08.06.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 06/2009 | 02/2010 |
| Analýza nákladov a výnosov | 11/2008 | 06/2010 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2010 | 03/2010 |
| Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 11/2006 | 12/2007 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2008 | 12/2008 |
| Príprava súťažných podkladov | 06/2010 | 10/2010 |
| Výber zhotoviteľa | 11/2010 | 02/2011 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 02/2011 | 12/2014 |
| Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015 |
| Ukončenie projektu | - | 12/2015 |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (EUR) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (špecifikujte) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a) =(b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 65 321 795,22 | 41 313 184,75 | 7 290 562,02 | 16 718 048,45 | 0,00 | 0,00 |

10) Stav implementácie veľkého projektu:

| Názov projektu: | 1.KF – Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Predložený návrh žiadosti o potvrdenie pomoci |
| Rozpočet v €: | 55 151 467,60 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

Prehľad schvaľovania projektu:

- 15.04.2009 schválenie projektového zámeru

- 09.11.2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti

- 05.03.2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti

- 13.12.2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

| Činnosť | Dátum začatia | Dátum dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Štúdia uskutočniteľnosti | 08/2009 | 02/2010 |
| Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 11/2009 | 04/2010 |
| Analýza nákladov a výnosov | 10/2010 | 11/2010 |
| Príprava súťažných podkladov na služby (stavebný dozor, externý projektový manažment a publicita) | 04/2010 | 07/2010 |
| Príprava súťažných podkladov na práce | 12/2010 | 03/2011 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička, FIDIC CONS) | 04/2011 | 10/2011 |
| Výber zhotoviteľa – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča , FIDIC CONS) | 04/2011 | 10/2011 |
| Výber stavebného dozoru na ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička) | 04/2011 | 09/2011 |
| Výber stavebného dozoru na ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča) | 04/2011 | 09/2011 |
| Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu | 04/2011 | 08/2011 |
| Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM | 04/2011 | 08/2011 |
| Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV a kanalizáciu (Hôrka a Liptovská Teplička) | 10/2011 | 01/2015 |
| Výkon služieb stavebného dozoru pre ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča) | 10/2011 | 01/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV a kanalizácia (Hôrka a Liptovská Teplička) | 01/2012 | 12/2013 |
| Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV (SNV, Kežmarok a Levoča) | 01/2012 | 12/2013 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého PM | 09/2011 | 06/2015 |
| Skúšobná prevádzka | 01/2014 | 12/2014 |
| Ukončenie projektu | - | 03/2015 |

Finančná realizácia/ čerpanie v €:

| Zdroj celkových investičných nákladov (EUR) | Z toho (pre informáciu) |
| --- | --- |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (špecifikujte) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| (a) =(b)+(c)+(d)+(e) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| 55 151 467,60 | 38 368 822,63 | 6 770 968,70 | 10 011 676,27 | 0,00 | 0,00 |

Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov

| Porad. číslo | Názov projektu | Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m) | Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m) | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače | 0/1 | 36 402 | 5 195 | - | - |
| 2. | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava | 0/2 | 47 600 | 6 070 | 13 891 | 3 222 |
| 3. | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | 1/4 | 58 768 | 12 529 | 26 606 | 3 121 |
| 4. | Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu | 0/2 | - | - | - | - |
| 5. | Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2 | 0/2 | 136 300 | 18 801 | - | - |
| 6. | Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza | 0/1 | 120 910 | 16 063 | - | - |
| 7. | Projekt ČOV - Sever | 0/3 | 96 560 | 11 387 | - | - |
| 8. | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča | 0/1 | 64 945 | 11 141 | 52 916 | 8 628 |
| 9. | 1.KF- Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier | 0/5 | 15 809 | 1 967 | - | - |
| 10. | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva | 0/2 | 69 435 | 10 394 | 73 722 | 7 938 |

Stav implementácie environmentálnych projektov s celkovými investičnými nákladmi prevyšujúcimi, alebo rovnajúcimi sa 25 miliónov EUR, alebo s nižšími až rovnajúcimi sa 50 miliónov EUR

1.)

| Názov projektu: | Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené |
| Rozpočet v €: | 29 558 631,67 € |
| Finančná realizácia: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | N/A |

2.)

| Názov projektu: | Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Kontrola formálnej správnosti ukončená - zamietnutá na kontrole úplnosti |
| Rozpočet v €: | 20 331 619,35 |
| Finančná realizácia: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | N/A |

3.)

| Názov projektu: | Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Odoslaná výzva na splnenie podmienok poskytnutia pomoci |
| Rozpočet v €: | 21 986 576,75 |
| Finančná realizácia: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | N/A |

4.)

| Názov projektu: | Kanalizácia a ČOV Sereď |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Odoslaná výzva na splnenie podmienok poskytnutia pomoci |
| Rozpočet v €: | 14 948 374,06 |
| Finančná realizácia: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | N/A |

5.)

| Názov projektu: | Topoľčianky - dobudovanie kanalizácie |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené |
| Rozpočet v €: | 4 773 750,72 |
| Finančná realizácia: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | N/A |

6.)

| Názov projektu: | Vyšná Hutka, Nižná Hutka - skupinový vodovod |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
| Stav implementácie: | Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené |
| Rozpočet v €: | 2 011 784.69 |
| Finančná realizácia: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | N/A |

7.)

| Názov projektu: | Valaliky, Geča, Barca - vodovod a kanalizácia |
| --- | --- |
| Prijímateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice |
| Stav implementácie: | Kontrola formálnej správnosti ukončená – podmienky splnené |
| Rozpočet v €: | 16 577 613.31 |
| Finančná realizácia: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | N/A |

# Footnotes

Uvedené projekty boli vybrané z dôvodu platnosti Nariadenia Rady ES č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady ES č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa o. i. mení článok 39 definujúci tzv. veľký projekt.