MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

riadiaci orgán

pre Operačný program Životné prostredie

Výročná správa o vykonávaní

Operačného programu Životné prostredie

za rok 2010

október 2011

OBSAH

1.	IDENTIFIKÁCIA	4

2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	5

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku	5

2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu	5

2.1.2 Finančná implementácia programu	21

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu	30

2.1.4 Finančná kontrola a audit	39

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií	43

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu	43

2.1.7 Opis partnerských dohôd	45

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva	45

2.3	Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie	48

2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP ŽP	50

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006	52

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi	52

2.7 Monitorovanie a hodnotenie	70

2.7.1 Monitorovanie	70

2.7.2 Hodnotenie	76

2.8 Národná výkonnostná rezerva	81

2.9 Administratívne kapacity	81

3. Realizácia podľa prioritných osí	85

3.1. Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	85

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	86

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie	90

3.2. Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami	92

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	92

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie	96

3.3. Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	97

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	97

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie	100

3.4. Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo	101

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	101

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie	105

3.5. Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	105

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	106

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie	109

3.6. Prioritná os 6 Technická pomoc	109

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku	109

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie	112

4. Horizontálne priority	113

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť	113

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity	117

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí	122

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj	128

5. Veľké projekty	137

5.1 Environmentálne projekty s celkovými investičnými nákladmi prevyšujúcimi, alebo rovnajúcimi sa 25 miliónov EUR, alebo s nižšími až rovnajúcimi sa 50 miliónov EUR	140

6. Technická pomoc	140

7. Informovanosť a publicita	142

8. Zoznam použitých skratiek	152

9. Prílohy	154

# IDENTIFIKÁCIA

Tab. č. 1: Identifikácia

| OPERAČNÝ PROGRAM | Príslušný cieľ: Konvergencia |
| --- | --- |
|  | Príslušná oprávnená oblasť: Pre Kohézny fond (ďalej len „KF“): NUTS I – Slovensko Pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“): NUTS II - Západné Slovensko NUTS II - Stredné Slovensko NUTS II - Východné Slovensko |
|  | Programové obdobie: 2007 – 2013 |
|  | Číslo operačného programu (číslo CCI): 2007SK161PO002 |
|  | Názov operačného programu: Operačný program Životné prostredie |
| VÝROČNÁ SPRÁVA o vykonávaní OPERAČNÉHO PROGRAMU | Vykazovaný rok: 2010 |
|  | Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 28.06.2011 |

Európska komisia schválila Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) Rozhodnutím Komisie K(2007)5500 z 08.11.2007.

Dňa 15.04.2010 EK schválila revíziu OP ŽP rozhodnutím Komisie – K(2010)2270.

Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.

Globálny cieľ OP ŽP je napĺňaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktorým zodpovedajú jednotlivé prioritné osi operačného programu (viď. Tab. č. 2).

Tab. č. 2: Prioritné osi OP ŽP

| Názov prioritnej osi OP ŽP | Zdroj financovania |
| --- | --- |
| Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | KF |
| Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami | KF |
| Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | ERDF |
| Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo | KF |
| Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | ERDF |
| Prioritná os 6 Technická pomoc | KF |

# 2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

## 2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

### 2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu

V priebehu roka 2010 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre OP ŽP celkovo 7 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) v celkovej alokácii 367 342 883 EUR, o čom pojednáva nasledovná tabuľka.

Tab. č. 3: Prehľad vyhlasovania výziev za obdobie 01.01.2010 – 31.12.2010

| Prioritná os | Počet výziev | Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spolu | Z toho |  |
|  |  |  | ŠF/KF | ŠR |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 2 | 180 000 000 | 153 000 000 | 27 000 000 |
| 2 Ochrana pred povodňami | 3 | 82 578 177 | 70 191 450 | 12 386 727 |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 1 | 31 764 706 | 27 000 000 | 4 764 706 |
| 4 Odpadové hospodárstvo | 1 | 73 000 000 | 62 050 000 | 10 950 000 |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Technická pomoc | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: ITMS

V rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, a to dňa 04.06.2010 s kódom OPŽP-PO1-10-1 pre operačný cieľ 1.2 (odpadová voda), I.,II. a III. skupina oprávnených aktivít s alokáciou 100 000 000 EUR a dňa 03.12.2010 OPŽP-PO1-10-2 pre operačné ciele 1.1, 1.2 (pitná a odpadová voda) s alokáciou 80 000 000 EUR.

V rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami boli vyhlásené tri výzvy, dňa 19.02.2010 OPŽP-PO2-10-2 pre operačný cieľ 2.2 (POVAPSYS) s alokáciou 30 588 235 EUR, dňa 11.06.2010 OPŽP-PO2-10-1 pre operačný cieľ 2.1 (preventívna ochrana pred povodňami), I. skupina aktivít s alokáciou 40 000 000 EUR a dňa 30.06.2010 bola vyhlásená výzva OPŽP-PO2-10-3 pre operačný cieľ 2.1 II. skupina oprávnených aktivít (opatrenia zo smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík) s alokáciou 11 989 942 EUR.

V rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia, I. skupina aktivít, bolo dňa 25.05.2010 zverejnené písomné vyzvanie pre iniciatívu JEREMIE (Joint European REsources for MIcro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky, ktorá je spoločnou iniciatívou EK, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameranou na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 – 2013), č. OPŽP-PO3-10-J01.

Dňa 27.05.2010 prijalo MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP ŽP žiadosť o NFP s názvom „Úvodný grant – operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia“, kód: NFP24130120328, žiadateľ: Európsky investičný fond. Následne bola dňa 04.06.2010 uvedená žiadosť o NFP schválená, k uzavretiu Zmluvy o financovaní medzi MŽP SR a EIF však nedošlo (viď kapitola 2.6).

V rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo bola dňa 01.02.2010 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom OPŽP-PO4-10-1 pre operačné ciele 4.1 a 4.2 (separácia odpadu, zhodnocovanie odpadov) s alokáciou 73 000 000 EUR.

V priebehu roka 2010 došlo k viacerým úpravám textu výziev, ako aj k pozastaveniu výziev, a to z nasledovných dôvodov.

Dňa 24.02.2010 riadiaci orgán zverejnil informáciu o oprave textu výzvy OPŽP-PO4-10-1 zverejnenej dňa 01.02.2010, a to v súvislosti s  úpravou dokumentu Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF (pod 25 MEUR verzia 3.7) vo vzťahu k príspevku projektu k napĺňaniu cieľov Horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj.

Dňom 25.03.2010 došlo k ďalším opravám textu výziev, a to OPŽP-PO4-10-1 zverejnenej dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 zverejnenej dňa 19.02.2010:

- v súvislosti s technologickými problémami ITMS a ich operatívnym riešením zo strany Centrálneho Koordinačného Orgánu – MVRR SR, dôsledkom čoho sa v texte výzvy OPŽP-PO4-10-1 (separácia a zhodnocovanie odpadov) zmenil dátum uzavretia výzvy z 05.05.2010 na dátum 20.05.2010 a v texte výzvy OPŽP-PO2-10-2 (POVAPSYS) z 21.05.2010 na 07.06.2010,

- v súvislosti s potrebou opravy chýb v písaní a zosúladenia textu s platnými riadiacimi dokumentmi bola upravená Príloha č. 1. Inštrukcia pre žiadateľov o poskytnutie NFP pri uplatňovaní štátnej pomoci - Príručky pre žiadateľa (pod 25 MEUR verzia 3.7 a 3.8)

- vzhľadom na úpravu podmienok týkajúcich sa prihlasovania užívateľov ITMS do verejnej časti portálu ITMS, zverejnených na www.itms.sk v časti Elektronický manuál, bola upravená Príloha č. 4 Príručka pre užívateľov ITMS portálu - Príručky pre žiadateľa (pod 25 MEUR verzia 3.7 a 3.8)

Predmetné úpravy nemali vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP, na jej zrušenie, resp. pozastavenie, v zmysle ustanovení zákona č. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Dňa 14.05.2010 riadiaci orgán informoval o pozastavení výziev a oprave textu pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 (separácia a zhodnocovanie odpadov) zverejnenej dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 (POVAPSYS) zverejnenej dňa 19.02.2010, vzhľadom k zmene podmienok poskytnutia pomoci pre výzvu, a to „ďalších podmienok poskytnutia pomoci“ podľa § 13, ods. 3, písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov:

- v súvislosti s vyššie uvedeným sa v texte výzvy OPŽP-PO4-10-1 zmenil dátum jej uzavretia z 20.05.2010 na dátum 24.06.2010 a v texte výzvy OPŽP-PO2-10-2 z 07.06.2010 na 12.07.2010,

- úprava dokumentu Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci – zverejneného v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 ako aj dokumentu Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci – zverejneného v rámci výzvy OPŽP-PO2-10-2, vzhľadom na potrebu úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy žiadosti o NFP č. 18 (vyjadrenia príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.),

- v súvislosti s potrebou úpravy zadefinovania formálnych náležitostí povinnej prílohy žiadosti o NFP č. 18 bola upravená taktiež Príloha č. 6 Príručky pre žiadateľa Zoznam povinných príloh a ich bližšia špecifikácia a Formulár žiadosti o NFP, ktoré boli zverejnené v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 a výzvy OPŽP-PO2-10-2.

Uvedené úpravy nemali vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP podľa § 13, ods. 3, písm. a) až i) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, resp. na zrušenie vyhlásených výziev podľa § 13, ods.7 uvedeného zákona.

Dňom 01.06.2010 riadiaci orgán pre OP ŽP zverejnil informáciu o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 (separácia a zhodnocovanie odpadov) vyhlásenej dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 (POVAPSYS) vyhlásenej dňa 19.02.2010, ktorá sa týkala aktualizácie dokumentu Príloha č. 2. Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – sektor verejnej správy a súkromný sektor Formulára žiadosti o NFP, z dôvodu zmeny číslovania položiek pasív účtovného výkazu pre subjekty pôsobiace vo verejnom sektore. Uvedené úpravy nemali vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev, na ich zrušenie, resp. pozastavenie, v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Dňa 08.09.2010 riadiaci orgán informoval o pozastavení výziev a o oprave textu pre výzvy OPŽP-PO1-10-1 (odpadová voda) vyhlásenej dňa 04.06.2010 a OPŽP-PO2-10-1 (preventívna ochrana pred povodňami) vyhlásenej dňa 11.06.2010, vzhľadom k zmene podmienok poskytnutia pomoci pre uvedené výzvy, a to dokumentov Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci podľa § 13, ods. 3, písm. j), ako aj k zmenám vo formálnych náležitostiach v Prílohách výzvy podľa § 13 ods. 4 písm. a) a písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov:

- v súvislosti s vyššie uvedeným sa v texte výzvy OPŽP-PO1-10-1 zmenil dátum jej uzavretia z 09.09.2010 na dátum 02.11.2010 a v texte výzvy OPŽP-PO2-10-1 z 13.09.2010 na 03.11.2010,

- úprava dokumentu Príloha 02 žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť v rámci výzvy OPŽP-PO1-10-1 a OPŽP-PO2-10-1 v súvislosti s potrebou doplnenia tabuľky 13b. Podrobný rozpočet projektu (v EUR).

Uvedené úpravy nemali vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP podľa § 13, ods. 3, písm. a) až i) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, resp. na zrušenie vyhlásených výziev podľa § 13, ods.7 uvedeného zákona.

Dňom 28.10.2010 riadiaci orgán pozastavil a opravil text pre výzvu OPŽP-PO2-10-3 (opatrenia zo smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík) vyhlásenú dňa 30.06.2010, vzhľadom k zmene podmienok poskytnutia pomoci pre uvedenú výzvu, a to dokumentu Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci podľa § 13, ods. 3, písm. j), ako aj k zmenám vo formálnych náležitostiach v Prílohách výzvy podľa § 13 ods. 4 písm. a) a písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov:

- v zmysle vyššie uvedenej skutočnosti sa v texte výzvy zmenil dátum jej uzavretia z 30.09.2010 na dátum 22.11.2010,

- úprava dokumentu Príloha 02 žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť v rámci výzvy v súvislosti s potrebou doplnenia tabuľky 13b. Podrobný rozpočet projektu (v EUR).

- úprava textu výzvy OPŽP-PO2-10-3 v kapitole 2. Indikatívna výška finančných prostriedkov, z 21 989 942 EUR z KF a ŠR na sumu 11 989 942 EUR, a to v súvislosti s materiálom Informácia o možnosti realokácie zdrojov z fondov EÚ s cieľom riešenia protipovodňových aktivít v rámci Operačného programu Životné prostredie, pod číslom UV-33571/2010, v ktorom vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie aj „presun časti finančných prostriedkov z operačného cieľa 2.1, II. skupiny oprávnených aktivít na podporu aktivít zameraných na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami“

Uvedené úpravy nemali vplyv na zmenu zostávajúcich podmienok vyhlásenej výzvy podľa § 13, ods. 3, písm. a) až i) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, resp. na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13, ods.7 uvedeného zákona.

Do dátumu uzávierky vyššie uvedených výziev bolo k 31.12.2010 prijatých 568 žiadostí o NFP v celkovej výške požadovaného NFP 895 605 336 EUR, pričom proces schvaľovania týchto žiadostí prebiehal koncom roka 2010 a pokračoval v roku 2011.

Celkový prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2010 spolu s prehľadom o projektoch je súčasťou Prílohy č. 1 správy.

Pre vyhodnotenie úspešnosti výziev na predkladanie žiadostí o NFP riadiaci orgán vypracováva Správu o vyhodnotení výzvy, ktorá poskytuje prehľad súhrnných informácií o procese príjmu, registrácii a schvaľovania žiadostí o NFP, príp. aj o procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci danej výzvy a zároveň predstavuje dôležitý podklad pre prípravu nasledovných výziev RO.

Vypracovaniu správ o vyhodnotení výzvy predchádzali zasadnutia Výberovej komisie MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu ako poradného orgánu a schvaľovanie resp. neschvaľovanie žiadostí o NFP riadiacim orgánom. Zoznamy zaregistrovaných a zoznamy schválených žiadostí o NFP sú v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 zverejňované na webovej stránke MŽP SR www.opzp.sk.

V priebehu roka 2010 boli schválené správy o vyhodnotení výziev OPŽP-PO5-09-1, OPŽP-PO1-09-2, OPŽP-PO2-09-1, OPŽP-PO2-09-2, OPŽP-PO4-09-2, OPŽP-PO3-09-2, OPŽP-PO4-09-4 a správy o vyhodnotení výziev OPŽP-PO3-09-3, OPŽP-PO4-09-5 boli k 31.12.2010 v procese finalizácie pred ich schválením. V zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 sú predmetné správy zverejňované na webovej stránke MŽP SR www.opzp.sk v časti Monitorovanie a následne po ich schválení RO sú predkladané na vedomie monitorovaciemu výboru na jeho najbližšom zasadnutí (zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP ŽP sú uvedené v časti 2.7.1 správy, záznamy z jednotlivých zasadnutí sú prístupné na stránke www.opzp.sk v časti Monitorovanie).

V zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 bol vypracovaný taktiež Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP pre rok 2010, ktorého cieľom je oboznámiť potenciálnych žiadateľov s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev. Tento bol v priebehu roka 2010 aktualizovaný celkovo dva krát. Harmonogram výziev pre rok 2011 bol vypracovaný koncom roka 2010 a následne zverejnený na webovej stránke MŽP SR www.opzp.sk v časti Výzvy.

Tab. č. 4: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12.2010

| Prioritná os | Počet prijatých ŽoNFP | Počet zamietnutých ŽoNFP | Počet schválených ŽoNFP | Počet zazmluvnených projektov | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 318 | 166 | 118 | 115 | 112 | 3 |
| 2 Ochrana pred povodňami | 183 | 46 | 36 | 36 | 30 | 6 |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 326 | 214 | 109 | 108 | 100 | 8 |
| 4 Odpadové hospodárstvo | 935 | 620 | 192 | 162 | 141 | 21 |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 60 | 20 | 40 | 40 | 38 | 2 |
| Celkom | 1822 | 1066 | 495 | 461 | 421 | 40 |
| 6 Technická pomoc | 8 | 0 | 8 | 14 | 3 | 11 |
| Celkom | 1 830 | 1 066 | 503 | 475 | 424 | 51 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR |  |  |  |  |  |  |
| Prioritná os | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) | Výška schváleného príspevku (NFP) | Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov 1 |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 1 846 944 525 | 828 684 186 | 604 812 487 | 587 084 828 | 0,00 | 1 098 871 |
| 2 Ochrana pred povodňami | 274 237 032 | 81 198 997 | 48 804 526 | 48 804 865 | 662,22 | 1 266 634 |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 464 739 447 | 245 366 364 | 200 815 114 | 169 034 686 | 301 192,29 | 8 444 617 |
| 4 Odpadové hospodárstvo | 1 322 541 370 | 757 675 126 | 313 335 783 | 269 002 681 | 69 523,43 | 13 806 061 |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 76 948 755 | 20 817 532 | 55 962 888 | 55 962 888 | 0,00 | 17 473 |
| Celkom | 3 985 411 128 | 1 933 742 205 | 1 223 730 798 | 1 129 889 948 | 371 377,94 | 24 633 655 |
| 6 Technická pomoc | 34 011 134 | 0 | 34 011 134 | 29 097 990 | 1 956 502,95 | 17 926 317 |
| Celkom | 4 019 422 262 | 1 933 742 205 | 1 257 741 932 | 1 158 987 939 | 2 327 881 | 42 559 972 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Počet projektov v rámci prioritnej osi 6 obsahuje aj projekty vzniknuté v dôsledku delimitácií MŽP SR k 31.12.2010 podľa ITMS.

K 31.12.2010 možno konštatovať, že z 1830 prijatých žiadostí o NFP v celkovej požadovanej sume   4 019 422 262 EUR bolo riadiacim orgánom pre OP ŽP schválených 503 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 1 257 741 932 EUR, pričom schvaľovanie žiadostí prijatých v rámci výziev koncom roka 2010 prebiehalo až v roku 2011.Ku koncu roka 2010 je zazmluvnených 475 projektov vo výške 1 158 987 939 EUR, z toho 1 010 716 016 EUR z fondov EÚ. 424 projektov je v realizácii a 51 projektov je už ukončených, vo výške čerpaných prostriedkov 42 559 972 EUR.

Príklady úspešných projektov, finančne aj fyzicky ukončených, sú uvedené v Prílohe č. 10 Príklady dobrej praxe.

Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP v procese prebiehajúcom v roku 2010 a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

Prioritná os 1

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO1-09-3 (pitná a odpadová voda) vyhlásená dňa 21.08.2009 (jedna žiadosť bola v procese kontroly formálnej správnosti stiahnutá žiadateľom):

- Žiadosti o NFP vylúčené z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti boli vylúčené v roku 2009,

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti v roku 2010, pričom najčastejšími dôvodmi boli:

- nesplnenie všeobecných podmienok definovaných výzvou a všetkých špecifických podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej prioritnej osi, ktoré vzhľadom na neúplnosť predloženej žiadosti nebolo možné posúdiť pri kontrole oprávnenosti,

- nedoloženie všetkých dokumentov v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia, pričom najčastejšími dôvodmi bolo:

- nedosiahnutie 50% z maximálneho počtu bodov v rámci jedného z blokov odborného hodnotenia,

- nedosiahnutie 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

- Žiadosti o NFP boli neschválené z dôvodu nesplnenia výberových kritérií.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO1-10-1 (odpadová voda) vyhlásená dňa 04.06.2010 (jedna žiadosť bola v procese kontroly formálnej správnosti stiahnutá žiadateľom):

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti, pričom najčastejšími dôvodmi bolo:

- nesplnenie podmienky oprávnenosti aktivít v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP (napr. nesplnenie všeobecných podmienok definovaných výzvou a všetkých špecifických podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej prioritnej osi, resp. neoprávnenosť cieľa a aktivity projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP - nezaradenie miesta realizácie projektu medzi aglomerácie nad 10 000 EO, ktoré sú v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (zoznam týchto aglomerácií je uvedený v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŽP), ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, nesplnenie všeobecných podmienok, keďže výstavba verejnej kanalizácie, ktorá bola predmetom projektu bola plánovaná v neexistujúcej zástavbe.

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti, pričom najčastejšími dôvodmi boli:

- nesplnenie všeobecných podmienok definovaných výzvou a všetkých špecifických podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej prioritnej osi, ktoré vzhľadom na neúplnosť predloženej žiadosti nebolo možné posúdiť pri kontrole oprávnenosti,

- nedoloženie všetkých dokumentov v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

- Odborné hodnotenie žiadostí o NFP prebieha v roku 2011.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO1-10-2 (pitná a odpadová voda) vyhlásená dňa 03.12.2010:

- výzva nebola k 31.12.2010 uzavretá

Na základe vyššie uvedených skutočností boli navrhnuté nasledovné opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov:

- boli prepracované niektoré dokumenty, ktoré sú povinnou prílohou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ako napr. Príručka pre žiadateľa vrátane príloh a Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci

- dôsledné informovanie žiadateľov o najčastejších nedostatkoch a spôsoboch ich odstraňovania na webovej stránke: www.opzp.sk, v časti Často kladené otázky a zároveň aktualizácia zverejnených otázok a odpovedí v nadväznosti na poznatky RO o najčastejších nedostatkoch v rámci žiadostí o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev

- organizovanie informačných a komunikačných aktivít (viď kapitola 7 správy)

- komunikácia medzi RO ako orgánom vykonávajúcom kontrolu a schvaľovanie žiadostí o NFP a REPIS ako centrom prvého kontaktu so žiadateľmi

- informovanie žiadateľov prostredníctvom žiadostí o informácie v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Prioritná os 2

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO2-10-1 (preventívna ochrana pred povodňami) vyhlásená dňa 11.06.2010:

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti, pričom najčastejším dôvodom bolo:

  - nebola splnená podmienka oprávnenosti žiadateľa v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP (nesplnenie všeobecných podmienok definovaných výzvou a všetkých špecifických podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej prioritnej osi, resp. neoprávnenosť žiadateľa projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP).

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti, pričom najčastejšími dôvodmi boli:

  - nemožnosť považovať predložené dokumenty ani po doplnení za úplné,

  - žiadatelia nedoplnili žiadne chýbajúce náležitosti žiadosti o NFP, na základe čoho sa žiadosti považovali za neúplné,

  - žiadatelia nedoplnili chýbajúce náležitosti žiadosti o NFP v lehote stanovenej vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí, na základe čoho sa žiadosti považovali za neúplné.

- U žiadostí o NFP, ktoré prešli kontrolou formálnej správnosti, prebieha konanie o žiadosti.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO2-10-2 (POVAPSYS) vyhlásená dňa 19.02.2010:

- V rámci vyhlásenej výzvy nebola prijatá žiadna žiadosť o NFP.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO2-10-3 (opatrenia zo smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík)vyhlásená dňa 30.06.2010:

- V rámci vyhlásenej výzvy bola prijatá iba jedna žiadosť o NFP, u ktorej prebieha konanie o žiadosti. Uvedená žiadosť splnila podmienky kontroly oprávnenosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli navrhnuté nasledovné opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov:

- boli prepracované niektoré dokumenty, ktoré sú povinnou prílohou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ako napr. Príručka pre žiadateľa vrátane príloh a Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci,

- dôsledné informovanie žiadateľov o najčastejších nedostatkoch a spôsoboch ich odstraňovania na webovej stránke: www.opzp.sk, v časti Často kladené otázky, organizovanie informačných a komunikačných aktivít (viď kapitola 7 správy).

Prioritná os 3

Písomné vyzvanie pre iniciatívu JEREMIE (Joint European REsources for MIcro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky, ktorá je spoločnou iniciatívou EK, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameranou na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 – 2013), č. OPZP-PO3-10-J01 zverejnené dňa 25. mája 2010:

Dňa 27.5.2010 prijalo MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP ŽP žiadosť o NFP s názvom „Úvodný grant – operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia“, kód: NFP24130120328, žiadateľ: Európsky investičný fond.

V rámci uvedeného písomného vyzvania neboli identifikované žiadne nedostatky.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO3-09-4 vyhlásená dňa 27.10.2009

V rámci vyhlásenej výzvy boli neschválené štyri žiadosti o NFP z dôvodu nesplnenia výberových kritérií.

Prioritná os 4

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO4-09-5 (uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov) vyhlásená dňa 13.10.2009

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti v roku 2010, pričom najčastejšími dôvodmi boli:

- nesplnenie všeobecných podmienok definovaných výzvou a všetkých špecifických podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej prioritnej osi, ktoré vzhľadom na neúplnosť predloženej žiadosti nebolo možné posúdiť pri kontrole oprávnenosti,

- nedoloženie všetkých dokumentov v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

- Jedna žiadosť o NFP bola vylúčená z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia, pričom dôvodom bolo:

- nedosiahnutie 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

- Žiadosti o NFP boli neschválené z dôvodu nesplnenia výberových kritérií.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPŽP-PO4-10-1 (separácia a zhodnocovanie odpadov) vyhlásená dňa 01.02.2010

  - V rámci procesu konania o žiadosti boli žiadateľom stiahnuté tri žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania vo fáze kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP z dôvodu:

- nesplnenia kritérií oprávnenosti – nesplnenie podmienok oprávnenosti tak ako sú definované v programových dokumentoch a v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutie pomoci“,

- nesplnenia kritérií úplnosti, pričom najčastejšími dôvodmi boli:

- nesplnenie všeobecných podmienok definovaných výzvou a všetkých špecifických podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej prioritnej osi, ktoré vzhľadom na neúplnosť predloženej žiadosti nebolo možné posúdiť pri kontrole oprávnenosti,

- nedoloženie všetkých dokumentov v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

- Žiadosti o NFP boli vylúčené z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia, pričom najčastejšími dôvodmi bolo:

- nedosiahnutie 50% z maximálneho počtu bodov v rámci jedného z blokov odborného hodnotenia,

- nedosiahnutie 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

- Žiadosti o NFP boli neschválené z dôvodu nesplnenia výberových kritérií.

Nedostatky žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, môžeme vo všeobecnej rovine rozdeliť do dvoch skupín. Sú to nedostatky formálnej a obsahovej stránky. V oboch prípadoch je potrebná komunikácia zo strany žiadateľa a vytvorený priestor zo strany RO na poskytovanie informácií. To sa uskutočňuje prostredníctvom REPIS a informačným portálom www.opzp.sk, kde sú zverejnené najčastejšie kladené otázky, organizovanie informačných a komunikačných aktivít (viď kapitola 7 správy). Zlepšenie môže nastať skvalitňovaním prípravy REPIS, ako miesta prvého kontaktu a aktualizáciou zoznamu najčastejšie kladených otázok.

Dôvodom vyššieho počtu neschválených žiadostí o NFP bol taktiež finančný objem alokovaný na jednotlivé výzvy vzhľadom na objem žiadostí, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia. Nakoľko uvedené žiadosti presahovali danú výšku pomoci, nesplnili výberové kritérium č. 2 Výška alokácie, finančné prostriedky alokované na predmetnú výzvu boli použité na financovanie žiadostí, ktoré v procese odborného hodnotenia získali vyššie bodové hodnotenie, a to pri dodržaní zásady aplikácie výberových kritérií, že všetky žiadosti o NFP predkladané na výber RO sú zoradené podľa výšky bodového ohodnotenia prideleného odbornými hodnotiteľmi v rámci procesu odborného hodnotenia.

RO pre OP ŽP začal koncom roka 2010 podnikať kroky vedúce k zníženiu administratívneho zaťaženia žiadostí o NFP, ktoré zahŕňajú návrh úpravy a zjednodušenia dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, návrh úpravy a zjednodušenia interných riadiacich dokumentov pre implementáciu OP ŽP, čím sa zvýši kvalita predkladaných žiadostí, zníži ich chybovosť a administratívna náročnosť formálnej kontroly.

V súvislosti s potrebou identifikovať účinnosť svojich postupov vypracoval riadiaci orgán pre OP ŽP analýzu funkčnosti prijatých opatrení na predchádzanie nedostatkov v rámci množstva vylúčených žiadostí o NFP porovnaním s rokom 2009, ktorá je súčasťou Prílohy č. 14 výročnej správy.

Mimoriadne ukončené projekty

K mimoriadnemu ukončeniu projektov k 31.12.2010 došlo v rámci prioritných osí 2, 3, 5 a 6.

V prípade odstúpenia od zmluvy boli dôvodmi nepredvídateľné okolnosti na strane prijímateľa, taktiež žiadateľ nepreukázal schopnosť spolufinancovania projektu a ukončenie dohodou o ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu problematického zabezpečenia odborných podkladov od externých inštitúcií potrebných pre úspešnú realizáciu projektu.

V prípade Prioritnej osi 6 Technická pomoc boli projekty mimoriadne ukončené v súvislosti s delimitáciou MŽP SR na MPŽP RR SR (viď kapitola 2.3 správy), pričom boli vytvorené následnícke projekty z dôvodu zmeny prijímateľa.

Dôvody vrátenia finančných prostriedkov

Prioritná os 2 – nesprávne stanovený podiel jednotlivých zdrojov financovania v prípade prijímateľa Slovenský vodohospodársky podnik š.p. v rámci oznámení o schválení žiadosti o NFP a zmlúv o poskytnutí NFP,

Prioritná os 3 – porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,

Prioritná os 4 – porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,

Prioritná os 6 – nedôsledné administratívne overovanie postupov VO podľa Systému riadenia ŠF a KF, formálne vysporiadanie fin. prostriedkov v ITMS v súvislosti s delimitáciou MŽP SR.

Prehľad schválených projektov s uvedením ich stavu k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č. 11.

Schémy štátnej pomoci

MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP ŽP uplatňoval v roku 2010 tri platné schémy štátnej pomoci:

- Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc), v znení jej dodatku č. 1,

-  Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc), v znení jej dodatku č. 1,

-  Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové obdobie/roky 2007 -2013 (skupinová výnimka), ktorá bola vypracovaná na základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 09.08.2008, str. 3).

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v rámci OP ŽP v roku 2010 (čerpanie) bol 24 475 558,47 EUR, z toho zdroje EÚ 20 804 224,60 EUR (85,00%) a zdroje ŠR 3 671 333,87 EUR (15,00%). V porovnaní s rokom 2009 predstavuje zmena celkovej výšky poskytnutej štátnej pomoci v roku 2010 nárast o 431,97% zo sumy 5 571 554,32 EUR na 29 638 865,79 EUR.

Tab. č. 5: Regionálne rozdelenie celkovej poskytnutej štátnej pomoci za rok 2010 (schém, ad-hoc prípady) na úrovni NUTS III (krajov)

| Kraj | Objem ŠP v EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Banskobystrický kraj | 8 152 993,56 | 33,31% |
| Košický kraj | 466 879,82 | 1,91% |
| Trnavský kraj | 3 359 715,52 | 13,73% |
| Prešovský kraj | 2 169 123,04 | 8,86% |
| Trenčiansky kraj | 7 145 479,30 | 29,19% |
| Žilinský kraj | 3 181 367,23 | 13,00% |
| Spolu | 24 475 558,47 | 100,00% |

Zdroj: RO

Tab. č. 6: Podiel štátnej pomoci poskytnutej malým podnikom na celkovej štátnej pomoci poskytnutej v roku 2010 (indikatívne)

|  | Objem v EUR | % |
| --- | --- | --- |
| Malý podnik* | 14 218 495,12 | 58,09% |
| Stredný podnik | 8 755 098,85 | 35,77% |
| Veľký podnik | 1 501 964,50 | 6,14% |
| Spolu | 24 475 558,47 | 100,00% |

Zdroj: RO

*položka zahŕňa aj mikropodniky

Výška schváleného NFP pre projekty pod schémou štátnej pomoci

K 31.12.2010 bol pod schémou štátnej pomoci výberovou komisiou schválený NFP (EÚ zdroje + štátny rozpočet) celkovo pre 45 projektov s príspevkom v objeme 125 954 732,42 EUR. Z toho pre 10 projektov v rámci prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačného cieľa 3.1 (ochrana ovzdušia) a 3.2 (zmena klímy), vo výške 34 711 183,08 EUR. Pod schémou štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva bol schválený NFP pre 35 projektov v rámci operačných cieľov 4.1 (separácia odpadu), 4.2 (zhodnocovanie odpadov) a 4.3 (nakladanie s nebezpečným odpadom) vo výške 91 243 549,34 EUR.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Ukazovatele sú jednou z metód sledovania účinnosti pomoci z fondov EÚ, ako aj dosahovania cieľov a horizontálnych priorít definovaných v operačných programoch.

Merateľné ukazovatele slúžia na zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti  a účinnosti použitia prostriedkov alokovaných na operačný program, prioritnú os.

Žiadateľ vo svojej žiadosti udáva ukazovatele od začiatku realizácie projektu a to tak, že zo zoznamu projektových ukazovateľov z relevantnej prílohy Príručky pre žiadateľa vyberá minimálne 1 ukazovateľ typu výsledok a 1 ukazovateľ typu dopad, týkajúci sa projektu. Všetky ukazovatele, ktoré je žiadateľ povinný sledovať v rámci príslušnej aktivity, sú v uvedenej prílohe zvýraznené. U niektorých aktivít je žiadateľ povinný sledovať povinne viac ako 1 ukazovateľ typu výsledok prípadne aj viac ako 1 ukazovateľ typu dopad. Východisková hodnota sa pri všetkých ukazovateľoch uvádza ako hodnota 0, nakoľko sa pomocou nich sledujú výsledky dosiahnuté realizáciou projektu.

Postup pri vypracovaní žiadosti o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP a teda aj merateľných ukazovateľov prostredníctvom verejnej časti ITMS je popísaný v Príručke pre užívateľov portálu ITMS (príloha Príručky pre žiadateľa).

Monitorovanie projektu začína dňom platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MŽP SR a prijímateľom a končí sa dňom ukončenia platnosti a činnosti tejto zmluvy.

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy pravidelne predkladať poskytovateľovi monitorovacie správy. Monitorovacia správa na úrovni projektu je výstup v písomnej forme generovanej ITMS na základe údajov od prijímateľa a údajov uložených v ITMS. RO stanovil do 31. 08.2010 prechodné obdobie, počas ktorého prijímateľ nebol povinný monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS.

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predkladá priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít projektu minimálne raz za 6 mesiacov, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac podpisu zmluvy. Do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu prijímateľ predkladá záverečnú monitorovaciu správu, t.j. posledná priebežná a počas potrebného obdobia udržateľnosti projektu následnú monitorovaciu správu projektu.

Monitorovacia správa projektu obsahuje stav realizácie aktivít projektu, plnenie povinností stanovených RO v zmluve o NFP a taktiež plnenie stanovených ukazovateľov projektu za sledované obdobie. K 31.12.2010 RO obdržal celkovo 691 monitorovacích správ projektov, z toho 629 priebežných, 60 záverečných a dve následné.

Na základe týchto údajov bolo vyhodnotené plnenie programových ukazovateľov za rok 2010 spôsobom projekt – prioritná os – operačný program, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 2. Vzhľadom na stav implementácie OP ŽP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov nie je v sledovanom období možné vyhodnocovať plnenie niektorých ukazovateľov za rok 2010, jedná sa o ukazovatele s nulovou hodnotou.

Plnenie ukazovateľov ovplyvňuje najmä samotný stav realizácie projektu resp. čerpanie. Taktiež nižšie hodnoty sú zapríčinené skutočnosťou, že hodnoty ukazovateľov dopadu na úrovni projektov sa vykazujú na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. Z tohto dôvodu boli v Prílohe č. 2 Plnenie ukazovateľov OP ŽP doplnené pri deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010.

Na základe zvyšovania čerpania oprávnených výdavkov projektov možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým napĺňanie relevantných cieľov prioritnej osi.

Podrobnejšie informácie o fyzickom pokroku programu sú prostredníctvom príspevku k jednotlivým ukazovateľom uvedené v častiach stav fyzického pokroku prioritnej osi.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci jednotlivých prioritných osí v porovnaní s dosiahnutou finančnou zazmluvnenosťou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP ŽP.

CORE ukazovatele

Vybrané ukazovatele, ktoré sú súčasťou programových ukazovateľov (najmä ukazovatele výstupu a výsledku OP), majú kľúčový význam pre EK a sú definované ako hlavné „Core“ ukazovatele. Prostredníctvom týchto ukazovateľov Európska komisia vyjadruje svoje priority definované v Strategických usmerneniach spoločenstva o Kohézii. Hlavné „Core“ ukazovatele sú pre EK kľúčové najmä z hľadiska kontroly a možnosti porovnávania údajov medzi operačnými programami (príp. prioritnými osami, opatreniami).

Návrh na doplnenie relevantných CORE ukazovateľov v zmysle Indicative Guidelines on Evaluation Methods Working Document No. 7 zo 17.06.2009 bol predložený a schválený na 6. Zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP ŽP (viď časť 2.7.1 tejto správy).

Tab. č. 7: Zoznam Core ukazovateľov v rámci jednotlivých prioritných osí OP ŽP

| Číslo prioritnej osi | Názov Core ukazovateľa | Informačný zdroj | Merná jednotka | Východisková a cieľová hodnota za Slovenskú republiku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (25) Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody | MŽP SR | počet | 2006 | 8 655 |
|  |  |  |  | 2015 | 18 155 |
| 1 | (26) Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | MŽP SR | počet EO | 2006 | 4 696 |
|  |  |  |  | 2015 | 325 696 |
| 1 | (1) Počet novovytvorených pracovných miest | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 200 |
| 2 | (31) Počet projektov na prevenciu rizík | MŽP SR | počet | 2006 | 9 |
|  |  |  |  | 2015 | 49 |
| 2 | (32) Počet osôb chránených pred povodňami (spolu za projekty) | MŽP SR | počet | 2006 | 1 420 000 |
|  |  |  |  | 2015 | 1 462 000 |
| 2 | (1) Počet novovytvorených pracovných miest | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 5 |
| 3 | (23) Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 21 |
| 3 | (24) Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie | MŽP SR | MW | 2006 | 95 |
|  |  |  |  | 2015 | 115 |
| 3 | (28) Počet projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 115 |
| 3 | (30) Redukcia emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 | MŽP SR | tis.ton | 2006 | 124 |
|  |  |  |  | 2015 | 234 |
| 3 | (1) Počet novovytvorených pracovných miest | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 65 |
| 3 | (7) Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 20 |
| 3 | (9) Počet novovytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 15 |
| 4 | (29) Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy (spolu za projekty) | MŽP SR | km2 | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 0,30 |
| 4 | (29)Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy | MŽP SR | km2 | 2006 | 0,323 112 |
|  |  |  |  | 2015 | 1,323 112 |
| 4 | (27) Počet projektov v oblasti odpadového hospodárstva | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 235 |
| 4 | (1) Počet novovytvorených pracovných miest | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 105 |
| 4 | (7) Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 30 |
| 4 | (9) Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 25 |
| 5 | (1) Počet novovytvorených pracovných miest | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 3 |
| 6 | (1) Počet novovytvorených pracovných miest | MŽP SR | počet | 2006 | 0 |
|  |  |  |  | 2015 | 41 |

Zdroj: RO

Plnenie Core ukazovateľov v rámci jednotlivých prioritných osí je uvedené v Prílohe č. 2 a taktiež v  častiach správy Stav fyzického pokroku prioritnej osi.

Kontextové ukazovatele

Súčasťou OP sú aj kontextové ukazovatele, ktoré predstavujú kvantifikované informácie o sociálnej, ekonomickej a ekologickej situácii prostredia, v ktorom sú ciele OP realizované. Kontextové ukazovatele sú využívané najmä v procese hodnotenia OP (ex-ante, priebežné, expost) a predstavujú kvantifikované východiská pre posúdenie vplyvu očakávaných dopadov realizácie OP na sociálnu, ekonomickú a ekologickú situáciu prostredia v ktorom sa OP realizuje.

Tab. č. 8: Kontextové ukazovatele

| Názov ukazovateľa | Merná jednotka | Východisková a cieľová hodnota za SR |  | Hodnota za SR k 31.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisie skleníkových plynov | tis. ton CO2 ekv. | 2004 | 51 046 | 39 955,91 |
|  |  | 2015 | 61 902 |  |
| Produkcia odpadu | mil. t | 2004 | 10,9 | 8,523 |
|  |  | 2015 | 12,5 |  |
| Množstvo zneškodneného odpadu | mil. t | 2004 | 3,2 | 3,224 |
|  |  | 2015 | 4,0 |  |
| Miera zhodnocovania odpadov | % | 2004 | 44 | 49 |
|  |  | 2015 | 60 |  |
| Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu | počet v tis. | 2004 | 3 009 | 3 224, 966 |
|  |  | 2015 | 4 400 |  |
| Percento obyvateľov napojených na ČOV | % | 2004 | 54,1 | 57,9 |
|  |  | 2015 | 81 |  |
| Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov | % | 2004 | 85 | 86,3 |
|  |  | 2015 | 91 |  |
| Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou | km2 | 2004 | 5 800 | 5895,2* |
|  |  | 2015 | 5 970 |  |
| Počet vyhlásených území Natura 2000 | Počet | 2004 | 0 | 219 |
|  |  | 2015 | 420 |  |

Zdroj: MŽP SR

Oficiálne štatistické hodnoty vyššie uvedených kontextových ukazovateľov za SR sú k dispozícii v roku n iba spätne za rok n-2.  Z uvedených dôvodov sú v súčasnosti (v roku 2010) k dispozícii iba hodnoty daných kontextových ukazovateľov za rok 2009, t.j. hodnoty za rok 2010 nie sú k dispozícii, nakoľko sú v štádiu posudzovania. *Len ukazovateľ Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou má uvedenú hodnotu k 31.12.2010.

### 2.1.2 Finančná implementácia programu

K 31.12.2010 došlo k čerpaniu prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu už v rámci všetkých prioritných osí, vo výške 131 824 032 EUR (v zmysle ITMS), z toho 27 818 016,22 EUR z ERDF, 87 086 569,75 EUR z Kohézneho fondu a 16 919 446,20 EUR zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje 6,23% zo záväzku na programové obdobie.

Stav implementácie – sledovanie stavu čerpania na jednotlivých záväzkoch je uvedené v Prílohe č. 3.

Tab. č. 9: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010

|  | Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2010 v EUR (OOV zaslané CO na EK k 30.04.2010) |  | Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2010 v EUR |  | Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR |  | Odchýlka (naplnenie OOV) v % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje |  | EÚ zdroje |  | EÚ zdroje |  | EÚ zdroje |  |
|  | ŠF | KF | ŠF | KF | ŠF | KF | ŠF | KF |
| Spolu za program | 55 167 350,00 | 79 990 000,00 | 23 926 763,11 | 69 272 949,13 | 31 240 586,89 | 10 717 050,87 | 43,37 | 86,60 |

|  | Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2010 v EUR (OOV zaslané CO na EK k 25.08.2010) |  | Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2010 v EUR |  | Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR |  | Odchýlka (naplnenie OOV) v % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EÚ zdroje |  | EÚ zdroje |  | EÚ zdroje |  | EÚ zdroje |  |
|  | ŠF | KF | ŠF | KF | ŠF | KF | ŠF | KF |
| Spolu za program | 23 500 000,00 | 62 050 000,00 | 23 926 763,11 | 69 272 949,13 | - 426 763,11 | - 7 222 949,13 | 101,82 | 111,64 |

Zdroj: CO

Popis čerpania na úrovni jednotlivých prioritných osí je uvedený v časti Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie.

Proces kontrahovania a čerpania prostriedkov v rámci OP ŽP bol v priebehu roka 2010 ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré mali nepriaznivý dopad predovšetkým na úroveň čerpania prostriedkov v rámci OP ŽP.

Na základe potreby kvalitatívneho zhodnotenia pokroku v implementácii OP ŽP v polovici programového obdobia 2007 – 2013 bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP, ktorá poukazuje na vzťah medzi stavom čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v operačnom programe podľa údajov z ITMS  k 31. 12. 2010. Taktiež zahŕňa porovnanie čerpania alokácie (úrovne zazmluvnenia za zdroje EÚ) podľa jednotlivých rokov a prioritných tém, ako aj vzniknuté rozdiely. Uvedená analýza je súčasťou Prílohy č. 13 výročnej správy.

K najvýznamnejším dôvodom ovplyvňujúcom úroveň čerpania prostriedkov v rámci OP ŽP patria:

- charakter projektov podporovaných v rámci OP ŽP – investičné projekty v oblasti environmentálnej infraštruktúry, ktoré svojimi parametrami a náročnosťou realizácie neumožňujú rýchle čerpanie v prvých fázach realizácie, ale rovnomerné čerpanie prostriedkov počas celej doby oprávnenosti;

- problémy v procese implementácie projektov, a to v oblasti verejného obstarávania, v súvislosti so žiadosťami prijímateľov o zmenu projektov (časový harmonogram, finančný plán, technické riešenie) v priebehu ich implementácie, čo predlžuje realizáciu projektov a nedostatky v žiadostiach o platbu predkladaných prijímateľmi, čo vedie k potrebe ich dopĺňania, resp. zamietnutiu niektorých z nich;

- obmedzenia v procese kontrahovania projektov s ich následným dopadom na úroveň čerpania prostriedkov v rámci OP ŽP, a to náročná príprava veľkých projektov financovaných z Kohézneho fondu, ktorých schvaľovanie prebieha na úrovni Európskej komisie; potreba „rezervovania“ určitej časti prostriedkov Kohézneho fondu na realizáciu projektov v rámci lokálnych stratégií komplexného prístupu zameraných na podporu marginalizovaných rómskych komunít;

- externé faktory, najmä zmeny v organizácii ústredných orgánov štátnej správy, t.j. zánik Ministerstva životného prostredia SR a s tým súvisiaca potreba jeho opätovného obnovenia; nedostatok disponibilných finančných zdrojov prijímateľov v dôsledku pretrvávajúcej ekonomickej krízy; zmena legislatívy SR a EÚ a v určitej miere tiež dôsledky rozsiahlych povodní, ktoré v určitých prípadoch nedovoľovali pokračovať v realizácii projektov v súlade s pôvodne stanoveným harmonogramom;

Relevantné faktory ovplyvňujúce čerpanie jednotlivých prioritných osí sú uvedené v rámci kapitol o finančnej implementácii PO.

Opatrenia RO prijaté za účelom zvýšenia úrovne čerpania

- vypracovanie Príručky pre prijímateľa pre projekty spolufinancované z ERDF/KF, ktorá predstavuje metodický dokument, napomáhajúci prijímateľovi pri implementácii projektu spolufinancovaného z fondov ES a štátneho rozpočtu, poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie a slúži k zlepšeniu vzájomnej spolupráce všetkých strán zapojených do implementácie projektu. Obsahuje tematické časti chronologicky rozdelené od verejného obstarávania, cez monitorovanie projektu, predkladanie žiadostí o platbu, kontrolu na mieste, prípadných zmien projektov až po samotné ukončenie realizácie aktivít projektu vrátane súvisiacich príloh;

- skrátenie lehoty na preplácanie žiadostí o platbu;

- zvýšenie frekvencie komunikácie medzi RO a prijímateľom, posilnenie informačných a komunikačných nástrojov RO v oblasti implementácie projektov;

- príprava zjednodušenia celého procesu predkladania žiadostí o platbu.

Návrh ďalších opatrení na zlepšenie čerpania eurofondov

- zníženie administratívnej náročnosti prípravy projektov;

- zníženie administratívnej záťaže prijímateľov počas realizačnej fázy projektu

- zefektívnenie realizácie a kontroly verejného obstarávania a obchodnej verejnej súťaže

Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu (ďalej len „SŽP“)

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo zo strany platobnej jednotky OP ŽP na certifikačný orgán predložených 32 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 98 420 514,35 EUR, z toho zo zdrojov EÚ 86 152 264,40 EUR a zo zdrojov ŠR 12 268 249,95 EUR, pričom:

- 25 SŽP bolo schválených v plnej sume,

- 7 SŽP bolo schválených v zníženej sume.

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo zo strany PJ na CO predložených 16 súhrnných žiadostí o platbu za ERDF v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 23 135 095,92 EUR, z toho zo zdrojov EÚ 19 929 045,03 EUR a zo zdrojov ŠR 3 206 050,89 EUR, pričom:

- 15 SŽP bolo schválených v plnej sume,

- 1 SŽP bola schválená v zníženej sume.

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo zo strany PJ na CO predložených 16 súhrnných žiadostí o platbu  za KF v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 75 285 418,43 EUR, z toho zo zdrojov EÚ 66 223 219,37 EUR a zo zdrojov ŠR 9 062 199,06 EUR, pričom:

- 10 SŽP bolo schválených v plnej sume,

- 6 SŽP bolo schválených v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2010 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 94 096 521,30 EUR, z toho 82 417 584,91 EUR zo zdrojov EÚ a 11 678 936,39 EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31.12.2010 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 131 805 883,70 EUR, z toho 114 889 159,88 EUR zo zdrojov EÚ a 16 916 723,82 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Celková suma schválených SŽP za ERDF v roku 2010 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 22 914 847,40 EUR, z toho 19 741 833,79 EUR zo zdrojov EÚ a 3 173 013,61 EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31.12.2010 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 32 400 321,39 EUR, z toho 27 818 016,24 EUR zo zdrojov EÚ a 4 582 305,15 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Celková suma schválených SŽP za KF v roku 2010 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 71 181 673,90 EUR, z toho 62 675 751,12 EUR zo zdrojov EÚ a 8 505 922,78 EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31.12.2010 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 99 405 562,31 EUR, z toho 87 071 143,64 EUR zo zdrojov EÚ a 12 334 418,67 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) k 31.12.2010 vo výške 114 841 110,56 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom sa už čerpá záväzok 2009 na úrovni 43,99 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2010 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP ŽP 6,38 %.

Čerpanie prostriedkov ERDF (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) k  31.12.2010 vo výške 27 816 337,15 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom sa už čerpá záväzok 2009 na úrovni 30,88 %. Podiel čerpania prostriedkov ERDF k  31.12.2010 na celkovom záväzku 2007 - 2013 za ERDF predstavuje 12,05 %.

Čerpanie prostriedkov KF (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) k 31.12.2010 vo výške 87 024 773,41 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom sa už čerpá záväzok 2009 na úrovni 46,20 %. Podiel čerpania prostriedkov KF k  31.12.2010 na celkovom záväzku 2007 - 2013 za KF predstavuje 5,55 %.

Tab. č. 10: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31.12.2010

|  | Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje v EUR | Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EÚ zdroje) v EUR |  | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 1 | 915 643 065,00 | 14 629 458,48 | 1,60 | 15 658 619,38 | 1,71 |
| Prioritná os 2 | 120 000 000,00 | 4 713 927,82 | 3,93 | 6 850 408,02 | 5,71 |
| Prioritná os 3 | 180 000 000,00 | 17 730 514,25 | 9,85 | 24 658 302,15 | 13,70 |
| Prioritná os 4 | 485 000 000,00 | 40 089 262,69 | 8,27 | 47 990 112,00 | 9,89 |
| Prioritná os 5 | 50 756 935,00 | 2 009 640,45 | 3,96 | 3 158 035,00 | 6,22 |
| Prioritná os 6 | 48 600 000,00 | 3 210 307,71 | 6,61 | 16 525 634,01 | 34,00 |
| Spolu za program | 1 800 000 000,00 | 82 383 111,40 | 4,58 | 114 841 110,56 | 6,38 |

Zdroj: CO

MŽP SR v rámci jednotlivých zdrojov financovania pozorne sleduje svoje záväzky voči Európskej komisii. Zároveň na pravidelnej štvrťročnej báze vypracováva  odhad očakávaných výdavkov pre roky n, n+1, n+2 a n+3, ktorý zasiela Ministerstvu financií SR. V tomto zmysle MŽP SR vypracováva aj výhľadový plán kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu za OP ŽP a zasiela uvedenú informáciu na Centrálny koordinačný orgán.

Žiadosti o platbu na EK (ďalej len „ŽoP“)

V roku 2010 predložil certifikačný orgán 4 priebežné žiadosti o platbu za OP ŽP v celkovej výške ERDF a KF 85 123 529,78 EUR, z toho 2 žiadosti za KF v celkovej výške 69 272 949,13 EUR a 2 žiadosti za ERDF v celkovej výške 15 850 580,65 EUR. Výdavky deklarované na EK (ERDF+KF) k 31.12.2010 v celkovej výške 95 880 591,62 EUR predstavujú 5,33 % na záväzku 2007-2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2010 za KF vo výške 71 953 828,51 EUR na upravenom záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom na upravenom záväzku 2009 predstavujú deklarované výdavky za KF 39,19 %. Výdavky deklarované na EK za KF k 31.12.2010 predstavujú 4,59 % na záväzku 2007-2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2010 za ERDF vo výške 23 926 763,11 EUR na upravenom záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom na upravenom záväzku 2009 predstavujú deklarované výdavky za ERDF 20,13 %. Výdavky deklarované na EK za ERDF k 31.12.2010 predstavujú 10,37 % na záväzku 2007-2013.

Prehľad o žiadostiach o platbu predložených EK je uvedený v Prílohe č. 4.

Platby prijaté z Európskej komisie

V roku 2010 zaslala EK na účet CO za OP ŽP 5 priebežných platieb v celkovej výške 93 199 712,24 EUR, z toho 3 priebežné platby za ERDF v sume 23 926 763,11 EUR a 2 priebežné platby za KF v sume 69 272 949,13 EUR.

Platby prijaté z Európskej komisie a Finančné informácie k 31.12.2010 znázorňuje Príloha č. 5.

Odhady očakávaných výdavkov

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 zaslané na EK k 30.04.2010 za OP ŽP predstavovali sumu 135 157 350,00 EUR, z toho 55 167 350,00 EUR za ERDF a 79 990 000,00 EUR za KF. Aktualizované odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 zaslané na EK k 25.08.2010 predstavovali sumu 85 550 000,00 EUR, z toho 23 500 000,00 EUR za ERDF a 62 050 000,00 EUR za KF.

Odhad očakávaných výdavkov za KF k 30.04.2010 bol prijatím 2 priebežných platieb v roku 2010 vo výške 69 272 949,13 EUR naplnený na 86,60 %. Odhad očakávaných výdavkov za ERDF k 30.04.2010 bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2010 vo výške 23 926 763,11 EUR naplnený na 43,37 %.

Odhad očakávaných výdavkov za KF aktualizovaný k 25.08.2010 bol prijatím 2 priebežných platieb v roku 2010 vo výške 69 272 949,13 EUR naplnený na 111,64 %. Odhad očakávaných výdavkov z ERDF aktualizovaný k 25.08.2010 bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2010 výške 23 926 763,11 EUR naplnený na 101,82 %.

Certifikačné overovanie

V období od 01.01.2007 do 31.12.2010 bolo vykonané certifikačné overovanie v rámci 7 SŽP na RO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 2 957 338,12 EUR, t.j. 1,89 % z objemu predložených SŽP a zároveň 11,51 % z objemu overovaných SŽP.

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo vykonané certifikačné overovanie v rámci 4 SŽP priamo na RO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 2 197 671,49 EUR, t.j. 1,91 % z objemu predložených  SŽP a zároveň 10,31 % z objemu overovaných SŽP.

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 boli identifikované neoprávnené výdavky vo výške 6 455,09 EUR, ktoré  boli k 31.12.2010 v štádiu riešenia. Za uvedené obdobie neboli z úrovne CO identifikované nezrovnalosti a nebola vypracovaná žiadna správa o zistenej nezrovnalosti. V sledovanom období bol z úrovne CO podaný jeden podnet na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie. Podnet na výkon vládneho auditu nebol v roku 2010 podaný.

Pri certifikačných overovaniach SŽP vykonaných v roku 2010 boli identifikované nasledovné zistenia:

Neoprávnené výdavky

- vyplývajúce z rozdielu výdavkov uvedených vo výkaze výmer v zmluve o poskytnutí NFP a v zmluve o dielo;

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži

- technické požiadavky na predmet zákazky sa odvolávali na výrobok, ktorý priamo určoval konkrétneho výrobcu;

- komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotila ako úspešnú ponuku, ktorá nespĺňala požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve a v súťažných podkladoch;

- zmluva s úspešným uchádzačom bola uzavretá v rozpore so súťažnými podkladmi;

- v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác boli obstarané stroje a zariadenia, ktorých celková predpokladaná hodnota bola vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky;

- neurčenie technických požiadaviek na predmet zákazky tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov;

- neumožnenie iného spôsobu získania  súťažných podkladov ako osobným prevzatím;

- dokumentácia k verejnému obstarávaniu neobsahovala doklad preukazujúci výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, preto nebolo možné overiť, či je predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní;

- použitie neprimeraných podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia a na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti;

- nedostatočné posúdenie splnenia podmienok a požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch vo vzťahu k lehote realizácie diela;

- nedostatočné zdokumentovanie správnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky;

- zmluva medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom bola uzavretá v rozpore so súťažnými podkladmi;

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ

- nedostatočné overovanie dodržiavania pravidiel a princípov verejného obstarávania zo strany RO v rámci overovania podľa čl. 60 všeobecného nariadenia;

- nedodržanie uplatňovania pravidla kontroly štyroch očí pri výkone administratívnej kontroly;

- nezadefinovanie postupov RO na zabezpečenie monitorovania čistých príjmov generovaných projektom vo vzťahu k ich pôvodným odhadom stanoveným pri výpočte finančnej medzery;

- nedostatočné overenie neprekrývania sa nárokovaných výdavkov v ŽoP z daného OP a iných OP, FM EHP, NFM, ŠFM, príp. iných programov ES a SR a v iných programových obdobiach zo strany RO;

- nezadefinovanie postupov RO pre rozhodovanie o výkone kontroly realizácie projektov na mieste na základe vzorky, resp. na základe analýzy rizík;

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov

- nedostatočné overenie dodržania pravidiel štátnej pomoci v rámci kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP;

- nedostatočné zdôvodnenie opodstatnenosti pridelenia plného počtu bodov v kritériu udržateľnosť prevádzky v prípade dlhodobého vykazovania záporného peňažného toku v rámci odborného hodnotenia;

- nedostatočné, resp. nesprávne posúdenie finančnej analýzy v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP zo strany RO;

- nedostatočne vykonaná kontrola žiadostí o NFP, keď zo strany RO boli prijímateľovi schválené výdavky, ktoré podľa schémy štátnej pomoci  neboli oprávnené. Uvedené bolo spôsobené nesprávnym definovaním oprávnených výdavkov v usmernení RO k oprávnenosti výdavkov;

- neoverenie primeranosti cien vo fáze odborného hodnotenia žiadostí o NFP a absencia postupov RO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu;

- chýbajúce postupy na posudzovanie splnenia podmienky schémy štátnej pomoci, resp. schémy de minimis, podľa ktorej prijímateľom nemôže byť podnik v ťažkostiach;

- nezdôvodnenie opodstatnenosti prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP v jednotlivých skupinách kritérií tak, aby spôsob a správnosť ich pridelenia mohli byť spätne overiteľné inými subjektmi;

- v rámci kontroly formálnej správnosti ŽoNFP akceptoval RO zdôvodnenie nerelevantnosti žiadateľa vo vzťahu k predloženiu povinnej prílohy „štúdia uskutočniteľnosti“ napriek tomu, že predmetné zdôvodnenie bolo nedostatočné;

Nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP a porušenie ustanovení zmluvy

- RO neuzavrel s prijímateľom dodatok k zmluve o poskytnutí NFP po realizácii verejného obstarávania napriek tomu, že na základe výsledku verejného obstarávania sa ceny v niektorých položkách výkazu výmer z rozpočtu projektanta nezhodovali s cenami položiek oceneného výkazu výmer z verejného obstarávania;

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS

- v ITMS neboli vyplnené údaje týkajúce sa overovaného projektu;

Ostatné

- v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie bol projekt posúdený bez harmonizácie so smernicami EÚ.

K vyššie uvedeným zisteniam prijal RO primerané opatrenia, ktoré certifikačný orgán akceptoval, v prípade niektorých zistení bola zo strany RO zaevidovaná nezrovnalosť s finančným dopadom pri uplatnení výšky finančnej opravy. Niektoré zistenia týkajúce sa RO neboli k 31.12.2010 uzavreté.

Nezrovnalosti

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 boli certifikačnému orgánu oznámené:

- Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:

4 nezrovnalosti v celkovej výške 362 052,18 EUR. 3 nezrovnalosti boli identifikované kontrolou podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 1 nezrovnalosť podľa čl. 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.

- Systémové nezrovnalosti:

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 neboli certifikačnému orgánu oznámené žiadne systémové nezrovnalosti.

Tab. č. 11: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom

| Prioritná os | Nezrovnalosti s finančným dopadom (počet) | Nezrovnalosti s finančným dopadom v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celková suma | Suma za zdroj EÚ |
| 3 | 2 | 290 179,86 | 246 652,88 |
| 4 | 1 | 38 581,67 | 32 794,42 |
| 6 | 1 | 33 290,65 | 28 297,05 |
| Spolu: | 4 | 362 052,18 | 307 744,35 |
| Systémové nezrovnalosti | 0 | 0,00 | 0,00 |

Zdroj: CO

Vrátená / znovu použitá pomoc

Podrobnejšie informácie o  dôvodoch vrátenia pomoci zo strany prijímateľa sú uvedené v rámci kapitol jednotlivých prioritných osí 2, 3, 4 a 6.

Vrátené finančné prostriedky budú využité na financovanie iných oprávnených projektov, nie na operácie, ktoré boli predmetom opravy.

JEREMIE

Keďže v rámci JEREMIE prebehli všetky relevantné transakcie a prevody v roku 2009, v roku 2010 sa výlučne negociovala zakladateľská dokumentácia a princípy fungovania a riadenia holdingového fondu JEREMIE, pričom peniaze, ktoré boli prevedené do EIF na základe podpísaných zmlúv o financovaní v októbri 2009, boli počas celého roku 2010 na príslušných úročených tranzičných účtoch v Luxembursku.

Z procesného hľadiska sa počas roka 2010 dohodli riadiace orgány, MF SR a EIF na postupoch, riadení, štruktúre a fungovaní holdingového fondu JEREMIE (Slovenský záručný a rozvojový fond alebo SZRF), čo sa pretavilo dňa 22.12.2010 do podpisu zakladateľskej dokumentácie (Zmluva o holdingovom fonde, Spoločenská zmluva a Dohoda spoločníkov). Všetky dohodnuté podmienky ako aj alokačné zmeny boli predložené na schválenie vládou SR dňa 31.12.2010 v rámci materiálu „Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 21. októbra 2009 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 265 z 26. apríla 2010” (predmetný materiál predložený na rokovanie vlády SR podpredsedom vlády a ministrom financií ako iniciatívny materiál bol dňa 12.01.2011 schválený uznesením č.12/2011).

Potreba predloženia materiálu vyplynula v dôsledku problematického plnenia úloh uložených uznesením vlády SR č. 265/2010, najmä v súvislosti s prevodom alokácie z Operačného programu Životné prostredie. Špecifické ciele prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia sa napriek pozitívnym vyhliadkam v predbežnej analýze trhu ukázali v pokročilej fáze implementácie ako príliš obmedzujúce pre využitie inovatívnej formy podpory malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva. Komerčné princípy implementácie JEREMIE nie sú pri Operačnom programe Životné prostredie plne realizovateľné, najmä kvôli preukázateľne nízkemu záujmu o environmentálne aktivity zo strany MSP. Prieskum trhu potvrdil, že trhové subjekty sa v momentálnej ekonomickej situácii len veľmi zriedkavo zaoberajú dopadom ich podnikateľských činností na životné prostredie, a preto je predpoklad, že by návratné finančné nástroje financované z prostriedkov Operačného programu Životné prostredie neboli do konca programového obdobia plne a efektívne vyčerpané. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa v rámci plnenia cieľov Operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia, odporúča návrat k použitiu štandardných foriem pomoci – nenávratné finančné príspevky.

Ako náhradu za alokáciu Operačného programu Životné prostredie a pre splnenie záväzku Slovenskej republiky voči Európskemu investičnému fondu z Rámcovej zmluvy o implementácii iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom je potrebné poskytnúť do implementačnej schémy JEREMIE chýbajúcu sumu 27 000 000 EUR z  ERDF spolu s prislúchajúcou čiastkou národného spolufinancovania v objeme 4 764 705 EUR.

Pre účely inovatívnych foriem podpory Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dodatočne vyčlenilo za účelom prevodu do EIF na iniciatívu JEREMIE chýbajúcu čiastku 27 mil. EUR (ERDF) spolu s prislúchajúcou čiastkou národného spolufinancovania, ktorá bude vyčlenená v rámci súčasnej celkovej alokácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Znížením počtu participujúcich riadiacich orgánov sa zjednoduší komplikovaná horizontálna implementačná štruktúra holdingového fondu JEREMIE a v neposlednom rade, alokácia z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast predstavuje objem zdrojov s veľkým komerčne využiteľným potenciálom, čo výrazne prispeje k efektivite a hospodárnosti použitia prostriedkov ERDF.

Kontrola na mieste

Súčasť finančnej kontroly projektu ako celku tvorí kontrola na mieste, ktorá sa vykonáva za účelom zabezpečenia efektívneho finančného manažmentu prostriedkov poskytovaných z KF/ERDF a štátneho rozpočtu SR. Každý projekt musí byť predmetom kontroly na mieste minimálne jedenkrát počas jeho realizácie, najneskôr však pred uhradením záverečnej ŽoP. RO je povinný vykonať minimálne jedenkrát kontrolu na mieste aj po skončení realizácie projektu, a to najneskôr do dňa uplynutia účinnosti Zmluvy o NFP.

Cieľom kontroly realizácie projektu na mieste je skontrolovať reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných na účtovných dokladoch a podpornej dokumentácie predložených prijímateľom spolu so žiadosťou o platbu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, resp. s dokumentmi, na ktoré sa daná zmluva o poskytnutí NFP odvoláva.

Zoznam kontrol na mieste vykonaných riadiacim orgánom v roku 2010 spolu s prijatými opatreniami a odpočtami je uvedený v Prílohe č. 6.

### 2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu

Jedným z východísk OP ŽP bola analýza socioekonomickej situácie SR, v rámci ktorej ako jedna z dôležitých disparít bola identifikovaná nedostatočná kvalita a nedobudovanosť environmentálnej infraštruktúry. Stav environmentálnej infraštruktúry patrí k rozhodujúcim faktorom ekonomického rozvoja a konkurencieschopnosti ekonomiky, pričom OP ŽP prostredníctvom svojich prioritných osí, resp. operačných cieľov prispieva k budovaniu a modernizácii environmentálnej infraštruktúry a ochrane životného prostredia, a tým k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov.

OP ŽP je z prevažnej časti (1 569 243 065 EUR) financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, ktorého programovanie sa uskutočňuje na úrovni NUTS I. Stratégia OP ŽP a následne aj jeho implementácia je preto v prvom rade podriadená dosiahnutiu globálneho cieľa OP ŽP na národnej úrovni, ktorým je zlepšenie stavu životného prostredia SR prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov SR a EÚ, so zameraním najmä na splnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ.

Indikatívne rozdelenie alokácie na regionálnej úrovni je preto podriadené dosiahnutiu vyššie uvedeného cieľa na národnej úrovni a teda je významné v tej miere, v akej napomáha dosiahnutiu hlavného cieľa na úrovni NUTS I.

Indikatívne regionálne alokácie v rámci OP ŽP sú prílohou č. 15 OP ŽP, ktorá obsahuje:

- zdôvodnenie indikatívneho rozdelenia finančných alokácií na regionálnej úrovni, a to podľa jednotlivých prioritných osí a operačných cieľov

- tabuľku s uvedením indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni NUTS II

- indikatívne rozdelenie alokácie OP ŽP na regionálnej úrovni (jednotlivé VÚC), ktoré vychádzalo predovšetkým zo súčasnej situácie jednotlivých regiónov v oblasti ich vybavenosti environmentálnou infraštruktúrou a z toho vyplývajúcich potrieb jednotlivých regiónov.

Percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé kraje (NUTS III) je potrebné považovať za orientačné, vytvorené odborným odhadom na základe podkladov, ktoré boli k dispozícii v rámci prípravy operačného programu. Reálne regionálne rozdelenie finančných alokácií v procese implementácie OP ŽP je ovplyvnené pripravenosťou projektov žiadateľov z jednotlivých VÚC, počtom a najmä kvalitou predložených žiadostí.

Základným východiskom pre územný priemet poskytovania finančných prostriedkov z OP ŽP je v zmysle schváleného operačného programu geografická oprávnenosť regiónov čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a KF v nadväznosti na tri ciele kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 - 2013, ktorá je určená na základe ich ekonomickej výkonnosti.

Zo štrukturálnych fondov – konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – je v rámci cieľa Konvergencia podpora zameraná na regióny NUTS II, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe disponibilných údajov za tri posledné roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou Bratislavského kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z Kohézneho fondu pokrýva celé územie SR ako členského štátu, ktorého hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe disponibilných údajov za tri posledné roky nedosiahol 90% priemeru EÚ“ (kapitoly 4.3 Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa ako výsledok tematickej a územnej koncentrácie).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že čo sa týka oprávnenosti jednotlivých regiónov čerpať finančné prostriedky z OP ŽP, sú základným meradlom nasledovné dve pravidlá:

  - Pre projekty financované z ERDF je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj,

  - Pre projekty financované z Kohézneho fondu je oprávneným územím celé územie SR (celý región NUTS I).

Riadiaci orgán pri výbere žiadostí o NFP, ktoré sú, resp. budú podporené z OP ŽP, uvedené pravidlá striktne dodržiava.

Pre väčšinu aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia nie je členenie podľa administratívnych hraníc relevantné (napr. aktivity v oblasti ochrany ovzdušia; aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré sú závislé od polohy chránených území; protipovodňové aktivity, ktoré sa realizujú podľa povodí; aktivity v oblasti vodného hospodárstva, implementácia ktorých prebieha podľa vodárenských spoločností) (kapitoly 4.3 Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa ako výsledok tematickej a územnej koncentrácie).

„Z uvedeného vyplýva, že intervencie v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia síce môžu zasahovať inovačné a kohézne póly rastu, ale pre ich teritoriálne zameranie je prvoradý stav životného prostredia v konkrétnom území (záver kapitoly 4.3 Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa ako výsledok tematickej a územnej koncentrácie).

Taktiež z doterajších analýz vyplýva, že počet schválených a zazmluvnených žiadostí o NFP na úrovni jednotlivých regiónov závisí najmä od počtu predložených žiadostí a od ich kvality. V prípade odchýlky od indikatívnych regionálnych alokácií je teda možné pristúpiť k vykonaniu opatrení na zvýšenie informovanosti žiadateľov a zlepšenie kvality predkladaných žiadostí o NFP zameraných na tie regióny, ktoré počtom predložených žiadostí, ich kvalitou alebo čerpaním zaostávajú v porovnaní so stanovenou indikatívnou regionálnou alokáciou. K opatreniam tohto typu patria najmä semináre, školenia žiadateľov, workshopy – v spolupráci s REPIS.

Regionálne rozdiely sú zohľadnené aj v hodnotiacom a výberovom procese, napríklad prostredníctvom environmentálno-technického výberového kritéria odborného hodnotenia žiadostí o NFP „Zohľadnenie potrieb a podmienok územia“, pričom regionálny prínos projektu je v rámci odborného hodnotenia posudzovaný z viacerých hľadísk.

Ak by došlo k závažným odchýlkam v procese kontrahovania, resp. čerpania finančných prostriedkov v rámci OP ŽP od indikatívnych regionálnych alokácií, ďalšou etapou, v ktorej je možné ovplyvniť počet schválených a zazmluvnených žiadostí o NFP na úrovni jednotlivých regiónov je výberový proces (uplatňovanie výberových kritérií schválených monitorovacím výborom) - využitie výberového kritéria č. 4 „Environmentálna regionalizácia“. Avšak uvedené výberové kritérium je zásadami svojej aplikácie, schválenými Monitorovacím výborom pre OP ŽP stanovené dispozitívne, t.j. riadiaci orgán ho v procese výberu žiadostí o NFP môže, no nemusí použiť. Jeho neaplikovaním riadiaci orgán postupuje v súlade so schválenými zásadami aplikácie výberového kritéria č. 4 „Environmentálna regionalizácia“ a teda aj v súlade s daným výberovým kritériom.

Pri nastavovaní výberového kritéria č. 4 „Environmentálna regionalizácia“ riadiaci orgán počítal s nízkou pravdepodobnosťou jeho využiteľnosti. Uplatnenie uvedeného kritéria slúži najmä pri výbere projektov, ktorých charakter, cieľ a očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov sú porovnateľné, no líšia sa miestom realizácie projektu, čo znamená, že riadiaci orgán plánoval a plánuje dané výberové kritérium využiť pre účely zamedzenia schválenia rovnakých typov projektu v tom istom regióne (napr. zamedzenia schválenia dvoch spaľovní nebezpečného odpadu v tom istom regióne za predpokladu, že je možné na miesto toho podporiť inú spaľovni porovnateľnú cieľom, charakterom a merateľnými ukazovateľmi v inom regióne). Nie je však možné dané výberové kritérium v súlade so zásadami jeho aplikáciami využiť globálne tak, aby došlo jeho použitím k výraznému zníženiu rozdielov vo využití alokácií medzi jednotlivými regiónmi.

K 31.12.2010 bolo na riadiaci orgán prijatých v rámci Prioritnej osi 1 318 žiadostí o NFP, z toho najväčší počet za Prešovský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj. V súčasnosti je v realizácii 112 projektov, z ktorých 5 rieši celé územie SR vo výške nakontrahovaných prostriedkov 16 478 077 EUR z fondov EÚ a jeden je riadne ukončený vo výške 306 462 EUR z KF.

V rámci Prioritnej osi 2 bolo prijatých 183 žiadostí o NFP, najmä za Prešovský a Košický kraj, pričom 36 schválených projektov je už aj zazmluvnených. Taktiež najviac projektov v realizácii je v rámci uvedených krajov, dva projekty sú riadne ukončené v Prešovskom kraji, vo výške čerpaných prostriedkov 262 273 EUR z KF a v Banskobystrickom v objeme 417 127 EUR. Výška nakontrahovaných prostriedkov v rámci prioritnej osi predstavuje 42 256 168 EUR z KF.

Pre Prioritnú os 3 bolo prijatých 326 žiadostí o NFP, a to najmä v rámci Žilinského kraja, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Oprávneným územím pre túto prioritnú os je celé územie SR mimo Bratislavského kraja. 108 projektov je k 31.12.2010 zazmluvnených vo výške 147 506 137 EUR z fondov EÚ.

Spomedzi prioritných osí bol zaznamenaný najväčší počet prijatých žiadostí o NFP v rámci Prioritnej osi 4, a to najmä za Nitriansky, Trnavský, Žilinský a Prešovský kraj. Zo 192 schválených žiadostí o NFP je k 31.12.2010 162 zazmluvnených vo výške 237 000 525 EUR z fondov EÚ a 141 v realizácii, z toho najviac pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. 20 projektov je ukončených, najviac v Trnavskom kraji s počtom 6 a 5 v Nitrianskom kraji.

V rámci Prioritnej osi 5 bolo prijatých 60 žiadostí o NFP, najmä projekty, ktoré riešia celé územie SR. Výška prostriedkov v rámci zazmluvnených projektov pre túto prioritnú os predstavuje 47 568 455 EUR z fondov EÚ.

Z celkovej sumy finančných prostriedkov zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci OP ŽP najviac finančných prostriedkov smeruje do Žilinského a Banskobystrického kraja.

Prehľad schválených projektov za jednotlivé prioritné osi, s uvedením miesta realizácie a stavu projektov k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č.11.

Tab. č.12: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31.12.2010

| Prioritná os | Región NUTS III | Počet prijatých ŽoNFP | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os 1 | Bratislavský | 19 | 7 | 1 |
|  | Trnavský | 41 | 14 | 1 |
|  | Trenčiansky | 33 | 6 | 0 |
|  | Nitriansky | 42 | 11 | 0 |
|  | Žilinský | 30 | 17 | 0 |
|  | Banskobystrický | 52 | 17 | 0 |
|  | Prešovský | 58 | 20 | 0 |
|  | Košický | 32 | 15 | 0 |
|  | Slovenská republika | 11 | 5 | 1 |
|  | Spolu | 318 | 112 | 3 |
| Prioritná os 2 | Bratislavský | 4 | 1 | 0 |
|  | Trnavský | 3 | 2 | 0 |
|  | Trenčiansky | 13 | 3 | 0 |
|  | Nitriansky | 13 | 2 | 0 |
|  | Žilinský | 20 | 3 | 0 |
|  | Banskobystrický | 16 | 2 | 3 |
|  | Prešovský | 84 | 11 | 2 |
|  | Košický | 28 | 6 | 1 |
|  | Slovenská republika | 2 | 0 | 0 |
|  | Spolu | 183 | 30 | 6 |
| Prioritná os 3 | Bratislavský | 0 | 0 | 0 |
|  | Trnavský | 32 | 9 | 1 |
|  | Trenčiansky | 50 | 20 | 1 |
|  | Nitriansky | 33 | 5 | 1 |
|  | Žilinský | 70 | 15 | 2 |
|  | Banskobystrický | 31 | 13 | 1 |
|  | Prešovský | 59 | 21 | 1 |
|  | Košický | 39 | 12 | 1 |
|  | Slovenská republika | 12 | 5 | 0 |
|  | Spolu | 326 | 100 | 8 |
| Prioritná os 4 | Bratislavský | 16 | 1 | 0 |
|  | Trnavský | 143 | 16 | 6 |
|  | Trenčiansky | 118 | 13 | 3 |
|  | Nitriansky | 163 | 21 | 5 |
|  | Žilinský | 132 | 25 | 4 |
|  | Banskobystrický | 123 | 26 | 0 |
|  | Prešovský | 128 | 25 | 1 |
|  | Košický | 89 | 8 | 1 |
|  | Slovenská republika | 23 | 6 | 1 |
|  | Spolu | 935 | 141 | 21 |
| Prioritná os 5 | Bratislavský | 0 | 0 | 0 |
|  | Trnavský | 0 | 0 | 0 |
|  | Trenčiansky | 3 | 2 | 1 |
|  | Nitriansky | 2 | 2 | 0 |
|  | Žilinský | 13 | 9 | 0 |
|  | Banskobystrický | 3 | 1 | 0 |
|  | Prešovský | 4 | 1 | 0 |
|  | Košický | 3 | 3 | 0 |
|  | Slovenská republika | 32 | 20 | 1 |
|  | Spolu | 60 | 38 | 2 |
| Prioritná os 6 | Bratislavský | 6 | 1 | 11 |
|  | Trnavský | 0 |  |  |
|  | Trenčiansky | 0 |  |  |
|  | Nitriansky | 0 |  |  |
|  | Žilinský | 0 |  |  |
|  | Banskobystrický | 0 |  |  |
|  | Prešovský | 0 |  |  |
|  | Košický | 0 |  |  |
|  | Slovenská republika | 2 | 2 | 0 |
|  | Spolu | 8 | 3 | 11 |
| SPOLU |  | 1830 | 424 | 51 |

Zdroj: ITMS

Celkovo možno konštatovať, že k 31.12.2010 bolo v rámci OP ŽP prijatých 1830 žiadostí o NFP, z toho bolo 82 žiadostí o NFP, ktorých problematika sa týka celého územia SR. Tieto sú zamerané najmä na zabezpečovanie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd a aktivity s tým súvisiace, ako aj na riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.

Počet zazmluvnených projektov je 475 v celkovej výške nakontrahovaných prostriedkov zo ŠF a KF 1 010 716 016 EUR, projektov v realizácii 424, z toho najviac projektov v realizácii po zazmluvnení je v rámci Prešovského, Žilinského, Košického kraja a Banskobystrického kraja.

Finančnú implementáciu projektov podľa NUTS III, ako aj projektov nezaradených do NUTS III k 31.12.2010 znázorňuje Príloha č. 7.

Ako vyplýva z uvedenej prílohy, indikatívne regionálne alokácie boli prekročené v štyroch prípadoch, a to v rámci prioritnej osi 1 v Žilinskom kraji, v rámci prioritnej osi 2 v Prešovskom kraji, v rámci prioritnej osi 4 v Banskobystrickom kraji a v rámci prioritnej osi 5 v Trenčianskom kraji. Environmentálne potreby jednotlivých regiónov sa v tomto prípade odzrkadľujú aj v počte a kvalite žiadostí o NFP predložených v rámci jednotlivých krajov.

Dôvody prekročenia regionálnych alokácií

V rámci Banskobystrického kraja pri prioritnej osi 4 došlo v roku 2010 oproti roku 2009 k 73%-nému nárastu počtu predložených žiadostí o NFP. Vzhľadom ku skutočnosti, že došlo  k tak výraznému zvýšeniu počtu predložených žiadostí, muselo zároveň zo štatistického hľadiska dôjsť aj k zvýšeniu počtu schválených žiadostí v rámci danej prioritnej osi v danom regióne. V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami, teda riadiaci orgán schválil najkvalitnejšie žiadosti o NFP predložené v rámci daného roka pri danej prioritnej osi so zámerom čo najlepšie podporiť v rámci daného regiónu rozvoj a skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry. K prekročeniu indikatívnej regionálnej alokácie v danom prípade došlo zo strany riadiaceho orgánu v súlade so zdôvodnením uvedeným v prílohe č. 15 OP ŽP, kde sa uvádza, že „Reálne regionálne rozdelenie finančných alokácií v procese implementácie OP ŽP bude ovplyvnené pripravenosťou projektov žiadateľov z jednotlivých VÚC, počtom a najmä kvalitou predložených žiadostí“.

Zdroj: MŽP SR

V rámci Žilinského kraja pri prioritnej osi 1 došlo v roku 2010 oproti roku 2009 iba k 3%-nému nárastu počtu predložených žiadostí o NFP. V rámci danej prioritnej osi je však v prvom rade potrebné zohľadňovať environmentálne potreby jednotlivých regiónov. V rámci operačného cieľa 1.2 je v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŽP uvedený záväzný zoznam oprávnených aglomerácií, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:

  - Čo sa týka počtu obcí nachádzajúcich sa v rámci jednotlivých krajov, je Žilinský kraj regiónom s najvyšším počtom obcí (123).

  - Čo sa týka počtu EO v jednotlivých aglomeráciách v rámci jednotlivých krajov, je Žilinský kraj regiónom s najvyšším počtom EO (1 133 900).

Zdroj: MŽP SR

Zdroj: MŽP SR

Zdroj: MŽP SR

Zdroj: MŽP SR

V nadväznosti na vyššie uvedené, teda existuje vysoký predpoklad, že v rámci Žilinského kraja budú, v nadväznosti na povinnosť riadiaceho orgánu plniť záväzky vyplývajúce z legislatívy EÚ, podporované projekty predkladané v rámci Žilinského kraja. K prekročeniu indikatívnej regionálnej alokácie v danom prípade teda došlo zo strany riadiaceho orgánu v súlade so zdôvodnením uvedeným v kapitole 4.3 OP ŽP, kde sa uvádza, že „pre reálne rozdelenie intervencií v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia je prvoradý stav životného prostredia v konkrétnom území“.

### 2.1.4 Finančná kontrola a audit

Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci schválenej Európskou komisiou v máji 2009 sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V období od 03.05.2010 do 30.09.2010 vykonal spolupracujúci orgán Ministerstvo životného prostredia SR systémový audit č. A314, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o zapracovaní odporúčaní a prijatí opatrení vyplývajúcich z auditu č. A272, zameraného na overenie účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Operačného programu Životné prostredie podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Na základe výsledkov tohto vládneho auditu audítorská skupina konštatovala nasledovné:

- na úrovni riadiaceho orgánu

auditovaná osoba nezapracovala všetky odporúčania a neprijala účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov. Audítorská skupina konštatovala 39 splnených odporúčaní, 4 nesplnené odporúčania a 10 čiastočne splnených odporúčaní.

V rámci následného auditu boli na úrovni Riadiaceho orgánu identifikované 2 nové nedostatky:

- Proces obstarania informačnej tabule v rámci projektu 24140110009 Skládka odpadov Kremnické Bane – Ovčín, rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém overoval projektový manažér, ktorý už nie je zamestnancom MŽP SR. Neuzavretý spis z kontroly verejného obstarávania nebol prevzatý písomným protokolom a následne pridelený inému zamestnancovi oddelenia overovania verejného obstarávania a právnych služieb.

- Nedostatky týkajúce sa úplnosti a prehľadnosti dokumentácie, nedostatky v prideľovaní, uchovávaní a archivácii dokumentov z overovania verejného obstarávania nie sú len dôsledkom nedodržiavania postupov definovaných v internom manuáli, ale i v nedostatočnom personálnom obsadení, technickom a priestorovom vybavení oddelenia.

- na úrovni platobnej jednotky

Audítorská skupina konštatovala 14 splnených odporúčaní, 1 nesplnené odporúčanie, 5 čiastočne splnených odporúčaní a 1 odporúčanie stratilo opodstatnenosť.

Na základe výsledkov tohto vládneho auditu audítori konštatovali, že riadiace a kontrolné systémy zavedené v rámci riadiaceho orgánu a platobnej jednotky OP ŽP sú v súlade s požiadavkami článkov 58 – 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Dokumentárne overenie splnenia pretrvávajúcich a nových nedostatkov bude vykonané v prvom polroku 2011.

Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V období od 01.02.2010 do 30.06.2010 vykonal orgán auditu spolu so spolupracujúcimi orgánmi Ministerstvom životného prostredia SR, Správou finančnej kontroly Bratislava a Správou finančnej kontroly Zvolen audit operácií č. A323, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na primeranej vzorke operácií v rámci OP ŽP podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Prehľad najzávažnejších nedostatkov:

- Náhodné chyby:

- Verejný obstarávateľ projektu č. 24130120001 Systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia v regiónoch – Stredné, Východné a Západné Slovensko obstaral 50 kusov prachometrov postupom rokovacieho konania bez zverejnenia. RO postúpil overenie verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vo svojom stanovisku spochybnil splnenie podmienky jediného dodávateľa obstarávaného zariadenia na trhu nakoľko sa v podpornej dokumentácii nenachádzali žiadne doklady, ktoré by preukazovali výhradnosť obstarávanej dodávky. Nie je zrejmé, na základe čoho si spoločnosť vyvodila svoju jedinečnosť, pretože na preukázanie oprávnenosti použitia rokovacieho konania bez zverejnenia nepostačuje vyhlásenie samotnej spoločnosti, že ona sama je jediným výrobcom takýchto tovarov. Uvedeným konaním bolo porušené ust. § 58, ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006. Z. z. o verejnom obstarávaní, kde rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ použiť iba vtedy ak tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. RO aj napriek stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie verejné obstarávanie schválil.

Za nedostatočné overenie postupu verejného obstarávania bola riadiacemu orgánu vyčíslená korekcia podľa COCOF 07/0037/03-SK vo výške 25% z celkovej uhradenej sumy (1 152 817,83 EUR), čo predstavuje nezrovnalosť vo výške 288 204,46 EUR. Nezrovnalosť bola uhradená riadiacim orgánom dňa 31.12.2010.

- V rámci projektu č. 24160110006 Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007 – 2013 v rámci OP ŽP MŽP SR ako prijímateľ (verejný obstarávateľ) zámerne rozdelil predmet zákazky za účelom vyhnutia sa použitia podprahovej metódy verejného obstarávania. Uvedeným konaním bolo porušené ust. § 5 ods. 12 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, na základe ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. k zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde nebol nedodržaný ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

MŽP SR ako prijímateľ uzatváral objednávky neoprávnene, pretože zadal zákazky priamo a nie formou podprahovej metódy podľa § 4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, kde sú určené finančné limity pre podprahovú zákazku. Zároveň bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. k zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde nebol nedodržaný ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Za nedôsledné vykonávanie administratívneho overovania postupov verejného obstarávania bola riadiacemu orgánu vyčíslená korekcia podľa COCOF 07/0037/03-SK vo výške 25% z celkovej sumy objednávok (133 162,60 EUR s DPH), čo predstavuje nezrovnalosť vo výške 33 290,65 EUR. Nezrovnalosť bola vysporiadaná MŽP SR dňa 14.12.2010.

- Zúčtovaním výdavku projektu č. 24130120001 Systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia v regiónoch – Stredné, Východné a Západné Slovensko súvisiacim so zaškolením personálu na obsluhu zariadení do kapitálových výdavkov si auditovaná osoba uplatnila výdavky, ktoré neboli uvedené v rozpočte projektu a tým porušila finančnú disciplínu vo výške 1 975,40 EUR podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za neoprávnený výdavok bola prijímateľovi vyčíslená nezrovnalosť vo výške 1 975,40 EUR. Na základe vydaného rozhodnutia v správnom konaní Správou finančnej kontroly Bratislava č. I/519/59/2010 zo dňa 07.07.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.07.2010 a vykonateľnosť 10.08.2010, prijímateľ zaplatil nezrovnalosť dňa 17.12.2010.

- Nesystémové chyby:

- V rámci projektu č. 24160110006 Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007 – 2013 v rámci OP ŽP verejný obstarávateľ nepreukázal zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk verejne prístupným spôsobom pred zaslaním najmenej trom vybraným záujemcom (súčasťou spisovej dokumentácie nie je žiaden doklad potvrdzujúci zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk). Uvedený nedostatok sa týka 5 podprahových zákaziek. Uvedeným konaním prijímateľ porušil § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého mal výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ najskôr uverejniť verejne prístupným spôsobom a po takomto uverejnení poslať výzvu najmenej trom vybratým záujemcom.

Overenie splnenia nesystémových chýb je predmetom auditu operácií č. A387, ktorý bude vykonaný v prvom polroku 2011.

Audit súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V súvislosti s pretrvávajúcimi nedostatkami vyplývajúcimi z vykonaného auditu súladu bolo v  rámci OP ŽP vykonané v apríli 2010 dokumentárne overenie, ktorého cieľom bolo overenie splnenia odporúčaní a prijatých opatrení z vykonaných vládnych auditov č. A024 (audit súladu), č. A195 (follow-up auditu súladu) a súčasne získanie uistenia o stiahnutí obmedzenia týkajúceho sa schém štátnej pomoci a získanie uistenia o odstránení výhrady týkajúcej sa prioritnej osi 4, ktorý bol identifikovaný v audite súladu č. A024.

Na základe výsledkov dokumentárneho overenia audítorská skupina konštatovala, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre OP ŽP sú v súlade s požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a audítori menia stanovisko z predošlých auditov súladu na „Priaznivé stanovisko pre riadiaci orgán OP ŽP – Prioritná os 4“.

Po dokumentárnom overení orgán auditu odstránil výhradu týkajúcu sa prioritnej osi 4, avšak orgán auditu považuje nedostatok za odstránený iba čiastočne, bez vplyvu na výhradu. Právna úprava problematiky environmentálnych záťaží bola vykonaná zákonom č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. Po nadobudnutí právnej úpravy problematiky environmentálnych záťaží RO pre OP ŽP zapracoval odstránenie výhrady do relevantných riadiacich dokumentov. Uznesením vlády SR č. 153 z 03.03.2010 bol schválený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) a vyhláškou č. 340/2010 z 05.08.2010 bola novelizovaná vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.

V rámci vyhodnotenia obmedzení vyplývajúcich z follow-up auditu č. A195, týkajúcich sa schém štátnej pomoci, bolo dokumentárnym overením zistené, že RO neplánuje využiť schémy štátnej pomoci, ale bude postupovať spôsobom individuálnej notifikácie jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok Európskou komisiou, a tým obmedzenia na schémy štátnej pomoci boli zo strany RO odstránené.

### 2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

Informácie o pridelenom príspevku Spoločenstva v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 z 8. decembra 2006 spolu s vysvetlivkami sú uvedené v Prílohe č. 8 správy.

### 2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu

Oblasť životného prostredia je jednou zo základných sektorových oblastí Lisabonskej stratégie. Kľúčovými prioritami Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia v kontexte plnenia základných strategických cieľov Lisabonskej agendy sú nasledovné vybrané priority (ciele):

- dosiahnuť kontrolu nad vývojom emisií skleníkových plynov tak, aby trend rastu bol postupne zmierňovaný až po stabilizáciu v období po roku 2015;

- podpora využívania zdrojov energií s priaznivým vplyvom na životné prostredie a využívania obnoviteľných zdrojov energií;

- limitovať hospodársky rozvoj v súlade s prírodnými podmienkami a potenciálom;

- racionálne využívať prírodné zdroje

Nakoľko MŽP SR zabezpečuje realizáciu projektov prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a Kohézneho fondu, hodnotenie je zamerané na využívanie prostriedkov týchto fondov v nadväznosti na plnenie hore uvedených cieľov Lisabonskej stratégie.

Z hľadiska príspevku k dosahovaniu cieľov Lisabonskej stratégie je možné v rámci prvých dvoch cieľov hodnotiť využívanie finančných prostriedkov a realizáciu projektov spadajúcich pod prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Podpora znižovania energetickej náročnosti stavieb (súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov) a využitia obnoviteľných zdrojov energie je v rámci OP ŽP jedným z prostriedkov na zlepšenie kvality životného prostredia, konkrétne na zníženie znečistenia ovzdušia. Aktivity zamerané na  zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov energie, resp. prispievajúce k účinnejšiemu využívaniu energie sú v rámci OP ŽP podporované ako nástroj/jeden zo spôsobov dosiahnutia špecifických cieľov jednotlivých prioritných osí, najmä Prioritnej osi 3.

Na prioritnú os 3 boli alokované finančné prostriedky z ERDF v celkovej výške 211 764 706 EUR, k 31.12.2010 bolo prijatých celkovo 326 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v objeme 464 739 447 EUR. Z uvedeného počtu žiadostí bolo k 31.12.2010 schválených 109 žiadostí o NFP v celkovej výške 200 815 114 EUR.

Pokiaľ ide o príspevok OP ŽP k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovaniu energetickej efektívnosti, tento sa v rámci OP ŽP sleduje na horizontálnej úrovni (t.j. súhrnne za všetky prioritné osi), a to v rámci horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (viď kap. 4.4.).

V rámci príspevku OP ŽP k plneniu druhých dvoch cieľov Lisabonskej stratégie je možné hodnotiť využívanie finančných prostriedkov a realizáciu projektov spadajúcich pod prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo a prioritnú os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.

Na prioritnú os 4 boli alokované finančné prostriedky v celkovej výške 570 588 235 EUR, prijatých bolo celkovo 935 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v objeme 1 322 541 370 EUR. Z uvedeného počtu žiadostí bolo schválených 192 žiadostí o NFP v celkovej výške 313 335 783 EUR.

Na prioritnú os 5 bola udelená alokácia v hodnote 59 714 041 EUR. Na RO bolo k 31.12.2010 prijatých 60 žiadostí o NFP vo výške 76 948 755 EUR, z toho bolo schválených 40 žiadostí o NFP vo výške schváleného NFP 55 962 888 EUR.

Súhrnne možno skonštatovať, že v rámci OP ŽP bolo schválených 341 projektov, ktoré sa určitou mierou podieľajú na plnení cieľov Lisabonskej stratégie, a to vo výške 570 113 785 EUR.

Slovenská republika vyčlenila v NSRR v cieli Konvergencia na realizáciu Lisabonských aktivít 59,15% výdavkov a v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 85,57% výdavkov.

V súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia 1083/2006 boli pre jednotlivé prioritné osi OP ŽP schválené prioritné témy 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 85 a 86 s príslušnými indikatívnymi sumami (kap. 8.3 OP ŽP Rozdelenie príspevku z fondov do kategórií pomoci na úrovni OP ŽP). Z uvedených prioritných tém spadá pod prioritné témy, prostredníctvom ktorých sa vykazuje príspevok OP ŽP k dosahovaniu cieľov Lisabonskej stratégie prioritná téma 52 Podpora čistej mestskej dopravy, na ktorú bola vyčlenená indikatívna alokácia uvedená v tabuľke č. 8.

Tab. č. 13: Suma vyčlenená na Lisabonské aktivity

| Operačný program | Lisabonské aktivity (L.A.) [EUR] | Celková alokácia [EUR] | % L.A. z celkovej alokácie [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| OP Životné prostredie | 32 400 000 | 1 800 000 000 | 1,80 |

Tab. č. 14: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v EUR

| Kód | Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006) | Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje v EUR) | % z alokácie na L.A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám |  |  |
| 52 | Podpora čistej mestskej dopravy | 24 804 271,52 | 76,56% |

Zdroj: ITMS

V rámci prioritnej témy 52 bolo schválených 7 projektov,  z toho 5 je zazmluvnených, v celkovej sume 28 693 429, ERDF 24 804 271,52 EUR, čo predstavuje 76,56% z alokácie na Lisabonské aktivity v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Vláda SR sa stotožnila s úlohami definovanými na Európskej úrovni ako výsledok pravidelných priebežných hodnotení dosiahnutého pokroku implementácie Lisabonskej stratégie/stratégie EÚ 2020 v Slovenskej republike. Na vytvorenie konkurencieschopného, prepojeného a ekologickejšieho hospodárstva, založeného na boji proti zmene klímy, čistej a účinnej energii a konkurencieschopnosti prijala návrh opatrení na realizáciu klimaticko-energetického balíčka, ktoré prostredníctvom súboru legislatívnych noriem majú za cieľ zabezpečiť praktické napĺňanie záväzkov EÚ do roku 2020, a to zníženie emisie skleníkových plynov minimálne o 20% oproti roku 1990, dosiahnutie 20%-ného podielu obnoviteľných zdrojov energie v rámci spotreby energie EÚ a dosiahnutie 10%-ného podielu biopalív v rámci spotreby energie EÚ. Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 10.02.2010 schválila svojim uznesením č. 108 materiál Hodnotiaca správa a návrh opatrení pre implementáciu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach SR, ktorý obsahuje okrem základného legislatívneho rámca EÚ pre klimaticko-energetický balíček aj redukčné ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov s návrhom opatrení na ich plnenie v podmienkach SR v jednotlivých sektoroch (bývanie, domácnosti a verejné budovy, doprava, poľnohospodárstvo a lesníctvo), opatrenia na plnenie cieľov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a podmienky a opatrenia na plnenie národných cieľov v oblasti využívania biopalív v SR. Operačný program Životné prostredie nie je navrhovaný ako priamy ekonomický nástroj na podporu plnenia uvedených opatrení.

### 2.1.7 Opis partnerských dohôd

Princíp partnerstva je uplatňovaný počas celého procesu implementácie OP ŽP, do ktorého sú zástupcovia samosprávnych krajov, socio-ekonomických partnerov a mimovládnych organizácií zapojení prostredníctvom ich členstva v Monitorovacom výbore pre OP ŽP. Tým majú možnosť dohliadať na priebeh a efektívnosť implementácie operačného programu (viď kap. 2.7.1 a kap. 4).

Orgány regionálnej a miestnej samosprávy sú taktiež jednou z cieľových skupín informačných aktivít v rámci Komunikačného plánu pre OP ŽP. V procese jeho realizácie je nielen im, ale aj ďalším zainteresovaným subjektom, vrátane širokej verejnosti, poskytovaná možnosť oboznámiť sa s priebehom a výsledkami realizácie OP ŽP.

## 2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Všetky prioritné osi, ako i operačné ciele v rámci implementácie OP ŽP sú v zhode s právnymi predpismi Spoločenstva, vrátane pravidiel hospodárskej súťaže, verejného obstarávania, ochrany a zlepšovania životného prostredia, rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Pozorne je však sledovaný stav a postupy pri konaniach v gescii MŽP SR tzv. infringementov vedených voči Slovenskej republike zo strany Európskej komisie.

Jedným z nich je „Neúplná alebo nesprávna transpozícia smernice 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva“ (Formálne oznámenie EK zo dňa 06.10.2008). V nadväznosti na uvedené bola prijatá novela zákona o vodách s účinnosťou od 01.11.2009, oznámenie všeobecne záväzného právneho predpisu preberajúceho smernicu ES bolo zaslané 18.01.2010. Ďalšími prijatými opatreniami sú vykonávacie predpisy:

- Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd s účinnosťou 15.06.2010 okrem §5 ods. 23 s účinnosťou od 01.01.2011

- Nariadenie vlády SR č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. taktiež s účinnosťou 15.06.2010.

- Výnos MPŽP RR SR č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní s účinnosťou 15.10.2010.

- Vyhláška MPŽP RR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona s účinnosťou 15.11.2010

Ku koncu sledovaného obdobia 2010 SR očakáva vyjadrenie EK.

Konaním EK vedeným voči SR bola taktiež „Neúplná alebo nesprávna transpozícia smernice  85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (EIA)“. V nadväznosti na uvedené, bol schválený zákon NR SR 145/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a schválený zákon NR SR 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.05.2010.

Ďalším konaním EK vedeným voči SR je nedostatočná transpozícia smernice 2001/42/ES o strategickom environmentálnom posudzovaní (ďalej len „SEA“). V priebehu roka 2010 sa uskutočnili konzultácie s EK za účelom vyjasnenia nedostatkov a ďalších postupov. Následne bola navrhnutá novela príslušných častí zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ku koncu sledovaného obdobia prerokovaná na úrovni MŽP SR a posunutá na medzirezortné pripomienkové konanie.

Hlavným východiskovým dokumentom v rámci OP ŽP, prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd je Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES.

Smernice EÚ pre ochranu vôd zastrešuje Rámcová smernica o vode (ďalej len „RSV“), medzi nimi aj smernicu Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady1882/2003/ES. V zmysle čl. 11 RSV ods. 3 písm. a) boli do programu opatrení Vodného plánu Slovenska zahrnuté aj opatrenia podľa Národného programu  Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (príloha 8.1). Realizáciou programu opatrení sa zabezpečí dosiahnutie dobrého stavu vôd založenom na takom využívaní vôd, ktoré bude zodpovedať ekologickým požiadavkám pre povrchové vody a na vodu viazané ekosystémy a trvalo udržateľnému užívaniu vodných zdrojov, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Vodný plán Slovenska vrátane programu opatrení bol poskytnutý verejnosti v polročnej lehote na pripomienkovanie. Vláda SR Vodný plán Slovenska schválila 10.02.2010 uznesením č. 109. Predmetný dokument je prvým výstupom implementačného procesu RSV, ktorý vytvára rámec pre schvaľovanie výhľadových infraštruktúrnych projektov týkajúcich sa oblasti vôd; konkrétne technické riešenia stavieb budú predmetom posudzovania EIA, pri ktorých sa zohľadnia dopady plánovanej stavby na vodné prostredie a zabezpečí sa splnenie čl. 4 RSV/ environmentálne ciele.

Pretože RSV a smernica SEA zabezpečujú veľmi podobné environmentálne posudzovanie a RSV podľa smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES dostatočne pokrýva požiadavky smernice SEA na spoluprácu s verejnosťou, smernica SEA sa nemusí na Vodný plán Slovenska a jeho súčasť - plány manažmentu čiastkových povodí aplikovať. (Správa komisie o uplatňovaní a účinnosti smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní 2001/42/ES).

V roku 2010 začala EK konanie voči SR v súvislosti s neúplnou transpozíciou smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. Transpozícia bola následne vykonaná zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší s účinnosťou 01.06.2010, nadväzujúca vyhláška č. 360/2010 bola vydaná v zbierke zákonov s účinnosťou k 15.09.2010. Ku koncu roka 2010 SR očakávala vyjadrenie EK.

V oblasti ochrany prírody sú vedené voči Slovensku konania k neúplnej alebo nesprávnej transpozícii smernice 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva a neúplná alebo nesprávna transpozícia smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Pre odstránenie nedostatku boli prijaté:

- - novela zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.05.2010,

- - návrhy vyhlášok chránených vtáčích území SR

V oblasti odpadového hospodárstva je vedené voči Slovenskej republike konanie k neúplnej alebo nesprávnej transpozícii smernice 99/31/ES o skládkach odpadov, smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov a smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Pre odstránenie nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:

- - Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 01.11.2009, pričom ku koncu sledovaného obdobia prebiehala príprava ďalšej novely,

- - Návrh stratégie na zníženie množstva bioodpadu idúceho na skládku bol schválený vládou SR dňa 15.12.2010 a následne zaslaný na EK,

- - Vyhláška k zákonu č. 119/2010 Z. z. o obaloch bude schválená v prvej polovici roka 2011,

- - Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadením a elektroodpadom účinná od 01.06.2010.

## Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V priebehu roka 2010 sa v rámci OP ŽP nevyskytli žiadne závažné problémy, avšak implementáciu operačného programu resp. jeho jednotlivých prioritných osí ovplyvňuje viacero faktorov.

Jedným z negatívnych vplyvov na implementáciu OP ŽP zaznamenaných v predchádzajúcom roku boli dôsledky ekonomickej a hospodárskej krízy, zhoršenie sociálno-ekonomickej situácie SR a tým vznikajúci problém so zabezpečením spolufinancovania projektov zo strany žiadateľa zo súkromného i verejného sektora, čo sa prejavilo vo fáze predkladania a schvaľovania žiadosti o NFP, ako aj v implementačnej fáze projektu.

Európske Spoločenstvá v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou a z dôvodu zefektívnenia a zabezpečenia plynulého čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na úrovni členských štátov pripravila ešte v roku 2009 „ozdravovací balíček“ legislatívnych zmien a právnych rámcov, z ktorých boli relevantné zmeny z hľadiska kompetencií RO pre OP ŽP zapracované do riadiacej dokumentácie programu.

V súvislosti s vyššie uvedeným zaznamenal RO v roku 2010 už len dva prípady ukončenia projektov z dôvodu nepreukázania schopnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, a to v rámci PO3 (viď. časť 2.1.2, mimoriadne ukončené projekty), s výnimkou niektorých prípadov kedy prijímatelia boli v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov nútení zrušiť resp. posunúť proces verejného obstarávania na aktivity projektu.

Procesom verejného obstarávania sa venuje špecifická pozornosť tak v súvislosti so zisteniami uskutočnených auditov (viď časť 2.1.4 Finančná kontrola a audit), ako aj jedného z faktorov ovplyvňujúcich samotnú implementáciu resp. čerpanie programu (viď kapitola 2.1.2 správy). V nadväznosti na uvedené boli v roku 2010 priebežne posilňované všetky potrebné kontrolné procedúry v zmysle platnej legislatívy, taktiež prebieha aktívna spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie a uskutočňovanie školení pre oblasť verejného obstarávania. Pre poskytnutie doplňujúcich a vysvetľujúcich informácií pre úspešnú implementáciu projektov bola vypracovaná Príručka pre prijímateľa pre projekty spolufinancované z ERDF/KF, ktorá popisuje taktiež proces a potrebné kroky verejného obstarávania.

Finančnú udržateľnosť projektov OP ŽP v oblasti vodného hospodárstva ovplyvňuje implementácia článku 9 Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES, ktorá je podrobne popísaná v kapitole 3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie v rámci prioritnej osi 1, ktorej sa uvedená problematika bezprostredne dotýka.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim implementáciu OP ŽP v roku 2010 boli legislatívne zmeny a súvisiaca delimitácia MŽP SR ako riadiaceho orgánu OP ŽP. Prijatím zákona č. 37/2010 Z. z. a zrušením MŽP SR došlo v zmysle Usmernenia MF SR č. 2/2010 k delimitácii MVRR SR a MŽP SR z 29.04.2010 k zmene resp. pozastaveniu niektorých jeho činností. V rámci prechodného obdobia nebolo možné preplácať žiadosti o platbu, predkladať súhrnné žiadosti o platbu, bolo potrebné vytvoriť tzv. nástupnícke projekty v rámci systému ITMS, zmeniť dotknutú riadiacu dokumentáciu.

K pozastaveniu preplácania žiadostí o platbu došlo taktiež v období opätovného vzniku MŽP SR v nadväznosti na prijatie zákona č. 372/2010 Z. z., čo malo výrazne negatívny vplyv na proces čerpania (viď kapitola 2.1.2) a tým implementácie OP ŽP.

V súvislosti s uvedeným RO aktualizoval dotknuté dokumenty, tak programové ako aj interné manuály a príručky.

Implementáciu OP ovplyvňovali taktiež faktory v súvislosti s funkčnosťou ITMS ako aj jeho vývojom v zmysle platnej legislatívy.

V priebehu mesiaca február 2010 boli zaznamenané technické problémy, dôsledkom ktorých bola skutočnosť, že verejný portál ITMS bol až do 08.03.2010 len v čítacom móde, t. j. nebolo možné na žiadostiach o NFP a ani na žiadostiach o platbu ukladať žiadne zmeny. V tom čase boli aktuálne platné 2 výzvy – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OPŽP-PO4-10-1 (separovanie a zhodnocovanie odpadov) a Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OPŹP-PO2-10-2 (POVAPSYS). V súvislosti s technologickými problémami ITMS a ich operatívnym riešením zo strany Centrálneho koordinačného orgánu bol dátum uzavretia výzvy OPŽP-PO4-10-1 zmenený z 05.05.2010 na 20.05.2010 a dátum uzavretia výzvy OPŽP-PO2-10-2 zmenený z 21.05.2010 na 07.06.2010. Žiadosti o NFP bolo opäť možné predkladať prostredníctvom ITMS Portálu až od 08.03.2010.

Prijímatelia realizujúci projekty boli od 01.03.2010 povinní predkladať žiadosti o platbu výlučne v papierovej podobe, t. j. žiadosti o platbu, ktoré neboli zo strany prijímateľa do času prechodu do čítacieho módu portálu zaslané na riadiaci orgán prostredníctvom ITMS Portálu, boli prijímatelia povinní spracovať v papierovej verzii a tieto zaslať na riadiaci orgán. Povinnosť predkladania žiadostí o platbu iba v papierovej podobe bola centrálnym koordinačným orgánom stanovená do 30.04.2010.

CKO udelilo výnimku na možnosť predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe z dôvodu zachovania kontinuity implementácie ŠF a KF.

Od 01.10.2010 v súvislosti so spustením predkladania monitorovacích správ prostredníctvom verejného portálu ITMS sa vyskytli viaceré nedostatky, napríklad súvisiace s editovaním odhadov očakávaných výdavkov prijímateľmi, zobrazovaním časových údajov aktivít projektu a podobne.

Určité nedostatky alebo problémy pri spracovaní monitorovacích správ prijímateľmi prostredníctvom verejného portálu ITMS boli spôsobené aj nedostatočným zaevidovaním údajov projektov do CORE časti ITMS zo strany RO, nakoľko správne zaevidovanie potrebných údajov projektu priamo ovplyvňuje prácu prijímateľa s monitorovacou správou projektu.

Návrh opatrení:

Za účelom odstránenia vyššie uvedených nedostatkov a pre zefektívnenie procesu riešenia problémov a otázok prebiehala medzi riadiacim orgánom a centrálnym koordinačným orgánom intenzívna komunikácia tak formou školení, ako aj elektronických a osobných konzultácií. V roku 2010 boli do prevádzky taktiež priebežne nasadzované servisné buildy a patche ITMS, ktorými boli riešené chyby hlásené užívateľmi ITMS, ako aj opravy portálu ITMS, cieľom ktorých bolo minimalizovanie rizika zlyhania portálu ITMS.

Problémy ovplyvňujúce implementáciu jednotlivých prioritných osí sú uvedené v častiach správy v rámci realizácie podľa prioritných osí.

## 2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP ŽP

OP ŽP – verzia 2.0, ktorého znenie bolo vypracované koncom roka 2009 v rámci revízie OP ŽP v nadväznosti na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, bola schválená Rozhodnutím Komisie – K(2010)2270 – z 15.04.2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)5500, ktorým sa schválil Operačný program Životné prostredie pomoci Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa konvergencie v regiónoch Slovenskej republiky – CCI 2007SK161PO002.

V októbri 2010 pristúpil riadiaci orgán pre OP ŽP k revízii OP ŽP na verziu 3.0, a to v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 678 zo 6. októbra 2010 k návrhu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na čiastočné rozdelenie dodatočných finančných prostriedkov pre SR zo zdrojov EÚ v súvislosti s preventívnymi protipovodňovými opatreniami a podporou územia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým vláda SR v rámci dodatočného zvýšenia alokácie určitých operačných programov z finančných prostriedkov, pridelených SR v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a EK o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, schválila zvýšenie alokácie na zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami prostredníctvom OP ŽP v sume 20 000 000 EUR. V súlade s rozhodnutím Komisie č. K(2010) 5817 ide o prostriedky určené regiónom oprávneným na financovanie zo štrukturálnych fondov, v prípade OP ŽP ide teda o pridelenie finančných prostriedkov z ERDF.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj v súvislosti so sociálno-ekonomickými dôsledkami a finančnými škodami spôsobenými extrémnymi povodňami v roku 2010 a národnými prioritami (viď kapitola 2.4, informácie k Analýze dôvodov revízie OP ŽP), sú predmetom revízie OP ŽP nasledujúce zmeny:

- V rámci existujúcej prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami, financovanej z Kohézneho fondu, zostávajú zachované aktivity zamerané na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, pričom k aktivitám podporovaným už v súčasnosti, sa v rámci revízie OP ŽP dopĺňa ďalšia aktivita, a to:

- preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov.

Zo súčasnej prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami, financovanej z Kohézneho fondu, sa zároveň vypúšťa súčasný operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému. Na ich realizáciu preventívnych protipovodňových opatrení bude môcť byť využitá celá finančná alokácia prioritnej osi 2, ktorá predstavuje 120 mil. EUR z KF + 21,176 mil. EUR spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, t.j. spolu 141,176 mil. EUR

- Vytvára sa  nová prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému financovaná z ERDF, do ktorej bude presunutý súčasný operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému, vypustený zo súčasnej prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami. Na budovanie POVAPSYS budú určené prostriedky vo výške 20 mil. EUR z ERDF + 3,529 mil. EUR spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, t.j. spolu 23,529 mil. EUR.

- úprava informatívneho rozdelenia príspevku z fondov do kategórií pomoci v rámci prioritných tém 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) a 46 Spracovanie vody (odpadová voda), konkrétne zníženie indikatívnej alokácie na prioritnú tému 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) o sumu 108 289 624 EUR a jej presun do prioritnej témy 46 Spracovanie vody (odpadová voda), ktorá tým bude o 108 289 624 EUR navýšená. Potreba uvedenej úpravy vyplýva z aktuálneho stavu implementácie a prípravy projektov v rámci prioritnej osi 1. Navýšené prostriedky budú smerované na realizáciu aktivít v oblasti čistenia a odvádzania odpadových vôd vyplývajúcich zo záväzkov SR voči EÚ, zakotvených v Zmluve o pristúpení k EÚ, najmä na podporu veľkých projektov, ktoré primárne riešia problematiku odvádzania a spracovania odpadovej vody.

- zmeny identifikačných údajov orgánov zapojených do implementácie OP ŽP vyplývajúce z novelizácií zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorých návrh už bol členom Monitorovacieho výboru pre OP ŽP predložený na schválenie formou písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam). Ide o úpravu názvu a sídla riadiaceho orgánu pre OP ŽP, centrálneho koordinačného orgánu, ako aj ďalších ústredných orgánov štátnej správy (napr. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR)

- zmeny Prílohy č. 1 OP ŽP Orientačný zoznam veľkých projektov, ktoré už boli Monitorovacím výborom pre OP ŽP schválené na jeho 6. zasadnutí dňa 26. mája 2010 a zároveň zmeny, vyplývajúce zo zmien príslušnej legislatívy EÚ, konkrétne z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo 16. júna 2010, čím boli zo zoznamu vypustené projekty s celkovými nákladmi pod 50 miliónov EUR (viď kapitola 5 správy).

- doplnenie hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP, schválené Monitorovacím výborom pre OP ŽP na jeho 6.zasadnutí dňa 26. mája 2010 (viď kapitola 2.1.1 správy, časť Core ukazovatele).

Návrh zmeny OP ŽP bol predložený Monitorovaciemu výboru pre OP ŽP a schválený na jeho 7. zasadnutí dňa 28.10.2010.

Návrh zmeny OP ŽP bol taktiež predmetom strategického environmentálneho hodnotenia. Riadiaci orgán pre OP ŽP zabezpečil vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente „Revízia Operačného programu Životné prostredie v r. 2010 v nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie na podporu ochrany pred povodňami“. Na základe uvedeného oznámenia vykonalo Ministerstvo životného prostredia SR zisťovacie konanie podľa § 7 a v súlade s § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Na základe výsledkov zisťovacieho konania bolo dňa 03.12.2009 vydané rozhodnutie (číslo: 2288/2010-3.4/zk, 9380/2010-5.1), že uvedená zmena OP ŽP sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

V súvislosti s návrhom zmeny OP ŽP bola vykonaná Analýza dôvodov revízie OP ŽP, vrátane návrhu konkrétneho riešenia (viď kapitola 2.7.2 Hodnotenie).

Návrh revízie OP ŽP, schválený Monitorovacím výborom pre OP ŽP, bol predložený Európskej komisii na prijatie rozhodnutia oficiálnym listom (číslo: 9380/2010 – 5.1 zo dňa 28.10.2010) a následne dňa 29.10.2010 aj prostredníctvom elektronického systému SFC2007.

Ku koncu sledovaného obdobia roka 2010 riadiaci orgán pre OP ŽP neobdržal vyjadrenie od EK k revízii.

## 2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006

K 31.12.2010 nedošlo v rámci OP ŽP k podstatným zmenám spadajúcim pod článok 57 Nariadenia (ES) č. 1083/2006.

## 2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

Synergia, komplementarita OP ŽP s inými operačnými programami

V rámci synergie OP ŽP s operačnými programami Regionálny Operačný Program, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Doprava, OP Bratislavský kraj sú vytvorené demarkačné línie pre tematicky podobné opatrenia.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) a OP ŽP:

V rámci OP ŽP, prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačného cieľa č. 3. 1 Ochrana ovzdušia, oprávnenej skupiny aktivít: znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä  tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH bude MŽP podporovať aktivity súvisiace so znižovaním prchavých organických zlúčením (VOC) ako sú definované v  smerniciach 2004/42/ES a 1999/13/ES.

Podporovanými aktivitami v rámci OP ŽP sú:

    - samostatné opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce menej VOC)

    - samostatné technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice), ako napr. inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek, prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a pod.)

Ďalej MŽP SR v rámci tej istej aktivity podporuje iba projekty smerujúce k zníženiu emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok.

Projekty podporované MH SR v rámci OP KaHR, prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, sa neprekrývajú vo svojej podstate s aktivitami spadajúcimi pod smernice 2004/42/ES a 99/13/ES, aj keď tieto projekty prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti, znižovaniu environmentálnych dopadov na jednotku produkcie a k zvyšovaniu efektívnosti výroby

Okrem toho MH SR podporuje inovatívne výrobné technológie, ktoré zároveň aj znižujú emisie do ovzdušia a do všetkých zložiek životného prostredia. Naproti tomu MŽP SR podporuje iba nevýrobné technológie (napr. koncové technológie) na znižovanie emisií do ovzdušia (t.j. emisie základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, NH3, ťažkých kovov a PAH).

V prípade projektov spadajúcich pod OP ŽP, operačný cieľ č. 3. 1 Ochrana ovzdušia, oprávnenej skupiny aktivít: znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH a OP KaHR, prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1.Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov je dodržiavaná vzájomná informovanosť medzi MŽP SR a MH SR ohľadom podaných projektov, aby nedošlo k dvojitému financovaniu.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi Regionálnym operačným programom (ďalej len „ROP“) a OP ŽP:

V rámci prioritnej osi 4. Regenerácia sídel sú v rámci ROP podporované aktivity zamerané na rekonštrukciu a budovanie vodovodov, a to výlučne v súvislosti s inými aktivitami regenerácie sídiel (napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), ktoré sú realizované v obciach identifikovaných ako kohézne alebo inovačné póly rastu alebo v obciach, ktoré nie sú pólmi rastu za podmienky, že ide o obce so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktoré sú evidované v Atlase rómskych komunít. V rámci ROP nie je primárne riešená vybavenosť obce inžinierskymi sieťami. V operačnom cieli 1.1 OP ŽP sú podporované samostatne realizované projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov pre obce.

Vo výberovom procese sú riadiacimi orgánmi pre ROP a OP ŽP využívané informácie zo systému ITMS za účelom vylúčenia možnosti duplicitného financovania.

Uvedená podmienka platí aj pri tematicky podobných opatreniach prioritnej osi 4 ROP a operačných cieľov 1.2 OP ŽP a 2.1 OP ŽP, na úrovni ktorých sú taktiež vytvorené deliace línie.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi OP Doprava a OP ŽP:

V rámci prioritnej osi 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov OP Doprava je podporovaná výstavba (resp. modernizácia, prispôsobenie) nosnej koľajovej infraštruktúry v mestách Bratislava a Košice pre prevádzku integrovaných systémov mestskej dopravy. V rámci prioritnej osi 6 Železničná verejná osobná doprava dochádza k obnove železničných koľajových vozidiel pre osobnú dopravu. Realizáciou prioritnej osi 4 s nadväznosťou na prioritnú os 6 Železničná verejná osobná doprava sa vytvoria podmienky pre zvýšenie podielu ekologickej verejnej železničnej osobnej dopravy, ako aj mestskej hromadnej dopravy. V rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia OP ŽP budú, prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia, podporené aktivity zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy, ktorá patrí k mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Podporená bude plynofikácia autobusov verejnej dopravy (mestskej aj medzimestskej) a budovanie CNG čerpacích staníc, ako aj nákup trolejbusov a električiek ako náhrady za autobusovú dopravu.

Dodržiavanie deliacej línie na úrovni projektov medzi OP Bratislavský kraj (ďalej len „OP BK“) a OP ŽP:

Deliaca línia s operačným cieľom 3.2 OP ŽP, financovaným z ERDF, je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery OP BK budú podporované aktivity na území Bratislavského kraja. V rámci prioritnej osi 3 OP ŽP sú podporované aktivity na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Deliaca línia operačným cieľom 5.1 (programy starostlivosti) OP ŽP, financovaným z ERDF, je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V rámci OP BK Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel sú podporované aktivity na území Bratislavského kraja. V rámci prioritnej osi 5 OP ŽP sú podporované aktivity na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

OP ŽP, ako aj prioritné osi, ktoré sú jeho súčasťou, sa taktiež dopĺňajú (prípadne vytvárajú aj synergické efekty) s prioritami SR pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca v oblastiach cezhraničnej spolupráce a transcendentálnej (nadnárodnej) spolupráce.

Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa (2007 – 2013)

V rámci Programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa (2007-2013) bola dňa 15. marca 2010 otvorená tretia štandardná výzva na predkladanie projektov. Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom) z nižšie uvedených krajín mohli prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ERDF najneskôr do 07.05.2010, ktorý bol termínom uzatvorenia výzvy. Program Stredná Európa zahŕňa 8 krajín: Rakúsko, Českú republiku, časť Nemecka, Maďarsko, časť Talianska, Poľsko, Slovenskú republiku a Slovinsko.

V rámci tretej výzvy na predkladanie projektov bolo celkovo predložených 136 žiadostí v celkovom objeme 253,6 miliónov EUR požadovaného príspevku z ERDF. Zo Slovenskej republiky sa do tretej výzvy zapojilo celkovo 79 projektových partnerov, z toho 2 subjekty ako vedúci partneri.

V prioritnej osi 3. Zodpovedné využívanie životného prostredia Operačného programu Stredná Európa boli na 9. zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, konanom v dňoch 02. až 03.12.2010 vo Viedni, schválené 2 projekty (viď tab. č. 10) s účasťou slovenských projektových partnerov.

Tab. č. 15: Zoznam schválených projektov

|  | Oblasť intervencie | Akronym projektu | Názov projektu | Názov subjektu - projektového partnera | Právna subjektivita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita 3 Zodpovedné využívanie životného prostredia | 3.1 Rozvoj vysokokvalitného životného prostredia manažovaním prírodných zdrojov a dedičstva | Greennet | Podpora ekologických sietí v priestore „European green belt“ | REC Slovensko | Nezisková organizácia |
|  | 3.4 Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít | CERREC | Stredoeurópske centrá pre obnovu a opätovné využitie | STU Bratislava | Verejná vysoká škola |

Zdroj: MŽP SR

Dňa 12.07.2010 bola vyhlásená aj tzv. špecifická dvojkroková výzva zameraná na strategické projekty s alokáciou približne 25-30 mil. EUR. Táto špecifická výzva je zameraná na 7 projektov strategického významu, pričom v rámci Slovenskej republiky bolo v stanovenom termíne do 17.09.2010 prijatých celkovo 26 žiadostí („Expression of Interest“), z čoho do druhého kola postúpilo celkovo 21 žiadostí. Všetci úspešní kandidáti boli následne pozvaní vytvoriť projektové partnerstvá v rámci 7 strategických projektov. Konečné schválenie strategických projektov sa predpokladá v prvej polovici roka 2011.

Všeobecný cieľ Národného strategického referenčného rámca SR pre programové obdobie 2007 – 2013 napĺňanie politiky súdržnosti prostredníctvom koncentrácie príspevkov sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných cieľov: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. NSRR nezahŕňa tretí cieľ definovaný v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov - cieľ Európska teritoriálna spolupráca, na napĺňanie ktorého bol schválený Operačný program Stredná Európa 2007 – 2013.

V rámci priority č. 3 Zodpovedné využívanie životného prostredia Operačného programu Stredná Európa sú podporované prevažne projekty neinvestičného charakteru, z ktorých časť môže mať charakter prípravnej dokumentácie pre investície do environmentálnej infraštruktúry (napr. štúdie uskutočniteľnosti), ale zároveň aj niektoré investičné aktivity zamerané na rozvoj environmentálnej infraštruktúry nadnárodného významu.

Nadnárodný charakter projektov predkladaných v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a spoločná príprava, vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie projektov vykonávané prijímateľmi združenými v projekte na princípe partnerstva zabezpečujú dostatočné deliace línie s Operačným programom životné prostredie 2007 – 2013.

Projekty implementované v rámci programu Stredná Európa prispievajú okrem napĺňania  svojich cieľov a k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie, ktorá bola schválená Európskou radou na jej zasadnutí 24. júna 2011. Vzhľadom na územný charakter Dunajskej stratégie ako koncepčného dokumentu, ako aj na požadované parametre projektov, ktoré by mali mať vplyv na dunajský makroregión alebo aspoň na jeho významnú časť, za relevantné k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie možno považovať predovšetkým projekty realizované v rámci programov prináležiacich k cieľu Európska územná spolupráca. Jedným z nich je aj program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa, ktorého geografický priestor do značenej miery kopíruje geografický priestor Dunajskej stratégie.

Keďže na realizáciu Dunajskej stratégie nie sú vyčlenené osobitné finančné zdroje, v rámci programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa sa   v procese posudzovania predložených projektov zohľadňuje aj príspevok projektov k napĺňaniu priorít Dunajskej stratégie. Takýto postup sa uplatňuje najmä z dôvodu, že oblasť podpory programu nadnárodnej spolupráce a Dunajskej stratégie sa z geografického hľadiska prelínajú.

Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa má vzhľadom na zameranie jeho jednotlivých prioritných osí potenciál prispieť k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie v rámci viacerých jej pilierov, a to: I. Prepojenie podunajskej oblasti – zlepšenie mobility a multimodality, podpora udržateľnejších zdrojov energií; II. Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti, III. Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti - rozvoj znalostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu a informačných technológií, podpora konkurencieschopnosti podnikov vrátane rozvoja zoskupení.

Projekty podporované v rámci programu nadnárodnej spolupráce, vrátane projektov s potenciálom prispieť k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie, sú  najmä projekty neinvestičného charakteru: spoločné nadnárodné stratégie a štúdie; vytváranie a uplatňovanie spoločných nástrojov rozvoja (spoločných riešení v oblasti inovácií, ochrany životného prostredia, predchádzania environmentálnym rizikám, využívania obnoviteľných zdrojov energie, rozvoja dopravy a informačno-komunikačných technológií, rozvoja regiónov); výmena skúseností, vytváranie sietí a  uplatňovanie spoločných postupov riadenia; prípravné štúdie pre realizáciu investícií nadnárodného charakteru (napr. dopravných sietí) – štúdie uskutočniteľnosti, štúdie vplyvov na životné prostredie; pilotné činnosti, pilotné a demonštratívne projekty s nadnárodným rozmerom (v ktorých rámci je možné aj financovanie investícií pilotného charakteru a malého rozsahu).

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa (2007-2013)

Program nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa je programom cieľa 3 - Európskej územnej spolupráce. Všeobecný cieľ Národného strategického referenčného rámca SR pre programové obdobie 2007 – 2013 napĺňanie politiky súdržnosti prostredníctvom koncentrácie príspevkov sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných cieľov: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. NSRR nezahŕňa tretí cieľ definovaný v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov - cieľ Európska teritoriálna spolupráca, na napĺňanie ktorého bol schválený Operačný program Juhovýchodná Európa 2007 – 2013., ktorý zahŕňa 16 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Grécko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajina.

Nadnárodné partnerstvá môžu predkladať projekty v rámci 4 prioritných osí:

- Uľahčovanie inovácií a podnikania

- Ochrana a zlepšovanie životného prostredia

- Zlepšovanie dostupnosti

- Rozvoj nadnárodných synergií pre oblasti udržateľného rastu

V rámci prioritnej osi 2 Ochrana a zlepšovanie životného prostredia sú podporované nasledujúce oblasti intervencie:

- 2.1 Zlepšovanie integrovaného vodného hospodárstva a protipovodňová prevencia

- 2.2 Zlepšovanie prevencie environmentálnych rizík

- 2.3 Podpora spolupráce pri riadení prírodných zdrojov a chránených oblastí

- 2.4 Podpora efektívneho využívania energie a zdrojov

V rámci priority č. 2 Ochrana a zlepšovanie životného prostredia Operačného programu Juhovýchodná Európa môžu byť podporené prevažne projekty neinvestičného charakteru, z ktorých časť môže mať charakter prípravnej dokumentácie pre investície do environmentálnej infraštruktúry (napr. štúdie uskutočniteľnosti), ale zároveň aj niektoré investičné aktivity zamerané na rozvoj environmentálnej infraštruktúry nadnárodného významu.

V rámci 2. výzvy programu boli otvorené len vybraté oblasti intervencie, z prioritnej osi č. 2 to boli oblasti 2.2, 2.3 a 2.4

V decembri 2010 bolo na zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu Juhovýchodná Európa schválených 21 projektov z 2. výzvy na predkladanie projektov, ktorá prebehla v 2 kolách, so začiatkom ešte  koncom roka 2009. Do 7 schválených projektov (z toho 2 v oblasti životné prostredie) sa zapojilo spolu 8 slovenských financujúcich partnerov, 1 asociovaný partner a 2 tzv. observeri. Žiadny zo slovenských partnerov nie je v pozícii vedúceho partnera. Vyhodnotenie splnenia podmienok schválenia nebolo do konca roka 2010 ukončené, čo môže výsledný počet schválených projektov mierne ovplyvniť.

Nadnárodný charakter projektov predkladaných v rámci Programu nadnárodnej spolupráce  Juhovýchodná Európa a spoločná príprava, vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie projektov vykonávané prijímateľmi združenými v projekte na princípe partnerstva zabezpečujú dostatočné deliace línie s Operačným programom Životné prostredie 2007 – 2013.

Cezhraničná spolupráca

Programy cezhraničnej spolupráce implementované na území SR sú súčasťou cieľa 3 Európska územná spolupráca, ktorý nie je súčasťou Národného strategického referenčného rámca a dopĺňajú programy realizované v rámci cieľov “Konvergencia” a “Regionálna Konkurencieschopnosť a Zamestnanosť”.

V rámci prioritných osí resp. oblastí intervencie programov cezhraničnej spolupráce možno identifikovať tematické a obsahové synergie s aktivitami podporovanými v rámci Operačného programu Životné prostredie, konkrétne:

V rámci programu Slovenská republika - Rakúsko 2007- 2013 sú v rámci priority 2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj definované tematické priority v oblasti životného prostredia  ktoré sa môžu čiastočne prekrývať s aktivitami definovanými pre OP ŽP.

P1 Učiaci sa/znalostný región a ekon. konkurencieschopnosť

1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu a technického vývoja

1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu

1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce

1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj

2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)

2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny mamažment

2.3 Spolupráca a spoločný manažment /spoločné riadenie chránených území

2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

P3 Technická pomoc

Taktiež v rámci programu Slovenská republika - Poľsko 2007- 2013 v rámci priority 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry môžu byť resp. sú podporované aj aktivity na budovanie environmentálnej infraštruktúry a pod prioritou 2 Sociálny a ekonomický rozvoj projekty na ochranu prírodného dedičstva

Prioritná os 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra

1.2 Environmentálna infraštruktúra

Prioritná os 2: Sociálny a ekonomický rozvoj

2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v turizme

2.2 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva

2.3 Networking

Prioritná os 3: Podpora lokálnych iniciatív (mikro projekty)

Prioritná os 4: Technická pomoc

Program Slovenská republika – Maďarsko 2007 – 2013

2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany ŽP

2.2 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie

V prípade programu Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 sú tieto aktivity zahrnuté do priority „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia“

Riadiace štruktúry programov cezhraničnej spolupráce venujú špeciálnu pozornosť tomu, aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti dvojitého financovania intervencií zo Štrukturálnych fondov. Deliacou líniou teda v tomto prípade je v prvom rade charakter projektov cezhraničnej spolupráce, ktorých hlavným špecifikom je spoločný manažment projektov s dopadom na oboch stranách programu – pri hodnotení projektov sa dôrazne posudzuje cezhraničný dopad aktivít.

Pre zabezpečenie vzájomnej informovanosti o podporovaných aktivitách/projektoch je zástupca Riadiaceho orgánu pre OP ŽP členom Monitorovacieho výboru každého z programov cezhraničnej spolupráce.

Synergia, komplementarita OP ŽP s programami financovanými z EAFRD

Niektoré aktivity OP ŽP sa dopĺňajú s aktivitami Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“), ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD).

Príkladom sú tematicky podobné opatrenia pre OP ŽP, PO 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, a to v rámci PRV:

- Os 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Opatrenie: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva:

- v prípade PRV môžu byť podporené aktivity výstavby, rekonštrukcie a modernizácie v oblasti čistenia odpadových vôd (ČOV) za účelom zlepšenia celkovej výkonnosti podniku, t.j. pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a lesných produktov.

- v prípade OP ŽP je podpora zameraná na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách požadovanej veľkosti, pričom fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve nie sú oprávneným prijímateľom.

- Os 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva, Opatrenie Obnova a rozvoj obcí:

- v prípade PRV sú v rámci komplexného zlepšenia základných služieb a rozvoja investícií vidieckych oblastí podporené aktivity zlepšenia stavu vodovodných a kanalizačných systémov (rekonštrukcia a modernizácia) za účelom zabezpečenia vyššej atraktivity vidieckych oblastí.

- v prípade OP ŽP je podpora zameraná na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách požadovanej veľkosti v zmysle Plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR.

Synergia, komplementarita OP ŽP s ostatnými finančnými nástrojmi

Finančný mechanizmus EHP/Nórsky finančný mechanizmus (ďalej len „FM EHP/NFM“) v r. 2010

V rámci programového obdobia 2004 - 2009 sa projekty FM EHP/NFM realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré sú veľmi rozmanité, od podpory zachovania kultúrneho dedičstva cez rozvoj ľudských zdrojov až po ochranu životného prostredia. V rámci tohto programového obdobia sa Slovenskej republike podarilo uzavrieť zmluvy na 100 projektov, z toho je 7 blokových grantov a 92 individuálnych projektov. Nakoľko finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 30.04.2011, v súčasnosti prebieha finalizácia implementácie projektov.

V rámci financovania projektov z FM EHP/NFM boli podporené nasledovné projekty týkajúce sa eliminácie následkov povodní a poskytovania pomoci obciam postihnutým povodňami v SR:

- SK0026 Protipovodňové opatrenia na Lipanskom potoku a potoku Lučanka v Lipanoch – projekt zabezpečil zlepšenie životného prostredia v meste Lipany a to zabránením devastácie vozoviek, chodníkov, priľahlých domov a záhrad,

- SK0028 Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava – predmetný projekt má veľký prínos pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Zachovali sa prírodné biotopy a znížil sa úbytok biodiverzity. Realizácia projektu prispela k zabezpečeniu ochrany okolitých oblastí pred povodňami.,

- SK0044 Skvalitnenie povodňového manažmentu a proti povodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR – realizácia projektu pokračuje podľa schváleného plánu projektu a jeho harmonogramu, pričom sa má prispieť k lepšej a kvalitnejšej ochrane ľudských životov a zdravia v záujmovom území a k zvýšeniu ochrany majetku obyvateľov, samosprávy a štátu,

- SK0027 Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov – Slavkovský potok a Čierny močiar – cieľom projektu bolo chrániť prírodné hodnoty, najmä vodné zdroje, ochranu majetku a zdravia obyvateľstva, obecného majetku, čím bol cieľ projektu naplnený.

Pri príležitosti návštevy nórskeho kráľovského páru dňa 26.10.2010 boli medzi Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na jednej strane a Slovenskou republikou ako prijímateľskou krajinou na druhej strane podpísané Memorandá o porozumení pre implementáciu FM EHP/NFM 2009 – 2014.

Finančné prostriedky sa poskytnú v prioritných oblastiach ako napr. prispôsobenie sa zmeny klímy, finančné prostriedky pre mimovládne organizácie, ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, Štipendiá, Zachytávanie a skladovanie uhlíka, Zelené inovácie v priemysle. Po schválení rámcových pravidiel donorskými štátmi dňa 18.01.2011 boli schválené pravidlá pre FM EHP v spolupráci s Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli. Úrad vlády ako Národný kontaktný bod spracováva pravidlá implementácie finančných mechanizmov na národnej úrovni.

Švajčiarsky finančný mechanizmus (ďalej len „ŠFM“) v r. 2010

Pre posúdenie komplementárnosti s OP ŽP 2007-2013 je v prípade ŠFM relevantná prioritná oblasť 2. Životné prostredie a infraštruktúra, do ktorej spadajú nasledujúce oblasti zamerania:

2.1 Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia;

2.2 Ochrana prírody

Informácie o projektoch navrhovaných na podporu v rámci uvedených oblastí zamerania, ako aj o aktivitách vykonaných v súvislosti s ich výberom v rámci implementácie ŠFM v priebehu roka 2010 sú uvedené nižšie.

2.1 Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia

Indikatívna finančná alokácia

Celková alokovaná suma pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 22 941 176,00 CHF, pričom hodnota príspevku zo švajčiarskej konfederácie predstavuje 19 500 000,00 CHF, čo je 85% z celkovej alokácie. Zvyšných 15% tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu.

Cieľ zamerania

Cieľom zamerania je zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry, aby sa zvýšila životná úroveň a podporil hospodársky rozvoj.

Podmienky oprávnenosti

Výber podporovaných projektov je realizovaný na základe otvorenej Výzvy 2009-02.

V súlade s Prílohou 1 Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie (ďalej len „Rámcová dohoda“) sú predmetom podpory projekty trvalo udržateľného vodného hospodárstva a hospodárstva odpadových vôd, zamerané predovšetkým na čistenie komunálnych odpadových vôd, a to v nasledujúcich oblastiach:

a) aglomerácie, ktoré vo svojom rozvoji presiahli veľkostnú kategóriu nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, a ktoré nie sú uvedené v zozname aglomerácií v Národnom programe SR pre vykonanie smernice rady 91/271/EHS v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES, Prílohy 2, ktorá v súlade s Prístupovou zmluvou definuje záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii;

b) aglomerácie veľkostnej kategórie pod 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktorých intravilán alebo zastavané územie zasahuje do I. alebo II. stupňa ochranného pásma využívaného vodárenského zdroja.

Oprávnenými žiadateľmi o NFP sú obce, združenia obcí v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vlastníci alebo prevádzkovatelia verejnej kanalizácie v zmysle zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. a zákona č. 394/2009 Z. z., so sídlom na území Slovenskej republiky.

NFP zo ŠFM bude poskytnutý iba pre projekty, ktorých minimálna predpokladaná výška priamych výdavkov bude 1 983 602 EUR na jeden projekt (3 000 000 CHF).

Uvedená oblasť podpory zo ŠFM je komplementárnou k podpore projektov v oblasti vodného hospodárstva poskytovanej v rámci prioritnej osi 1 OP ŽP, keďže oprávnené na podporu sú aglomerácie, ktoré nie sú uvedené v zozname aglomerácií v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003 (zoznam týchto aglomerácií je uvedený v prílohe č. 1 tohto manuálu), definujúcom záväzky SR v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ, ktorý je zároveň prílohou č. 1 Programového manuálu OP ŽP. Prostredníctvom ŠFM teda môžu byť podporené v oblasti hospodárstva odpadových vôd projekty v aglomeráciách, ktoré nie sú oprávnené na podporu v rámci OP ŽP.

Uskutočnené aktivity

Dňa 26.02.2010 bola uzavretá výzva 2009-02 Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia, v rámci ktorej bolo doručených celkovo 39 žiadostí o NFP v kvalite projektových zámerov. Po doručení projektových zámerov pristúpil Národný kontaktný bod – Úrad vlády SR (ďalej len „NKB“) ku kontrole administratívnej zhody žiadostí (v rámci ktorej bolo vyradených 7 žiadostí o NFP v kvalite projektového zámeru), kontrole oprávnenosti žiadosti a žiadateľa (v rámci ktorej boli vyradené 2 žiadostí o NFP v kvalite projektového zámeru) a k organizácii odborného hodnotenia výberovou komisiou. Odborné hodnotenie projektových zámerov výberovou komisiou bolo ukončené dňa 30. septembra 2010, pričom kritériá odborného hodnotenia nesplnilo 10 projektových zámerov.

Dňa 21.10.2010 sa uskutočnilo 7. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre ŠFM (ďalej len „NMV“), ktorému bolo predložených na prerokovanie 20 žiadostí o NFP v kvalite projektového zámeru. Na základe rokovaní NKB so Švajčiarskou konfederáciou bolo dohodnuté, že spolu s prekontrahovaním bude možné postúpiť Švajčiarskej konfederácii v prvom kole celkovo 9 žiadostí o NFP v kvalite projektového zámeru. Zástupcovia NMV odporučili na postúpenie Švajčiarskej konfederácii 9 žiadostí o NFP v kvalite projektových zámerov s celkovou požiadavkou 32 401 370,79 EUR (čo predstavuje prekontrahovanie finančnej alokácie pre danú výzvu o 84 %). Ide o nasledujúce žiadostí o NFP v kvalite projektových zámerov:

- Kanalizácia Gemerská  Poloma  I. a II. stavba – žiadateľ: obec Gemerská Poloma –

výška žiadaného NFP: 4 688 886,11 EUR

- Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa – žiadateľ: obec Dlhé nad Cirochou –

výška žiadaného NFP: 2 978 765,12 EUR

- Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. etapa – žiadateľ: obec Tušice –

výška žiadaného NFP: 2 925 807,58 EUR

- Kanalizácia  a ČOV Veľké  Ripňany II. etapa – žiadateľ: obec  Veľké   Ripňany –

výška žiadaného NFP: 3 470 488,66 EUR

- ČOV a kanalizácia  Dvorníky – žiadateľ: obec Dvorníky –

výška žiadaného NFP: 5 054 280,60 EUR

- Výstavba verejnej kanalizácie Remetské Hámre – žiadateľ: obec Remetské Hámre –

výška žiadaného NFP: 3 010 817,00 EUR

- Kanalizácia a ČOV v obci Prašice 3.stavba – žiadateľ: obec Prašice –

výška žiadaného NFP: 2 622 636,71 EUR

- Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá – žiadateľ: obec Častá –

výška žiadaného NFP: 4 135 235,01 EUR

- Odkanalizovanie Obce Lietavská Svinná – Babkov – žiadateľ: obec Lietavská Svinná - Babkov –

výška žiadaného NFP: 3 514 454,00 EUR

5 projektových zámerov bolo zaradených do zásobníka projektov. V prípade 6 projektových zámerov NMV neodporučil ich zaradenie do ďalšieho procesu hodnotenia.

Projektové zámery, ktoré boli odporučené do ďalšieho procesu hodnotenia, boli 29.10.2010 postúpené príslušným orgánom Švajčiarskej konfederácie. Ku dňu 31.12.2010 prebiehalo hodnotenie uvedených projektových zámerov príslušnými orgánmi Švajčiarskej konfederácie.

2.1 Ochrana prírody

Indikatívna finančná alokácia

Celková alokovaná suma pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 5 882 353,00 CHF, pričom hodnota príspevku zo švajčiarskej konfederácie predstavuje 5 000 000,00 CHF, čo je 85% z celkovej alokácie. Zvyšných 15% tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu.

Cieľ zamerania

Cieľom zamerania je ochrana prírodných zdrojov a fungujúcich ekosystémov trvalo udržateľným spôsobom.

Podmienky oprávnenosti

Výber podporovaných projektov je realizovaný formou Priamych zadaní 2009-05 a 2009-06.

V súlade s Prílohou 1 Rámcovej dohody sú pre uvedenú oblasť zamerania definované nasledovné typy oprávnených projektov:

- ochrana a regenerácia prírodného životného prostredia a krajiny najmä v geografickej oblasti zamerania, s osobitnou pozornosťou zameranou na sústavu NATURA 2000 a Karpatský dohovor,

- monitoring a výskum lesných ekosystémov (zlepšenie prístrojového a iného technického vybavenia).

V rámci rezortu MŽP SR je oprávneným žiadateľom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, a to pre projekt zameraný na ochranu a regeneráciu prírodného životného prostredia a krajiny*.

Uvedená oblasť podpory zo ŠFM je komplementárnou k podpore projektov v oblasti ochrany prírody poskytovanej v rámci prioritnej osi 5 OP ŽP, pričom aktivity financované v rámci ŠFM sú územne lokalizované v slovenských Karpatoch.

Uskutočnené aktivity

Na základe Priameho zadania 2009-05 (ktoré NKB vyhlásil dňa 15.12.2009) Štátna ochrana prírody SR predložila dňa 29.01.2010 projektový zámer s názvom Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch s celkovou výškou požadovaného NFP 1 949 825,18 EUR.

Následne bola dňa 11.03.2010 ukončená kontrola administratívnej zhody uvedenej žiadosti o NFP v kvalite projektového zámeru a dňa 30.03.2010 bola ukončená kontrola oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa. Žiadateľ splnil všetky kritériá stanovené kontrolnými listami. Dňa 21.05.2010 bolo ukončené odborné hodnotenie projektového zámeru výberovou komisiou, pričom projektový zámer splnil kritériá odborného hodnotenia.

Dňa 21.06.2010 bol uvedený projektový zámer na základe uznesenia č. 5 NMV odporučený na postúpenie Švajčiarskej konfederácii za účelom ďalšieho hodnotenia.

Listom zo dňa 24.09.2010 bolo NKB doručené rozhodnutie, ktorým Švajčiarska konfederácia schválila uvedený projektový zámery s podmienkami.

Na základe tohto rozhodnutia vyzval NKB Štátnu ochranu prírody SR na prípravu konečného návrhu projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, ktorý bol následne Štátnou ochranou prírody SR predložený v stanovenom termíne do 06.12.2010. Ku dňu 31.12.2010 vykonával NKB kontrolu administratívnej zhody konečného návrhu uvedeného projektu.**

Čo sa týka aktivít vykonávaných MŽP SR v rámci implementácie ŠFM v priebehu roka 2010, zástupca MŽP SR sa podieľal na činnosti NMV a zúčastňoval sa jeho zasadnutí.

MŽP SR taktiež spolupracovalo s NKB pri príprave kritérií na externých odborných hodnotiteľov v rámci vyššie uvedených oblastí zamerania. Nominovaní pracovníci MŽP SR sa zároveň spoločne s externými hodnotiteľmi podieľali na hodnotení žiadostí o NFP predložených v uvedených oblastiach zamerania.

Vo vzťahu k OP ŽP je komplementárne využívaný finančný nástroj ES LIFE +, ktorý je špecifickým nástrojom pre podporu projektov z oblasti životného prostredia. Predmetom podpory sú projekty prispievajúce k rozvoju environmentálnej politiky a legislatívy a projekty, ktoré sú zároveň inovatívne alebo majú demonštračný charakter a ich realizácia predstavuje pre členské štáty EÚ pridanú európsku hodnotu. Tematicky je LIFE+ zameraný v rámci životného prostredia na oblasti 6. Environmentálneho akčného programu.

Pre program LIFE+ platí pravidlo, že pokiaľ je projekt alebo časť aktivít projektu oprávnených a teda financovateľných v rámci iných európskych zdrojov ako LIFE+ musí byť taký projekt alebo jeho časť financovaná z týchto iných zdrojov a také aktivity alebo taký projekt nie je potom oprávnený v rámci programu LIFE+. Túto skutočnosť preveruje žiadateľ aj MŽP SR pri príprave aj po podaní projektu na MŽP SR na základe návodu, ktorý je zverejnený v rámci výzvy na predkladanie LIFE+ projektov. Následne túto skutočnosť preveruje aj príslušná zložka DG Environment v Európskej komisii.

V rámci výzvy vyhlásenej ešte v roku 2009 bolo za Slovensko podaných 8 projektov, z toho v roku 2010 boli schválené 2 projekty, ktoré obsahujú aktivity, aké nie je možné financovať v rámci iného európskeho finančného zdroja. Pri posudzovaní projektov sa prihliada na princíp komplementarity vzhľadom na iné možnosti financovania.

Tab. č. 16: Zoznam schválených projektov podaných v rámci výzvy v roku 2009

| Žiadateľ | Názov projektu | Celkový rozpočet v EUR | Príspevok EK v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochrana dravcov na Slovensku | Ochrana orla krikľavého na Slovensku | 1 341 968 | 783 948 |
| Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko | Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie na Slovensku | 1 870 720 | 1 403 040 |
| Spolu |  | 3 212 688 | 2 186 988 |

Zdroj: MŽP SR

V ďalších 3 projektoch sa zapojili slovenské organizácie ako partneri.

Tab. č. 17

| Partneri | Názov projektu | Celkový rozpočet v EUR | Príspevok EK v EUR pre SK partnera |
| --- | --- | --- | --- |
| Štátna ochrana prírody SR, BROZ | Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v ČR a na Slovensku | 5 946 841 | 1 411 433 |
| Ochrana dravcov na Slovensku | Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku | 2 353 615 | 245 959 |
| Úrad verejného zdravotníctva SR | Demonštračná štúdia ku koordinácii aktivít na podporu ľudského biomonitoringu v Európe | 3 419 660 | 88 608 |
| Spolu |  | 11 720 116 | 1 746 000 |

Zdroj: MŽP SR

V rámci výzvy vyhlásenej v roku 2010 bolo za Slovensko podaných 8 projektov, schvaľovanie sa uskutoční v roku 2011.

Na asistenciu pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre “veľké projekty“ (t.j. projekty, ktorých celkové náklady presahujú 25 miliónov EUR pre oblasť životného prostredia) je využívaná iniciatíva JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), ktorá je hlavnou spoločnou iniciatívou Európskej investičnej banky (EIB), Európskej komisie (DG REGIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorej základným cieľom je podpora členských štátov EÚ, predovšetkým nových členských štátov v strednej a východnej Európe, pri čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.

Ďalšie relevantné informácie o veľkých projektoch a iniciatíve JASPERS sú uvedené v kapitole 5. Veľké projekty.

JEREMIE (Joint European REsources for MIcro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) je spoločnou iniciatívou EK, Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF) zameranou na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 - 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov.

V rámci revízie OP ŽP, ktorá bola EK po zohľadnení jej pripomienok opätovne predložená dňa 29.01.2010 a následne schválená Rozhodnutím Komisie – K(2010)2270 z 15.04.2010, bol vytvorený predpoklad pre implementáciu iniciatívy JEREMIE v rámci OP ŽP.

Riadiaci orgán pre OP ŽP v súvislosti s implementáciou iniciatívy JEREMIE postupoval v súlade s uznesením vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009 k návrhu realokácie finančných prostriedkov z  Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu Iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom.

V rámci revidovaného znenia OP ŽP – verzia 2.0, bola vytvorená možnosť využitia nástroja finančného inžinierstva JEREMIE v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.

Po schválení revízie OP ŽP v súvislosti s implementáciou  Iniciatívy JEREMIE Európskou komisiou nadobudli účinnosť úpravy Programového manuálu OP ŽP, schválené na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP ŽP dňa 04.12.2009, v súlade s ktorými bolo poskytnutie návratnej formy pomoci prostredníctvom Európskeho investičného fondu malým a stredným podnikom oprávnené pre vybrané aktivity v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia, skupiny aktivít I.A Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ a skupiny aktivít I.B Zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií prchavých organických látok (VOC) z príslušných zariadení. V tomto prípade je oprávneným prijímateľom Európsky investičný fond (ďalej len „EIF“).

Následne dňa 25.05.2010 bolo riadiacim orgánom pre OP ŽP zverejnené písomné vyzvanie pre Iniciatívu JEREMIE (s kódom OPZP-PO3-10-J01) na operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia, I. skupinu aktivít .s indikatívnou výškou finančných prostriedkov 31 764 706 EUR (z toho 27 000 000 EUR a ERDF a 4 764 706 EUR spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Na základe uvedeného písomného vyzvania predložil EIF žiadosť o finančný príspevok z OP ŽP.

K uzavretiu Zmluvy o financovaní medzi MŽP SR a EIF však nedošlo, a teda v rámci OP ŽP neboli poskytnuté finančné prostriedky na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, Dôvody tohto stavu úzko súvisia s tým, že hlavným cieľom OP ŽP, vrátane aktivít v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia, v ktorých prípade sa uvažovalo s implementáciou nástrojov finančného inžinierstva (ďalej len „NFI“) prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE, je plnenie požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a SR. Riadiaci orgán pre OP ŽP preto vo všetkých fázach negociácií s EIF uplatňoval požiadavku, aby použitie NFI zaručovalo dosiahnutie cieľov OP ŽP a cieľových hodnôt  príslušných ukazovateľov OP ŽP tak, aby bolo možné predísť prípadným sankciám (voči SR, resp. jednotlivým znečisťovateľom) za neplnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.

Z hľadiska riadiaceho orgánu pre OP ŽP za dôvod neposkytnutia finančných prostriedkov na implementáciu Iniciatívy JEREMIE v rámci OP ŽP možno považovať najmä to, že v súvislosti s implementáciou NFI nebolo zaručené naplnenie cieľov a dosiahnutie hodnôt ukazovateľov OP ŽP v oblasti ochrany ovzdušia, v ktorej sa s využitím NFI uvažovalo, a to:

a) ani prostredníctvom príslušných ustanovení Zmluvy o financovaní medzi MŽP SR a Európskym investičným fondom,

b) ani výberom vhodného investičného nástroja v rámci Investičnej stratégie JEREMIE, ktorej návrh bol vypracovaný EIF.

a) Čo sa týka Zmluvy o financovaní medzi MŽP SR a Európskym investičným fondom (ďalej len „Zmluva“), MŽP SR požadovalo do Zmluvy doplniť (v čl. 9.5) ustanovenie, v súlade s ktorým v prípade ukončenia tejto Zmluvy v súlade s článkom 9.2 alebo článkom 9.3 z dôvodu, že finančné prostriedky poskytnuté vo forme Úvodného grantu nebudú použité na dosiahnutie poslania a cieľov Operačného programu Životné prostredie opísaných v čl. 4.1 prílohy č. 6 tejto Zmluvy v súlade s Investičnou stratégiou podľa čl. 6 tejto Zmluvy, budú nepoužité finančné prostriedky vrátené Ministerstvu životného prostredia. Takto vrátené finančné prostriedky budú spätne zahrnuté do finančných prostriedkov Operačného programu Životné prostredie.

Uvedená požiadavka nebola EIF akceptovaná, takže nedošlo k dohode medzi zmluvnými stranami ohľadom textu zmluvy.

b) Čo sa týka návrhu Investičnej stratégie JEREMIE, vypracovanému EIF priebehu roka 2010,  riadiaci orgán pre OP ŽP k nemu vzniesol (listom MPŽP RR SR č. 3770/2010-5.1 zo dňa 30.07.2010) viacero zásadných pripomienok, týkajúcich sa najmä vhodnosti navrhovaného NFI v kontexte plnenia cieľov OP ŽP.

V pripomienkach riadiaceho orgánu pre OP ŽP k návrhu Investičnej stratégie JEREMIE (ďalej len „investičná stratégia“) sa o. i. uvádza, že neobsahuje:

-  dostatok informácií zdôvodňujúcich výber finančného nástroja „funded risk sharing product“ (ďalej len „FRSP“) v prípade OP ŽP a zaručujúcich atraktívnosť FRSP pre prijímateľa, t.j. pre malé a stredné podniky realizujúce aktivity zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia;

- konkrétnejšiu špecifikáciu (nielen všeobecnú charakteristiku) FRSP (t.j. čo konkrétne tento produkt poskytne malým a stredným podnikom)  a  vymedzenie kritérií, na základe ktorých bol vo vzťahu k OP ŽP určený ako vhodný finančný nástroj práve FRSP;

- preukázanie atraktívnosti finančného nástroja FRSP pre MSP realizujúce aktivity v oblasti ochrany ovzdušia, oprávnené na financovanie prostredníctvom JEREMIE v rámci OP ŽP;

- zdôvodnenie a závery analýz, preukazujúce efektívnosť finančného nástroja FRSP vo vzťahu k plneniu cieľov OP ŽP. Riadiaci orgán pre OP ŽP zároveň považoval za potrebné za účelom tohto zdôvodnenia jednak uviesť, či existujú skúsenosti s využitím FRSP na financovanie aktivít v oblasti ochrany ovzdušia, resp. ochrany životného prostredia v iných štátoch EÚ a ak áno, aké, ale najmä podoprieť výber FRSP výsledkami prieskumu trhu u MSP, ktoré sú činné v  odvetviach relevantných pre realizáciu aktivít na ochranu ovzdušia v rámci OP ŽP, najmä v odvetví výroby tepla.

Ministerstvo financií SR zohľadnilo uvedené pripomienky v rámci súhrnného stanoviska k návrhu investičnej stratégie, zaslaného EIF.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti MF SR vypracovalo a dňa 31.12.2010 predložilo Úradu vlády SR materiál „Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 21. októbra 2009 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 265 z 26. apríla 2010”*.

Potreba predloženia materiálu vyplynula z komplikácií pri plnení úloh uložených uznesením vlády SR č. 265/2010, najmä čo sa týka prevodu alokácie z OP ŽP na implementáciu Iniciatívy JEREMIE. Špecifické ciele prioritnej osi 3.1. Ochrana ovzdušia sa napriek pozitívnym vyhliadkam v predbežnej analýze trhu ukázali v pokročilej fáze implementácie ako príliš obmedzujúce pre využitie inovatívnej formy podpory malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva. Komerčné princípy implementácie JEREMIE nie sú pri OP ŽP plne realizovateľné, čoho prejavom je aj preukázateľne nízky záujem MSP o návratnú formu financovania environmentálnych aktivít, ktoré nie sú primárne zamerané na tvorbu zisku. V momentálnej ekonomickej situácii existuje preto predpoklad, že by návratné finančné nástroje financované z prostriedkov OP ŽP neboli do konca programového obdobia plne a efektívne vyčerpané. Vzhľadom na tieto skutočnosti bol v rámci uvedeného materiálu vo vzťahu k OP ŽP, prioritnej osi 3.1 Ochrana ovzdušia odporučený návrat k použitiu štandardných foriem pomoci – nenávratné finančné príspevky.

Ako náhradu za alokáciu OP ŽP a pre splnenie záväzku Slovenskej republiky voči Európskemu investičnému fondu z Rámcovej zmluvy o implementácii iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom je potrebné poskytnúť do implementačnej schémy JEREMIE chýbajúcu sumu 27 000 000 EUR z ERDF spolu s prislúchajúcou čiastkou národného spolufinancovania v objeme 4 764 705 EUR. Uvedeným materiálom bolo uložené Ministerstvu hospodárstva SR vyčleniť túto sumu v rámci súčasnej celkovej alokácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Znížením počtu participujúcich riadiacich orgánov sa zjednoduší komplikovaná horizontálna implementačná štruktúra holdingového fondu JEREMIE a v neposlednom rade, alokácia z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast predstavuje objem zdrojov s veľkým komerčne využiteľným potenciálom, čo výrazne prispeje k efektivite a hospodárnosti použitia prostriedkov ERDF.

## 2.7 Monitorovanie a hodnotenie

### 2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie kvality vykonávania operačného programu v súlade s čl. 63 - 68 všeobecného nariadenia zabezpečuje riadiaci orgán a príslušný monitorovací výbor.

Predmetom monitorovania na úrovni programu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov operačného programu s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výstupu a výsledku OP, s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným subjektom okamžitý prístup k spoľahlivým, konzistentným a aktuálnym informáciám dôležitým pre vykonávanie a hodnotenie OP. Výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa o vykonávaní OP a ďalšie informácie pre rozhodovanie monitorovacích výborov a pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov.

Monitorovanie operačného programu pokrýva všetky základné procesy a aspekty jeho implementácie a umožňuje monitorovaciemu výboru a RO sledovanie priebehu implementácie operačného programu vo vzťahu k jeho cieľom a záväzným procesom.

Základnými zdrojmi pre monitorovanie programov sú Informačno-technologický monitorovací systém (ITMS) a Informačný systém pre účtovanie fondov (ISUF), základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň programu.

Monitorovanie projektov prebieha na základe merateľných ukazovateľov, t.j. projektových ukazovateľov výsledku a dopadu, ktoré sú súčasťou Príručky pre žiadateľa o NFP v rámci OP ŽP. Projektové ukazovatele sú zaradené v číselníku projektových ukazovateľov podľa prioritných tém v zmysle prílohy č. II vykonávacieho nariadenia. Základné postupy, ktorými sú RO a koordinátori horizontálnych priorít povinné sa riadiť pri formulácii, používaní a aktualizácii projektových ukazovateľov, sú definované v Metodickom pokyne CKO k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS. Vybrané projektové ukazovatele v číselníku projektových ukazovateľov, identifikované ako relevantné k príslušnej horizontálnej priorite, sú využívané koordinátormi horizontálnych priorít za účelom agregácie údajov z úrovne projektov a monitorovania a hodnotenia príspevku OP k plneniu cieľov horizontálnych priorít NSRR.

K 31.12.2010 obdržal riadiaci orgán od prijímateľov 691 monitorovacích správ projektov, z toho 629 priebežných, 60 záverečných a dve následné, na základe ktorých bolo vyhodnotené plnenie ukazovateľov (viď Príloha č. 2).

Informácie o plnení programových ukazovateľov a tým aj o monitorovaní projektov a samotného programu sú uvedené v časti 2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu v časti Plnenie fyzických ukazovateľov, ako aj v rovnomenných častiach kapitol Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku jednotlivých prioritných osí.

Nakoľko plnenie stanovených ukazovateľov ovplyvňuje samotný stav projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu, možno predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, ktoré budú analyzované a následne zapracované do výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2011.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci prioritných tém resp. prioritných osí v porovnaní s dosiahnutou finančnou realizáciou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva podľa jednotlivých prioritných tém.

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „MV OP ŽP“) bol zriadený rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 18.12.2007 č. 86/2007-5.1. o zriadení Monitorovacieho výboru pre Operačný program Životné prostredie. Minister, ako predseda MV OP ŽP, na základe doručených nominácií od jednotlivých partnerských inštitúcií nominoval jednotlivých členov MV OP ŽP. Zloženie výboru na úrovni inštitúcií bolo následne schválené v rámci štatútu a rokovacieho poriadku MV OP ŽP na jeho prvom zasadnutí dňa 19.12.2007. Zloženie monitorovacieho výboru v plnej miere dodržiava princíp partnerstva a pokiaľ je to možné aj princíp rodovej rovnosti.

V sledovanom období boli členmi MV OP ŽP zástupcovia (zmeny v priebehu roka v zmysle zákonov č. 37/2010 Z. z., 372/2010 Z. z., 403/2010 Z. z.):

  - Ministerstva životného prostredia SR

  - Ministerstva financií SR

  - Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

  - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

  - Ministerstva pôdohospodárstva SR

  - Ministerstva hospodárstva SR

  - Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  - Ministerstva zdravotníctva SR

  - Ministerstva vnútra SR

  - Ministerstva školstva SR

  - Úradu pre verejné obstarávanie

  - Úradu vlády SR

  - Environmentálneho fondu

  - samosprávnych krajov

  - Združenia miest a obcí Slovenska

  - Únie miest Slovenska

  - Asociácie vodárenských spoločností

  - Združenia podnikateľov Slovenska

  - mimovládnej environmentálnej organizácie

Na rokovaniach výboru sa ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva môže zúčastňovať zástupca Európskej komisie, zástupca Európskej investičnej banky a prípadne aj zástupcovia iných subjektov zapojených do systému riadenia a implementácie OP ŽP.

Predseda výboru môže z vlastného podnetu alebo na podnet niektorého z členov na rokovanie výboru prizvať externého experta zastupujúceho odbornú oblasť relevantnú pre program konkrétneho rokovania výboru. Expert sa zúčastňuje rokovania výboru ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva. Prizývanými členmi MV OP ŽP sú zástupcovia EK, CKO, orgánu auditu a zástupcovia jednotlivých koordinátorov horizontálnych priorít.

V sledovanom období sa k 31.12.2010 uskutočnili dve zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP ŽP.

- Dňa 26.05.2010 sa uskutočnilo šieste zasadnutie MV OP ŽP. Zasadnutia sa zúčastnili členovia MV OP ŽP, ktorými sú v súlade s princípom partnerstva zástupcovia orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, socio-ekonomických partnerov a mimovládnych organizácií, ako aj pozorovatelia - zástupcovia Európskej komisie.

Uznesením MV OP ŽP č. 6 bol schválený

- Návrh výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za rok 2009 s úpravami vyplývajúcimi zo zohľadnenia pripomienok Asociácie vodárenských spoločností,

- Návrh zmien OP ŽP týkajúci sa úprav a doplnenia kľúčových ukazovateľov so vznesenou pripomienkou,

- Úpravy Programového manuálu OP ŽP v častiach „skupiny oprávnených aktivít“ a „oprávnení prijímatelia“,

- Návrh aktualizácie Indikatívneho zoznamu veľkých projektov OP ŽP,

- Návrh úpravy environmentálno-technických hodnotiacich kritérií pre prioritné osi 1 až 5, ktorý sa týka úpravy kritérií pre vyhodnotenie napĺňania horizontálnych priorít,

- Návrh úpravy ekonomických hodnotiacich kritérií pre prioritné osi 1 až 5,

- Návrh aktualizácie Plánu hodnotení OP ŽP na programové obdobie 2007 – 2013.

MV OP ŽP zobral na vedomie

- Informáciu o schválení revízie OP ŽP v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE Európskou komisiou,

- Úpravy Programového manuálu OP ŽP predkladané MV OP ŽP pre informáciu,

- Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s pripomienkami.

  - Dňa 28.10.2010 sa uskutočnilo siedme zasadnutie MV OP ŽP.

MV OP ŽP uznesením č. 7 schválil

- Návrh úprav štatútu a rokovacieho poriadku v súvislosti s novelizáciou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

- Návrh revízie OP ŽP (programové obdobie 2007-2013) v r- 2010 v nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie na podporu ochrany pred povodňami,

- Návrh úprav schválených výberových kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR z dôvodu zmeny hranice celkových výdavkov projektu z 25 mil. EUR na 50 mil. EUR,

- Návrh úprav schválených hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR pre prioritnú os 1,2,3,4 a 5 z dôvodu zmeny hranice celkových výdavkov projektu z 25 mil. EUR na 50 mil. EUR,

- Návrh úprav schválených hodnotiacich kritérií projektových zámerov a žiadostí veľkých projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR pre prioritnú os 1,2,3,4 a 5 z dôvodu zmeny hranice celkových výdavkov projektu z 25 mil. EUR na 50 mil. EUR,

- Požiadavku, aby sa minister životného prostredia SR zaoberal požiadavkami Asociácie vodárenských spoločností smerom k zahájeniu procesu riešenia horizontálneho problému udržateľnosti projektov tak, ako boli predložené na rokovaní MV OP ŽP dňa 28.10.2010.

MV OP ŽP zobral na vedomie

- Informáciu o aktuálnom stave prípravy a schvaľovania veľkých projektov,

- Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP ŽP.

Podrobnejšie informácie zo zasadnutí MV OP ŽP sú zverejnené vo forme uznesení a záznamov MV OP ŽP na internetovej stránke www.opzp.sk v časti Monitorovanie.

- Hlasovanie per rollam

Listom zo dňa 29.09.2010 bola členom MV OP ŽP zaslaná úprava OP ŽP so žiadosťou o  vyjadrenie k návrhu v rámci písomnej schvaľovacej procedúry podľa článku 6 rokovacieho poriadku MV OP ŽP v termíne do 13.10.2010. Uvedená revízia OP ŽP bola vykonaná vzhľadom na  zmenu Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2010 (str. 107) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo 16. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006  v nadväznosti na zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Keďže v stanovenom  termíne žiaden z členov MV OP ŽP neuplatnil výhradu, zmena OP ŽP schválená MV OP ŽP v písomnom schvaľovacom procese.

Výročné stretnutie k NSRR vo vzťahu k Operačnému programu Životné prostredie

Výročné stretnutie k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR sa uskutočnilo dňa 10.10.2010 v Bratislave za účasti zástupcov Európskej komisie, jednotlivých riadiacich orgánov, Certifikačného orgánu, Orgánu auditu a Centrálneho koordinačného orgánu.

Program rokovania bol rozdelený do 5 základných bodov:

- Programové obdobie 2007-2013

- Programové obdobie 2004-2006

- Horizontálne priority

- Implementačný proces

- Príprava budúceho programového obdobia

Vo vzťahu k OP ŽP boli prediskutované otázky týkajúce sa navýšenia alokácie, veľkých projektov, bola podaná informácia o situácii v oblasti problematiky EIA a postup v implementácii iniciatívy JEREMIE.

Navýšenie alokácie

Zástupcovia EK informovali, že zmeny operačných programov vo vzťahu k úprave alokácie (vrátane OP ŽP) sú predmetom posudzovania, pričom všetky 3 zaslané žiadosti o úpravu operačných programov sú považované za prijateľné. Po ukončení posudzovania budú riadiace orgány informované.

Veľké projekty

Zástupcovia EK vo všeobecnosti odporúčali vo väčšej miere využívať pomoc ponúkanú iniciatívou JASPERS, čo umožní zvýšiť kvalitu predkladaných projektov a tým skrátiť čas ich posudzovania Európskou komisiou a teda aj zrýchliť implementáciu.

Vo vzťahu k veľkým projektov v rámci OP ŽP prediskutovaný ich harmonogram, finančné prostriedky na implementáciu veľkých projektov, ako aj otázka vo vzťahu k návratnosti investícií do vodného sektora v súlade s Rámcovou smernicou o vodách.

Zástupcovia MŽP SR ako RO pre OP ŽP v tejto súvislosti informovali, že z 10 schválených veľkých projektov sa zmenou hranice pre veľké projekty 4 projekty dostali pod túto hranicu a očakáva sa ich predloženie v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre „malé projekty“. MŽP SR zároveň uistilo zástupcov EK, že vyvinie maximálne úsilie pre úspešnú implementáciu všetkých veľkých projektov. Čo sa týka naplnenia princípu návratnosti investícií do vodného sektora, zástupcovia MŽP SR informovali zástupcov EK, že stanovisko Riadiaceho orgánu bolo na EK zaslané v rámci odpovede na list k pozastaveniu posudzovania projektu Ružomberok a v súčasnosti sa očakáva stanovisko EK.

Informácia o situácii v oblasti problematiky EIA

Zástupcovia EK informovali o pozitívnom vývoji legislatívnych zmien v SR vo vzťahu k aplikácii EIA. Zástupcovia EK zároveň navrhli zorganizovanie workshopu k problematike plnenia technických požiadaviek EIA, čo zástupcovia MŽP SR uvítali. Zároveň však informovali, že MŽP SR je zodpovedné len za prvú fázu procesu EIA a ostatné fázy sa implementujú v súlade s inými legislatívnymi normami.

Postup v implementácii iniciatívy JEREMIE

Ministerstvo financií SR v tejto súvislosti informovalo, že finančné zdroje vo výške 31,7 mil. EUR (z toho 27 mil. EUR z ERDF), ktoré boli pôvodne vyčlenené v rámci OP ŽP, budú nahradené dodatočnými zdrojmi z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pričom predpokladaný termín podpisu upravených zmlúv je pred koncom záverom roka 2010.

Ročné preskúmanie programov

V súlade s článkom 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde v znení neskorších zmien a doplnení, každý rok po predložení výročnej správy o vykonávaní Komisia a riadiaci orgán preskúmajú pokrok pri plnení operačného programu, hlavné výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho roku, finančné vykonávanie a ostatné faktory s cieľom zlepšiť vykonávanie.

V zmysle vyššie uvedeného sa dňa 28.01.2011 konalo rokovanie s Európskou komisiou o ročných výsledkoch realizácie Operačného programu Životné prostredie.

Rokovanie Európskej komisie a MŽP SR ako riadiaceho orgánu OP ŽP bolo zamerané najmä na nasledovné témy:

- Pokrok v implementácii operačného programu

- Veľké projekty

- Finančná implementácia a kontrola

- Veľké projekty

- Informovanie a publicita

V nadväznosti na konané výročné stretnutie Európska komisia vypracovala a listom zo dňa 15.03.2011 zaslala RO zápis so súhrnom ku všetkým diskutovaným témam.

Po preskúmaní podľa ods. 1 čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 Komisia môže vydať pripomienky členskému štátu a riadiacemu orgánu, ktorý o nich informuje monitorovací výbor. Členský štát informuje Komisiu o krokoch prijatých na základe týchto pripomienok.

### 2.7.2 Hodnotenie

V rámci aktivít v oblasti hodnotenia Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP ŽP vypracovalo aktualizovaný Plán hodnotení OP ŽP na programové obdobie 2007 – 2013 – verzia 2.1, ktorý bol schválený na 6. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP ŽP (8. bod programu) dňa 26.05.2010.

Riadiaci orgán pre OP ŽP vykonal aktualizáciu predošlej verzie dokumentu na základe odporúčaní EK, ktoré boli vznesené na Výročnom stretnutí k OP ŽP v novembri 2009 v Bruseli, ako aj v súvislosti s Plánom hodnotení OP ŽP na rok 2010. Odporúčania sa týkali Prílohy č.3 „Indikatívny plán hodnotiacich aktivít v rámci procesu hodnotenia Operačného programu Životné prostredie“. EK navrhla zredukovať počet plánovaných strategických hodnotení OP ŽP a zamerať sa na hlavné z nich, najmä na ucelené strednodobé hodnotenie pokroku dosiahnutého v realizácii OP ŽP (2011), pričom EK považovala za dôležité a prínosné tiež tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP. Zároveň, v rámci aktualizácie Prílohy č. 4 Štandardy kvality hodnotenia boli vykonané úpravy štylistického charakteru s cieľom spresniť slovenské znenie uvedenej prílohy tak, aby bola v súlade s prílohou č. 2 metodického dokumentu EK „Indikatívne usmernenia k metódam hodnotenia, Hodnotenie počas programového obdobia, Pracovný dokument č. 5“.

Plán hodnotení OP ŽP na programové obdobie 2007 – 2013 – verzia 2.1 vychádza z Plánu hodnotení OP ŽP na programové obdobie 2007 – 2013 – verzia 2.0, ktorého štruktúra a znenie boli vypracované v súlade s usmerneniami CKO, Metodickým pokynom CKO č. 5, ako aj v súlade s aktualizovaným Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013.

Návrh Plánu hodnotení OP ŽP na programové obdobie 2007 – 2013 – verzia 2.1 bol predložený na vyjadrenie CKO a tiež zaslaný všetkým členom MV pre OP ŽP, ktorý ho na svojom 6. zasadnutí dňa 26.05.2010 schválil. Uvedený dokument vrátane príloh je zverejnený na stránke: www.opzp.sk/81/hodnotenie-programu.

Čo sa týka konkrétnych hodnotení OP ŽP, v roku 2010 bolo vykonané Operatívne hodnotenie v súvislosti s vykonaním zmien v Operačnom programe Životné prostredie zameraných na doplnenie hlavných (core) ukazovateľov

a) Podnet vykonania hodnotenia: potreba posúdenia súboru ukazovateľov OP ŽP vo vzťahu k metodickému dokumentu EK „Indikatívne usmernenia k metódam hodnotenia: Vykazovanie kľúčových ukazovateľov pre ERDF a KF – Pracovný dokument č. 7“ (The Programming Period 2007-2013 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods:  Reporting on Core Indicators for the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund  - Working Document No. 7), vydanému v júni 2009 (ďalej len „WD 7“).

V súvislosti s uvedeným metodickým dokumentom bol riadiaci orgán pre OP ŽP informovaný na Výročnom stretnutí s EK k OP ŽP (27.11.2009 v Bruseli) o potrebe doplnenia, resp. úpravy súboru ukazovateľov OP ŽP a jeho zosúladenia s uvedeným dokumentom.

Z dôvodu aktualizácie súboru kľúčových (core) ukazovateľov bolo potrebné zapracovať z nej vyplývajúce zmeny aj do Operačného programu Životné prostredie ako základného programového dokumentu, t.j. vykonať revíziu operačného programu.

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 k revízii operačných programov riadiaci orgán posúdi potrebu vykonania revízie operačného programu (nezávisle od charakteru alebo urgentnosti navrhovanej zmeny) vzhľadom na výsledky priebežného hodnotenia vykonaného v zmysle čl. 48 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1260/1999, v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie“).

Vzhľadom na to riadiaci orgán pre OP ŽP s cieľom posúdenia súboru kľúčových (core) ukazovateľov OP ŽP vo vzťahu k WD 7 a vykonania ich úprav alebo doplnení do operačného programu uskutočnil hodnotenie v zmysle čl. 48 ods. 3 všeobecného nariadenia.

Operatívne hodnotenie v prípade návrhu revízie OP ŽP bolo zároveň jedným z prípadov, v ktorom bolo vykonanie hodnotenia plánované podľa Plánu hodnotení OP ŽP na rok 2010.

b) Obdobie, v ktorom bolo vykonané hodnotenie: máj 2010, a to v nasledujúcom termíne:

- začatie:      05.05.2010,

- ukončenie: 12.05.2010.

c) Typ hodnotenia: operatívne interné hodnotenie - vykonané manažérmi hodnotenia OP ŽP               v súčinnosti s programovým manažérom a manažérom monitorovania.

d) Predmet hodnotenia: súbor ukazovateľov OP ŽP so zameraním na hlavné (core) ukazovatele a ich súlad s WD 7.

Hodnotenie bolo zamerané na hlavné (core) ukazovatele všetkých šiestich prioritných osí OP ŽP. Pod hlavnými (core) ukazovateľmi sa rozumejú vybrané ukazovatele, ktoré sú súčasťou programových ukazovateľov (najmä ukazovatele výstupu a výsledku operačného programu) a pre EK majú kľúčový význam najmä z hľadiska kontroly a možnosti porovnávania údajov medzi operačnými programami (príp. prioritnými osami), a preto by mali byť začlenené do každého relevantného operačného programu.

Hlavné (core) ukazovatele OP ŽP boli riadiacim orgánom pre OP ŽP pôvodne stanovené v zmysle prílohy č. 1 pracovného dokumentu EK „Indikatívne usmernenia k metódam hodnotenia: ukazovatele monitorovania a hodnotenia - Pracovný dokument č. 2“ (The new Programming Period 2007 – 2013 - Indicative Guidelines On Evaluation Methods: Monitoring And Evaluation Indicators – Working Document No. 2) z augusta 2006 (ďalej len „WD 2“) a stali sa súčasťou súboru ukazovateľov OP ŽP, schváleného EK.

Na základe zovšeobecnenia poznatkov získaných po predložení prvých výročných správ o implementácii jednotlivých operačných programov v členských krajinách za rok 2008 EK vypracovala ďalšie usmernenie vo vzťahu k elektronickému vykazovaniu core ukazovateľov, a to už zmienený metodický dokument WD 7, ktorého súčasťou je príloha č. 1 (Annex Core Indicators For ERDF and Cohesion Fund – Recommended Definitions) - detailnejší zoznam core ukazovateľov a ich odporúčaných definícií pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Predmetom hodnotenia bolo posúdiť súlad hlavných (core) ukazovateľov, zahrnutých v súbore ukazovateľov OP ŽP, s WD 7.

Hodnotenie a jeho výsledky sa týkali riadiaceho orgánu pre OP ŽP. Metódami hodnotenia boli dokumentárna analýza (analýza riadiacej dokumentácie OP ŽP a metodických dokumentov EK z oblasti monitorovania a hodnotenia) a komparatívna analýza (porovnanie súboru kľúčových ukazovateľov v rámci OP ŽP s kľúčovými ukazovateľmi obsiahnutými vo WD 7).

Zo záverov hodnotenia vyplynula potreba vykonať úpravy a doplnenia aktuálneho súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP, a to:

-	 tie ukazovatele v rámci existujúceho súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP, ktoré sú v súlade s prílohou č. 1 WD 7, ponechať bezo zmeny;

-	 tie ukazovatele v rámci existujúceho súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP, ktoré nie sú súčasťou zoznamu core ukazovateľov v prílohe č. 1 WD 7, vypustiť ako nadbytočné;

-	 v prípade tých hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP, u ktorých sa vyskytujú v ich názve alebo mernej jednotke odchýlky v porovnaní s core ukazovateľmi uvedenými v prílohe č. 1 WD 7, vykonať úpravy s cieľom ich zosúladenia s prílohou č. 1 WD 7;

-	 core ukazovatele obsiahnuté v prílohe č. 1 WD 7 a relevantné pre operačné programy v oblasti životného prostredia, ktoré v OP ŽP absentujú, doplniť do  súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP.

Hlavným odporúčaním, ktoré vyplynulo z uvedeného operatívneho interného hodnotenia, bolo vykonať zmeny a doplnenia aktuálneho súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP s cieľom zabezpečiť jeho súlad s prílohou č. 1 WD 7, ale najmä umožniť agregovanie údajov pre účely preukazovania príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na úrovni EÚ k podpore intervencií v oblasti životného prostredia.

Vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP zásadným spôsobom neovplyvňujú ciele OP ŽP, bolo v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 k revízii operačných programov odporúčané zahrnúť zmeny a doplnenia hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP do návrhu revízie OP ŽP, ktorý bude oficiálne predložený EK až v dobe, keď bude potrebné schválenie urgentných zmien.

Z hodnotenia vyplynulo taktiež pre riadiaci orgán pre OP ŽP odporúčanie ešte do predloženia vyššie uvedeného návrhu revízie OP ŽP EK:

-	 zapracovať zmeny a doplnenia súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP do riadiacej dokumentácie OP ŽP (Programový manuál OP ŽP, Príručka pre žiadateľa a pod.);

-	 zahrnúť aktualizovaný súbor hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP do relevantných databáz a dokumentov v oblasti monitorovania a hodnotenia (napr. do číselníka ukazovateľov, do prílohy č. 1 Plánu hodnotení OP ŽP na programové obdobie 2007 – 2013);

-	 zabezpečiť monitorovanie ukazovateľov zahrnutých do aktualizovaného súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP.

V súlade s uvedenými odporúčaniami boli zmeny a doplnenia súboru hlavných (core) ukazovateľov OP ŽP zapracované do riadiacej dokumentácie OP ŽP (Programového manuálu OP ŽP, Príručky pre žiadateľa) a taktiež zahrnuté do návrhu revízie OP ŽP v nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie na podporu ochrany pres povodňami, ktorý bol dňa 29. októbra 2010 predložený na schválenie EK (viď kapitola 2.4 správy).

e) Hodnotiaca správa bola dňa 24.052010 zaslaná v elektronickej forme členom a pozorovateľom Monitorovacieho výboru pre OP ŽP, vrátane CKO a EK.

f) Hodnotiaca správa je zverejnená v rámci materiálov na 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP ŽP (4. bod programu) dňa 26.05.2010 na stránke: www.opzp.sk.

V porovnaní s Plánom hodnotení OP ŽP na rok 2010 nebola zahájená realizácia plánovaného strategického hodnotenia s názvom „Tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu OP ŽP“ s predpokladaným začiatkom v septembri 2010.

Dôvodom toho je skutočnosť, že realizácia plánovaných externých strategických hodnotení, ktorých výsledky na seba vzájomne nadväzujú, je podmienená vykonaním procesu verejného obstarávania externého hodnotiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorý zatiaľ nebol uskutočnený.

Časový posun vo vzťahu k vykonaniu verejného obstarávania, ktorým je realizácia externých strategických hodnotení podmienená, úzko súvisel tiež zo závažnými organizačnými zmenami vyplývajúcimi z novelizácií zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V ich dôsledku došlo s účinnosťou od 01.07.2010 najskôr k zrušeniu Ministerstva životného prostredia SR a s účinnosťou od 01.11.2010 zasa k jeho opätovnému vytvoreniu. Tieto kompetenčné a organizačné zmeny neumožňovali kontinuálnu a plynulú prípravu a realizáciu pôvodne plánovaných aktivít v oblasti strategického hodnotenia OP ŽP.

Spomedzi prípadov, v ktorých vzniká potreba vykonať operatívne hodnotenie, nastali v priebehu roka 2010 vo vzťahu k OP ŽP iba dva prípady, a to v súvislosti s návrhom revízie OP ŽP.

V prvom z nich, v súvislosti s vykonaním zmien v OP ŽP zameraných na doplnenie hlavných (core) ukazovateľov, bolo vykonané operatívne interné hodnotenie špecifikované vyššie.

V druhom prípade, v súvislosti s revíziou OP ŽP v nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie (viď kapitola 2.4 správy) na podporu ochrany pred povodňami, riadiaci orgán pre OP ŽP vykonal Analýzu dôvodov revízie OP ŽP.

Možnosť vykonania analýzy v súvislosti s návrhom revízie operačného programu bola zakotvená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo 16. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom vytvoriť podmienky pre urýchlenie a spružnenie procesu revízie operačných programov. Vykonanie analýzy bolo, o. i. aj vzhľadom na termíny stanovené na vykonanie revízie OP ŽP uznesením vlády SR, použité ako efektívny postup aj v súvislosti s návrhom revízie OP ŽP – verzia 3.0.

Vypracovanie analýzy bolo zabezpečené interne pracovníkmi riadiaceho orgánu pre OP ŽP, a to programovými manažérmi a manažérmi monitorovania a hodnotenia.

Z analýzy vyplynuli nasledujúce odporúčania, týkajúce sa revízie OP ŽP:

-	 v rámci existujúcej prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami, financovanej z Kohézneho fondu, sa k doposiaľ podporovaným aktivitám zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami dopĺňa ďalšia aktivita, a to: preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov;

-	 z prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami sa zároveň vypúšťa súčasný operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému;

-	 vytvára sa nová prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému (ďalej len „POVAPSYS“), financovaná z ERDF;

-	 vykonáva sa vzájomná úprava informatívneho rozdelenia príspevku z fondov do kategórií pomoci v rámci prioritných tém 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) a 46 Spracovanie vody (odpadová voda);

-	 aktualizuje sa príloha č. 1 OP ŽP - Orientačný zoznam veľkých projektov (projekty nad 50 MEUR).

Analýza bola v elektronickej forme predložená členom a pozorovateľom Monitorovacieho výboru pre   OP ŽP, vrátane CKO a EK a po schválení návrhu revízie OP ŽP na 7. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP ŽP dňa 28.10.2010 bolo jej zhrnutie v anglickom jazyku spolu s návrhu revízie OP ŽP predložené dňa 29.10.2010 EK.

V súvislosti s návrhom revízie OP ŽP bolo zároveň vykonané strategické environmentálne hodnotenie. Na základe oznámenia o strategickom dokumente „Revízia OP ŽP v r. 2010 v nadväznosti na dodatočné zvýšenie jeho alokácie na podporu ochrany pred povodňami“ bolo vykonané zisťovacie konanie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého bolo dňa 27.10.2010 vydané rozhodnutie vtedajšieho Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 2288/2010-3.4/zk, 9380/2010-5.1, že uvedená zmena OP ŽP sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

## 2.8 Národná výkonnostná rezerva

V roku 2010 nebola stanovená výkonnostná rezerva operačného programu v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

## 2.9 Administratívne kapacity

Výkon funkcie Riadiaceho orgánu OP ŽP na MŽP SR zabezpečuje Sekcia environmentálnych programov a projektov.

Jednotlivé činnosti riadiaceho orgánu OP ŽP vykonávajú jej nasledovné organizačné zložky:- odbor programov (v druhej polovici roka 2010 zmenený na odbor riadenia programov)

- odbor koordinácie a prípravy projektov (v druhej polovici roka 2010 zmenený na odbor administrácie projektov)

- odbor implementácie projektov (v druhej polovici roka 2010 zmenený na odbor riadenia implementácie projektov)

- odbor technickej pomoci (zriadený koncom roka 2010 v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry)

Funkcie platobnej jednotky (ďalej len „PJ“) pre OP ŽP zabezpečuje:

- odbor financovania a platieb projektov (v druhej polovici 2010 zmenený na odbor platieb a koordinácie auditov)

K 31.12.2010 riadiaci orgán disponoval v rámci prípravy, riadenia, implementácie, monitorovania a kontroly OP ŽP a projektov spolufinancovaných z fondov EÚ 155 pracovníkmi, z toho v rámci Sekcie environmentálnych programov a projektov 147 pracovníkmi (Odbor riadenia programov – 18, Odbor administrácie projektov – 30, Odbor riadenia implementácie projektov – 65, Odbor technickej pomoci – 10 a Odbor platieb a koordinácie auditov – 21, kancelária generálneho riaditeľa sekcie – 3), v rámci Oddelenia vnútorného auditu 4 pracovníkmi a v rámci Odboru rezortnej kontroly taktiež 4 pracovníkmi.

Pre zefektívnenie využívania technickej pomoci a lepšieho rozdelenia pracovných úloh boli na odbore technickej pomoci vytvorené dve oddelenia – oddelenie individuálnych projektov a oddelenie podporných činností. Pracovníci oddelenia individuálnych projektov sú priamo zapojení do prípravy a implementácie projektov technickej pomoci a zamestnanci oddelenia podporných činností zabezpečujú nevyhnutné aktivity potrebné pre podporu implementácie projektov technickej asistencie, výkazníctva a koordináciu poskytovania informácií verejnosti za riadiaci orgán.

O druhu a počte pracovných pozícií administratívnych kapacít RO a platobnej jednotky v oblasti ŠF a KF pojednáva tabuľka č. 18 a 19.

Tab. č. 18: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu mimo platobnej jednotky

| Pozícia | Stav k 31. 12. 2009 | Plánovaný stav k 31. 12. 2010 | Stav k 31. 12. 2010 | % plánovaného stavu | Potrebné prijať |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E=D/C | F |
| generálny riaditeľ | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| riaditeľ odboru | 3 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| vedúci oddelenia | 8 | 6 | 6 | 100% | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 4/1 | 5/2 | 5/2 | 100% | 0 |
| manažér programovania | 9 | 11 | 11 | 100% | 0 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 3 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| manažér kontroly | - | - | - | - | 0 |
| manažér ITMS | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| finančný manažér | - | - | - | - | 0 |
| projektový manažér | 93 | 89 | 85 | 95,5% | 4 |
| manažér pre technickú pomoc | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 |
| Iné (audit, kontrola) | 4 | 8 | 8 | 100% | 0 |
| Spolu | 128 | 137 | 134 | 97,81% | 4 |

Zdroj: RO

Tab. č. 19: Administratívne kapacity platobnej jednotky

| Pozícia | Stav k 31. 12. 2009 | Plánovaný stav k 31. 12. 2010 | Stav k 31. 12. 2010 | % plánovaného stavu | Potrebné prijať |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E=D/C | F |
| riaditeľ odboru | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| vedúci oddelenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |
| finančný overovateľ | 11 | 11 | 11 | 100% | 0 |
| finančný manažér | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 |
| finančný účtovník | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Spolu | 21 | 21 | 21 | 100% | 0 |

Zdroj: RO

K 31.12.2010 bol reálny stav administratívnych kapacít riadiaceho orgánu vrátane platobnej jednotky 155 zamestnancov pracujúcich v oblasti fondov EÚ, čo predstavuje 98% z plánovaného stavu. Oproti roku 2009, v ktorom bol k 31.12.2009 stav administratívnych kapacít 149 pracovníkov, došlo v roku 2010 k nárastu počtu administratívnych kapacít o 6 zamestnancov v oblasti fondov EÚ. Z toho Platobná jednotka dosiahla 100% plánovaného stavu k 31.12.2010.

Tab. č. 20: Porovnanie so stavom v roku 2009

|  | Plánovaný stav k 31.12.2009 | Stav k 31.12.2009 | % plánovaného stavu | Plánovaný stav k 31.12.2010 | Stav k 31.12.2010 | % plánovaného stavu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO mimo PJ | 134 | 128 | 96% | 137 | 134 | 97,81% |
| PJ | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% |
| Spolu | 155 | 149 | 96,13% | 158 | 155 | 98,1% |

Zdroj: RO

Zmeny v počte administratívnych kapacít RO a platobnej jednotky v oblasti ŠF a KF znázorňuje tabuľka č. 21.

Tab. č. 21: Fluktuácia administratívnych kapacít

| Orgán | od 01. 01. do 31. 12. 2010 | od 01. 01. do 31. 12. 2010 |
| --- | --- | --- |
|  | Počet výstupov | Počet nástupov |
| riadiaci orgán | 23 | 31 |
| platobná jednotka | 1 | 1 |
| Spolu | 24 | 32 |

Zdroj: RO

Hlavným dôvodom fluktuácie zamestnancov v roku 2010 bolo ich nízke finančné ohodnotenie. Vyškolení zamestnanci môžu nájsť uplatnenie najmä v súkromnom sektore v oblasti tvorby projektov v oblasti fondov EÚ s lepším finančným ohodnotením, ako je to v štátnej, resp. verejnej službe.

Jednou z foriem stabilizácie administratívnych kapacít je okrem zvýšeného odmeňovania z prostriedkov technickej pomoci využívanie ďalších motivačných prvkov, ako je napríklad umožnenie účasti na vzdelávacích aktivitách v zahraničí, čo v konečnom dôsledku zvyšuje odbornú spôsobilosť pracovníkov.

Opatrenia prijaté s cieľom prehlbovať a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, uskutočnené odborné školenia

Odborná spôsobilosť pracovníkov je zabezpečovaná ich pravidelným odborným vzdelávaním v priebehu celého trvania ich pracovného pomeru. Vzdelávanie sa realizovalo okrem interných školení v rámci pracoviska aj využitím vládnych vzdelávacích a tréningových aktivít, ktoré iniciujú a zabezpečujú aj iné orgány štátnej správy, externé organizácie, či špeciálne vzdelávacie programy a projekty.

Pre každú pracovnú pozíciu zamestnanca sú vypracované minimálne štandardy vzdelávania, do ktorých sú zahrnuté nasledovné oblasti:

      - anglický jazyk

      - terminológia v anglickom jazyku: EÚ, ochrana životného prostredia, európske fondy

      - aktuálna legislatíva SR, právo EÚ, legislatívny a rozhodovací proces EÚ

      - aktuálne nariadenia a procesy v oblasti fondov EÚ

      - aktuálne právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a súvisiaca problematika v SR a EÚ

      - príprava a spracovanie strategických dokumentov

      - štruktúra a nástroje prezentácie, negociačné techniky, spoločenská etiketa

      - aplikácie ITMS

      - kancelárske programy MS Office

V sledovanom období bolo evidovaných viac než 500 záznamov o uskutočnených školeniach zamestnancov riadiaceho orgánu pre OP ŽP, pričom sa pracovníci zúčastnili najmä na nasledovných školeniach:

    - Kurzy anglického jazyka

    - Kurzy pre projektových manažérov využívajúcich služobné motorové vozidlá – pravidlá cestnej premávky pre vodičov MŽP SR

    - Školenie: Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013

    - Školenie: Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 2013

    - Školenie: Zákon č. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

    - Školenie: Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013

    - Školenie: Aplikovanie skúseností z auditov vykonávaných EK v overovacích postupoch riadiacich orgánov

    - Školenie: Priebežné hodnotenie implementácie ŠF a KF

    - Školenia o zákone o verejnom obstarávaní, elektronické verejné obstarávanie

    - Manažérske kurzy – komunikácia, prezentačné zručnosti, rokovanie a vyjednávanie, riadenie a vedenie ľudí, zásady efektívnej komunikácie a asertivita, diplomatický protokol, časový manažment

    - Ekonomické minimum

    - Kurzy kontrolnej práce

    - Kurz: Hodnotenie verejných politík a programov

    - Kurz: Ako hodnotiť a monitorovať komunikáciu fondov EÚ

    - Kurz: Inštitúcie EÚ a ich funkcia v rozhodovacom procese

    - ITMS (projektové riadenie, finančné riadenie)

Vyššie uvedené školenia ako i vzdelávanie a mzdy pracovníkov sú financované prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc, ktorej špecifickým cieľom je zabezpečenie efektívneho procesu riadenia a implementácie OP ŽP v súlade s nárokmi kladenými na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, a to prostredníctvom podpory prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných aktivít týkajúcich sa OP ŽP spolu s aktivitami slúžiacimi na posilnenie administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú programovanie, riadenie, implementáciu, finančné riadenie, hodnotenie a monitorovanie, kontrolu a audit OP ŽP.

Stav fyzického pokroku a finančnej implementácie prioritnej osi 6 je uvedený v časti 3.6. a 6. správy.

# 3. Realizácia podľa prioritných osí

## 3.1. Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Cieľom prioritnej osi je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. Prioritná os je zameraná na zabezpečenie prístupu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite, zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu, zabezpečenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v súlade so záväzkami SR voči EÚ a zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich pre SR zo smernice 2000/60/ES v oblasti monitorovania vôd.

### 3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1

V rámci Prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd bolo od začiatku programovacieho obdobia k 31.12.2010 vyhlásených už osem výziev na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii  806 750 558 EUR. V priebehu roka 2010 riadiaci orgán zverejnil výzvu pre operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ s alokáciou 100 miliónov EUR a jednu na operačné ciele 1.1 a 1.2 s alokáciou 80  miliónov EUR.

Tab. č. 22: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 v období 01.01.2010 – 31.12.2010

| Prioritná os | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Z toho |  |
|  |  |  |  |  | ŠF/KF | ŠR |
| 1 (1.2 odpadová voda). | časovo ohraničená | 4.6.2010 | 2.11.2010 | 100 000 000 | 85 000 000 | 15 000 000 |
| 1 (1.1+1.2 pitná a odpadová voda) | časovo ohraničená | 3.12.2010 | 4.3.2011 | 80 000 000 | 68 000 000 | 12 000 000 |
| Celkom |  |  |  | 180 000 000 | 153 000 000 | 27 000 000 |

Zdroj: ITMS

V rámci výzvy pre operačný cieľ 1.2 (odpadová voda) bolo k dátumu jej uzavretia prijatých 25 žiadostí o NFP vo výške požadovaného príspevku 134 095 682,32 EUR (ŠR+KF). K 31.12.2010 boli predmetné žiadosti v štádiu hodnotenia, ich schvaľovací proces prebiehal až v roku 2011. V rámci výzvy pre operačné ciele 1.1 a 1.2 (pitná a odpadová voda) bolo možné podávať žiadosti o NFP pre jednotlivé operačné ciele, ako aj kombinovane.

O vyhlásených výzvach k 31.12.2010 spolu s prehľadom o projektoch pojednáva Príloha č. 1.

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 prijatých celkovo 318 žiadostí o NFP v objeme požadovaného príspevku 1 846 944 525 EUR, z čoho bolo ku koncu roka 2010 schválených 118 žiadostí vo výške schváleného NFP 604 812 487 EUR. Z uvedeného počtu sú takmer všetky projekty zazmluvnené v objeme 587 084 828 EUR (511 651 439 z KF). 3 projekty sú riadne ukončené vo výške čerpaných prostriedkov 1 098 871 EUR.

Podrobné vyčíslenie implementácie prioritnej osi je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Tab. č. 23 Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 k 31.12.2010

| Hlavná téma | Počet prijatých ŽoNFP | Počet zamietnutých ŽoNFP | Počet schválených ŽoNFP | Počet zazmluvnených projektov | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 - Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) | 68 (vrátane 26)2 | 42 (vrátane 13)2 | 23 (vrátane 10)2 | 21 (vrátane 9)2 | 21 (vrátane 9)2 | 0 |
| 46 - Spracovanie vody (odpadová voda) | 265 (vrátane 26)2 | 132 (vrátane 13)2 | 99 (vrátane 10)2 | 97 (vrátane 9)2 | 95 (vrátane 9)2 | 2 |
| 54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Celkom | 318 | 166 | 118 | 115 | 112 | 3 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná téma | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) | Výška schváleného príspevku (NFP) | Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov1 |
| 45 - Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) | 231 535 185 | 163 504 377 | 50 218 854 | 40 665 763 | 0,00 | 0 |
| 46 - Spracovanie vody (odpadová voda) | 1 582 097 901 | 652 746 473 | 533 715 529 | 525 540 962 | 0,00 | 738 328 |
| 54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 33 311 440 | 12 433 336 | 20 878 103 | 20 878 103 | 0,00 | 360 543 |
| Celkom | 1 846 944 525 | 828 684 186 | 604 812 487 | 587 084 828 | 0,00 | 1 098 871 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

1 Objem čerpaných prostriedkov NFP

2 počet vrátane - vyjadruje počet projektov, ktoré prispievajú k naplneniu oboch prioritných tém

Prehľad schválených projektov s uvedením ich stavu k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č.11.

Podrobný popis dôvodov neschválenia žiadostí v rámci jednotlivých výziev posudzovaných v roku 2010 je uvedený v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. Analýza funkčnosti opatrení riadiaceho orgánu na predchádzanie nedostatkov v rámci množstva vylúčených žiadostí o NFP je súčasťou Prílohy č. 14 správy.

V prvej polovici roka 2010 prebiehala taktiež koordinácia prípravy veľkých projektov a následne aktualizácia zoznamu veľkých projektov. Podrobnejšie informácie o priebehu procesu, spolupráci s iniciatívou Jaspers, ako aj stave veľkých projektov uvádza kapitola 5. tejto správy.

V rámci revízie OP ŽP (viď kapitola 2.4 správy) bola prevedená vzájomná úprava informatívneho rozdelenia príspevku z fondov do kategórií pomoci v rámci prioritných tém 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) a 46 Spracovanie vody (odpadová voda), konkrétne zníženie indikatívnej alokácie na prioritnú tému 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) o sumu 108 289 624 EUR a jej presun do prioritnej témy 46 Spracovanie vody (odpadová voda), ktorá tým bude o 108 289 624 EUR navýšená. Potreba uvedenej úpravy vyplýva z aktuálneho stavu implementácie a prípravy projektov v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,  Navýšené prostriedky budú smerované na realizáciu aktivít v oblasti čistenia a odvádzania odpadových vôd vyplývajúcich zo záväzkov SR voči EÚ, zakotvených v Zmluve o pristúpení k EÚ, najmä na podporu veľkých projektov, ktoré primárne riešia problematiku odvádzania a spracovania odpadovej vody.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov v rámci prioritnej osi 1 je uvedené v Prílohe č. 2. Ukazovatele boli vyhodnotené na základe obdržaných monitorovacích správ projektu od žiadateľov tak, ako im to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci prioritnej osi 1 bolo v sledovanom období na riadiaci orgán doručených 146 monitorovacích správ projektu, z toho 1 záverečná a 1 následná.

K 31.12.2010 bolo vďaka realizácii projektov s príspevkom z OP ŽP novovybudovaných 31,1 km rozvodov pitnej vody a 96 km kanalizačných sietí. Čo sa týka napojenosti obyvateľov k rozvodom pitnej vody a kanalizačnú sieť, tieto Core ukazovatele bude možné napĺňať resp. vykazovať ich napĺňanie až po skončení realizácie projektov. Avšak v zmysle zmluvy o NFP projektov k 31.12.2010 je deklarovaná cieľová hodnota ukazovateľa Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody 48 795 a ukazovateľa Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť 159 041.

Core ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2010 hodnotu 0, nakoľko bol tento zapracovaný do programovej dokumentácie pre OP ŽP až v polovici roka 2010, čím sa začala taktiež povinnosť žiadateľov vykazovať resp. napĺňať jeho hodnotu.

Plánované ukazovatele, ktorých hodnoty budú naplnené v rámci implementácie veľkých projektov sú uvedené v Prílohe č. 9 Stav implementácie veľkých projektov.

Realizáciou projektov financovaných v rámci operačného cieľa 1.3 (monitoring vôd) bol k 31.12.2010 dosiahnutý 54,08% súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách, čo predstavuje percentuálny podiel objemu uskutočneného monitorovania stavu vôd na objeme monitorovania stavu vôd, ktorý je v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode.

Napĺňanie relevantných fyzických ukazovateľov vypovedá o príspevku projektov k napĺňaniu jednotlivých cieľov programu. Realizácia projektov financovaných v rámci prioritnej osi 1 prispeje k zabezpečeniu bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a k efektívnemu zneškodňovaniu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie, a tým k naplneniu cieľa Rámcovej smernice o vodách, ktorá je transponovaná do práva SR zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako aj vykonávacej vyhlášky č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii, dosiahnuť dobrý ekologický stav vôd do roku 2015. Uvedené ukazovatele sledujú taktiež napĺňanie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ, t.j. stanovených prechodných období na implementáciu smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, s presne stanovenými termínmi splnenia v závislosti od veľkosti aglomerácií.

Plnenie ukazovateľov ovplyvňuje najmä samotný stav realizácie projektu resp. čerpanie. Taktiež nižšie hodnoty sú zapríčinené skutočnosťou, že hodnoty ukazovateľov dopadu na úrovni projektov sa vykazujú na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. Z tohto dôvodu boli v Prílohe č. 2 Plnenie ukazovateľov OP ŽP doplnené deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010.

Na základe zvyšovania čerpania oprávnených výdavkov projektov možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým napĺňanie relevantných cieľov prioritnej osi.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci prioritnej osi 1 v rozdelení na prioritné témy v porovnaní s dosiahnutou finančnou zazmluvnenosťou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP ŽP.

3.1.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 1

K 31.12.2010 bolo z Kohézneho fondu za prioritnú os 1 vyčerpaných viac než 15,5 milióna EUR, čo predstavuje 1,71% z celkového záväzku na prioritnú os na toto programové obdobie.

Tab. č. 24: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 1 k 31.12.2010

|  | Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v EUR |  | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 1 | 915 643 065 | 14 629 458,48 | 1,6% | 15 658 619,38 | 1,71% |

Zdroj: CO

V roku 2010 sa vyčerpali prostriedky v rámci prioritnej osi 1 v objeme 14 629 458,48 EUR, čo predstavuje mnohonásobné zvýšenie oproti roku 2009, pričom najvyššie čerpanie bolo zaznamenané v Trenčianskom a Prešovskom kraji (viď Príloha č. 7).

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 1, prioritnej témy 45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda) vyčerpaných vyše 3,27 mil. EUR z KF, čo predstavuje 1,64% z alokácie na túto tému, v rámci témy 46 Spracovanie vody (odpadová voda) bolo vyčerpaných takmer 10,5 mil. EUR z KF, t.j. 1,5% alokácie a v rámci témy 54 Iné opatrenia na zachovanie ŽP a predchádzanie rizikám sa vyčerpalo takmer 1,9 mil. EUR z KF.

Úroveň čerpania alokácie ovplyvňuje taktiež fakt, že k 31. 12. 2010 neboli vyhodnotené projekty z dvoch výziev, a to PO1-10-1 a PO1-10-2, a doteraz nebol schválený žiaden veľký projekt v rámci prioritnej osi.

Avšak napriek tomu RO pozitívne hodnotí, že úroveň zazmluvnenia danej prioritnej osi voči alokácii za danú prioritnú os je 55,88 %, pričom podiel prioritnej osi na celkovom zazmluvnení alokácie za rok 2010 je 50,62% (viď Príloha č. 13 Analýza pokroku implementácie OP ŽP).

Pod uvedené čerpanie v rámci prioritnej osi sa podpísali ďalešie faktory, tak externé ako aj procesné. Ich bližšia špecifikácia je uvedená spolu s Porovnaním skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010 za program, v kapitole 2.1.2 Finančná implementácia programu.

### 3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V súvislosti s implementáciou Prioritnej osi 1 boli zaznamenané opakované otázky EK k implementácii článku 9 Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES (ďalej len „RSV“), ktorá ovplyvňuje finančnú udržateľnosť projektov.

EK má zásadné pripomienky k predloženým veľkým projektom, konkrétne k finančným analýzam, a to k udržateľnosti projektov a k cenovej dostupnosti vodohospodárskych služieb. V zmysle pripomienok EK k predloženým veľkým projektom, ich dodatočne generované príjmy nie sú postačujúce na umožnenie interného financovania projektov, ktoré sú už financované úverom a na dostatočnú návratnosť odpisov. Náklady na dodávku vody a kanalizačných služieb v oblastiach, ktorých sa projekty týkajú, v súčasnosti predstavujú iba 1,2% - 1,7% z priemerného príjmu domácnosti. Uvedená hodnota je podľa názoru EK výrazne nižšia, než je bežne akceptovaná hranica sociálnej dostupnosti. Z tohto dôvodu by relatívne mierny nárast taríf za vodné mohol pomôcť vyriešiť problémy týkajúce sa finančnej udržateľnosti predkladaných projektov.

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci svojich kompetencií uskutočnilo všetky kroky smerujúce k dôkladnému transponovaniu všetkých článkov RSV. Od 01.11.2009 je účinná novela zákona o vodách, ktorou bola vykonaná úplná transpozícia RSV vrátane článku 9, ktorým sa ustanovuje úhrada nákladov za vodohospodárske služby. V zmysle novely zákona o vodách bolo tiež MŽP SR povinné do roku 2010 vypracovať návrh cenovej politiky a predložiť ho na schválenie vláde SR (povinnosť z RSV). Návrh cenovej politiky v oblasti vodného hospodárstva vláda SR na svojom rokovaní dňa 12.01.2011 schválila a prijala uznesenie č. 17/2011. Súčasťou cenovej politiky je aj regulácia cien a cenová kontrola, ktoré sú riadené osobitnými právnymi predpismi (zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a pod.). Uvedená cenová politika rešpektuje všetky platné právne predpisy v oblasti vodného hospodárstva ako aj v oblasti ekonomiky, hospodárske vzťahy, životný cyklus a zohľadňuje nákladovú metódu tvorby cien stanovenú regulačnou politikou, pri zachovaní princípu RSV „znečisťovateľ platí“.

O uvedených krokoch boli zástupcovia EK informovaní a zároveň im bol detailne popísaný spôsob doterajšej cenotvorby, ako aj dôvod vylúčenia odpisov z časti hmotného majetku, ktorý bol obstaraný z prostriedkov EÚ z oprávnených nákladov. Podľa stanoviska ÚRSO je dôvodom skutočnosť, že v účtovnej evidencii regulovaného subjektu by boli odpisy ako náklad pokryté dvojnásobne, a to cez výnosy a druhý krát v tržbách, a tým by boli „účtovným ziskom“ (zdaniteľným príjmom), ktorého účelové použitie v súlade s platnými predpismi nie je možné regulátorom účelovo viazať na obnovu majetku.

Napriek všetkým vysvetleniam RO pre OP ŽP o uplatňovaných postupoch a krokoch, realizovaných v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, EK vo svojom stanovisku opätovne upozornila, že podporí iba udržateľné projekty, ktoré sú v súlade s princípmi stanovenými v RSV. MŽP SR preto v rámci svojich kompetencií podniklo všetky potrebné kroky k odstráneniu vyššie uvedených výhrad EK k udržateľnosti projektov. Výhrady EK boli zohľadnené aj v stanovisku MŽP SR k Návrhu regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie  2012 – 2016, ktorý pripravil ÚRSO. MŽP SR dôsledne posudzovalo, či východiská navrhovanej regulačnej politiky sú v súlade s cieľmi cenovej politiky v oblasti vodného hospodárstva, t.j. či vytvárajú podmienky na plnenie záväzkov SR voči EÚ v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd, ako aj v oblasti plnenia RSV.

Pripomienky MŽP SR boli ÚRSO akceptované. V návrhu regulačnej politiky konkrétne v časti 4.5. „Návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu vykonania cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve“ je vo východiskách navrhnuté:

- sledovať vývoj nákladov na regulované činnosti s cieľom zohľadnenia možnosti tvorby zdrojov na obnovu existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry,

- podporovať investičný rozvoj najmä v oblasti verejných kanalizácií vytváraním primeraných možností na tvorbu vlastných finančných zdrojov určených na plnenie záväzkov, ktoré sa Slovenská republika pri vstupe do Európskej únie zaviazala splniť do roku 2015 s cieľom zabezpečiť finančnú udržateľnosť jednotlivých realizovaných projektov;

Taktiež boli navrhnuté významné zmeny v časti 4.5.3 „Návrh spôsobu vykonania cenovej regulácie“:

- Východiskom bude cena, ktorá zohľadní nové nastavenie ekonomických parametrov. To znamená, že budú uplatňované odpisy na princípe ročných odpisov z majetku obstaraného z vlastných zdrojov najviac do výšky ročných daňových odpisov vrátane časti odpisov z majetku obstaraného z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným prevodom rozloženým na dlhšie časové obdobie.

- Základom pre určenie primeraného zisku bude regulačná báza aktív a miera ich výnosnosti. Regulačnou bázou aktív bude hodnota aktív slúžiacich na zabezpečenie regulovanej činnosti a určí sa na základe ich účtovnej hodnoty.

Uvedené východiská a návrhy cenovej regulácie pre nastávajúce regulačné obdobie 2012 – 2016 tak vytvárajú podmienky pre plnenie záväzkov SR voči EÚ v oblasti vodného hospodárstva vrátane plnenia požiadaviek stanovených v RSV.

## 3.2. Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami

Cieľom prioritnej osi je zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami. Prioritná os je zameraná na výrazne znižovanie škôd spôsobených povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a na dobudovanie Povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS).

### 3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2

V rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami bolo k 31.12.2010 vyhlásených už sedem výziev na predkladanie žiadostí o NFP v alokácii 193 548 505 EUR, z toho v priebehu roka 2010 tri výzvy v objeme 82 578 177 EUR, o čom pojednáva aj nasledujúca tabuľka č. 20.

Tab. č. 25: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 v období 01.01.2010 – 31.12.2010

| Prioritná os | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Z toho |  |
|  |  |  |  |  | ŠF/KF | ŠR |
| 2 (2.1. preventívna ochrana pred povodňami) | časovo ohraničená | 11.6.2010 | 3.11.2010 | 40 000 000 | 34 000 000 | 6 000 000 |
| 2 (2.2. POVAPSYS) | časovo ohraničená | 19.2.2010 | 12.7.2010 | 30 588 235 | 26 000 000 | 4 588 235 |
| 2 (2.1. opatrenia zo smernice o hodnotení a manažmente povodň. rizík) | časovo ohraničená | 30.6.2010 | 22.11.2010 | 11 989 942 | 10 191 451 | 1 798 491 |
| Celkom |  |  |  | 82 578 177 | 70 191 450 | 12 386 727 |

Zdroj: ITMS

V rámci prioritnej osi 2 bolo k 31.12.2010 prijatých celkovo 183 žiadostí o NFP, v objeme požadovaného príspevku 274 237 032 EUR (KF+ŠR), z toho bolo 36 schválených a všetky sú taktiež zazmluvnené, vo výške 48 804 865 EUR (42 256 168 EUR z fondov EÚ). Proces schvaľovania výziev na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami PO2-10-1 a PO2-10-3  prebiehal až v roku 2011.

V jednom prípade došlo v rámci PO 2 k vráteniu finančných prostriedkov v sume 662,22 EUR, pričom dôvodom vrátenia bol nesprávne stanovený podiel jednotlivých zdrojov financovania v prípade prijímateľa Slovenský vodohospodársky podnik š.p. v rámci oznámení o schválení žiadosti o NFP a zmlúv o poskytnutí NFP, pričom uvedená suma bola vrátená zo strany prijímateľa späť bez predchádzajúceho písomného vyzvania. Zo šiestich ukončených projektov bol jeden mimoriadne ukončený, a to z dôvodu nastania nepredvídateľných okolností na strane prijímateľa.

Tab. č. 26: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31.12.2010

| Hlavná téma | Počet prijatých ŽoNFP | Počet zamietnutých ŽoNFP | Počet schválených ŽoNFP | Počet zazmluvnených projektov | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 - Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie) | 183 | 46 | 36 | 36 | 30 | 6 |
| Celkom | 183 | 46 | 36 | 36 | 30 | 6 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná téma | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) | Výška schváleného príspevku (NFP) | Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov1 |
| 53 - Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie) | 274 237 032 | 81 198 997 | 48 804 526 | 48 804 865 | 662,22 | 1 266 634 |
| Celkom | 274 237 032 | 81 198 997 | 48 804 526 | 48 804 865 | 662,22 | 1 266 634 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

1 Objem čerpaných prostriedkov NFP

Podrobný popis dôvodov neschválenia žiadostí v rámci jednotlivých výziev posudzovaných v roku 2010 je uvedený v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. Analýza funkčnosti opatrení riadiaceho orgánu na predchádzanie nedostatkov v rámci množstva vylúčených žiadostí o NFP je súčasťou Prílohy č. 14 správy.

Prehľad schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č. 11.

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre POVAPSYS nebola prijatá žiadna žiadosť. Oprávnený žiadateľ Slovenský hydrometeorologický ústav projektu POVAPSYS listom z 09.07.2010 požiadal riadiaci orgán o opätovné vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci operačného cieľa 2.2, nakoľko ani v rámci výzvy OPŽP-PO2-10-2 z 19.02.2010 nebol spôsobilý predložiť predmetnú žiadosť o NFP z dôvodu nesplnenia funkcionality varovania systému, potreby doloženia právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného stavebného úradu podľa § 117 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení k relevantným nevyhnutným súčastiam projektu a taktiež z potreby zahrnúť do projektu skúsenosti z ojedinelých povodní v roku 2010.

Vzhľadom na zmeny v kontexte realizácie OP ŽP (viď kapitola 2.4 správy) nebola následne v roku 2010 vyhlásená výzva pre POVAPSYS. V súvislosti s revíziou OP ŽP bola vytvorená nová prioritná os 7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému, financovaná z ERDF, do ktorej bude presunutý súčasný operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému, vypustený zo súčasnej prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami.

Po schválení revízie a zapracovaní dotknutých zmien do príslušných dokumentov bude môcť byť vyhlásená výzva na riešenie problematiky POVAPSYS.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Napĺňanie hodnôt ukazovateľov bolo v rámci prioritnej osi 2 len pre operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, nakoľko len v rámci tohto operačného cieľa boli schválené resp. zazmluvnené projekty. Za sledované obdobie riadiaci orgán obdržal od prijímateľov 42 monitorovacích správ projektu, z toho 6 záverečných. Na základe týchto správ bolo vyhodnotené plnenie ukazovateľov, a to nasledujúcim spôsobom. Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami predstavuje k 31.12.2010  hodnotu 15, čo je 14,2% z plánovaného výsledku ku koncu roka 2015 a Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou predstavuje 3,141 km2, t.j. takmer 2% z plánovanej hodnoty k roku 2015.

Core ukazovateľ Počet projektov na prevenciu rizík dosahuje hodnotu 35, t.j. 71,4% z plánovanej cieľovej hodnoty ku koncu programového obdobia.

Core ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest ako aj Počet osôb chránených pred povodňami (spolu za projekty) vykazujú k 31.12.2010 hodnotu 0, nakoľko boli tieto zapracované do programovej dokumentácie pre OP ŽP až v polovici roka 2010, čím sa začala taktiež povinnosť žiadateľov vykazovať resp. napĺňať ich hodnotu.

Plnenie ukazovateľov za Prioritnú os 2 je uvedený v Prílohe č. 2, ktorá je okrem aktuálneho napĺňania ukazovateľov za jednotlivé roky doplnená taktiež o deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010.

Vyššie uvedené ukazovatele odzrkadľujú stav napĺňania cieľa prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami, ktorým je zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami, a to v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 (schválený uznesením vlády SR č. 31/2000 a aktualizovaný uznesením vlády SR č. 25/2003), Plánmi manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska. Všeobecným legislatívnym rámcom pre vykonávanie aktivít v oblasti ochrany pred povodňami je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (rámcová smernica o vode) a taktiež Smernica Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Priority vyššie uvedených dokumentov, ako sú zníženie škôd na majetku verejných i súkromných subjektov, spôsobených povodňami, predchádzanie negatívnym dôsledkom povodní v podobe strát na ľudských životoch a ohrozenia zdravia obyvateľstva, obmedzenie ľudskou činnosťou spôsobených nepriaznivých vplyvov na odtokové pomery v povodiach, zabezpečenie prirodzenej schopnosti akumulácie vody revitalizáciou povodí a zabezpečenie manažmentu preventívnych protipovodňových opatrení budú postupne napĺňané realizáciou projektov protipovodňovej ochrany financovaných v rámci prioritnej osi 2 OP ŽP a sledované monitorovaním relevantných fyzických ukazovateľov.

Plnenie stanovených ukazovateľov ovplyvňuje samotný stav projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. Na základe tejto skutočnosti možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým napĺňanie relevantných cieľov prioritnej osi.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci prioritnej osi 2 v porovnaní s dosiahnutou finančnou zazmluvnenosťou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP ŽP.

3.2.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 2

K 31.12.2010 boli v rámci uvedenej prioritnej osi vyčerpané prostriedky z Kohézneho fondu vo výške takmer 7 mil. EUR, čo predstavuje 5,71% z celkového záväzku na prioritnú os 2 na toto programové obdobie.

Tab. č. 27: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 2 k 31.12.2010

|  | Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v EUR |  | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 2 | 120 000 000 | 4 713 927,82 | 3,93% | 6 850 408,02 | 5,71% |

Zdroj: CO

V roku 2010 bolo vyčerpaných vyše 4,7 mil. EUR z KF, čo predstavuje viac než dvojnásobný nárast oproti roku 2009, pričom najvyššie čerpanie bolo zaznamenané v rámci Prešovského, Žilinského a Bratislavského kraja (viď Príloha č. 7).

V rámci prioritnej témy 53 je k 31. 12. 2010 zazmluvnená suma projektov protipovodňovej ochrany na úrovni 35,21% z celkovej alokácie na prioritnú os 2, čo deklaruje Príloha č. 13 Analýza pokroku implementácie OP ŽP.

Úroveň čerpania alokácie ovplyvňuje taktiež fakt, že k 31. 12. 2010 neboli vyhodnotené projekty z dvoch výziev PO2-10-1 a PO2-10-3, ako aj nečerpanie v rámci vybudovania POVAPSYS, nakoľko k 31.12.2010 nebol projekt schválený.

V súvislosti s navýšením prostriedkov na ochranu pred povodňami (viď kapitola 2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP ŽP), RO plánuje vyhlásiť výzvu na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami ako aj budovanie POVAPSYS, čím vytvorí ďalšie podmienky pre schvaľovanie resp. zazmluvňovanie projektov a tým narastajúce čerpanie pridelených prostriedkov.

Výšku čerpania ovplyvňuje taktiež viacero externých  faktorov, ktorésú podrobnejšie popísané v kapitole 2.1.2 Finančná implementácia operačného programu, aj s uvedením Porovnania skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010 spolu za program.

### 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V súvislosti s implementáciou Prioritnej osi 2 neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.

## 3.3. Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Cieľom prioritnej osi je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR. Prioritná os je zameraná na transpozíciu a implementáciu predpisov EÚ, plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj na aktivity spojené s transpozíciou a implementáciou smernice 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva.

### 3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 3

V rámci Prioritnej osi 3 bolo k 31.12.2010 vyhlásených už desať výziev na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii  233 698 916 EUR. Z toho bolo v roku 2010 zverejnené písomné vyzvanie pre iniciatívu Jeremie s alokáciou 31 764 706 EUR.

Tab. č. 28: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 v období 01.01.2010 – 31.12.2010

| Prioritná os | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Z toho |  |
|  |  |  |  |  | ŠF/KF | ŠR |
| 3 (3.1 ochrana ovzdušia) | Oznámenie oprávneným subjektom | 25.05.2010 | Priebežné vyzvanie | 31 764 706 | 27 000 000 | 4 764 706 |
| Celkom |  |  |  | 31 764 706 | 27 000 000 | 4 764 706 |

Zdroj: ITMS

V rámci vyššie uvedeného oznámenia bola prijatá jedna žiadosť o NFP s názvom „Úvodný grant – operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia“, kód: NFP24130120328, žiadateľ: Európsky investičný fond. Následne bola dňa 04.06.2010 uvedená žiadosť o NFP schválená, k uzavretiu Zmluvy o financovaní medzi MŽP SR a EIF však nedošlo (viď kapitola 2.6).

K 31.12.2010 bolo na riadiacom orgáne za predmetnú prioritnú os prijatých 326 žiadostí o NFP vo výške 464 739 447 EUR, z toho bolo 109 žiadostí schválených v objeme 200 815 114 EUR, 108 projektov je zazmluvnených vo výške prostriedkov 169 034 686 EUR (147 506 137 z fondov EÚ), 100 v realizácii a 8 projektov je ukončených vo výške čerpaného príspevku 8 444 617 EUR.

Tab. č. 29: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 k 31.12.2010

| Hlavná téma | Počet prijatých ŽoNFP | Počet zamietnutých ŽoNFP | Počet schválených ŽoNFP | Počet zazmluvnených projektov | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 - Kvalita vzduchu | 147 | 80 | 66 | 67 | 63 | 4 |
| 52 - Podpora čistej mestskej dopravy | 18 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 49 - Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene | 161 | 125 | 36 | 36 | 32 | 4 |
| Celkom | 326 | 214 | 109 | 108 | 100 | 8 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná téma | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) | Výška schváleného príspevku (NFP) | Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov1 |
| 47 - Kvalita vzduchu | 184 812 645 | 59 025 982 | 120 163 683 | 97 866 479 | 290 179,86 | 6 211 737 |
| 52 - Podpora čistej mestskej dopravy | 113 914 985 | 63 167 567 | 38 246 650 | 28 693 429 | 0,00 | 0 |
| 49 - Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene | 166 011 816 | 123 172 816 | 42 404 780 | 42 474 778 | 11 012,43 | 2 232 880 |
| Celkom | 464 739 447 | 245 366 364 | 200 815 114 | 169 034 686 | 301 192,29 | 8 444 617 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

1 Objem čerpaných prostriedkov NFP

Rozdiel vo výške schváleného a zazmluvneného príspevku vyplynul z nesúladu hodnôt v ITMS. Tieto sú priebežne odstraňované v roku 2011

Dôvodom vrátenia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi bolo porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Z ôsmych ukončených projektov boli dva mimoriadne ukončené, a to z dôvodu nepreukázania schopnosti spolufinancovania projektu.

Podrobný popis dôvodov neschválenia žiadostí v rámci jednotlivých výziev posudzovaných v roku 2010 je uvedený v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. Analýza funkčnosti opatrení riadiaceho orgánu na predchádzanie nedostatkov v rámci množstva vylúčených žiadostí o NFP je súčasťou Prílohy č. 14 správy.

Prehľad schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č. 11.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov v rámci prioritnej osi 3 je uvedené v Prílohe č. 2. ktorá je okrem aktuálneho napĺňania ukazovateľov za jednotlivé roky doplnená taktiež o deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010.

Ukazovatele boli vyhodnotené na základe obdržaných monitorovacích správ projektu od žiadateľov tak, ako im to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci prioritnej osi 3 bolo za sledované obdobie roka 2010 na riadiaci orgán doručených 130 monitorovacích správ projektu, z toho 118 priebežných, 11 záverečných a 1 následná. K 31.12.2010 bolo vďaka realizácii projektov s príspevkom z OP ŽP podporených 39 aktivít zameraných na znižovanie znečisťovania ovzdušia a podporených štúdií a analýz, čo presahuje plánovanú cieľovú hodnotu na rok 2015, taktiež zmodernizovaných a novo nainštalovaných 74 staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, čo taktiež prekračuje z plánovaný počet ku koncu roka 2015.

V rámci monitorovania Core ukazovateľov možno uviesť, že realizáciou projektov v rámci prioritnej osi bolo podporených 36 projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie a 108 na zlepšenie kvality ovzdušia. Core ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2010 hodnotu 0, nakoľko bol tento zapracovaný do programovej dokumentácie pre OP ŽP až v polovici roka 2010, čím sa začala taktiež povinnosť žiadateľov vykazovať resp. napĺňať jeho hodnotu.

Prostredníctvom vybraných merateľných ukazovateľov sa sleduje príspevok realizovaných projektov k napĺňaniu cieľov programu, najmä špecifického cieľa prioritnej osi č. 3, ktorým je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR. Tento cieľ priamo nadväzuje na ciele definované  v Tematickej stratégii pre znečistenie ovzdušia, v súlade so smernicami EÚ, najmä smernicou č. 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia , smernicou č. 96/62/ES o posudzovaní a riadení kvality ovzdušia, smernicou  č. 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín. Realizácia podporovaných aktivít tiež prispeje k plneniu požiadaviek v zmysle novelizácie smernice č. 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie. Aktivity v oblasti monitorovania ovzdušia zároveň prispievajú k plneniu povinností vyplývajúcich z Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Plnenie stanovených ukazovateľov ovplyvňuje samotný stav projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. Na základe tejto skutočnosti možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým plnenia relevantných cieľov prioritnej osi.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci prioritnej osi 3 v rozdelení na prioritné témy v porovnaní s dosiahnutou finančnou zazmluvnenosťou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP ŽP.

3.3.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 3

K 31.12.2010 došlo v rámci prioritnej osi k čerpaniu finančných prostriedkov z ERDF v objeme takmer 25 miliónov EUR, čo predstavuje 13,70% zo záväzku na programové obdobie pre túto prioritnú os.

Tab. č. 30: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2010

|  | Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v EUR |  | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 3 | 180 000 000 | 17 730 514,25 | 9,85% | 24 658 302,15 | 13,70% |

Zdroj: CO

V roku 2010 bolo vyčerpaných takmer 18 mil. EUR z KF, čo predstavuje 2,5-násobný nárast oproti roku 2009, najvyššie čerpanie prostriedkov bolo zaznamenané v rámci Trenčianskeho a Banskobystrického kraja (viď Príloha č. 7).

V rámci prioritnej témy 47 Kvalita vzduchu bolo k 31.12.2010 vyčerpaných takmer 16,9 mil. EUR z ERDF, čo predstavuje 15,6% z alokácie na prioritnú tému, viac než 7,66 mil. EUR bolo vyčerpaných za prioritnú tému 49 Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene, čo je 19,3% z alokácie a v rámci témy 52 Podpora čistej mestskej dopravy 137 969 EUR z ERDF.

Stav čerpania ovplyvňuje viacero externých faktorov ako aj faktorov v samotnej implementácii. Tieto sú podrobnejšie popísané v kapitole 2.1.2 Finančná implementácia operačného programu, aj s uvedením Porovnania skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010 spolu za program. Z uvedených dôvodov ovplyvňujú čerpanie v rámci PO 3 najmä náročnosť a parametre v samotnej realizácii investičných projektov, čo neumožňuje rýchle čerpanie v prvých fázach realizácie. Nakoľko v zmysle Prílohy č. 13 úroveň zazmluvnenia alokácie prioritnej osi v polovici programového obdobia predstavuje 81,95%, riadiaci orgán predpokladá neustále zvyšovanie čerpania v rámci podporených projektov.

### 3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V súvislosti s implementáciou Prioritnej osi 3 neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.

## 3.4. Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo

Cieľom prioritnej osi je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy. Prioritná os je zameraná na zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov, na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov, na znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečenie riešenia problematiky environmentálnych záťaží a na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov.

### 3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 4

V rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo bolo od začiatku programovacieho obdobia vyhlásených už 10 výziev na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii 476 853 923 EUR, z toho v roku 2010 pre kombináciu operačných cieľov 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov alokácii 73 000 000 EUR.

Tab. č. 31: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 v období 01.01.2010 – 31.12.2010

| Prioritná os | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Z toho |  |
|  |  |  |  |  | ŠF/KF | ŠR |
| 4 (4.1+4.2 separácia a zhodnocovanie odpadov) | časovo ohraničená výzva | 01.02.2010 | 24.06.2010 | 73 000 000 | 62 050 000 | 10 950 000 |
| Celkom |  |  |  | 73 000 000 | 62 050 000 | 10 950 000 |

Zdroj: ITMS

K dátumu uzavretia výzvy OPŽP-PO4-10-1 bolo prijatých 428 žiadostí o NFP, vo výške požadovaného príspevku 578 478 099 EUR. K 31.12.2010 bolo schválených 27 projektov v objeme schváleného príspevku 26 019 788 a proces schvaľovania pokračoval začiatkom roka 2011,

Celkovo bolo k 31.12.2010 na MŽP SR v rámci predmetnej prioritnej osi zaregistrovaných 935 žiadostí vo výške požadovaného NFP 1 322 541 370 EUR, 162 projektov je zazmluvnených v objeme 269 002 681 EUR (237 000 525 EUR z fondov EÚ), z toho 141 v realizácii. Riadne ukončených je 21 projektov v objeme čerpaných prostriedkov 13 806 061 EUR. O uvedených skutočnostiach pojednáva podrobnejšie nasledovná tabuľka.

Tab. č. 32: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 k 31.12.2010

| Hlavná téma | Počet prijatých ŽoNFP | Počet zamietnutých ŽoNFP | Počet schválených ŽoNFP | Počet zazmluvnených projektov | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom | 930 | 618 | 189 | 159 | 138 | 21 |
| 50 - Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Celkom | 935 | 620 | 192 | 162 | 141 | 21 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná téma | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) | Výška schváleného príspevku (NFP) | Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov1 |
| 44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom | 1 320 672 191 | 757 163 538 | 311 978 193 | 267 645 091 | 69 523,43 | 13 806 061 |
| 50 - Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy | 1 869 178 | 511 588 | 1 357 590 | 1 357 590 | 0,00 | 0 |
| Celkom | 1 322 541 370 | 757 675 126 | 313 335 783 | 269 002 681 | 69 523,43 | 13 806 061 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

1 Objem čerpaných prostriedkov NFP

Výška vrátených prostriedkov predstavuje 69 523,43 EUR, dôvodom vrátenia bolo porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Prehľad schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č. 11.

Najvýznamnejšie dôvody zamietnutia žiadostí o NFP v rámci PO4 sú formálne a obsahové, odborné nedostatky žiadostí o NFP ako aj výška finančného objemu alokovaného na jednotlivé výzvy v porovnaní s výškou žiadaného príspevku prijatých  žiadostí o NFP.

V danej súvislosti je potrebné zdôrazniť taktiež fakt, že v roku 2010 sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne zvýšil počet žiadateľov v rámci výziev z operačných cieľov 4.1 a 4.2. V roku 2010 prijal RO na základe výzvy kód POŽP-PO4-10-1 pre operačné ciele 4.1 + 4.2 celkovo až 428 žiadostí o NFP, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast o 125%. Tu je potrebné konštatovať, že mnohé neschválené žiadosti o NFP sú žiadateľmi predkladané opakovane v ďalších výzvach pre dané operačné ciele.

V zmysle záznamov z rokovaní výberovej komisie MŽP SR, v rámci výziev pre operačné ciele 4.1. a 4.2 bolo najviac žiadostí o NFP zamietnutých z dôvodu, že nesplnili kritériá odborného hodnotenia, pričom na výsledky odborného hodnotenia nemajú vplyv opatrenia, ktoré zaviedol RO s cieľom znížiť množstvo zamietnutých žiadostí o NFP. Výsledok odborného hodnotenia priamo závisí od kvality predložených žiadostí o NFP, pričom kvalitu predložených žiadostí RO nemôže priamo ovplyvniť. Mnohé z podaných žiadostí o NFP taktiež boli stiahnuté žiadateľom v priebehu hodnotenia, na čo RO nemá žiadny dosah.

Ďalším početným nedostatkom žiadostí o NFP bolo tiež nesplnenie kritérií oprávnenosti. Kritériá oprávnenosti sú stanovené RO jasne a jednoznačne v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a RO nemôže priamo ovplyvniť oprávnenosť/neoprávnenosť podávaných žiadostí o NFP, resp. oprávnenosť/neoprávnenosť žiadateľov, ktorí podávajú žiadosť o NFP.

Tie žiadosti o NFP, ktoré nesplnili kritérium úplnosti, tvoria len malé percento zamietnutých žiadostí o NFP, čo svedčí o správnom postupe RO, ktorý podrobne usmerňuje žiadateľov vo veci predkladania úplných žiadostí o NFP.

Analýza dôvodov neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP je uvedená v kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. Analýza funkčnosti opatrení riadiaceho orgánu na predchádzanie nedostatkov v rámci množstva vylúčených žiadostí o NFP je súčasťou Prílohy č. 14 správy.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov v rámci prioritnej osi 4 je uvedené v Prílohe č. 2, ktorá je okrem aktuálneho napĺňania ukazovateľov za jednotlivé roky doplnená taktiež o deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010

Ukazovatele boli vyhodnotené na základe obdržaných monitorovacích správ projektu od žiadateľov tak, ako im to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci prioritnej osi 4 bolo v roku 2010 na riadiaci orgán doručených 289 monitorovacích správ projektu, z toho 250 priebežných a 39 záverečných. K 31.12.2010 bolo vďaka realizácii projektov s príspevkom z OP ŽP vybudovaných/zmodernizovaných 48 zariadení na separovaný zber, 31 zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov, t.j. hodnoty presahujú plánovaný počet v rámci cieľa k roku 2015a 6 zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Prostredníctvom projektov z OP ŽP bolo ku koncu roka 2010 uzatvorených a zrekultivovaných 20 skládok, čo predstavuje polovicu z plánovanej cieľovej hodnoty k roku 2015.

Core ukazovateľ Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov dosahuje hodnotu 33, ktorá prekračuje plánovaný cieľ k roku 2015. Realizáciou projektov bolo vytvorených 14 pracovných miest.

Sledované ukazovatele sú vyhodnocované za účelom monitorovania pokroku v napĺňaní cieľov prioritnej osi 4, ktoré vyplývajú z hierarchie cieľov v oblasti odpadového hospodárstva SR zakotvenej v koncepčných dokumentoch EÚ a SR (Program odpadového hospodárstva SR) a zároveň rešpektujú prechodné obdobia a iné termínované požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ, ktorých plnenie je pre SR záväzné, a to najmä z nasledovných smerníc: smernica 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov v platnom znení, ako aj v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov v platnom znení, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení v platnom znení, smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení atď.

Plnenie stanovených ukazovateľov ovplyvňuje samotný stav projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. Na základe tejto skutočnosti možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým napĺňanie relevantných cieľov prioritnej osi.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci prioritnej osi 4 v rozdelení na prioritné témy v porovnaní s dosiahnutou finančnou zazmluvnenosťou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP ŽP.

3.4.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 4

K 31.12.2010 boli vyčerpané prostriedky z Kohézneho fondu pre prioritnú os 4 v objeme  takmer 48 miliónov EUR, čo predstavuje 9,89% zo záväzku na prioritnú os na roky 2007-2013 (viď Tabuľka č. 25).

Tab. č. 33: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2010

|  | Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (EU zdroje) v EUR |  | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 4 | 485 000 000 | 40 089 262,69 | 8,27% | 47 990 112,00 | 9,89% |

Zdroj: CO

V roku 2010 dosiahlo čerpanie úroveň viac než 40 mil. EUR, čo je 5-násobné zvýšenie oproti roku 2009. Najvyššie čerpanie bolo zaznamenané v Banskobystrickom a Trnavskom kraji (viď Príloha č. 7 správy).

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej témy 44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom vyčerpaných viac než 47,5 mil. EUR z KF, čo predstavuje 12,9% z alokácie na uvedenú prioritnú tému, v rámci témy 50 Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy došlo k čerpaniu vo výške 512 275 EUR.

Samotné čerpanie v rámci PO 4 ovplyvňuje  čerpanie alokácie na prioritnú tému 50 v dôsledku zdĺhavého legislatívneho procesu v oblasti environmentálnych záťaží.  Avšak úroveň zazmluvnenia alokácie pre prioritnú os predstavuje v polovici programového obdobia 48,87%, čo je uvedené v Prílohe č. 13 Analýza pokroku implementácie OP ŽP, ktorá zahŕňa vývoj čerpania (úroveň zazmluvnenia za zdroje EÚ) alokácie prideleného príspevku spoločenstva v rámci jednotlivých prioritných osí resp. prioritných tém.

Ďalšie faktory tak externé ako aj faktory v samotnej implementácii, ktoré ovplyvňujú stav čerpania sú podrobnejšie popísané v kapitole 2.1.2 Finančná implementácia operačného programu, aj s uvedením Porovnania skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010 spolu za program.

### 3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V súvislosti s implementáciou Prioritnej osi 4 neboli zaznamenané žiadne závažné problémy, avšak zdĺhavý legislatívny proces v oblasti environmentálnych záťaží ovplyvňoval samotné zazmluvňovanie resp. čerpanie v rámci prioritnej osi Koncom roka 2010 bol vypracovaný návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Návrh zákona rieši aplikáciu princípu „znečisťovateľ platí“ pri odstraňovaní existujúcich env. záťaží.

## 3.5. Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Cieľom prioritnej osi je dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. Prioritná os je zameraná na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, najmä prostredníctvom sústavy NATURA 2000, materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií a monitoring stavu zmien krajiny, ako aj na zlepšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a vlastníkov územia.

### 3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 5

K 31.12.2010 boli v rámci Prioritnej osi 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny vyhlásené štyri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v celkovej alokácii 70 539 894 EUR. V roku 2010 nebola zverejnená žiadna výzva v rámci prioritnej osi.

Tab. č. 34: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 v období 01.01.2010 – 31.12.2010

| Prioritná os | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Z toho |  |
|  |  |  |  |  | ŠF/KF | ŠR |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: ITMS

V rámci Prioritnej osi 5 bolo ku koncu roka 2010 zaregistrovaných 60 projektov vo výške požadovaného NFP 76 948 755 EUR, z toho bolo schválených 40 žiadostí o NFP vo výške schváleného NFP 55 962 888 EUR, z toho z ERDF v sume 47 568 455 EUR. K 31.12.2010 je už všetkých 40 projektov zazmluvnených vo výške 55 962 888 EUR, (47 568 455 EUR z fondov EÚ) 38 v realizácii a dva projekty sú ukončené vo výške čerpaných prostriedkov 17 473 EUR, pričom jeden projekt bol mimoriadne ukončený dohodou o ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu problematického zabezpečenia odborných podkladov od externých inštitúcií, potrebných pre úspešnú realizáciu projektu.

Tab. č. 35: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 5 k 31.12.2010

| Hlavná téma | Počet prijatých ŽoNFP | Počet zamietnutých ŽoNFP | Počet schválených ŽoNFP | Počet zazmluvnených projektov | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 27 (vrátane 13)2 | 8 (vrátane 4)2 | 19 (vrátane 9)2 | 19 (vrátane 9)2 | 17 (vrátane 9)2 | 2 |
| 51 - Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane NATURA 2000) | 46 (vrátane 136)2 | 16 (vrátane 4)2 | 30 (vrátane 9)2 | 30 (vrátane 9)2 | 30 (vrátane 9)2 | 0 |
| Celkom | 60 | 20 | 40 | 40 | 38 | 2 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná téma | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) | Výška schváleného príspevku (NFP) | Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov 1 |
| 54 - Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 24 776 150 | 6 946 075 | 17 703 243 | 23 053 112 | 0,00 | 17 473 |
| 51 - Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane NATURA 2000) | 52 172 605 | 13 871 457 | 38 259 644 | 32 909 776 | 0,00 | 0 |
| Celkom | 76 948 755 | 20 817 532 | 55 962 888 | 55 962 888 | 0,00 | 17 473 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

1 Objem čerpaných prostriedkov NFP

2 počet vrátane - vyjadruje počet projektov, ktoré prispievajú k naplneniu oboch tém Rozdiel vo výške schváleného a zazmluvneného príspevku vyplynul z nesúladu hodnôt v ITMS. Tieto sú priebežne odstraňované v roku 2011

Prehľad schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č. 11.

Najčastejšie dôvody neschválenia žiadostí o NFP v rámci Prioritnej osi 5 sú podrobnejšie uvedené kapitole 2.1.1 správy, v časti Dôvody neschválenia a vylúčenia žiadostí o NFP a vykonané opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov. Analýza funkčnosti opatrení riadiaceho orgánu na predchádzanie nedostatkov v rámci množstva vylúčených žiadostí o NFP je súčasťou Prílohy č. 14 správy.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov za Prioritnú os 5 je uvedené v Prílohe č. 2 správy. V roku 2010 riadiaci orgán obdržal od prijímateľov 79 monitorovacích správ projektu, z toho 76 priebežných a 3 záverečné, na základe ktorých bolo vyhodnotené plnenie ukazovateľov, a to nasledujúcim spôsobom. Ku koncu roka 2010 bolo zrealizovaných 132 podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie, v počte informovaných subjektov 2 239. K 31.12.2010 boli dobudované/zrekonštruované takmer 4 zariadenia pre účely ochrany prírody a krajiny na 26%-tách plochy z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia.

Core ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2010 hodnotu 0, nakoľko bol tento zapracovaný do programovej dokumentácie pre OP ŽP až v polovici roka 2010, čím sa začala taktiež povinnosť žiadateľov vykazovať resp. napĺňať jeho hodnotu.

Napĺňanie relevantných fyzických ukazovateľov vypovedá o príspevku projektov k napĺňaniu jednotlivých cieľov prioritnej osi, medzi ktoré patrí najmä dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ. Realizácia projektov financovaných v rámci operačných cieľov 5.1, 5.2 a 5.3 prispeje teda k zabezpečeniu plnenia právnych predpisov EÚ, z ktorých vychádza budovanie sústavy NATURA 2000, a to: smernice Rady 2009/147/ES z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení, smernice Rady 1992/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov v platnom znení a smernice Rady 1999/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách.

Plnenie stanovených ukazovateľov ovplyvňuje samotný stav projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. Na základe tejto skutočnosti možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov, a tým napĺňanie relevantných cieľov prioritnej osi. Deklarované cieľové hodnoty projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010 sú uvedené v Prílohe č. 2 výročnej správy.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci prioritnej osi 5 v rozdelení na prioritné témy v porovnaní s dosiahnutou finančnou zazmluvnenosťou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP ŽP.

3.5.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 5

K 31.12.2010 bolo vyčerpaných vyše 3 miliónov EUR, čo predstavuje 6,22% zo záväzku na prioritnú os na celé programové obdobie.

Tab. č. 36: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2010

|  | Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v EUR |  | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 5 | 50 756 935 | 2 009 640,45 | 3,96% | 3 158 035,00 | 6,22% |

Zdroj: CO

V roku 2010 bolo v rámci prioritnej osi vyčerpaných vyše 2 mil. EUR z ERDF, čo predstavuje takmer dvojnásobok oproti roku 2009, najvyššie čerpanie bolo v rámci Žilinského a Košického kraja (viď Príloha č. 7 správy).

V rozdelení na prioritné témy bolo v rámci témy 51 Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane Natura 2000) vyčerpaných viac než 1,4 mil. EUR z ERDF, čo predstavuje 4,7% z alokácie na uvedenú tému. V rámci prioritnej témy 54 Iné opatrenia na zachovanie ŽP a predchádzanie rizikám, prioritnej osi 5 dosiahlo čerpanie hodnotu vyše 1,7 mil. EUR, t.j. 8,5% z alokácie na prioritnú tému v rámci 5 prioritnej osi.

Úroveň zazmluvnenia alokácie na prioritnú os predstavuje k 31.12.2010 93,72% podľa Prílohy č. 13 Analýza pokroku implementácie OP ŽP. Samotný stav čerpania ovplyvňuje viacero externých faktorov ako aj faktorov v samotnej implementácii. Tieto sú podrobnejšie popísané v kapitole 2.1.2 Finančná implementácia operačného programu, aj s uvedením Porovnania skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010 spolu za program. Najvýraznejším faktorom ovplyvňujúcim čerpanie PO 5 sa javí v súvislosti s verejným obstarávaním, čo predlžuje realizáciu projektov a spôsobuje nedostatky v žiadostiach o platbu predkladaných prijímateľmi.

### 3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V súvislosti s implementáciou Prioritnej osi 5 neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.

## 3.6. Prioritná os 6 Technická pomoc

Cieľom a zameraním prioritnej osi je zabezpečenie efektívneho procesu riadenia a implementácie OP ŽP v súlade s nárokmi kladenými na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, a to prostredníctvom podpory prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných aktivít týkajúcich sa OP ŽP spolu s aktivitami slúžiacimi na posilnenie administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú programovanie, riadenie, implementáciu, finančné riadenie, hodnotenie a monitorovanie, kontrolu a audit OP ŽP.

Pre Operačný program ŽP bola na Prioritnú os č. 6 Technická pomoc vyčlenená indikatívna alokácia z Kohézneho fondu 48 600 000 EUR, čo predstavuje 2,7 % z celkovej finančnej alokácie z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu 8 576 470 EUR.

### 3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 6

K 31.12.2010 boli zverejnené celkovo 2 priebežné oznamy o možnosti predkladať žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi. V roku 2010 oznam zverejnený nebol.

Tab. č. 37: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 6 v období 01.01.2010 – 31.12.10

| Prioritná os | Typ výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzávierky prijímania žiadostí NFP | Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Z toho |  |
|  |  |  |  |  | ŠF/KF | ŠR |
| 6 | priebežný oznam | - | - | - | - | - |
| Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: ITMS

K 31.12.2010 bolo podaných celkovo 8 projektov vo výške 34 011 133,92 EUR, žiadateľom bolo MŽP SR a pre 1 SAŽP. Schválené boli všetky projekty vo výške 34 011 133,92 EUR, v súčasnosti sú aj zazmluvnené, 6 v realizácii a dva projekty sú finančne ukončené, vo výške 7 367 334,70 EUR. Výška vrátených prostriedkov predstavuje 49 262,19 EUR (Uvedené informácie neobsahujú projekty vzniknuté v dôsledku delimitácií MŽP SR). Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo nedôsledné administratívne overovanie postupov verejného obstarávania a formálne vysporiadanie finančných prostriedkov v ITMS v súvislosti s delimitáciou MŽP SR.

Tab. č. 38: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 6 k 31.12.2010

| Hlavná téma | Počet prijatých ŽoNFP | Počet zamietnutých ŽoNFP | Počet schválených ŽoNFP | Počet zazmluvnených projektov 2 | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| Celkom | 8 | 0 | 8 | 14 | 3 | 11 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná téma | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) | Výška schváleného príspevku (NFP) | Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov 1 |
| 86 - Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia | 14 452 662 | 0 | 14 452 662 | 10 102 116 | 1 940 531,41 | 10 043 336 |
| 85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola | 19 558 472 | 0 | 19 558 472 | 18 995 874 | 15 972 | 7 882 980 |
| Celkom | 34 011 134 | 0 | 34 011 134 | 29 097 990 | 1 956 502,95 | 17 926 317 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

1 Objem čerpaných prostriedkov NFP

2 Počet projektov obsahuje aj projekty vzniknuté v dôsledku delimitácií MŽP SR k 31.12.2010 podľa ITMS, 4 projekty neboli k uvedenému dátumu v stave realizácia

3 Z uvedeného počtu bolo 10 projektov mimoriadne ukončených v dôsledku delimitácií MŽP SR

Prehľad schválených projektov v rámci prioritnej osi, s uvedením stavu k 31.12.2010 je súčasťou Prílohy č. 11.

Plnenie fyzických ukazovateľov

Plnenie ukazovateľov za Prioritnú os 6 je uvedené v Prílohe č. 2 správy. V roku 2010 riadiaci orgán obdržal od prijímateľov 5 priebežných monitorovacích správ projektu, na základe ktorých bolo vyhodnotené plnenie ukazovateľov. K 31.12.2010 bolo zrealizovaných 162 akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP. 158 zamestnancom boli platy hradené z Technickej asistencie, z toho bolo 69 mužov a 89 žien. Core ukazovateľ Počet novovytvorených pracovných miest vykazuje k 31.12.2010 hodnotu 49.

Pokrok fyzickej implementácie projektov v rámci prioritnej osi 6 v rozdelení na prioritné témy v porovnaní s dosiahnutou finančnou zazmluvnenosťou projektov znázorňuje Príloha č. 13, v rámci ktorej bola vypracovaná Analýza pokroku implementácie OP ŽP za účelom zhodnotenia vývoja čerpania alokácie prideleného príspevku spoločenstva (úroveň zazmluvnenia) a reálnosťou dosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov stanovených v OP ŽP.

3.6.1.2 Finančná implementácia v rámci prioritnej osi 6

V roku 2010 sa v rámci Prioritnej osi 6 vyčerpalo z Kohézneho fondu 3 210 307,71 EUR, čo predstavuje 6,61% z celkového záväzku na programové obdobie 2007-2013 pre predmetnú prioritnú os, kumulatívne predstavuje vyčerpaná suma k 31.12.2010 34% zo záväzku.

Tab. č. 39: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2010

|  | Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje | Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v EUR |  | Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 | Celkom | % zo záväzku 2007 - 2013 |
| Prioritná os 6 | 48 600 000 | 3 210 307,71 | 6,61% | 16 525 634,01 | 34% |

Zdroj: CO

V rámci prioritnej témy 85 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola bolo k 31.12.2010 vyčerpaných viac než 8 mil. EUR z KF, čo predstavuje 33% z alokácie na uvedenú tému, v rámci témy 86 Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia sa vyčerpalo vyše 8,5 mil. EUR, t.j. 35% z alokácie.

V rámci prioritnej osi došlo v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 k poklesu úrovne čerpania alokácie, a to z dôvodu dvoch delimitácii MŽP SR, kedy došlo k dočasnému terminovaniu projektov technickej pomoci a vytvoreniu následníckych projektov v ITMS. Nakoľko k dátumu vypracovania výročnej správy za rok 2010 neboli všetky projekty v ITMS vytvorené ako následnícke projekty, došlo k dočasnému zníženiu čerpania alokácie za prioritnú tému HT86.

Úroveň zazmluvnenia danej prioritnej osi voči alokácii za danú prioritnú os je 50,89 % (viď Príloha č. 13 správy). Stav samotného čerpania ovplyvňuje viacero externých faktorov ako aj faktorov v samotnej implementácii. Tieto sú podrobnejšie popísané v kapitole 2.1.2 Finančná implementácia operačného programu, aj s uvedením Porovnania skutočného a plánovaného čerpania od 01.01.2010 do 31.12.2010 spolu za program.

Podrobnejší prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2010 je uvedený v časti 6. správy.

### 3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii prioritnej osi 6 je možné rozdeliť do dvoch hlavných skupín.

Prvá skupina problémov súvisí s dvoma delimitáciami ministerstva v priebehu jedného roku, a tým súvisiacimi administratívnymi povinnosťami riadiaceho orgánu ako prijímateľa podpory z EÚ fondov.

Riadiaci orgán bol povinný pre projekty technickej pomoci vytvárať po delimitácii ministerstva v systéme ITMS ich následnícke projekty, pričom bolo potrebné pravidelne vykonávať všetky administratívne kroky a postupy, aby nedošlo k narušeniu ich správnej implementácii. Takéto opakované vykonávanie zmien malo však za následok zneprehľadnenie a komplikovanie implementácie týchto projektov. Pre zvýšenie efektivity čerpania prostriedkov technickej pomoci z tohto dôvodu bolo koncom roka prijaté rozhodnutie o vykonaní opatrení pre elimináciu rizík, ktoré by z tohto stavu mohli v budúcnosti vzniknúť.

Hlavným opatrením je mimoriadne ukončenie všetkých existujúcich projektov technickej pomoci a začatie nových, ktoré budú zabezpečovať efektívnejšie využívanie technickej pomoci pre riadiaci orgán aj po zmenách, ktoré priniesli spomenuté delimitácie.

Druhá skupina problémov, ktorou sa zaoberal riadiaci orgán v súvislosti s realizáciou prioritnej osi 6, súvisela s publicitou Operačného programu Životné prostredie vykonávanou na základe schváleného komunikačného plánu, ktorý zabezpečuje pre ministerstvo z väčšej časti externá spoločnosť.

Prvý polrok v rámci OP ŽP prebiehal v úplnom súlade s týmto komunikačným plánom, avšak v druhom polroku museli byť niektoré aktivity zredukované na základe prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania na externého dodávateľa. Z tohto dôvodu nemohli byť zorganizované niektoré plánované aktivity ako sú napríklad výročné konferencie.

Prijaté efektívne opatrenia na elimináciu rizík z obmedzenia niektorých aktivít pre publicitu a informovanosť zabezpečili, že všetky výzvy a oznamy boli pravidelne uverejnené v tlačových médiách a hlavne na web stránke operačného programu www.opzp.sk, ktorej funkčnosť bola neustále podporovaná. Vďaka týmto opatreniam nebola ovplyvnená povinnosť riadiaceho orgánu zverejňovať žiadne dôležité oznámenia potrebné pre úspešné implementovanie Operačného programu Životné prostredie.

Pre zefektívnenie využívania technickej pomoci a lepšieho rozdelenia pracovných úloh bol v rámci zmeny organizačnej štruktúry MŽP SR ako riadiaceho orgánu pre OP ŽP vytvorený koncom roka 2010 odbor technickej pomoci (viď kapitola 2.9 správy).

# 4. Horizontálne priority

## 4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“), je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“). Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým v troch tematických oblastiach:

1. informačná gramotnosť (napr. vychovávanie flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti - modernizácia obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT, inovácia znalostí IKT učiteľov a žiakov, zvýšenie úrovne slovenského vysokého školstva, aby bolo konkurencieschopné s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečenie permanentnej inovácie znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním),

2. efektívna elektronizácia verejnej správy (napr. zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, zvýšenie kompetentnosti verejnej správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy),

3. široká dostupnosť internetu (napr. podpora rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT- nákup hardware a software, podpora školských multimediálnych učební).

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS.

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013“, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie http://sepavs.vlada.gov.sk/7588/horizontalna-priorita-informacnaspolocnost-%202007-2013.php%202

Príspevok Operačného programu Životné prostredie k napĺňaniu horizontálnej priority informačná spoločnosť je prostredníctvom tých projektov, ktorých súčasťou sú v súvislosti s realizáciou ich hlavného cieľa tiež aktivity spojené s nákupom vývojom alebo prevádzkou hardware, software, zavádzaním a využívaním informačno-komunikačných technológií, využitím internetu a podporou šírenia informácií elektronickou formou. Jedná sa o aktivity v oblasti nákupu a prevádzky technologickej a aplikačnej infraštruktúry, lokálnych a špecializovaných sietí a rozvoj elektronických služieb v špecifických oblastiach. Uvedené aktivity podporujú svojim zameraním špecifický cieľ 2 Efektívna elektronizácia verejnej správy.

V priebehu roka 2010 pokračovali aktivity zamerané na nastavenie parametrov potrebných pre úspešnú implementáciu horizontálnej priority informačná spoločnosť. V tejto súvislosti sa uskutočnilo viacero zasadnutí pracovnej skupiny pre HP IS, ktorej členom je aj zástupca riadiaceho orgánu pre OP ŽP, za účelom komunikácie ohľadom ukazovateľov. V priebehu apríla 2010 prebehlo pripomienkové konanie k návrhu aktualizovanej verzie Systému koordinácie a implementácie HP IS verzia 5.0. Súčasťou aktualizácie predmetných systémov boli informácie o príspevku OP k HP IS, úprava súboru merateľných ukazovateľov v rámci OP ŽP a relevancia jednotlivých prioritných osí v rámci OP ŽP.

Na 8. spoločnom zasadnutí členov Pracovnej skupiny pre HP IS, ktoré sa uskutočnilo 15.04.2010 bola schválená aktualizovaná verzia (5.0.) Systému koordinácie a implementácie HP IS. V tejto súvislosti boli zároveň aktualizované a schválené nominácie členov Pracovnej skupiny pre HP IS, zriadenej Úradom vlády SR.

V zmysle aktualizácie SKI HP IS, verzia 5.0 boli následne v júli 2010 vykonané potrebné kroky vedúce k zmene v číselníku ukazovateľov –zrušená relevancia ukazovateľa dopadu „Podiel výdavkov na nákup..“ k HP IS. V priebehu augusta 2010 sa uskutočnilo pripomienkové konanie k návrhu dodatku č. 2 k štatútu pracovnej skupiny HP IS, ktorý bol následne schválený písomnou procedúrou 1/2010 dňa 23. augusta 2010.

Čo sa týka stavu implementácie OP ŽP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov, je možné vyhodnocovať plnenie ukazovateľov za rok 2010 ako aj príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS. Ku koncu roka 2010 bolo v rámci OP ŽP zazmluvnených 57 projektov prispievajúcich k napĺňaniu horizontálnej priority Informačná spoločnosť v rámci Národného strategického referenčného rámca v objeme 148 269 736 EUR (EÚ zdroje), kde sú sledované dva horizontálne ukazovatele, a to Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť a Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť. Tieto projekty predstavujú 14,67 % zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov.

Tab. č. 40: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2010

| Územie NUTS III | Počet zazmluvnených projektov celkovo | Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje) | Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP IS | Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP IS (EU zdroje) | % zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislavský | 22 | 65 162 708 | 1 | 10 249 258 | 15,73% |
| Trnavský | 49 | 84 144 957 | 2 | 593 398 | 0,71% |
| Trenčiansky | 49 | 104 038 020 | 4 | 8 601 205 | 8,27% |
| Nitriansky | 47 | 105 687 351 | 2 | 3 533 592 | 3,34% |
| Žilinský | 75 | 181 048 826 | 13 | 42 060 760 | 23,23% |
| Banskobystrický | 63 | 150 636 222 | 7 | 32 666 625 | 21,69% |
| Prešovský | 82 | 154 809 473 | 10 | 15 797 960 | 10,20% |
| Košický | 47 | 101 063 386 | 2 | 10 125 871 | 10,02% |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 41 | 64 125 072 | 16 | 24 641 068 | 38,43% |
| Spolu | 475 | 1 010 716 016 | 57 | 148 269 736 | 14,67% |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Vyššie uvedená tabuľka pojednáva o príspevku zazmluvnených projektov k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť v rámci jednotlivých krajov. Je potrebné zdôrazniť, že v rámci OP ŽP ide o projekty s nepriamym dopadom na HP IS, keďže ich aktivity nie sú priamo orientované na informačnú spoločnosť a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie cieľov HP IS.

Plnenie stanovených ukazovateľov pre horizontálnu prioritu k 31.12.2010 je exaktne popísané v tabuľke č. 41. Samotný stav projektov (schválený, zazmluvnený, v realizácii) ako aj výška zazmluvnených prostriedkov má stúpajúcu tendenciu. Na základe tejto skutočnosti možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov.

Tab. č. 41: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31.12.2010

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | neschválený žiaden projekt |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 |  |
|  | Východisko | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  |
| Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 25 | 27 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet nových resp. zdokonalených softvérov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet zjednotených systémov prenosu dát z NMSKO (Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia) do centrálnej databázy | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet zavedených Informačných systémov environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,50 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 316 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Zdroj: ITMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2010. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. č. 42: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31.12.2010

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 17 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 31 615 093 | 148 269 736 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 269 736 | EÚ+ŠR+VZ |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 185 332 995,80 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |

Zdroj: ITMS

## 4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Cieľom OP ŽP je najmä podpora schopnosti Slovenskej republiky plniť prechodné obdobia k jednotlivým smerniciam v sektore životného prostredia, ku ktorým sa zaviazala podpísaním Zmluvy o pristúpení k EÚ v ochrane vôd, ovzdušia, prírody a v oblasti odpadového hospodárstva. Pri dodržaní existujúceho legislatívneho rámca a zásad udržateľnosti projektov majú jednotlivé prioritné osi OP ŽP potenciál podieľať sa na implementácii horizontálnej priority marginalizované rómske komunity tak prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov, ako aj v rámci projektov komplexného prístupu v oblasti odpadového hospodárstva. Prioritné osi OP ŽP sú zamerané na zlepšenie životného prostredia a životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom zabezpečenia jeho prístupu k environmentálnej infraštruktúre, čo sa vzťahuje i na MRK. V tomto zmysle má OP ŽP ambície prispieť k zlepšeniu životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít, čím prispeje k napĺňaniu cieľov HP MRK.

Za proces koordinácie a implementácie HP MRK zodpovedá z poverenia podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“), Odbor koordinácie HP MRK, ktorý je súčasťou Úradu vlády Slovenskej republiky.

Spolupráca medzi Riadiacim orgánom pre OP ŽP a koordinátorom HP MRK je okrem bilaterálnych pracovných stretnutí na rôznych úrovniach zabezpečená aj formou vzájomnej účasti oboch strán zástupcov v oficiálne ustanovených platformách.

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity pri napĺňaní HP MRK prostredníctvom využívania fondov Európskej únie v programovom období 2007-2013, a to zvlášť pri:

- dopytovo- orientovaných projektoch a

- projektoch komplexného prístupu, ktoré budú výsledkom schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu. V rámci OP ŽP sú projekty z lokálnych stratégií komplexného prístupu implementované v prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo – operačný cieľ 1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov a operačný cieľ 2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.

Spolupráca Riadiaceho orgánu OP ŽP a koordinátora HP MRK:

Koordinátor HP MRK:

- členstvo v Monitorovacom výbore OP ŽP

- bilaterálne pracovné stretnutia s Riadiacim orgánom OP ŽP

Riadiaci orgán OP ŽP:

- členstvo v Pracovnej skupine pre HP MRK

- členstvo v Monitorovacej skupine komplexného prístupu

- členstvo v Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisii pre Lokálne stratégie komplexného prístupu

- bilaterálne pracovné stretnutia s koordinátorom HP MRK

V roku 2010 MŽP SR spolupracovalo s koordinátorom HP MRK a ďalšími RO jednotlivých OP, príslušných pre komplexný prístup, prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov spolupráce.

Dňa 4. mája 2010 sa uskutočnila Výročná konferencia k HP MRK, na ktorej bol zhodnotený stav implementácie HP MRK za OP ŽP.

Pokiaľ ide o lokálne stratégie, Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorá mala charakter priebežnej výzvy, vyhlásená koordinátorom HP MRK v roku 2008, bola uzavretá dňa 31. januára 2010.

V dňoch 19. - 21.05.2010 sa uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie pre Lokálne stratégie komplexného prístupu, ktorá posúdila predložené žiadosti a na základe výberových kritérií schválených Pracovnou skupinou pre horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity, zverejnených vo Výzve, vybrala 150 lokálnych stratégií, ktoré budú podporené a implementované prostredníctvom 6 príslušných OP.

V priebehu roka 2010 koordinátor HP MRK pristúpil k prehodnoteniu reálneho stavu pripravenosti miest a obcí k implementácii lokálnych stratégií, ako aj k prehodnoteniu potrieb cieľovej skupiny MRK a merateľných dopadov na túto skupinu. V decembri 2010 ÚSVRK vypracoval Akčný plán implementácie lokálnych stratégií komplexného prístupu s cieľom zabezpečiť realizovateľnosť schválených lokálnych stratégií a merateľné dopady na cieľovú skupinu MRK.

Vzhľadom na uvedené MŽP SR v priebehu sledovaného obdobia roka 2010 nevyhlásilo výzvu k schváleným lokálnym stratégiám. Z toho dôvodu nie je v sledovanom období možné vyhodnocovať plnenie ukazovateľov relevantných ku komplexnému prístupu HP MRK.

Operačný program Životné prostredie prispieva k napĺňaniu HP MRK v zmysle komplexného prístupu v prioritných oblastiach – špecifických cieľoch „Zamestnanosť“ a „Bývanie“ prostredníctvom prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo:

Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

V rámci operačného cieľa 4.1 je podporované zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, ako aj dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

V rámci operačného cieľa 4.2 sú podporované úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením, zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy, zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov a aktivity zamerané na energetické zhodnocovanie odpadov.

V oblasti zamestnanosti môže byť výstupom uvedených aktivít aj vytváranie pracovných miest cielene pre MRK. V oblasti bývania sú aktivity zamerané na separovaný zber odpadov a na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov, čo má na komunálnej úrovni priaznivý vplyv na životné podmienky a bývanie obyvateľstva.

Ukazovatele OP ŽP relevantné k HP MRK – úroveň NSRR:

Hodnota projektov cielene zameraných na MRK [EUR] - výsledok

Počet projektov cielene zameraných na MRK [počet] - výsledok

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK [počet] - výsledok

V priebehu roku 2010 pristúpil ÚSVRK k aktualizácii Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, od júla bola platná verzia 3.1 a verzia 3.2 bola spracovávaná v decembri 2010, v rámci ktorej bol okrem iného upravený aj systém merateľných ukazovateľov HP MRK.

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok majú pri deklarovanom príspevku projektu k HP MRK možnosť vyberať projektové ukazovatele výhradne v rámci nasledujúcich operačných cieľov OP ŽP:

- 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

- 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

- 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

- 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Ukazovatele OP ŽP relevantné k HP MRK - projektová úroveň:

Ukazovateľ - výsledok:

Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu [počet] Uvedený ukazovateľ výsledku je možné vybrať iba v rámci nasledujúcich operačných cieľov:

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov Ukazovateľ - dopad:

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity [počet]

Uvedený ukazovateľ dopadu je možné vybrať iba v rámci nasledujúcich operačných cieľov:

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

V predchádzajúcom období implementácie OP ŽP však boli v rámci uvedených prioritných osí/operačných cieľov zazmluvnené projekty deklarujúce príspevok k napĺňaniu cieľov HP MRK s využitím súboru merateľných ukazovateľov platného do termínu jeho zmeny. Keďže žiadatelia sa pri týchto projektoch zmluvne zaviazali k plneniu príspevku ich projektu k HP MRK prostredníctvom vtedajšieho platného súboru ukazovateľov, nie je možné uvedené záväzky prehliadnuť, a preto sú tieto projekty zohľadnené aj vo výsledných počtoch zazmluvnených projektov s príspevkom k HP MRK. Projektové ukazovatele je možné priraďovať tak k dopytovo orientovaným projektom, ako aj k projektom zo schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Tab. č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP k 31.12.2010

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet schválených projektov cielene zameraných na MRK | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | neschválený žiaden projekt |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Hodnota projektov cielene zameraných na MR | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | neschválený žiaden projekt |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 937 163 | 22 937 163 |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 6 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Zdroj: ITMS 1 - Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2010. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V rámci dopytovo orientovaných projektov je k 31.12.2010 6 projektov v realizácii, pričom tieto deklarujú vytvorenie pracovných miest cielene pre MRK. Po ukončení ich realizácie bude teda vytvorených 25 miest pre MRK. Plnenie ukazovateľov uvedených v NSRR je zamerané výlučne na projekty s priamou podporou HP MRK, tzn. iba na projekty zo schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Keďže k predloženiu projektov zo schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu k 31.12.2010 nedošlo, dosiahnuté výsledky pri všetkých ukazovateľov vykazujú nulové hodnoty.

Tab. č. 44: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31.12.2010

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet schválených projektov cielene zameraných na MRK | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | neschválený žiaden projekt |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Hodnota projektov cielene zameraných na MR | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | neschválený žiaden projekt |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 937 163 | 22 937 163 |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 6 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Zdroj: ITMS 1 - Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31.12.2010. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. č. 45: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou horizontálnej priority podľa NUTS III k 31.12.2010

| Územie NUTS III | Počet zazmluvnených projektov celkovo | Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje) | Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK | Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP MRK (EU zdroje) | % zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislavský | 22 | 65 162 708 | 0 | 0 | 0,00% |
| Trnavský | 49 | 84 144 957 | 0 | 0 | 0,00% |
| Trenčiansky | 49 | 104 038 020 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nitriansky | 47 | 105 687 351 | 0 | 0 | 0,00% |
| Žilinský | 75 | 181 048 826 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banskobystrický | 63 | 150 636 222 | 0 | 0 | 0,00% |
| Prešovský | 82 | 154 809 473 | 0 | 0 | 0,00% |
| Košický | 47 | 101 063 386 | 0 | 0 | 0,00% |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 41 | 64 125 072 | 0 | 0 | 0,00% |
| Spolu | 475 | 1 010 716 016 | 0 | 0 | 0,00% |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Pokiaľ ide o realizáciu dopytovo orientovaných projektov, schválených v rámci OP ŽP, táto prispieva k plneniu úloh primárne v oblasti zlepšovania stavu životného prostredia, sekundárne v oblasti zlepšovania najmä zamestnanosti a bývania marginalizovaných rómskych komunít.

Tab. č. 46: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou horizontálnej priority podľa NUTS III k 31.12.2010

| Územie NUTS III | Počet zazmluvnených projektov celkovo | Celková výška zazmluvnených prostriedkov v € (EU zdroje) | Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK | Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje) | % zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | ∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8 | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | 22 | 65 162 708 | 4 | 19 866 500 | 30,49% |
| Trnavský | 49 | 84 144 957 | 14 | 12 895 148 | 15,32% |
| Trenčiansky | 49 | 104 038 020 | 6 | 15 310 903 | 14,72% |
| Nitriansky | 47 | 105 687 351 | 11 | 47 833 405 | 45,26% |
| Žilinský | 75 | 181 048 826 | 9 | 26 516 212 | 14,65% |
| Banskobystrický | 63 | 150 636 222 | 15 | 66 501 728 | 44,15% |
| Prešovský | 82 | 154 809 473 | 22 | 64 631 559 | 41,75% |
| Košický | 47 | 101 063 386 | 13 | 31 824 768 | 31,49% |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 41 | 64 125 072 | 1 | 5 557 380 | 8,67% |
| Spolu | 475 | 1 010 716 016 | 95 | 290 937 604 | 28,79% |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Z celkového počtu 475 zazmluvnených projektov bolo k 31.12.2010 zazmluvnených 111 projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK, pričom výška zazmluvnených prostriedkov dosiahla 313 576 270 EUR (EÚ zdroje). Percento zazmluvnenia projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov je teda 31,03%. Je potrebné zdôrazniť, že v rámci OP ŽP ide o projekty s nepriamym dopadom na HP MRK, keďže ich aktivity nie sú priamo orientované na marginalizované rómske komunity a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie cieľov HP MRK, avšak vedľajší účinok projektov výraznou mierou vplýva na zlepšenie podmienok Marginalizovaných rómskych komunít.

## 4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých. Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), ktorého naplnenie patrí k základnému cieľu Európskeho spoločenstva a ako taký patrí medzi hlavné ciele štrukturálnych fondov.

OP ŽP podporuje vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe k environmentálnej infraštruktúre ako jednému z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich životné podmienky a životnú úroveň obyvateľstva a k priaznivému životnému prostrediu, právo na ktoré je jedným zo základných ústavných práv občanov SR. Operačný program podporuje tvorbu súčastí environmentálnej infraštruktúry v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, prírody a krajiny prostredníctvom nastavenia výberových kritérií spôsobom, ktorý zaručuje podporu aktivít smerujúcich k zlepšeniu prístupu znevýhodnených osôb k výsledkom projektov.

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“), ktoré v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP RP zriadilo Pracovnú skupinu pre HP RP, ktorej členom je aj zástupca Riadiaceho orgánu pre OP ŽP.

Dňa 19.04.2010 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre HP RP s účasťou zástupcu RO pre OP ŽP. V rámci aktivít pracovnej skupiny pre HP RP sa MŽP SR v roku 2010 podieľalo na vypracovaní aktualizovanej verzie Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre programové obdobie 2007 – 2013, verzia 5.0 (ďalej len „SKI HP RP“), ktorý je záväzným dokumentom pre riadiace orgány jednotlivých operačných programov pri implementácii problematiky HP RP. Dôvodmi aktualizácie SKI HP RP boli zmeny v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 verzia 4.0, aktualizácia Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013, ako aj monitorovanie a čiastkové hodnotenie implementácie HP RP v jednotlivých OP.

V súvislosti s monitorovaním a hodnotením ukazovateľov výsledku HP RP v projektoch s príspevkom k HP RP evidovaných v ITMS došlo v roku 2010 zo strany koordinátora HP RP k zisteniu, že v neverejnej časti ITMS sú evidované projekty s príspevkom k HP RP bez zazmluvneného, resp. uvedeného ukazovateľa výsledku HP RP. Uvedená situácia bola zo strany MŽP SR riešená požiadavkou na CKO na odradenie relevancie k HP RP.

Riadiaci orgán zverejňuje spolu s jednotlivými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ERDF alebo KF tzv. Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, ktorá obsahuje informáciu o spôsobe, akým má žiadateľ v rámci žiadosti nadefinovať údaje potrebné pre posúdenie miery príspevku projektu k napĺňaniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí.

Odborní hodnotitelia v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP postupujú v súlade s Príručkou pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok ERDF alebo KF, v rámci ktorej je zapracovaná inštrukcia pre odborného hodnotiteľa k hodnoteniu HP RP. Špecifické kritéria v procese výberu žiadostí o NFP boli nadstavené tak, aby sa posilnilo dosiahnutie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí.

Závažné nedostatky v informovaní žiadateľov a odborných hodnotiteľov o problematike HP RP v sledovanom období roka 2010 neboli zistené.

Hlavným cieľom HP RP je v zmysle NSRR zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Uvedený princíp je uplatňovaný pri každom projekte.

V súlade so systémom koordinácie implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre programové obdobie 2007 – 2013 boli v rámci OP ŽP koordinátorom horizontálnej priority pre rovnosť príležitostí pre prioritné osi 1 až 5 identifikované ako relevantné nasledovné ciele HP RP:

cieľ 1.1:

- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu

- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

cieľ 2.2:

- zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre zamestnávateľov

- zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám

Na základe spolupráce medzi MŽP SR a MPSVR SR bol vytvorený súbor ukazovateľov HP RP vo vzťahu k OP ŽP spôsobom umožňujúcim sledovanie týchto ukazovateľov cez ITMS.

Taktiež bola v súlade s postupmi definovanými Systémom riadenia a príslušným metodickým pokynom CKO vypracovaná prvá verzia Plánu hodnotení koordinátora HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 a bola predložená na vyjadrenie CKO a príslušným RO prostredníctvom pracovnej skupiny pre HP RP.

V priebehu roka 2009 bola schválená aktualizovaná verzia prílohy č.13 NSRR Ukazovatele horizontálnych priorít, v rámci ktorej boli schválené aktualizované merateľné ukazovatele HP RP sledované na úrovni NSRR a OP.

Tab. č. 47: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31.12.2010

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 55 | 154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 154 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 1 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |

Zdroj: ITMS

1- Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31. 12. 2010.

Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov.

Tab. č. 48: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP k 31.12.2010

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 55 | 154 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 154 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 112 079 864 | 343 383 727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 343 383 727 | EÚ+ŠR+VZ |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 440 356 889,59 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 1 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu/ov | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 364 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet žien využívajúcich výsledky projekt | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 193 | 18 069 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 069 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 557 129 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,83% |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 5,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,80% |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,36 |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Zdroj: ITMS 1 - Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmluvy o NFP k 31. 12. 2010. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektov sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plnenie cieľov HP RP na úrovni programu sa posudzuje prostredníctvom vykazovania a následnej analýzy ukazovateľov HP RP. Pokiaľ ide o implementáciu HP RP kumulatívne od začiatku programového obdobia, vzhľadom na skutočnosť, že plnenie uvedených ukazovateľov je ovplyvňované najmä stavom projektu (schválený/zazmluvnený/v realizácii), ako aj čerpaním oprávnených výdavkov projektu, v rokoch 2007 až 2009 nebolo možné z vyššie uvedeného dôvodu posúdiť príspevok OP ŽP k plneniu cieľov HP RP. K 31.12.2009 mali takmer všetky predmetné ukazovatele hodnotu nulovú, nakoľko v danom období ešte nebol na základe Monitorovacích správ projektu, ktoré je prijímateľ povinný zasielať RO, vykazovaný príspevok projektu k rovnosti príležitosti formou konkrétnych ukazovateľov. V sledovanom období roka 2010 však došlo k pokroku v implementácii HP RP a možno predpokladať ďalšie zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov.

Tab. č. 49: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2010

| Územie NUTS III | Počet zazmluvnených projektov celkovo | Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje) | Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP | Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP RP (EU zdroje) | % zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislavský | 22 | 65 162 708 | 3 | 13 823 834 | 21,21% |
| Trnavský | 49 | 84 144 957 | 14 | 16 436 734 | 19,53% |
| Trenčiansky | 49 | 104 038 020 | 25 | 62 736 754 | 60,30% |
| Nitriansky | 47 | 105 687 351 | 13 | 20 941 474 | 19,81% |
| Žilinský | 75 | 181 048 826 | 18 | 49 789 076 | 27,50% |
| Banskobystrický | 63 | 150 636 222 | 22 | 66 675 447 | 44,26% |
| Prešovský | 82 | 154 809 473 | 37 | 63 986 439 | 41,33% |
| Košický | 47 | 101 063 386 | 18 | 41 197 441 | 40,76% |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 41 | 64 125 072 | 4 | 7 796 529 | 12,16% |
| Spolu | 475 | 1 010 716 016 | 154 | 343 383 727 | 33,97% |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Z pohľadu napĺňania cieľov HP RP oproti roku 2009 došlo k nárastu počtu projektov s príspevkom k HP RP, ako aj k nárastu sumy nakontrahovaných prostriedkov zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP.

K 31.12.2010 bol počet zazmluvnených projektov celkovo 475 vo výške zazmluvnených prostriedkov 1 010 716 016 EUR (EÚ zdroje). Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP RP bol 154 a výška zazmluvnených prostriedkov s príspevkom HP RP (EU zdroje) dosiahla 343 383 727 EUR, čo predstavuje 33,97% z celkovej zazmluvnenej sumy. Ako vyplýva z tabuľky č. 32, najviac projektov s príspevkom k HP RP sa realizovalo v Prešovskom kraji vo výške 63 986 439 EUR (EÚ zdroje) a Trenčianskom v objeme 62 736 754 EUR (EÚ zdroje). Je však potrebné zdôrazniť, že v rámci OP ŽP ide o projekty s nepriamym dopadom na HP RP, keďže ich aktivity nie sú priamo orientované na rovnosť príležitostí a zazmluvnené prostriedky nebudú v plnej výške vynaložené na napĺňanie cieľov HP RP.

Tab. č. 50: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP RP na úrovni prioritných osí k 31.12.2010

| Prioritná os | Počet projektov celkovo | Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP | Objem finančných prostriedkov projektov celkovo v EUR (zdroje EU) | Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom HP RP v EUR (zdroje EU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 115 | 32 | 511 651 439 | 127 186 085 |
| 2 Ochrana pred povodňami | 36 | 4 | 42 256 168 | 3 146 543 |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 108 | 49 | 147 506 137 | 70 003 955 |
| 4 Odpadové hospodárstvo | 162 | 64 | 237 000 525 | 128 915 811 |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 40 | 5 | 47 568 455 | 14 131 333 |
| 6 Technická pomoc | 14 | 0 | 24 733 292 | 0 |
| Spolu | 475 | 154 | 1 010 716 016 | 343 383 727 |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Pre žiadateľov o NFP ako aj prijímateľov je k dispozícii Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevku k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o NFP, ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení).

Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosti príležitostí v štrukturálnych fondoch je určená pre zamestnancov a zamestnankyne zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.), ako aj pre odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky žiadostí o NFP. Cieľom je zvýšiť povedomie ako uplatňovať rovnosť príležitostí pri implementovaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov a monitorovaní a odbornom hodnotení projektov.

Príručky je možné stiahnuť z portálu www.gender.gov.sk v sekcii HP RP/dokumenty.

## 4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Spomedzi horizontálnych priorít, stanovených na úrovni NSRR SR na roky 2007 – 2013, je vo vzťahu k OP ŽP najviac významnou horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“), z podporou ktorej sú priamo prepojené ciele OP ŽP. Preto aj veľká časť projektov implementovaných v rámci OP ŽP prispieva k napĺňaniu cieľov HP TUR.

Z organizačného hľadiska je implementácia HP TUR na úrovni jednotlivých operačných programov, a teda aj na úrovni OP ŽP, koordinovaná inštitucionálnym koordinátorom HP TUR, ktorým je v SR Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti (od 29.11.2010 oddelenie koordinácie prierezových priorít).

S cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP TUR bola ÚV SR ako inštitucionálnym koordinátorom HP TUR zriadená v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva Pracovná skupina pre HP TUR. Riadiaci orgán pre OP ŽP sa prostredníctvom svojho zástupcu aktívne podieľa na činnosti Pracovnej skupiny pre HP TUR, ktorá je pre RO pre OP ŽP (rovnako ako pre riadiace orgány ostatných operačných programov) hlavným nástrojom na zabezpečenie súčinnosti s ÚV SR ako koordinátorom HP TUR pri implementácii tejto horizontálnej priority a zároveň pri jej uplatňovaní v procese riadenia a realizácie OP ŽP. V priebehu roka 2010 sa zástupca RO pre OP ŽP podieľal na činnosti Pracovnej skupiny pre HP TUR účasťou na jej zasadnutí, ako aj svojimi stanoviskami v rámci procesu aktualizácie základných dokumentov v oblasti implementácie HP TUR.

V roku 2010 sa v rámci činnosti Pracovnej skupiny pre HP TUR uskutočnilo:

- zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP TUR dňa 15.04.2010, na ktorom bola schválená aktualizácia  Systému koordinácie implementácie HP TUR (ďalej len „SKI HP TUR“), verzia 5.0, s účinnosťou od 01.05.2010. Uvedená aktualizácia SKI HP TUR bolo vykonaná o.i. v nadväznosti na závery bilaterálnych rokovaní koordinátora HP TUR s RO jednotlivých OP k zmene súboru merateľných ukazovateľov OP a tiež v súvislosti s potrebou úpravy inštrukcie k vypracovaniu Informácie o príspevku OP k  HP TUR, ako aj s niektorými problémovými okruhmi implementácie identifikovanými koordinátorom HP TUR.

Schválená verzia SKI HP TUR bola v elektronickej podobe distribuované RO, CKO, OA a CO a  následne zverejnená na webovej stránke koordinátora HP TUR:  http://sepavs.vlada.gov.sk/ ;

- rozhodovanie per-rollam 1/2010 zo dňa 23.8.2010, ktorým bol schválený Dodatok č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25.05.2009.

Ďalšou oblasťou, v rámci ktorej prebiehala súčinnosť riadiacich orgánov jednotlivých OP, vrátane RO pre OP ŽP, s koordinátorom HP TUR, je oblasť monitorovania implementácie HP TUR. Koordinátor HP v procese monitorovania využíval neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7. Programová vizibilita role koordinátora umožňuje čítaciu funkciu informácií o subjektoch, ŽoNFP a projektoch jednotlivých OP.

V priebehu apríla - mája 2010 RO pre OP ŽP vypracoval  a následne predložil koordinátorovi HP TUR Informáciu o príspevku OP ŽP k HP TUR, ako aj Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2009 na pripomienkovanie z pohľadu napĺňania cieľov HP TUR v rámci OP ŽP. Riadiaci orgán pre OP ŽP sa zasa podieľal na pripomienkovaní Výročnej správy HP TUR za rok 2009, ktorú vypracoval koordinátor HP TUR na základe podkladov jednotlivých OP, ako aj interných dokumentov koordinátora HP TUR z monitorovania jednotlivých OP z hľadiska projektov relevantných k HP TUR. Výročná správa HP TUR za rok 2009 bola koordinátorom HP TUR sfinalizovaná v júni 2010 a zaslaná riadiacim orgánom OP, CKO a zverejnená na webovej stránke koordinátora.

Koordinátor HP TUR sa v sledovanom období zúčastňoval taktiež na zasadnutiach Monitorovacieho výboru pre OP ŽP, v rámci ktorých pripomienkoval prerokúvané podklady z pohľadu implementácie HP TUR, vrátane návrhu revízie OP ŽP v II. polroku 2010.

V sledovanom období prebiehali tiež bilaterálne rokovania koordinátora HP TUR s riadiacimi orgánmi jednotlivých OP, vrátane RO pre OP ŽP, v súlade s analýzou relevancie projektov k HP TUR v ITMS a s cieľom vykonania úprav relevancie v ITMS.

S cieľom zabezpečenia informovania a publicity o HP TUR v rámci OP ŽP sa seminára REPIS v dňoch 07.-08.09.2010 zúčastnil koordinátor HP TUR, ktorý vzdelával zamestnancov REPIS v oblastiach: „Proces koordinácie implementácie HP TUR 2007-2013“ a „Podpora ITMS v procese koordinácie implementácie HP TUR“.

Pri charakteristike príspevku OP ŽP k plneniu cieľov a ukazovateľov HP TUR ako horizontálnej priority NSRR SR na roky 2007 – 2013 riadiaci orgán pre OP ŽP vychádza z charakteristiky cieľa HP TUR v kap. 4.3.5 NSRR, v súlade s ktorou je cieľom HP TUR zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi Obnovenej stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj.

Intervencie do uvedených troch zložiek sa realizujú prostredníctvom viacerých operačných programov, ktoré v svojom súhrne prispievajú k dosiahnutiu cieľa horizontálnej priority HP TUR, ktorým je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu, pričom miera prínosu operačných programov k realizácii jednotlivých pilierov TUR sa rôzni v závislosti od globálneho cieľa a obsahovej náplne príslušného operačného programu.

Z koncepčného hľadiska implementácia HP TUR vychádza zo strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti. Je to predovšetkým Obnovená stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá bola na úrovni EÚ schválená v r. 2006 ako aktualizácia Stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj, schválenej v r. 2001. V rámci nej boli zadefinované hlavné ciele EÚ v oblasti TUR, pričom ako prioritné témy boli stanovené:

- zmena klímy a čistá energia,

- trvalo udržateľná doprava,

- trvalo udržateľná spotreba a výroba,

- zachovanie prírodných zdrojov a hospodárenie s nimi,

- verejné zdravie,

- sociálne začlenenie, demografia a migrácia,

- chudoba vo svete a výzvy trvalo udržateľného rozvoja.

Vo vzťahu k OP ŽP je HP TUR významnou z hľadiska jeho celkového zamerania i hlavného obsahu, čo priamo vyplýva i z globálneho cieľa OP ŽP, ktorého súčasťou je posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky TUR. Prioritné osi OP ŽP prispievajú k ochrane a zlepšeniu stavu jednotlivých zložiek životného prostredia, pričom OP ŽP ako celok prostredníctvom ich podpory prispieva k zachovaniu priaznivého životného prostredia pre budúce generácie.

Napriek tomu, že OP ŽP vzhľadom na jeho vyššie uvedený globálny cieľ, ako aj hlavné obsahové zameranie na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z environmentálneho acquis, prioritne prispieva k posilneniu environmentálneho piliera TUR, aktivity podporované v rámci OP ŽP prispievajú taktiež k realizácii ekonomického a sociálneho aspektu TUR.

Vo vzťahu k vyššie uvedeným témam OP ŽP výrazne prispieva k realizácii témy „zmena klímy a čistá energia“, a to najmä v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Aktivity, ktorých súčasťou sú opatrenia na zdrojoch znečisťovania ovzdušia (a to nielen inštalácia účinnejších odlučovacích zariadení, desulfurizačných zariadení atď., ale najmä zmena surovinovej základne s cieľom dosiahnuť nižší obsah/vznik emisií znečisťujúcich látok, zmena princípu technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií), ako aj projekty zamerané na dosiahnutie výraznejšie nižších emisií (nad rámec požiadaviek vyplývajúcich zo smerníc EÚ) v porovnaní so štandardným stavom technológií predstavujúcich zdroje znečisťovania ovzdušia smerujú nielen k zlepšeniu kvality ovzdušia, ale zároveň tiež k zavádzaniu environmentálne priaznivých technológií, a tým k podpore udržateľného ekonomického rastu.

Rovnako je tomu aj v prípade aktivít zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Dôležitou súčasťou príspevku OP ŽP k napĺňaniu HP TUR je tiež príspevok OP ŽP k napĺňaniu horizontálnej priority TUR energetická efektívnosť. Primárne k napĺňaniu uvedenej horizontálnej priority prispievajú projekty v rámci prioritnej osi 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, avšak z dôvodu podporiť snahu žiadateľov o zvyšovanie energetickej efektívnosti a dosahovanie energetických úspor sa ukazovatele energetickej efektívnosti sledujú na úrovni viacerých prioritných osí OP ŽP (prioritných osí 1, 3, 4 a 5), keďže ich súčasťou je v určitej miere výstavba budov alebo zariadení.

Prioritná os 3 je zároveň príspevkom k realizácii témy „trvalo udržateľná doprava“, pretože v rámci nej sa podporujú tiež aktivity zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy (prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia), konkrétne plynofikácia autobusov verejnej dopravy a náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou alebo električkovou dopravou).

Príspevkom k téme „trvalo udržateľná spotreba a výroba“ sú taktiež aktivity podporované v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, najmä v oblasti separovaného zberu odpadov, zhodnocovania odpadov a nakladania s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie. Uvedené aktivity majú okrem environmentálnych a výrazné ekonomické efekty, keďže napomáhajú nielen znižovaniu surovinovej náročnosti ekonomiky, ale aj stimulovaniu rozvoja oblasti ekonomickej činnosti odpadové hospodárstvo.

Uvedené aktivity predstavujú zároveň príspevok k realizácii témy „zachovanie prírodných zdrojov a hospodárenie s nimi“. S podporou uvedenej témy veľmi úzko súvisí prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.

Významným príspevkom nielen k plneniu záväzkov SR vyplývajúcich z environmentálneho acquis, ale tiež k realizácii prioritnej témy „verejné zdravie“ sú aktivity v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, zamerané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, ale aj na zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd. Prínosom z hľadiska predchádzania ohrozeniu ľudského zdravia a života sú taktiež preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami.

Vybudovanie a skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry zároveň výrazne prispieva k realizácii sociálneho aspektu trvalo udržateľného rozvoja. Vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou zvyšuje jeho atraktívnosť pre obyvateľstvo, zlepšuje podmienky života ľudí, má priaznivý vplyv na zdravotný stav populácie a životnú úroveň.

Tab. č. 51: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR pre HP TUR k 31.12.2010

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisie skleníkových plynov ( tis. ton CO2 ekv) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 48 819 | 39 956 | N/A3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 39 956 |  |
|  | Cieľ1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61 902 | 61 902 |  |
|  | Východisko2 | 51 046 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 046 |  |
| Miera zhodnoco-vania odpadov (%) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 53 | 49 | N/A3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |  |
|  | Východisko2 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 |  |
| Percento obyvateľov napojených na ČOV (%) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 57,4 | 57,9 | N/A3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57,9 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 81 | 81 |  |
|  | Východisko2 | 54,1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,1 |  |
| Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov (%) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 86,3 | 86,3 | N/A3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,3 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 91 | 91 |  |
|  | Východisko2 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85 |  |
| Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 34 | 150 | 426 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 426 |  |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR ( EUR) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 36 596 607 | 264 848183 | 826 532 805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 826 532 805 | EÚ+ŠR+VZ 1057232854 |
|  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |

Zdroj: ITMS

1 Údaj podľa projekcií emisií skleníkových plynov SR – scenár s opatreniami, r. 2005. Podľa projekcií  sa emisie skleníkových plynov s rastom HDP zvyšujú. Cieľom je preto spomalenie rastu emisií skleníkových plynov vo vzťahu k rastu HDP (decoupling).

2 V prípade uvedených ukazovateľov ide o kontextové ukazovatele, ktorých oficiálne štatistické hodnoty za SR sú k dispozícii v roku n (t.j. v roku 2006, kedy sa vypracúval operačný program) iba spätne za rok n-2, preto v rámci OP ŽP boli východiskové hodnoty uvedených ukazovateľov stanovené za rok 2004

3Z dôvodov uvedených v poznámke vyššie sú v čase vypracovania výročnej správy (apríl 2011)  k dispozícii iba hodnoty daných kontextových ukazovateľov za rok 2009, t.j. hodnoty za rok 2010 nie sú k dispozícii.

V rámci OP ŽP bolo teda ku koncu roka 2010 zazmluvnených celkovo 426 projektov s príspevkom k HP TUR s celkovou výškou zazmluvnených prostriedkov z fondov EÚ 826 532 805 EUR. Celkové oprávnené výdavky uvedených projektov (spolu z fondov EÚ, prostriedkov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov prijímateľa) predstavujú sumu 1 057232 854 EUR.

Tab. č. 52: Stav zazmluvnených projektov OP ŽP s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2010

| Územie NUTS III | Počet zazmluvnených projektov celkovo | Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje) | Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP TUR | Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP TUR (EU zdroje) | % zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislavský | 22 | 65 162 708 | 10 | 42 833 842 | 65,73% |
| Trnavský | 49 | 84 144 957 | 45 | 69 075 984 | 82,09% |
| Trenčiansky | 49 | 104 038 020 | 49 | 104 038 020 | 100,00% |
| Nitriansky | 47 | 105 687 351 | 44 | 78 327 511 | 74,11% |
| Žilinský | 75 | 181 048 826 | 68 | 131 764 720 | 72,78% |
| Banskobystrický | 63 | 150 636 222 | 55 | 131 811 183 | 87,50% |
| Prešovský | 82 | 154 809 473 | 80 | 128 123 940 | 82,76% |
| Košický | 47 | 101 063 386 | 47 | 101 063 386 | 100,00% |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 41 | 64 125 072 | 28 | 39 494 219 | 61,59% |
| Spolu | 475 | 1 010 716 016 | 426 | 826 532 805 | 81,78% |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že okolo 80 % z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov OP ŽP smeruje na projekty s príspevkom k HP TUR, čo je v súlade s globálnym cieľom OP ŽP, ktorého súčasťou je posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky TUR.

Na úrovni jednotlivých prioritných osí OP ŽP sa trvalo udržateľný rozvoj ako horizontálna priorita premieta do ich cieľov, ako aj očakávaných dopadov realizácie aktivít, podporovaných v ich rámci. Všetky prioritné osi OP ŽP boli identifikované ako relevantné, t.j. prínosné, pre napĺňanie cieľov HP TUR. Príslušná informácia je obsiahnutá v prílohe č. 1 SKI HP TUR. Merateľné ukazovatele HP TUR, na úrovni jednotlivých prioritných osí OP ŽP sú obsiahnuté v prílohe č. 2 uvedeného dokumentu.

Čo sa týka ukazovateľov HP TUR, jednotlivé riadiace orgány môžu v súlade so schváleným Systémom koordinácie a implementácie HP TUR okrem ukazovateľov HP TUR uvedených v  jeho prílohe č. 2 zároveň sledovať ako relevantné pre HP TUR na úrovni príslušného operačného programu aj ďalšie ukazovatele, ktoré si dohodnú s  koordinátorom HP TUR. Keďže prevažná časť aktivít podporovaných v rámci OP ŽP priamo prispieva k podpore TUR, riadiaci orgán pre OP ŽP pri sledovaní príspevku OP ŽP k napĺňaniu cieľov HP TUR využíva aj ďalšie ukazovatele, ktoré sú súčasťou súboru projektových ukazovateľov stanovených v rámci OP ŽP. Súbor projektových ukazovateľov HP TUR v rámci OP ŽP bol vzájomne dohodnutý medzi riadiacim orgánom pre OP ŽP a koordinátorom HP TUR - ÚV SR, odborom koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorým bol tento súbor ukazovateľov HP TUR zároveň odsúhlasený. Súbor ukazovateľov projektových ukazovateľov HP TUR v členení podľa jednotlivých prioritných osí OP ŽP je súčasťou príručky pre žiadateľa.

Dôležitou súčasťou príspevku OP ŽP k napĺňaniu HP TUR je tiež príspevok OP ŽP k napĺňaniu ukazovateľov HP TUR, týkajúcich sa energetickej efektívnosti. V prípade, ak projekt v rámci HP TUR prispieva k tiež k zvyšovaniu energetickej efektívnosti, žiadateľ je povinný k ním indikovaným projektovým ukazovateľom HP TUR doplniť tiež minimálne jeden z ukazovateľov, slúžiacich na sledovanie energetickej efektívnosti, ktorými sú: zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie; zateplená plocha; ročné úspory energie realizovaním projektu. Hodnoty uvedených ukazovateľov sa vykazujú kumulatívne za všetky prioritné osi OP ŽP, avšak žiadateľ pri výbere ukazovateľa energetickej efektívnosti postupuje podľa príslušnej tabuľky v príručke pre žiadateľa, ktorá pre každý z troch uvedených ukazovateľov stanovuje, pre aké operačné ciele sú relevantné.

Tab. č. 53: Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj k 31.12. 2010 podľa prioritných osí OP ŽP

| Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 261 496 | 261 496 | 136 577 |
|  | Východisko | 4696 | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4696 |  |
| 2. Ochrana pred povodňami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plocha územia so zabezpečenou Protipovodňovou ochranou (km2) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 3,050 |  | 3,141 | NA | NA | NA | NA | NA | 3,141 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 5936 | 5936 | 465,23 |
|  | Východisko | 5800 | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5800 |  |
| 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zníženie emisií skleníkových plynov na CO2 (ton/rok) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 212 000 | 212 000 | 37 816 |
|  | Východisko | 124 000 | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 124000 |  |
| 4. Odpadové hospodárstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov (ton/rok) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 7000 | 33954 |  | NA | NA | NA | NA | NA | 33 954 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | 185 000 | 185 000 | 775 831 |
|  | Východisko | 105 000 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |
| Počet uzavretých a zrekultivovaných skládok odpadu | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 5 | 20 |  | NA | NA | NA | NA | NA | 20 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | 56 | 56 | 49 |
|  | Východisko | 24 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 24 |  |
| 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | 225 | 225 | 0 |
|  | Východisko | 7 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 7 |  |
| 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, 4. Odpadové hospodárstvo a 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW)** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 |  | 2,005 | NA | NA | NA | NA | NA | 2,005 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 190 | 190 | 77,612 |
|  | Východisko | 95 | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95 |  |
| 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, 4. Odpadové hospodárstvo a 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zateplená plocha** (m2) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 |  | 1 405,81 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 405,81 |  |
|  | Cieľ | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 2500 | 2500 | 5984,62 |
|  | Východisko | 0 | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |  |
| 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, 4. Odpadové hospodárstvo a 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok)** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
|  | Cieľ | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 30x103 | 30x103 | 84,38x103 |
|  | Východisko | 0 | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 |  |

Zdroj: ITMS

Hodnota ukazovateľov za rok 2009 bola aktualizovaná z dôvodu existencie presnejších údajov

V komentári sú uvedené údaje, predstavujúcu deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle zmlúv o NFP k 31.12.2010.

OP ŽP ako celok priamo prispieva k dosiahnutiu hlavného cieľa HP TUR stanoveného v Systéme koordinácie implementácie HP TUR, a to k zabezpečeniu environmentálnej udržateľnosti ekonomického rastu. O tom svedčí aj globálny cieľ OP ŽP, ktorého súčasťou je posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky TUR. Z toho vyplýva, že globálny cieľ OP ŽP priamo reflektuje hlavný cieľ HP TUR a je s ním v súlade.

Rovnako i jednotlivé prioritné osi OP ŽP prispievajú k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR, zakotvených v Systéme koordinácie a implementácie HP TUR.

Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd prispieva – podobne ako všetky ďalšie prioritné osi OP ŽP – k plneniu špecifického cieľa 2. Zvýšenie kvality životného prostredia, predovšetkým k zníženiu znečisťovania povrchových a podzemných vôd. Veľmi významný je z tohto hľadiska najmä prínos aktivít v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ a s tým súvisiacimi záväzkami SR, týkajúcimi sa splnenia prechodných období na jej implementáciu tak, ako sú zakotvené v Zmluve o pristúpení k EÚ. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd významnou mierou prispieva k zníženiu znečistenia vodných tokov, k zníženiu obsahu škodlivých látok v povrchových vodách a v konečnom dôsledku tiež zlepšeniu podmienok na zachovanie biodiverzity organizmov žijúcich vo vodnom prostredí. Aktivity v oblasti dobudovania a skvalitnenia stavu infraštruktúry v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, ako aj podpora monitorovania stavu povrchových a podzemných vôd prispievajú k racionálnemu využívaniu vodných zdrojov, ktoré patrí medzi ďalšie čiastkové ciele v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 2. Zvýšenie kvality životného prostredia.

Ako už bolo zmienené v texte vyššie, aktivity v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, zamerané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, ale aj na zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd zároveň prispievajú k zabezpečeniu ochrany zdravia obyvateľstva, čo je jedným z čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 3 Sociálna solidarita a inklúzia. Zlepšenie vybavenosti územia infraštruktúrou verejných vodovodov s kanalizácií má taktiež priaznivý dopad na zlepšenie posilnenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva žijúcich na danom území.

Vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd celkovo zvyšuje jeho atraktívnosť pre investorov, ako aj  obyvateľstvo, zlepšuje podmienky života ľudí a vytvára priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít. Tým prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd prispieva k posilneniu celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, a teda k napĺňaniu jedného z dôležitých čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 4 Vyrovnaný regionálny rozvoj.

Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami je zameraná predovšetkým na realizáciu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami s cieľom eliminovať alebo zmierniť škody na životnom prostredí, zdraví obyvateľstva, majetku občanov, štátu,  verejných a podnikateľských subjektov, spôsobené povodňami. prioritná os 2 preventívnym charakterom svojich opatrení prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia a prostredníctvom  predchádzania ohrozeniu ľudského zdravia a života v prípade povodní aj k zabezpečeniu ochrany zdravia obyvateľstva, čo je jedným z čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 3 Sociálna solidarita a inklúzia.

Príspevok prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy k napĺňaniu čiastkových cieľov HP TUR smeruje k podpore čiastkových cieľov v rámci špecifického cieľa HP TUR č. 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity a špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia. Vo vzťahu k špecifickému cieľu HP TUR č. 1 sa prioritná os č. 3 vyznačuje predovšetkým príspevkom k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie a znižovaniu energetickej náročnosti hospodárstva, ktorý sa dosahuje podporou aktivít zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok najmä v oblasti výroby tepla prostredníctvom zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Všetky aktivity podporované v rámci prioritnej osi 3, či už ide o opatrenia na zdrojoch znečisťovania ovzdušia (inštalácia účinnejších odlučovacích zariadení, desulfurizačných zariadení atď., zmena surovinovej základne výroby s cieľom dosiahnuť nižší obsah/vznik emisií znečisťujúcich látok, zmena princípu technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií), aktivity zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok z prostriedkov verejnej dopravy (plynofikácia autobusov, náhrada autobusov električkami alebo trolejbusmi prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia) alebo projekty zmeny palivovej základne energetických zdrojov najmä v oblasti výroby tepla v prospech využívania nízko emisných alebo obnoviteľných zdrojov energie  významnou mierou prispievajú k napĺňaniu špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia, konkrétne k zlepšeniu kvality ovzdušia a zmierneniu dôsledkov zmeny klímy. Problematika zlepšenia kvality ovzdušia a predchádzania nepriaznivým dôsledkom klimatických zmien je zároveň jednou z prioritných oblastí kohéznej a environmentálnej politiky EÚ.

Aktivity podporované v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, najmä v oblasti separovaného zberu odpadov, zhodnocovania odpadov (ich recykláciou a materiálovým a energetickým využitím) majú pozitívne environmentálne a ekonomické efekty. Z environmentálneho hľadiska prispievajú k racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, čo je jeden z dôležitých čiastkových cieľov v rámci  špecifického cieľa HP TUR č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia. K napĺňaniu uvedeného špecifického cieľa HP TUR, konkrétne čiastkového cieľa zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia prispievajú tiež aktivity v oblasti uzatvárania a rekultivácie skládok odpadov.

Ekonomický efekt aktivít podporovaných v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo sa prejavuje predovšetkým znižovaním surovinovej náročnosti hospodárstva, čím uvedená prioritná os prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa HP TUR č. 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity

Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny je zameraná na dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, čím v rámci špecifických cieľov HP TUR prispieva k plneniu cieľa č. 2 Zvýšenie kvality životného prostredia.

Samotné plnenie vyššie uvedených ukazovateľov ovplyvňuje predovšetkým realizácie stav projektov, ako aj čerpanie oprávnených výdavkov projektu. Na základe tejto skutočnosti možno teda predpokladať neustále zvyšovanie hodnôt jednotlivých ukazovateľov.

Ako vyplýva z údajov uvedených v komentári v tabuľke č. 53, v prípade niektorých ukazovateľov  stanovených v SKI HP TUR vo vzťahu k jednotlivým prioritným osiam OP ŽP (ako napr. množstvo materiálovo zhodnotených odpadov; zateplená plocha) už v súčasnosti ich deklarovaná cieľová hodnota v zmysle zmlúv o NFP uzavretých k 31.12.2010 prevyšuje plánovanú cieľovú hodnotu. V prípade ostatných ukazovateľov, s výnimkou ukazovateľa počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia, možno s prihliadnutím na ich deklarované cieľové hodnoty v súčasnom štádiu implementácie OP ŽP (v zmysle zmlúv o NFP uzavretých k 31.12.2010) predpokladať, že ich stanovené cieľové hodnoty budú dosiahnuté.

S cieľom zabezpečiť sledovanie napĺňania ukazovateľov HP TUR bude riadiaci orgán pre OP ŽP v prípade  všetkých projektov, ktoré boli hodnotené ako projekty s pozitívnym príspevkom k napĺňaniu cieľov HP TUR, vyžadovať od prijímateľov aj dôsledné vykazovanie hodnôt ukazovateľov HP TUR v rámci monitorovacích správ.

# 5. Veľké projekty

V priebehu roka 2010 bol indikatívny zoznam veľkých projektov aktualizovaný dvakrát.

Prvá aktualizácia, ktorá nadväzovala na stiahnutie 2 projektov žiadateľmi, bola schválená členmi Monitorovacieho výboru pre OP ŽP dňa 26.05.2010 na jeho 6. zasadnutí. Aktualizovaný zoznam obsahoval 14 veľkých projektov pripravovaných v rámci prioritnej osi 1.

Druhá aktualizácia súvisela so schválením Nariadenia Rady ES č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady ES č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia. Predmetným nariadením sa o. i. zmenil článok 39, ktorý definuje veľký projekt. Hranica pre veľké projekty bola zvýšená z 25 na 50 miliónov EUR. V nadväznosti na uvedenú zmenu bola ukončená koordinácia prípravy 4 projektov a zároveň bol pripravený návrh aktualizácie zoznamu veľkých projektov, ktorý tieto štyri projekty neobsahoval. Aktualizovaný zoznam, ktorý obsahuje 10 pripravovaných veľkých projektov, bol schválený členmi Monitorovacieho výboru pre OP ŽP dňa 28.10.2010 na jeho 7. zasadnutí.

Tab. č. 54: Aktualizovaný zoznam veľkých projektov a predpokladaný termín ich zaslania Európskej komisii

| PO | Názov projektu | Žiadateľ | Predpokladané celkové náklady (v EUR) | Predpokladaný termín zaslania EK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače | VSR, a.s. | 22 488 597 | 4.5.2010 |
| 1 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Ilava | PoVS, a.s. | 55 462 034 | 3.9.2010 |
| 1 | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | TVaK, a.s. | 70 360 980 | 21.9.2010 |
| 1 | Podunajsko - odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu | BVS, a.s. | 42 372 186 | október 2010 |
| 1 | Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa | OVS, a.s. | 73 902 511 | október 2010 |
| 1 | Prievidza - sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd | StVS, a.s. | 80 049 209 | november 2010 |
| 1 | ČOV sever - Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce, Partizánske, Topoľčany | ZsVS, a.s. | 88 187 104 | 2010 |
| 1 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva | VVS, a.s. | 66 231 260 | 2010 |
| 1 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča | SeVaK, a.s. | 55 298 800 | 2010 |
| 1 | Spišský a tatranský región - vodovody a kanalizácie | PVS, a.s. | 58 587 370 | 2010 |
| Spolu |  |  | 612 940 051 |  |

Zdroj: RO

K 31.12.2009 bolo RO predložených 13 štúdií uskutočniteľnosti, z toho 7 bolo schválených a taktiež boli predložené 4 návrhy žiadostí o potvrdenie pomoci.

V zmysle čl. 40 všeobecného nariadenia predloží riadiaci orgán Európskej komisii informácie o veľkom projekte prostredníctvom Žiadosti o potvrdenie pomoci. Európska komisia následne prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí veľkého projektu v súlade s čl. 41 všeobecného nariadenia.

K 31.12.2010 boli predložené Európskej komisii 3 žiadosti o potvrdenie pomoci, a to pre projekty „SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače“, „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Ilava“ a „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“. Pre prvý projekt „Ružomberok “ Európska komisia zaslala svoje pripomienky, na ktoré RO odpovedal 30.11.2010. Ďalšie dve žiadosti boli v procese posudzovania Európskou komisiou.

K 31.12.2010 boli RO predložené 4 žiadosti o NFP, a to pre projekty:

- Podunajsko - odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

- Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa

- Prievidza - sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

- ČOV Sever - Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce, Partizánske, Topoľčany.

Pri projektoch „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“ a „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča“ pokračovala koordinácia ich prípravy - schvaľovanie návrhov žiadostí o potvrdenie pomoci. Pre projekt „Spišský a tatranský región - vodovody a kanalizácie“ bola v priebehu roka 2010 schválená štúdia uskutočniteľnosti.

Podrobnejší popis stavu implementácie jednotlivých veľkých projektov aktualizovaný na základe schválenej dokumentácie je uvedený v Prílohe č.9.

Na asistenciu pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre veľké projekty je využívaná iniciatíva JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), ktorá je hlavnou spoločnou iniciatívou Európskej investičnej banky (EIB), Európskej komisie (DG REGIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorej základným cieľom je podpora členských štátov EÚ, predovšetkým nových členských štátov v strednej a východnej Európe, pri čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.

Akčný plán JASPERS na rok 2010, v ktorom bolo zaradených 16 veľkých projektov, bol podpísaný dňa 25.01.2010.

V priebehu roka 2010 navštívili zástupcovia JASPERS 3 projektové lokality: Bytča, ČOV Sever a ČOV Stred. Experti iniciatívy JASPERS v priebehu roka pripomienkovali návrhy štúdií uskutočniteľnosti veľkých projektov ČOV sever, Bodva, Bytča, Spiš a Tatry a návrhy žiadosti o potvrdenie pomoci projektov Ružomberok, Trenčín, Ilava, Bratislava, Prievidza, Orava 2, ČOV Sever, Bytča a Bodva.

Zároveň sa uskutočnili prezentácie jednotlivých veľkých projektov, na ktorých boli prítomní aj zástupcovia JASPERS:

  - prezentácia štúdie uskutočniteľnosti projektu Bytča

  - prezentácie návrhov žiadostí o potvrdenie pomoci projektov Ružomberok, Trenčín, Ilava, Bratislava, Prievidza, Orava 2, ČOV Sever, Bytča a Bodva.

Pre 6 veľkých projektov (Ružomberok, Ilava, Trenčín, Bratislava, Orava 2. a Prievidza) experti iniciatívy JASPERS pripravili záverečné správy ang. Completion Note, ktoré sú zasielané Európskej komisii spolu so žiadosťami o potvrdenie pomoci.

Realizácia veľkých projektov v rámci OP ŽP ako finančného zdroja taktiež pre skvalitnenie vodohospodárskej infraštruktúry prispeje k zabezpečeniu bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a k efektívnemu zneškodňovaniu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Bezpečné odvádzanie a čistenie odpadových vôd je jedným z významných faktorov ochrany vôd pred znečistením smerujúcim k naplneniu cieľa Rámcovej smernice o vode dosiahnuť dobrý ekologický stav vôd do roku 2015.

Veľké projekty predstavujú taktiež významný článok pri napĺňaní záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ, t.j. stanovených prechodných období na implementáciu smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Naplnenie uvedených cieľov a záväzkov SR bolo premietnuté do strategických dokumentov ako Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a Vodný plán Slovenska, ktoré sú východiskovými dokumentmi pri napĺňaní operačných cieľov 1.1 a 1.2 OP ŽP.

Stav napĺňania jednotlivých cieľov, a tým plnenia vyššie uvedených priorít bude monitorovaný prostredníctvom napĺňania relevantných ukazovateľov projektu počas jeho samotnej implementácie ako aj k termínu ukončenia. Prehľad hodnôt ukazovateľov, ktoré sa plánujú dosiahnuť realizáciou veľkých projektov je uvedený v Prílohe č. 9 Stav implementácie veľkých projektov.

Naplnením uvedených cieľov a záväzkov SR, ktoré sú premietnuté do uvedených strategických dokumentov, sa dosiahne predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov, zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, čo v konečnom dôsledku bude mať pozitívny vplyv na samotný rozvoj regiónov a celej spoločnosti.

## 5.1 Environmentálne projekty s celkovými investičnými nákladmi prevyšujúcimi, alebo rovnajúcimi sa 25 miliónov EUR, alebo s nižšími až rovnajúcimi sa 50 miliónov EUR

Pri projektoch, u ktorých bola príprava ukončená z dôvodu zmeny hranice pre veľké projekty z 25 na 50 miliónov EUR (4 projekty), boli žiadatelia informovaní o možnosti predložiť projekty v rámci zverejnených výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty do 50 miliónov EUR.

V prípade projektu „ČOV stred“ žiadateľ podal 2 projekty v rámci výzvy OPŽP-PO1-10-1 vyhlásenej 04.06.2010 a 1 projekt v rámci výzvy OPŽP-PO1-10-2 vyhlásenej 03.12.2010. V prípade ostatných 3 projektov (Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa, Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany, Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Hornád-Slanec) žiadatelia predložili projekty v rámci výzvy OPŽP-PO1-10-2 vyhlásenej 03.12.2010.

Zoznam projektov v aktuálnom stave je uvedený v Prílohe č.9.

# 6. Technická pomoc

V zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých OP na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa riadenia a kontroly pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP, t.j. súvisiacich s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním, kontrolou a auditom spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít v súvislosti so získaním a udržaním potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečením ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie.

O prehľade využitia prostriedkov technickej pomoci v rámci OP ŽP podľa jednotlivých prioritných činností pojednáva Tabuľka č.55.

Tab. č.55: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2010

| Prioritné činnosti | Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR | ako % z alokácie na TP programu | ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu |
| Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie | 640 878,38 | 1,12% | 1,88% |
| Hodnotenie a štúdie | 663 878,38 | 1,16% | 1,95% |
| Informovanie a publicita | 13 788 783,77 | 24,12% | 40,54% |
| Mzdy (RO pre OP ŽP) | 15 534 754,03 | 27,17% | 45,68% |
| Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady | 23 000,00 | 0,04% | 0,07% |
| Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) | 531 102,70 | 0,93% | 1,56% |
| Ostatné - Kontaktné stredisko | 2 828 736,66 | 4,95% | 8,32% |
| Spolu | 34 011 133,92 | 59,48% | 100,00% |

Zdroj: RO

Pozn.

Uvedené platí pre počet zazmluvnených projektov bez ohľadu na delimitácie a s tým spojené mimoriadne ukončovanie projektov, nakoľko k 31.12.2010 neboli v ITMS vytvorené všetky nástupnícke projekty (viď kapitola 2.3 správy).

Stav fyzického pokroku a finančnej implementácie prioritnej osi 6 Technická pomoc je uvedený v časti 3.6 správy.

Pre zefektívnenie využívania technickej pomoci a lepšieho rozdelenia pracovných úloh bol v rámci zmeny organizačnej štruktúry MŽP SR ako riadiaceho orgánu pre OP ŽP vytvorený koncom roka 2010 odbor technickej pomoci (viď kapitola 2.9 správy).

Aktivity financované prostredníctvom prioritnej osi 6 na úrovni administratívnych kapacít riadiaceho orgánu sú uvedené v časti 2.8 Administratívne kapacity, aktivity na úrovni žiadateľov a prijímateľov sú uvedené v časti 7. Informovanosť a publicita.

# 7. Informovanosť a publicita

Presná informovanosť o pomoci EÚ je nezastupiteľný prostriedok podpory efektívneho využitia finančných prostriedkov zo ŠF a KF pre ďalší rozvoj Slovenskej republiky.

V programovom období 2007-2013 je MŽP SR Riadiacim orgánom Operačného programu Životné prostredie. Úlohou Riadiaceho orgánu Operačného programu Životné prostredie je zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek pre informovanie a publicitu v súlade s relevantnými kľúčovými dokumentmi.

Globálnym cieľom informovania a publicity je zabezpečiť informovanie občanov SR o OP ŽP s dôrazom na úlohu Spoločenstva, na transparentnosť a efektívnosť pomoci z KF a ŠF prostredníctvom zaistenia širokej publicity na všetkých úrovniach implementácie.

Špecifické ciele informovania a publicity v podmienkach OP ŽP sú:

- podporiť kvalitu predkladaných žiadostí o NFP v rámci OP ŽP, podporiť zvyšovanie kvality pri príprave a realizácii environmentálnych projektov poskytovaním relevantných, presných, cielených a štruktúrovaných informácií,

- informovať o výhodách čerpania finančných prostriedkov zo ŠF a KF pre environmentálne projekty,

- podrobne informovať o možnostiach a podmienkach získania NFP prostredníctvom OP ŽP,

- prezentovať úspešné projekty so zámerom zvýšiť transparentnosť a absorpčnú kapacitu čerpania pomoci EÚ v oblasti životného prostredia na najvyššiu možnú mieru,

- spolu s ostatnými poskytovanými informáciami uvádzať súbežné, ako aj nepriame informovanie o príležitostiach, ktoré Slovenskej republike poskytuje EÚ,

- vo všetkých komunikačných nástrojoch informujúcich o OP ŽP realizovať jednoznačnú vizuálnu identitu uvedením informácie o pomoci EÚ prostredníctvom OP ŽP, zobrazením loga OP ŽP a loga EÚ,

- Zabezpečiť, aby bol prijímateľ informovaný o svojich zodpovednostiach v rámci informovania a publicity, o svojom projekte a pomoci, ktorú získal zo štrukturálnych fondov alebo z  Kohézneho fondu prostredníctvom OP ŽP

Komunikačný plán OP ŽP

Vypracovanie informačnej stratégie a zabezpečenie informovania a publicity je nezastupiteľnou súčasťou v celom procese implementácie a čerpania ŠF a KF.

V Komunikačnom pláne OP ŽP (ďalej len „KoP“) sú stanovené základné princípy a ciele komunikačnej stratégie MŽP SR ako RO pre OP ŽP v programovom období 2007-2013. Jeho spracovateľom je MŽP SR ktoré taktiež zabezpečuje jeho vykonanie a monitorovanie.

Implementáciu KoP na regionálnej úrovni zabezpečujú Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská Slovenskej agentúry životného prostredia, ktoré slúžia ako miesta prvého kontaktu a poradenské centrá pre záujemcov o čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Ich hlavným cieľom je systematická podpora úspešnej implementácie projektov v jednotlivých regiónoch SR, podpora zabezpečenia maximálnej transparentnosti a absorpčnej kapacity čerpania pomoci EÚ, podpora imidžu EÚ ako poskytovateľa pomoci SR.

V súčasnosti je vybudovaných a sprevádzkovaných 10 kancelárií REPIS v 7 krajoch SR pod jednotlivými pracoviskami SAŽP, v mestách: Trnava, Nitra, Prievidza, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota, Poprad, Prešov a Košice.

Informácie o činnosti REPIS boli zverejnené v Enviromagazíne č. 1 a č. 5 ročník 15/2010, Európa v regiónoch ako aj na webových stránkach www.repis.sk a www.sazp.sk.

V súlade s realizáciou KoP a v zmysle čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 bolo zrealizované Vyhodnotenie výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007 – 2013 a je súčasťou Prílohy č. 12.

Realizované informačné aktivity v roku 2010

V zmysle Komunikačného plánu OP ŽP bol vypracovaný „Ročný operatívny plán na rok 2010 v rámci Komunikačného plánu OP ŽP pre programové obdobie 2007-2013, ktorý nadväzuje na aktivity z roku 2009 a súčasne vyjadruje potreby informovanosti a publicity na rok 2010.

Intenzívna komunikačná kampaň predošlých rokov zabezpečila transformáciu potenciálnych žiadateľov, ktorí neboli informovaní o existencii OP ŽP, o možnostiach získania nenávratného finančného príspevku a úlohe, ktorú zohráva EÚ, na informovaných žiadateľov, ktorí vedia kde a ako čerpať potrebné informácie a vytvorila informačný a komunikačný systém, ktorý umožňuje záujemcom rýchle a prehľadné získavanie informácií.

Východiskom pre spracovanie koncepcie komunikácie roku 2010 bol prechod z informačnej do vzdelávaco-implementačnej fázy s cieľom poskytnúť podrobnejšie informácie a zvýšiť počet školení, ktoré tvorili ťažisko aktivít roku 2010. Mediálna kampaň prinášala informácie o aktuálnych výzvach, o chystaných konferenciách a školeniach v danom regióne a zároveň prinášala prostredníctvom PR aktivít informácie o dosiahnutých výsledkoch v danom aj predchádzajúcom období.

Komunikačné aktivity a nástroje z hľadiska základného zamerania roku 2010 môžeme rozdeliť do 3 skupín:

1) Informačno-vzdelávacie aktivity – zamerané na komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi, žiadateľmi, prijímateľmi, odbornou verejnosťou, verejnosťou a širokou verejnosťou prostredníctvom školení, konferencií, workshopov či konzultácií. Účelovo a s prihliadnutím na rastúci počet prijímateľov informovali o daných témach, požiadavkách na spracovanie, či realizáciu projektov, o dosiahnutých výsledkoch a pod.

2) Prezentačné aktivity – mediálna kampaň, ktorá zastrešuje komunikáciu OP ŽP a zameriava sa na prezentovanie výsledkov a úspešných projektov v rámci OP ŽP za predchádzajúce obdobie a taktiež informuje o súčasnom stave. Ďalej prináša informácie o daných aktuálnych výzvach.

3) Technická podpora, spravovanie a aktualizácia informácií v informačnom systéme, výroba a tlač propagačných predmetov či programových materiálov a iných odborných tlačovín, realizácia výstav a pod.

Priame informovanie

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s REPIS poskytovalo konzultačnú činnosť formou písomnej a telefonickej komunikácie, elektronickej e-mailovej komunikácie a osobných konzultácií .

Odpovede poskytovali manažéri pre informovanie a publicitu, programoví manažéri zodpovední za jednotlivé prioritné osi programu a pracovníci kancelárií REPIS.

V roku 2010 bolo na MŽP SR v rámci zákona č. 211/2000 zodpovedaných 284 písomných odpovedí na otázky žiadateľov a 35 odpovedí bolo vypracovaných na otázky médií.

Kancelárie REPIS poskytli v roku 2010 celkom 3878 konzultácií, z toho 751 osobne, 2516 telefonicky a 611 e-mailom. Konzultačná činnosť predstavovala základné poradenstvo v rámci identifikácie projektových zámerov potenciálne vhodných na predloženie v rámci OP ŽP. Kancelárie REPIS poskytli v rámci týchto konzultácii viac ako 8700 odpovedí na otázky, prioritne zamerané na podmienky poskytnutia pomoci, podmienky pre korektné vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, podmienky týkajúce sa povinných príloh, formálne náležitosti prípravy a predkladania projektov, ITMS a špecifické konzultácie projektov – odborné a legislatívne podmienky konkrétnych projektov.

Vzdelávacie aktivity a pracovné stretnutia

V roku 2010 bolo zrealizovaných v jednotlivých regiónoch SR celkovo 220 regionálnych vzdelávacích aktivít a pracovných stretnutí, ktoré boli zamerané na konkrétne problémy a potreby potenciálnych žiadateľov a žiadateľov. Jednalo sa o regionálne informačné dni REPIS, workshopy, pracovné stretnutia, konferencie, informačno - konzultačné dni, semináre,  a výstavy. Celkovo sa týchto akcií zúčastnilo 6 344 účastníkov zo všetkých cieľových skupín. Tematické zameranie predstavovali najmä najproblematickejšie okruhy prípravy a predkladania projektov financovaných prostredníctvom OP ŽP s dopadom na bezproblémovú implementáciu.

V rámci odborných stretnutí, zastrešovaných predovšetkým pracovníkmi RO, išlo o stretnutia napr. s EK, JASPERS pri riešení problematiky veľkých projektov, stretnutie vodárenských spoločností, monitorovací výbor a pod.

Informačné dni REPIS

Predstavujú špeciálny typ aktivít zameraný na informovanie potenciálnych žiadateľov a oprávnených prijímateľov v rámci regiónov prostredníctvom 3 sérií informačných dní, ktoré prebiehali vo vybraných mestách Slovenska.

V prvom polroku 2010 sa uskutočnilo 18 informačných dní v mestách Prešov, Košice, Bojnice, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trnava. na ktorých sa celkovo zúčastnilo 429 účastníkov všetkých cieľových skupín:

1. Informačný deň pre verejnosť - Stav vývoja implementácie  OP ŽP, v 7 uvedených mestách,

2. informačný deň - Projekty pre OP ŽP v kontexte horizontálnych priorít NSRR SR, v 7 uvedených mestách,

3. Informačný deň - Podávanie žiadostí o NFP a jej problémových príloh, v Bojniciach, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove.

Pri organizovaní informačných dní prebiehala spolupráca s Úradom vlády SR, s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, s VÚC v jednotlivých krajoch, obchodnou a priemyselnou komorou.

Školenia prijímateľov, semináre, workshopy

Školenia boli organizované pre zástupcov RO, zástupcov REPIS, prijímateľov a žiadateľov a boli zamerané na aktuálne technické a procesné požiadavky povinné v procese prípravy a implementácie projektov, ako napr. finančné školenia pre prijímateľov, školenia ITMS pre žiadateľov, školenie VO pre oprávnených prijímateľov, školenia pracovníkov REPIS. Cieľom školení bolo zvyšovanie odborných vedomostí a praktických zručností, pričom bola efektívne využitá možnosť nasmerovania relevantných informácií podľa potrieb a požiadaviek vymedzenej cieľovej skupiny.

V jednotlivých regiónoch sa uskutočnilo 7 školení, 101 pracovných stretnutí, 31 regionálnych informačných a konzultačných dní a 54 seminárov a workshopov (spolu 193 akcií), na ktorých sa zúčastnilo 5162 účastníkov.

Konferencie

V roku 2010 sa uskutočnilo celkom 6 tematických konferencií na ktorých bola zabezpečená propagácia OP ŽP so zameraním na jednotlivé prioritné osi, stav implementácie OP ŽP, aktuálne informácie, pripravované akcie a podujatia, informácie o aktuálnych výzvach. Celkovo sa na konferenciách zúčastnilo 516 účastníkov.

- Konferencia „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ II.“ – základná informácia o práci kancelárií REPIS, 05.05.2010, Hotel Dixon, Banská Bystrica, počet účastníkov: 50

- Konferencia venovaná znečisteným územiam v SR v súvislosti s environmentálnymi záťažami a možnosťami riešenia ich sanácie prostredníctvom finančných prostriedkov z OP ŽP, 02.06.2010, Bratislava, počet účastníkov 250

- Konferencia "Ochrana prírody a krajiny v podmienkach Banskobystrického kraja" propagácia OP ŽP, 03.06.2010, Aula Obchodnej akadémie Banská Bystrica, počet účastníkov 50

- NITRIANSKY VIDIEK 2010 – regionálna konferencia, organizovaná Regionálnym pracoviskom národnej siete rozvoja vidieka Prezentácia OP ŽP, výzvy 0PŽP- PO2-10-1, stav implementácie OP ŽP v SR a NR kraji, 24.06.2010, Solčany, počet účastníkov 50

- Konferencia "Životné prostredie miest", organizovaná SAŽP, 28.10.2010, Hotel Grand, Žilina, počet účastníkov 66

- Konferencia "NATURA 2000 a vodné ekosystémy", organizovaný SAŽP, 21.-22.10.2010, Piešťany, Hotel Magnólia, počet účastníkov 90

Výstavy

Účasť na výstavách bola organizovaná s cieľom sprostredkovať relevantné informácie o finančnej podpore EÚ a OP ŽP laickej a odbornej verejnosti. V rámci výstav boli pri informačných stánkoch poskytované informácie o možnostiach, ktoré poskytuje EÚ prostredníctvom OP ŽP ako aj organizované workshopy pre verejnosť za účelom vysvetlenia procesu prípravy a predkladania žiadostí o NFP.

- Výstava CONECO, Incheba Bratislava, 23. - 27.03.2010, súčasťou programu boli aj workshopy orientované na najzákladnejšie informácie v oblasti prípravy a predkladania projektov,

- Výstava ELOSYS Trenčín, (SOPK Trenčín) 05. - 06.10.2010, Trenčín, boli poskytované informácie v rámci stánku regionálnej obchodnej komory Trenčín,

- V mesiaci apríl v rámci výstavy PRO EKO Banská Bystrica boli poskytnuté informačné materiály do stánku VÚC Banská Bystrica.

Počet konzultácií: 237

Počas kontaktných podujatí so žiadateľmi o NFP bolo okrem analyzovania konkrétnych problémov a otázok týkajúcich sa realizácie projektov, zisťované aj ich povedomie o OP ŽP, úlohe EÚ a význame jej finančnej pomoci pri riešení problémov životného prostredia na Slovensku.

Spracovaním získaných informácií bolo RO vypracované Vyhodnotenie výsledkov opatrení informovania a publicity v rámci OP ŽP v polovici programového obdobia, ktorého cieľom bolo taktiež overiť účinnosť aplikovaných nástrojov informovania a publicity. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 12.

Elektronická komunikácia prostredníctvom informačných portálov

MŽP SR v priebehu roku 2010 informovalo verejnosť o OP ŽP najmä prostredníctvom webstránky OP ŽP www.opzp.sk s prepojením na stránky www.repis.sk a www.enviro.gov.sk. Stránka bola v roku 2010 pravidelne aktualizovaná a poskytovala informácie o aktuálnej legislatíve, často kladené otázky, harmonogram výziev, aktuálne výzvy, archív výziev, všetky relevantné dokumenty a výberové kritériá (programový manuál, príručka pre žiadateľa, usmernenie RO k oprávnenosti výdavkov, schémy štátnej pomoci) informácie o monitorovacom výbore, pokyny, metodiky, oznamy o informačných akciách, publikáciách, zoznam prijímateľov, názvy projektov, sumy nenávratných finančných príspevkov, všetky potrebné kontakty a odkazy na iné zdroje informácií. Sledovanosť na portáli www.opzp.sk bola 148 153 návštev, sledovanosť hesla Operačný program Životné prostredie v rámci portálu www.enviro.gov.sk predstavovala v roku 2010 celkom 19 582  návštev.

Aktuálne výzvy a zoznam všetkých prijímateľov ako najdôležitejšie informácie v rámci zachovania transparentnosti boli okrem portálu OP ŽP zverejňované zároveň aj na portáli CKO www.nsrr.sk, ktorý je spoločný pre všetky operačné programy v rámci NSRR.

Na portáli www.repis.sk sú sprístupnené všetkým užívateľom aktuálne informácie týkajúce sa prípravy, predkladania a implementácie projektov financovaných v rámci OP ŽP, informácie o aktuálne pripravovaných informačných a vzdelávacích podujatiach organizovaných RO pre OP ŽP a REPIS.

Uvedený portál poskytuje tiež možnosť informovania formou „REGISTRÁCIE“. Vyplnením základných identifikačných údajov je užívateľ zaradený do aktívnej databázy a  prostredníctvom e-mailu dostáva informácie o aktuálnych výzvach a zmenách v dokumentoch.

Pracoviská REPIS zabezpečovali informovanosť potenciálnych žiadateľov o aktuálnych výzvach, zmenách vo výzvach a programových dokumentoch, harmonograme a ďalších súvisiacich skutočnostiach rozoslaním informačných e-mailov priamo obciam a iným subjektom pôsobiacim v regiónoch.

Mediálna kampaň v roku 2010

Hlavný komunikačný nástroj - mediálna kampaň informovala o aktuálnych výzvach. Taktiež poskytovala informácie o chystaných konferenciách či školeniach v danom regióne a zároveň informovala prostredníctvom PR aktivít o dosiahnutých výsledkoch v danom aj predchádzajúcom období.

Bannery propagovali OP ŽP na komerčných spravodajských portáloch, ako aj na inštitucionálnych stránkach a ich hlavným cieľom je presmerovať užívateľa na stránku www.opzp.sk za účelom získania ďalších informácií. Bannery OP ŽP boli dlhodobo umiestnené na verejných a inštitucionálnych stránkach ako napr. www.enviro.gov.sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk, www.strukturalnefondy.sk, www.repis.sk. Platené reklamné bannery square boli priebežne umiestňované na najnavštevovanejších spravodajských portáloch v hospodárskych a ekonomických sekciách alebo na homepages:

  - www.sme.sk

  - www.pravda.sk

  - www.hnonline.sk

  - www.zoznam.sk

  - www.webnoviny.sk

Počas obdobia kedy boli platené bannery umiestnené na hore uvedených spravodajských portáloch bolo zaznamenaných 357 603 videní.

PR články na internete

Podobne ako v tlači, tak aj na internete boli publikované PR články informujúce o operačnom programe ako napr. pripravované školenia alebo prebiehajúce výzvy. PR články boli publikované 1x mesačne na spravodajských portáloch:

  - www.sme.sk

  - www.etrend.sk

  - www.zoznam.sk

  - www.webnoviny.sk

Televízia

- TV spot (40s) na podporu vyhlasovaných výziev bol odvysielaný v hlavných celoštátnych televíziách – STV, TV JOJ, spravodajskej televízii TA3 a v sieti 26 regionálnych televízií po celom Slovensku: Banská Bystrica – AZTV, Bratislava – TV Devínska Nová Ves, Bratislava – Dúbravská Televízia, Bratislava – TV Karlova Ves, Bratislava – TV Nové mesto, Bratislava – TV Ružinov, Dolný Kubín – Infoštúdio, Hlohovská televízia, Komárno – Mestská televízia, Košice – TV Naša, Michalovce – TV Východ, Nitra – Central TV, Nové Zámky – Mestská televízia, Pezinok – Mestská televízia, Piešťany – TV Karpaty, Popradská televízia, Prešovská televízia, Prievidza – AVT, Prievidza – RTV, Rimavská Sobota – TV Locall, Ružomberok – Mestská televízia, Senica – TV SEN, Spišská Nová Ves – TV Reduta, Trnava – Mestská televízia, Žiar nad Hronom – ATV, TV Patriot – Žilina

Celkom bolo v roku 2010 odvysielaných 1028 TV spotov.

- Štvorlístok 5. diel - výroba a odvysielanie vlastnej televíznej relácie. Relácia bola zaradená do vysielacej štruktúry STV a jej obsahom je imidžovo spracované podanie ucelených informácií o operačnom programe a sprostredkovanie poslania OP ŽP atraktívnou formou TV divákom. Publicistická relácia je zostavená z reportáží, rozhovorov a výpovedí odborníkov na problematiku životného prostredia, s použitím imidžových a ilustračných záberov.

Tlač

INZERCIA V PRINTOCH zameraná na výzvy

Najdetailnejšie informácie o aktuálnych výzvach poskytovala najmä v prvom polroku 2010 inzercia a PR články uverejňované v dennej tlači počas vyhlásenia výziev, t. j. v období január – apríl 2010. Tlač informovala o všetkých vyhlásených výzvach, vrátane tých pre verejný sektor, ktoré neboli komunikované v TV. V regionálnych alebo celoslovenských printoch boli uverejňované aj pozvánky na Infodni, resp. konferencie a výstavy.

- Obsah:

V inzerciách bola uverejňovaná stručná a prehľadná informácia o výzve a kontaktoch pre získanie ďalších informácií. PR články informovali už podrobne o zameraní výzvy, popisujú skupiny oprávnených aktivít, výdavky atď.

- Formát:

Využívaný rozmer inzercie a PR článkov bol 1/2 strany v maloformátových denníkoch a v časopisoch a 1/3 vo veľkoformátových tituloch (SME, Hospodárske noviny...).PR články boli uverejňované na plnofarebnej strane s príplatkovým umiestnením na redakčnej strane.

- Výber  titulov:

1. Celoštátne mienkotvorné denníky + prílohy: Nový čas, SME, Pravda, Plus jeden Deň

2. Regionálne denníky a týždenníky a ich prílohy:

- Denníky Východ: Košický Korzár, Tatranský Korzár, Gemerský Korzár, Zemplínsky Korzár, Prešovský Korzár, Spišský Korzár.

- Týždenníky: MY Kysucké noviny, MY Liptovské noviny, MY Oravské noviny, MY Nitrianske noviny, MY NN - Naše novosti, MY NN – Noviny Juhozápadu, MY Noviny žiarskej kotliny, MY Novohradské noviny, MY Zvolensko-podpolianske noviny, MY Turčianske noviny, MY Noviny stredného Považia, MY Hornonitrianske noviny, MY Banskobystrické noviny, MY Topoľčianske noviny, MY Trenčianske noviny, MY Trnavské noviny TH Extra, MY Týždeň na Pohroní, MY Týždenník pre Záhorie, MY Žilinské noviny.

3. Hospodárske tituly: Hospodárske noviny, Investor, Eurobiznis.

4. Špecializované tituly: štvrťročník 21. storočie, dvojtýždenník Obecné noviny, mesačník Parlamentný kuriér.

Počet uverejnení printovej inzercie zameranej na výzvy: 176

Informačné publikácie

V roku 2010 bolo vyrobených 6 druhov informačných publikácií:

Informačné bulletiny 3000 ks,

Informačné letáky (5 druhov letákov k prioritným osiam) v počte 5 x 3000 ks.

Propagačné predmety

V rámci aktivovania podvedomia o pomoci EÚ prostredníctvom OP ŽP boli v roku 2010 distribuované rôzne perá, USB kľúče, kľúčenky, tričká, kancelárske potreby všetky trvalo označené logom OP ŽP a logom EÚ.

Vyššie uvedené aktivity sú vyhodnocované prostredníctvom ukazovateľov informovania a publicity,

Tab. č. 56: Plnenie fyzických ukazovateľov informovania a publicity k 31.12.2010

| Ukazovatele dopadu |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  |  | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 | Spolu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % poznania úlohy EÚ a OPŽP (%obyvateľstva) | Dosiahnutý výsledok |  |  |  | 5 |  | 49,33 | prieskum sa nerobil |  |  | prieskum sa nerobil |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |  | 49,33 |
|  | Cieľ |  |  |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | 25* |  |  | NA |
|  | Východisko |  |  |  | 0,5 |  | NA | NA |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA |
| počet žiadateľov o NFP | Dosiahnutý výsledok |  |  |  | 0 |  | 452 | 1262 |  |  | 1830 |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |  | 1830 |
|  | Cieľ |  |  |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | 850 |  |  | NA |
|  | Východisko |  |  |  | 0 |  | NA | NA |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA |
| počet úspešne realizovaných projektov | Dosiahnutý výsledok |  |  |  | 0 |  | 49 | 211 |  |  | 424 |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |  | 424 |
|  | Cieľ |  |  |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | 380 |  |  | NA |
|  | Východisko |  |  |  | 0 |  | NA | NA |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA |
| Ukazovatele výsledku |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  |  | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 | Spolu |  |
| počet účastníkov/ návštevníkov seminárov, konferencií |  | Dosiahnutý výsledok |  | 2570 |  | 3025 |  |  | 3565 | 9909 |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | 9909 |  |
|  |  | Cieľ |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | 5000 | NA |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |
| počet distribuovaných publikácií |  | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 9608 |  |  | 53608 | 71608 |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | 71608 |  |
|  |  | Cieľ |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | 3000 | NA |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |
| počet prístupov na stránku za rok |  | Dosiahnutý výsledok |  | 1 606 |  | 90707 |  |  | 194183 | 361918 |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | 361 918 |  |
|  |  | Cieľ |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | 700000 | NA |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |
| Ukazovatele výstupu |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  |  | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 | Spolu |  |
| počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí |  |  | Dosiahnutý výsledok | 10 |  | 17 |  |  | 49 | 269 |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | 269 |  |
|  |  |  | Cieľ | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | 21 | NA |  |
|  |  |  | Východisko | 0 |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |
| počet vydaných odborných a informačných publikácií |  |  | Dosiahnutý výsledok | 0 |  | 6 |  |  | 41 | 47 |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | 47 |  |
|  |  |  | Cieľ | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | 3000 | NA |  |
|  |  |  | Východisko | 0 |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |
| počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií |  |  | Dosiahnutý výsledok | 56 |  | 957 |  |  | 7054 | 8269 |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | 8269 |  |
|  |  |  | Cieľ | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | 200 | NA |  |
|  |  |  | Východisko | 0 |  | NA |  |  | NA | NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA |  |

Zdroj: RO

NA - vzhľadom na stav implementácie OP ŽP hodnota nie je aplikovateľná (not available)

* uvedené hodnoty zahŕňajú východiskové hodnoty

Rozdiely medzi plánovanými cieľovými hodnotami a dosiahnutým výsledkom za jednotlivé roky ovplyvňuje taktiež skutočnosť, že ukazovatele informovania a publicity boli navrhnuté na začiatku programového obdobia, kedy sa nedalo ešte reálne odhadnúť, aké budú potreby na informovanie a publicitu. Až v priebehu implementácie OP ŽP sa na základe požiadaviek potenciálnych žiadateľov ukázala potreba zvýšiť niektoré informačné aktivity.

Výsledkom vysokého počtu uskutočnených informačných aktivít a rozsiahlej mediálnej kampane sú vysoký počet žiadateľov o NFP, počet úspešne realizovaných resp. zazmluvnených projektov a počet účastníkov seminárov a konferencií. Dosiahnuté hodnoty týchto ukazovateľov sú znakom veľkého záujmu všetkých cieľových skupín o OP ŽP a pomoc pri čerpaní fondov EÚ.

Aktivity informovania a publicity zamerané tak pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom OP ŽP, ako aj pre konečných prijímateľov boli financované prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc, ktorá je zameraná na podporu činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP (riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, orgánov kontroly a auditu) a ich administratívnych kapacít, poskytovanie podpory na prípravu projektov, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Stav fyzického pokroku a finančnej implementácie prioritnej osi 6 je uvedený v časti 3.6. a 6. správy.

Vyhodnotenie výsledkov opatrení informovania a publicity v rámci OP ŽP v polovici programového obdobia, je súčasťou výročnej správy vo forme Prílohy č. 12,

# 8. Zoznam použitých skratiek

| CKO | Centrálny koordinačný orgán |
| --- | --- |
| CO | Certifikačný orgán |
| ČOV | Čistiareň odpadových vôd |
| EAFRD | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka |
| EBRD | Európska banka pre obnovu a rozvoj |
| EIF | Európsky investičný fond |
| EO | Ekvivalentný obyvateľ |
| ERDF | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| EIB | Európska investičná banka |
| FM EHP | Finančný mechanizmus Európsky hospodársky priestor |
| FO | Formálne oznámenie |
| FRSP | Finančný nástroj „funded risk sharing product“ |
| HDP | Hrubý domáci produkt |
| HP MRK | Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |
| HP IS | Horizontálna priorita informačná spoločnosť |
| HP RP | Horizontálna priorita rovnosť príležitostí |
| HP TUR | Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |
| ITMS | Informačno-technologický monitorovací systém |
| IUSF | Informačný systém pre účtovanie fondov |
| IKT | Informačno-komunikačné technológie |
| KF | Kohézny fond |
| KoP | Komunikačný plán |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MPSVR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MPŽP RR SR | Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
| MRK | Marginalizované rómske komunity |
| MSP | Malé a stredné podniky |
| MV | Monitorovací výbor |
| MVRR SR | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NFI | Nástroje finančného inžinierstva |
| NFM | Nórsky finančný mechanizmus |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NSRR | Národný strategický referenčný rámec |
| NUTS | Nomenklatúra územných štatistických jednotiek |
| OP | Operačný program |
| OPBK | Operačný program Bratislavský kraj |
| OP KaHR | Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| OP ŽP | Operačný program Životné prostredie |
| OOV | Odhad očakávaných výdavkov |
| PJ | Platobná jednotka |
| POVAPSYS | Povodňový varovný a predpovedný systém |
| PRV | Program rozvoja vidieka |
| PSH | Plán strategických hodnotení |
| REPIS | Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská |
| RKS | Riadiaci a kontrolný systém |
| RO | Riadiaci orgán |
| RSV | Rámcová smernica o vodách |
| SAŽP | Slovenská agentúra životného prostredia |
| SHMÚ | Slovenský hydrometeorologický ústav |
| SKI HP | Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority |
| SORO | Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom |
| SŽP | Súhrnná žiadosť o platbu |
| ŠF | Štrukturálne fondy |
| ŠFM | Švajčiarsky finančný mechanizmus |
| ŠP | Štátna pomoc |
| ÚSVRK | Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity |
| ÚRSO | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| VOC | Prchavá organická zlúčenina |
| VÚC | Vyšší územný celok |
| ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |

# 9. Prílohy

Príloha č. 1  Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2010 spolu s prehľadom o projektoch

Príloha č. 2  Plnenie ukazovateľov na úrovni OP ŽP k 31.12.2010

Príloha č. 3  Stav implementácie - sledovanie stavu čerpania na jednotlivých záväzkoch

Príloha č. 4  Žiadosti o platbu predložené EK

Príloha č. 5  Platby prijaté z EK a Finančné informácie k 31.12.2010

Príloha č. 6  Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO v roku 2010

Príloha č. 7  Finančná implementácia podľa NUTS III a mimo NUTS III

Príloha č. 8  Súhrnné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórie

Príloha č. 9  Stav implementácie veľkých projektov a projektov s celkovými 			investičnými nákladmi prevyšujúcimi, alebo rovnajúcimi sa 25 miliónov eur, alebo s 	nižšími až rovnajúcimi sa 50 miliónov eur

Príloha č. 10  Príklady dobrej praxe

Príloha č. 11  Prehľad schválených projektov s uvedením ich stavu k 31.12.2010

Príloha č. 12  Vyhodnotenie výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity 							v polovici programového obdobia 2007 – 2013

príloha č. 13 Analýza pokroku implementácie Operačného programu Životné prostredie

Príloha č. 14  Analýza funkčnosti opatrení RO na predchádzanie nedostatkov v rámci množstva vylúčených žiadostí o NFP

Príloha č. 15 Zhodnotenie príspevku projektov prioritnej osi 1 k napĺňaniu záväzkov SR smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Hodnoty vo výročnej správe, ktorých zdrojom je ITMS, odzrkadľujú stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS prostredníctvom OLAP kociek k tomuto dátumu a nezahŕňajú zmeny vykonané v ITMS v roku 2011. Generovanie údajov prostredníctvom OLAP kociek sa uskutočnilo v zmysle postupov Prílohy č. 3 Metodického pokynu CKO č. 9 aktualizácia č. 2 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu.

Údaje za čerpanie jednotlivých prioritných osí vygenerované z ITMS sú prepočítavané pre výdavky realizované v SKK na EUR konverzným kurzom 30,126 v zmysle zákona o účtovníctve a v zmysle Generálneho zákona o prechode na euro.

Agregované emisie skleníkových plynov vyjadrených ako ekvivalent CO2 prepočítané cez GWP

Údaj podľa projekcií emisií skleníkových plynov SR – scenár s opatreniami, r. 2005. Podľa projekcií  sa emisie skleníkových plynov s rastom HDP zvyšujú. Cieľom podpory projektov v rámci prioritnej osi 2 je spomalenie rastu emisií skleníkových plynov vo vzťahu k rastu HDP (decoupling).

Ide o územia vyhlásené SR v procese vyhlasovania navrhovaných chránených vtáčích území za chránené vtáčie územia a o vyhlasovania území európskeho významu (schválených EK) podľa článku 4 ods. 4 smernice o biotopoch

Údaje za čerpanie jednotlivých prioritných osí vygenerované z ITMS sú prepočítavané pre výdavky realizované v SKK na EUR konverzným kurzom 30,126 v zmysle zákona o účtovníctve a v zmysle Generálneho zákona o prechode na euro.

Rozdiel vo výške čerpaného príspevku vyplývajúceho z ITMS v porovnaní so zdrojmi CO/RO vyplynul z dôvodu použitia konverzného kurzu v ITMS v zmysle vyššie uvedenej poznámky, pričom CO používa kurz ECB

Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pod vedením orgánu auditu.

§ 4 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

EK listom z 08.02.2011 informovala riadiaci orgán pre OP ŽP o vznesených pripomienkach k revízii, následne riadiaci orgán listom z 16.03.2011 a taktiež prostredníctvom SFC2007 opätovne predložil revidovaný OP ŽP spolu s doplňujúcimi informáciami vo vzťahu k pripomienkam EK.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

Príloha č. 1 obsahuje tieto činnosti - polygrafia, odmasťovanie a čistenie povrchov, chemické čistenie, nanášanie náterov, následná povrchová úprava vozidiel, natieranie pásov a zvitkov, natieranie navíjaných drôtov, nanášanie lepidla, výroba obuvi, výroba náterových látok, lakov a tlačiarenských farieb a lepidiel, výroba farmaceutických výrobkov, výroba a spracovanie gumy, extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov, impregnácia dreva, laminovanie dreva a plastov.

 Výzva 2009-02 Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia na predkladanie žiadostí o NFP v kvalite projektových zámerov v rámci predmetnej oblasti zamerania bola Národným kontaktným bodom – Úradom vlády SR zverejnená dňa 26. októbra 2009

 Rozhodnutie Švajčiarskej konfederácie k predloženým projektovým zámerom sa očakáva do konca februára 2011. Následne NKB vyzve úspešných žiadateľov na prípravu konečných návrhov projektov (v priebehu cca 4 - 5 mesiacov), po doručení ktorých NKB opätovne vykoná kontrolu administratívnej zhody, kontrolu oprávnenosti žiadosti a žiadateľa a zorganizuje odborné hodnotenie výberovou komisiou. Predpokladaný termín ukončenia druhého kola hodnotenia na strane NKB je október 2011. Konečné návrhy projektov odporúčané NMV budú následne zaslané Švajčiarskej konfederácii za účelom ďalšieho hodnotenia. Rozhodnutie Švajčiarskej konfederácie o konečných návrhoch projektov sa očakáva v januári 2012. S ohľadom na finančnú alokáciu určenú pre danú výzvu sa predpokladá podporenie 5 - 6 projektov. Podpis zmlúv o projekte je plánovaný na február 2012.

*Pre projekt zameraný na monitoring a výskum lesných ekosystémov je žiadateľom Národné lesnícke centrum Zvolen, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.

** Po vykonaní kontroly administratívnej zhody, kontroly oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa a po hodnotení výberovou komisiou budú konečné návrhy projektov postúpené NMV. Plánovaný termín ukončenia druhého kola hodnotenia na strane NKB je február 2011. V prípade odporúčajúceho stanoviska NMV postúpi NKB konečný návrh projektu na ďalšie hodnotenie Švajčiarskej konfederácii. Rozhodnutie Švajčiarskej konfederácie o konečnom návrhu projektu očakáva NKB do konca mája 2011. V prípade kladného rozhodnutia pristúpi NKB k príprave zmluvy o projekte, ktorú podpisuje Švajčiarske veľvyslanectvo v mene príslušných orgánov Švajčiarskej konfederácie spolu s NKB. Podpis zmluvy o projekte sa očakáva v júni 2011. Následne v júli 2011 podpíše NKB so žiadateľom zmluvu o realizácii projektu. Začiatok implementácie projektu sa predpokladá v auguste 2011.

* Predmetný materiál bol prerokovaný vládou SR  dňa 12.01.2011 a schválený uznesením vlády SR č.12/2011.

K 18.10.2011 bolo 7 veľkých projektov predložených EK na schválenie vo výške odhadovaného čerpania 338 645 031,34  Eur (ŠR + KF)

Začiatkom roka 2011 došlo v ITMS k posunutiu ďalších schválených žiadostí o NFP do stavu „schválená“. Konečný počet schválených žiadostí o NFP je teda 58, s výškou schváleného príspevku 72 721 500,83 Eur (EÚ zdroje + ŠR).