Ministerstvo životného prostredia SR

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie

Podklad k bodu 6 programu

VI. zasadnutia Monitorovacieho výboru

pre Operačný program Životné prostredie

Aktualizácia zoznamu veľkých projektov a informácia o aktuálnom stave prípravy veľkých projektov

- Členom MV sa predkladá na schválenie

(článok 2 ods. 1 písm. a) štatútu MV)

Aktualizácia zoznamu veľkých projektov a informácia o aktuálnom stave prípravy veľkých projektov

| Aktualizovaný zoznam veľkých projektov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Názov projektu | Žiadateľ | Predpokladané celkové náklady (v EUR bez DPH) |
| 1 | Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa | OVS, a.s. | 75 080 840 |
| 1 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva | VVS, a.s. | 60 198 380 |
| 1 | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád - Slanec | VVS, a.s. | 25 787 644 |
| 1 | ČOV sever - Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce, Partizánske, Topoľčany | ZsVS, a.s. | 92 509 937 |
| 1 | ČOV stred - dobudovanie a rekonštrukcia ČOV Levice, Zlaté Moravce, Vráble, Tlmače | ZsVS, a.s. | 34 214 149 |
| 1 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Ilava | PoVS, a.s. | 55 462 034 |
| 1 | Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov | PoVS, a.s. | 25 331 640 |
| 1 | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | TVaK, a.s. | 70 360 979 |
| 1 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča | SeVaK, a.s. | 71 381 088 |
| 1 | Prievidza - sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd | StVS, a.s. | 80 049 209 |
| 1 | Trnava a Piešťany - dobudovanie kanalizačného systému | TAVOS | 21 878 059 |
| 1 | Podunajsko - odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu | BVS, a.s. | 41 437 897 |
| 1 | Spišský a tatranský región - vodovody a kanalizácie | PVS, a.s. | 58 587 370 |
| 1 | SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače | VSR, a.s. | 22 488 597 |
| SPOLU |  |  | 734 767 823 |

Informácia o aktuálnom stave prípravy a schvaľovania veľkých projektov

Monitorovací výbor pre operačný program Životné prostredie na svojom 5. zasadnutí 4. 12. 2009 schválil v poradí druhú zmenu zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie. Schválený zoznam obsahoval 16 veľkých projektov pripravovaných v rámci prioritných osí 1 a 2. Táto podoba zoznamu sa stala aj aktualizovanou prílohou č. 1 revízie operačného programu Životné prostredie (verzia 2) schválenej dňa 15.4.2010.

Od poslednej aktualizácie zoznamu nastali nasledovné zmeny:

Dňa 8.2.2010 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , ako žiadateľ veľkého projektu „Banská Bystrica - protipovodňová ochrana“ oznámil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky svoje rozhodnutie o ukončení príprave predmetného veľkého projektu a o jeho stiahnutí. Ďalším projektom, ktorý bol žiadateľom stiahnutý bol aj veľký projekt „Starina - úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia“, kde žiadateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznámil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky stiahnutie projektu dňa 9.4.2010.

Aktualizovaný zoznam preto tieto dva projekty neobsahuje.

Stav prípravy zostávajúcich 14 projektov zaradených do aktualizovaného zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie je nasledovný:

Všetky veľké projekty, ktoré sa nachádzajú vo fáze prípravy spĺňajú ciele operačného programu Životné prostredie v rámci implementácie prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, pričom sú v súlade s operačným cieľom 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a operačným cieľom 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii.

Žiadateľ je povinný v zmysle postupov definovaných v príručke pre  žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty) predložiť štúdiu uskutočniteľnosti a žiadosť  potvrdenie pomoci (vrátane analýzy nákladov a prínosov), ktoré sú prílohami žiadosti o nenávratný finančný príspevok a ktoré Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schvaľuje pred predložením žiadosti o NFP.

Po ich schválení je žiadateľ povinný doručiť na riadiaci orgán žiadosť o  nenávratný finančný príspevok, ktorá je po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov a po preverení jej súladu s osobitnými predpismi predložená Európskej komisii na schválenie.

V nižšie uvedenej tabuľke je súhrn informácií o doterajšom predkladaní jednotlivých dokumentov veľkých projektov a o predpokladanom termíne zaslania žiadosti o potvrdenie pomoci do Európskej komisie.

| Názov projektu | Projektový zámer veľkého projektu |  | Štúdia uskutočniteľnosti |  | Žiadosť o potvrdenie pomoci |  | Predpokladaný termín zaslania Európskej komisii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predloženie | schválenie | predloženie | schválenie | predloženie | schválenie |  |
| Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 2. etapa | 14.10.2008 | 18.3.2009 | 4.6.2009 | 15.10.2009 (3. verzia) | 22.12.2009 |  | august 2010 |
| Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva | 6.11.2008 | 15.4.2009 | 3.7.2009 | 26.2.2010 (4. verzia) |  |  | november 2010 |
| Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec | 24.11.2008 | 15.4.2009 | 6.7.2009 | 17.2.2010 (4. verzia) |  |  | N/A* |
| ČOV sever – Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Bánovce, Partizánske, Topoľčany | 7.10.2008 | 18.3.2009 | 16.10.2009 | 18.2.2010 (3. verzia) |  |  | november 2010 |
| ČOV stred – dobudovanie a rekonštrukcia ČOV Levice, Zlaté Moravce, Vráble, Tlmače | 19.12.2008 | 15.4.2009 | 22.12.2009 |  |  |  | december 2010 |
| Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV v okrese Ilava | 6.10.2008 | 18.3.2009 | 2.6.2009 | 7.9.2009 (3. verzia) | 2.12.2009 | 27.4.2010 | júl 2010 |
| Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov | 24.10.2008 | 18.3.2009 | 12.2.2010 |  |  |  | N/A* |
| Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | 30.10.2008 | 18.3.2009 | 2.6.2009 | 2.9.2009 (2. verzia) | 14.12.2009 | 21.4.2010 | júl 2010 |
| Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča | 30.10.2008 | 18.3.2009 | 22.2.2010 |  |  |  | december 2010 |
| Prievidza – sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd | 3.11.2008 | 18.3.2009 | 14.7.2009 | 27.10.2009 (3. verzia) | 17.3.2010 |  | september 2010 |
| Trnava a Piešťany – dobudovanie kanalizačného systému | 8.12.2008 | 18.3.2009 | 12.2.2010 |  |  |  | december 2010 |
| Podunajsko – odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu | 17.12.2008 | 15.4.2009 | 2.6.2009 | 6.10.2009 (3. verzia) | 31.3.2010 |  | september 2010 |
| Spišský a tatranský región – vodovody a kanalizácie | 22.12.2008 | 15.4.2009 | 10.11.2009 | 5.3.2010 (4. verzia) |  |  | november 2010 |
| SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače | 16.12.2008 | 18.3.2009 | 30.6.2009 | 7.9.2009 (2. verzia) | 7.12.2009 | 22.3.2010 | apríl 2010 |

N/A* - vzhľadom na stav prípravy projektu ako aj predpokladaného schválenia zvýšenia hranice pre stanovenie veľkého projektu v oblasti životného prostredia z 25 mil. EUR na 50 mil. EUR nepredpokladáme predloženie uvedeného projektu Európskej komisii.