Príloha č. 8

Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2009

| Prioritná os | Región NUTS III | Indikatívne alokácie z ŠF a KF v € | Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF |  |  | Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a KF |  |  |
|  |  |  | € | % z zazmluvnenia v rámci prioritnej osi | % z alokácie na región | € | % z čerpania v rámci prioritnej osi | % z alokácie na región |
| A | B | C | D | E=D/∑prioritná os | F=D/C | G | H=G/∑prioritná os | I=G/C |
| Prioritná os 1 | Bratislavský | 113 713 864 | 23 158 151 | 2,53% | 20,37% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trnavský | 116 294 272 | 14 546 301 | 1,59% | 12,51% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trenčiansky | 121 171 172 | 22 534 131 | 2,46% | 18,60% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Nitriansky | 151 180 667 | 26 969 698 | 2,95% | 17,84% | 409 525 | 0,04% | 0,27% |
|  | Žilinský | 62 207 441 | 70 424 197 | 7,69% | 113,21% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Banskobystrický | 96 542 960 | 17 323 216 | 1,89% | 17,94% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Prešovský | 131 219 560 | 28 203 517 | 3,08% | 21,49% | 10 924 | 0,00% | 0,01% |
|  | Košický | 123 313 129 | 28 131 534 | 3,07% | 22,81% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Spolu | 915 643 065 | 231 290 744 | 25,26% | 25,26% | 420 448 | 0,05% | 0,05% |
| Prioritná os 2 | Bratislavský | 16 620 000 | 1 835 290 | 1,53% | 11,04% | 88 028 | 0,07% | 0,53% |
|  | Trnavský | 7 360 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trenčiansky | 6 420 000 | 840 115 | 0,70% | 13,09% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Nitriansky | 11 120 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Žilinský | 8 540 000 | 1 689 778 | 1,41% | 19,79% | 744 439 | 0,62% | 8,72% |
|  | Banskobystrický | 18 620 000 | 801 254 | 0,67% | 4,30% | 389 761 | 0,32% | 2,09% |
|  | Prešovský | 9 240 000 | 4 182 161 | 3,49% | 45,26% | 868 540 | 0,72% | 9,40% |
|  | Košický | 42 080 000 | 3 191 415 | 2,66% | 7,58% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Spolu | 120 000 000 | 12 540 012 | 10,45% | 10,45% | 2 090 768 | 1,74% | 1,74% |
| Prioritná os 3 | Bratislavský | 0 | 125 080 | 0,07% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trnavský | 12 600 000 | 5 523 606 | 3,07% | 43,84% | 125 992 | 0,07% | 1,00% |
|  | Trenčiansky | 28 800 000 | 7 944 818 | 4,41% | 27,59% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Nitriansky | 12 600 000 | 1 598 399 | 0,89% | 12,69% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Žilinský | 27 000 000 | 4 865 419 | 2,70% | 18,02% | 382 502 | 0,21% | 1,42% |
|  | Banskobystrický | 34 200 000 | 12 592 773 | 7,00% | 36,82% | 3 806 584 | 2,11% | 11,13% |
|  | Prešovský | 30 600 000 | 9 116 804 | 5,06% | 29,79% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Košický | 34 200 000 | 11 361 549 | 6,31% | 33,22% | 131 070 | 0,07% | 0,38% |
|  | Spolu | 180 000 000 | 53 128 448 | 29,52% | 29,52% | 4 446 148 | 2,47% | 2,47% |
| Prioritná os 4 | Bratislavský | 62 305 000 | 1 630 524 | 0,34% | 2,62% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trnavský | 58 178 000 | 16 631 874 | 3,43% | 28,59% | 966 436 | 0,20% | 1,66% |
|  | Trenčiansky | 58 162 000 | 26 309 350 | 5,42% | 45,23% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Nitriansky | 74 772 000 | 15 899 769 | 3,28% | 21,26% | 1 150 198 | 0,24% | 1,54% |
|  | Žilinský | 49 462 000 | 20 332 578 | 4,19% | 41,11% | 2 326 164 | 0,48% | 4,70% |
|  | Banskobystrický | 44 000 000 | 48 458 402 | 9,99% | 110,13% | 549 384 | 0,11% | 1,25% |
|  | Prešovský | 58 885 000 | 34 198 334 | 7,05% | 58,08% | 2 104 045 | 0,43% | 3,57% |
|  | Košický | 79 236 000 | 17 817 414 | 3,67% | 22,49% | 374 892 | 0,08% | 0,47% |
|  | Spolu | 485 000 000 | 181 278 245 | 37,38% | 37,38% | 7 471 119 | 1,54% | 1,54% |
| Prioritná os 5 | Bratislavský | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trnavský | 2 740 874 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trenčiansky | 5 126 450 | 6 596 217 | 13,00% | 128,67% | 137 135 | 0,27% | 2,68% |
|  | Nitriansky | 2 791 631 | 719 029 | 1,42% | 25,76% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Žilinský | 14 465 726 | 11 429 015 | 22,52% | 79,01% | 305 649 | 0,60% | 2,11% |
|  | Banskobystrický | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
|  | Prešovský | 8 679 436 | 705 576 | 1,39% | 8,13% | 36 679 | 0,07% | 0,42% |
|  | Košický | 8 628 679 | 1 997 480 | 3,94% | 23,15% | 414 848 | 0,82% | 4,81% |
|  | Spolu | 42 432 798 | 21 447 317 | 42,25% | 50,54% | 894 311 | 1,76% | 2,11% |
| Celkom |  | 1 743 075 863 | 499 684 766 | 28,67% | 28,67% | 15 322 795 | 0,88% | 0,88% |

Zdroj: RO

Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2009

| Prioritná os | Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF |  | Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | € | % z zazmluvnenia v rámci prioritnej osi (položka spolu v rámci tabuľky č. 8) | € | % z čerpania v rámci prioritnej osi (položka spolu v rámci |
|  |  |  |  | tabuľky č. 8) |
| A | B | C=B/∑prioritná os | D | E=D/∑prioritná os |
| Prioritná os 1 | 17 746 388 | 1,94% | 586 584 | 0,06% |
| Prioritná os 2 | 0 € | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prioritná os 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Prioritná os 4 | 1 153 952 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| Prioritná os 5 | 12 992 586 | 25,60% | 254 083 | 0,50% |
| Prioritná os 6 | 28 909 464 | 59,48% | 13 315 326 | 27,40% |
| Spolu | 60 802 390 | 3,38% | 14 155 993 | 0,79% |

Zdroj: RO