- Príloha č. 7

- Finančná implementácia podľa NUTS III k 31.12.2010

| Prioritná os | Región NUTS III | Indikatívne alokácie z ŠF a KF v € | Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF |  |  | Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a KF |  |  |
|  |  |  | € | % zo zazmluvnenia v rámci prioritnej osi | % z alokácie na región | € | % z čerpania v rámci prioritnej osi | % z alokácie na región |
| A | B | C | D | E=D/∑prioritná os | F=D/C | G | H=G/∑prioritná os | I=G/C |
| Prioritná os 1 | Bratislavský | 113 713 864 | 39 368 028,76 | 7,97% | 34,62% | 433 930,77 | 3,15% | 0,38% |
|  | Trnavský | 116 294 272 | 43 236 529,74 | 8,75% | 37,18% | 1 228 513,33 | 8,93% | 1,06% |
|  | Trenčiansky | 121 171 172 | 36 361 756,35 | 7,36% | 30,01% | 5 471 171,41 | 39,76% | 4,52% |
|  | Nitriansky | 151 180 667 | 65 588 985,18 | 13,28% | 43,38% | 1 235 116,90 | 8,97% | 0,82% |
|  | Žilinský | 62 207 441 | 125 789 633,74 | 25,47% | 202,21% | 1 407 324,13 | 10,23% | 2,26% |
|  | Banskobystrický | 96 542 960 | 61 299 502,87 | 12,41% | 63,49% | 565 958,86 | 4,11% | 0,59% |
|  | Prešovský | 131 219 560 | 80 693 774,00 | 16,34% | 61,50% | 2 543 587,12 | 18,48% | 1,94% |
|  | Košický | 123 313 129 | 41 566 840,27 | 8,42% | 33,71% | 876 374,75 | 6,37% | 0,71% |
|  | Spolu | 915 643 065 | 493 905 050,91 | 100,00% | 53,94% | 13 761 977,27 | 100,00% | 1,50% |
| Prioritná os 2 | Bratislavský | 16 620 000 | 1 835 289,88 | 4,34% | 11,04% | 1 074 638,77 | 15,69% | 6,47% |
|  | Trnavský | 7 360 000 | 5 593 809,03 | 13,24% | 76,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trenčiansky | 6 420 000 | 2 960 086,26 | 7,01% | 46,11% | 774 300,97 | 11,30% | 12,06% |
|  | Nitriansky | 11 120 000 | 8 220 782,11 | 19,45% | 73,93% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Žilinský | 8 540 000 | 3 588 850,72 | 8,49% | 42,02% | 1 320 962,09 | 19,28% | 15,47% |
|  | Banskobystrický | 18 620 000 | 1 073 225,50 | 2,54% | 5,76% | 541 320,92 | 7,90% | 2,91% |
|  | Prešovský | 9 240 000 | 12 897 721,01 | 30,52% | 139,59% | 2 637 703,01 | 38,50% | 28,55% |
|  | Košický | 42 080 000 | 6 086 403,51 | 14,40% | 14,46% | 501 482,25 | 7,32% | 1,19% |
|  | Spolu | 120 000 000 | 42 256 168,02 | 100,00% | 35,21% | 6 850 408,01 | 100,00% | 5,71% |
| Prioritná os 3 | Bratislavský | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trnavský | 12 600 000 | 11 324 917,34 | 8,09% | 89,88% | 422 113,53 | 2,02% | 3,35% |
|  | Trenčiansky | 28 800 000 | 18 223 418,63 | 13,01% | 63,28% | 6 861 651,43 | 32,81% | 23,83% |
|  | Nitriansky | 12 600 000 | 8 553 550,10 | 6,11% | 67,89% | 177 850,67 | 0,85% | 1,41% |
|  | Žilinský | 27 000 000 | 12 492 538,89 | 8,92% | 46,27% | 3 306 306,46 | 15,81% | 12,25% |
|  | Banskobystrický | 34 200 000 | 33 726 516,35 | 24,09% | 98,62% | 4 989 864,03 | 23,86% | 14,59% |
|  | Prešovský | 30 600 000 | 23 979 317,99 | 17,13% | 78,36% | 3 079 607,36 | 14,73% | 10,06% |
|  | Košický | 34 200 000 | 31 722 748,67 | 22,66% | 92,76% | 2 074 960,99 | 9,92% | 6,07% |
|  | Spolu | 180 000 000 | 140 023 007,97 | 100,00% | 77,79% | 20 912 354,47 | 100,00% | 11,62% |
| Prioritná os 4 | Bratislavský | 62 305 000 | 1 630 523,80 | 0,72% | 2,62% | 1 629 539,81 | 3,50% | 2,62% |
|  | Trnavský | 58 178 000 | 23 989 701,22 | 10,54% | 41,24% | 8 370 153,33 | 18,00% | 14,39% |
|  | Trenčiansky | 58 162 000 | 41 254 315,41 | 18,12% | 70,93% | 6 214 992,04 | 13,37% | 10,69% |
|  | Nitriansky | 74 772 000 | 22 605 004,51 | 9,93% | 30,23% | 4 672 733,26 | 10,05% | 6,25% |
|  | Žilinský | 49 462 000 | 27 748 787,72 | 12,19% | 56,10% | 4 812 110,26 | 10,35% | 9,73% |
|  | Banskobystrický | 44 000 000 | 54 239 889,25 | 23,82% | 123,27% | 10 005 985,34 | 21,52% | 22,74% |
|  | Prešovský | 58 885 000 | 36 533 084,41 | 16,05% | 62,04% | 5 577 282,96 | 11,99% | 9,47% |
|  | Košický | 79 236 000 | 19 689 914,02 | 8,65% | 24,85% | 5 217 015,71 | 11,22% | 6,58% |
|  | Spolu | 485 000 000 | 227 691 220,34 | 100,00% | 46,95% | 46 499 812,71 | 100,00% | 9,59% |
| Prioritná os 5 | Bratislavský | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trnavský | 2 740 874 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trenčiansky | 5 126 450 | 5 238 442,87 | 25,70% | 102,18% | 151 987,14 | 8,21% | 2,96% |
|  | Nitriansky | 2 791 631 | 719 028,89 | 3,53% | 25,76% | 18 129,21 | 0,98% | 0,65% |
|  | Žilinský | 14 465 726 | 11 429 015,20 | 56,06% | 79,01% | 781 115,43 | 42,21% | 5,40% |
|  | Banskobystrický | 8 324 137 | 297 088,13 | 1,46% | 3,57% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Prešovský | 8 679 436 | 705 575,51 | 3,46% | 8,13% | 224 839,41 | 12,15% | 2,59% |
|  | Košický | 8 628 679 | 1 997 479,90 | 9,80% | 23,15% | 674 681,44 | 36,45% | 7,82% |
|  | Spolu | 50 756 935 | 20 386 630,50 | 100,00% | 40,17% | 1 850 752,63 | 100,00% | 3,65% |
| Prioritná os 6 | Bratislavský | - | 22 328 865,66 | 100,00% | 45,94% | 15 668 705,49 | 100,00% | 0,00% |
|  | Trnavský | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Trenčiansky | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Nitriansky | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Žilinský | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Banskobystrický | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Prešovský | - | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Košický |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | Spolu | 48 600 000 | 22 328 865,66 | 100,00% | 45,94% | 15 668 705,49 | 100,00% | 32,24% |
| Celkom |  | 1 800 000 000 | 946 590 943,40 | 100,00% | 52,59% | 105 544 010,58 | 100,00% | 5,86% |

Zdroj: ITMS

- Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31.12.2010

| Prioritná os | Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF |  | Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a KF |  |
|  | € | % zo zazmluvnenia v rámci prioritnej osi | € | % z čerpania v rámci prioritnej osi |
| A | B | C=B/∑prioritná os | D | E=D/∑prioritná os |
| Prioritná os 1 | 17 746 387,70 | 27,67% | 1 896 642,12 | 20,26% |
| Prioritná os 2 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Prioritná os 3 | 7 483 129,32 | 11,67% | 3 747 626,77 | 40,04% |
| Prioritná os 4 | 9 309 304,77 | 14,52% | 1 523 093,69 | 16,27% |
| Prioritná os 5 | 27 181 824,17 | 42,39% | 1 307 282,35 | 13,97% |
| Prioritná os 6 | 2 404 426,16 | 3,75% | 885 930,46 | 9,46% |
| Celkom | 64 125 072,12 | 100,00% | 9 360 575,39 | 100,00% |

Zdroj: ITMS

Pozn: Údaje za čerpanie jednotlivých prioritných osí vygenerované z ITMS sú prepočítavané pre výdavky realizované v SKK na EUR konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR v zmysle zákona o účtovníctve a v zmysle Generálneho zákona o prechode na euro.