*Príloha č. 1*

**Prehľad vyhlásených výziev k 31.10.2016 spolu s prehľadom o projektoch**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **PO** | **Opatrenie OP** | **Kód výzvy** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Dátum ukončenia výzvy** | **Alokácia FP na výzvu v EUR (ŠF+ŠR)** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Výška žiadaného príspevku v EUR (ŠF+ŠR)** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Výška schváleného príspevku v EUR (ŠF+SR)** | **Počet zazmluvnených projektov** | **Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR(ŠF+SR)** | **Počet riadne ukončených projektov** | **Čerpanie v EUR (ŠF+SR)** |
| 1 | 1 | 1.3 | OPZP-PO1-08-1 | 18.1.2008 | 18.4.2008 | 6 750 558,00 | 5 | 11 990 331,10 | 2 | 6 707 081,91 | 2 | 6 707 081,92 | 2 | 3 952 774,33 |
| 2 | 1 | 1. | OPZP-PO1-08-1-VP | 17.7.2008 | 31.12.2008 | 338 647 398,00 | 9 | 389 420 084,81 | 8 | 350 471 602,74 | 8 | 202 766 888,94 | 6 | 142 043 441,27 |
| 3 | 1 | 1.1,1.2 | OPZP-PO1-08-2 | 14.7.2008 | 14.10.2008 | 150 000 000,00 | 69 | 309 342 914,48 | 29 | 135 520 549,95 | 29 | 121 018 306,70 | 28 | 111 977 641,86 |
| 4 | 1 | 1.3 | OPZP-PO1-08-3 | 2.7.2008 | 2.10.2008 | 10 000 000,00 | 5 | 14 721 108,53 | 4 | 14 171 021,26 | 2 | 4 552 303,21 | 2 | 2 363 923,71 |
| 5 | 1 | 1.1,1.2 | OPZP-PO1-09-1 | 11.2.2009 | 2.6.2009 | 150 000 000,00 | 102 | 561 538 541,21 | 24 | 149 213 998,85 | 23 | 126 561 451,96 | 23 | 123 037 504,63 |
| 6 | 1 | 1.3 | OPZP-PO1-09-2 | 7.5.2009 | 7.8.2009 | 10 000 000,00 | 1 | 6 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1.1,1.2 | OPZP-PO1-09-3 | 21.8.2009 | 23.11.2009 | 300 000 000,00 | 105 | 534 954 378,97 | 59 | 296 024 794,72 | 56 | 252 535 482,22 | 55 | 221 228 175,81 |
| 8 | 1 | 1.2 | OPZP-PO1-10-1 | 4.6.2010 | 2.11.2010 | 100 000 000,00 | 25 | 131 816 161,05 | 18 | 94 520 073,72 | 17 | 87 633 128,62 | 17 | 80 566 086,18 |
| 9 | 1 | 1.1,1.2 | OPZP-PO1-10-2 | 3.12.2010 | 4.3.2011 | 80 000 000,00 | 84 | 547 734 655,09 | 15 | 79 143 186,75 | 15 | 72 555 873,91 | 15 | 59 217 480,26 |
| 10 | 1 | 1.3 | OPZP-PO1-12-1 | 14.2.2012 | 16.7.2012 | 13 370 000,00 | 4 | 13 133 304,13 | 4 | 13 133 304,13 | 4 | 13 133 304,13 | 4 | 12 722 355,67 |
| 11 | 1 | 1.2 | OPZP-PO1-13-1 | 24.5.2013 | 9.9.2013 | 188 349 500,00 | 30 | 275 797 282,78 | 15 | 143 443 269,81 | 14 | 128 879 807,02 | 13 | 108 190 905,74 |
| 12 | 1 | 1.3 | OPZP-PO1-13-2 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | 6 000 000,00 | 1 | 5 999 865,64 | 1 | 5 999 649,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1.2 | OPZP-PO1-14-1 | 28.2.2014 | 17.6.2014 | 112 927 059,00 | 46 | 209 346 247,93 | 24 | 109 381 239,08 | 21 | 90 516 537,82 | 21 | 86 769 064,77 |
| 14 | 2 | 2.1 | OPZP-PO2-08-1 | 18.1.2008 | 18.4.2008 | 25 382 093,00 | 30 | 37 587 400,55 | 16 | 14 524 180,74 | 15 | 14 199 127,91 | 15 | 11 626 718,30 |
| 15 | 2 | 2. | OPZP-PO2-08-1-VP | 17.7.2008 | 31.12.2008 | 61 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 2.2 | OPZP-PO2-08-3 | 2.7.2008 | 2.10.2008 | 20 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 2.1 | OPZP-PO2-09-1 | 7.5.2009 | 7.8.2009 | 35 000 000,00 | 38 | 61 646 384,44 | 20 | 34 280 684,56 | 18 | 25 557 936,73 | 18 | 23 411 051,48 |
| 18 | 2 | 2.2 | OPZP-PO2-09-2 | 7.5.2009 | 7.8.2009 | 30 588 235,00 | 1 | 23 736 397,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 2.1 | OPZP-PO2-10-1 | 11.6.2010 | 3.11.2010 | 40 000 000,00 | 109 | 122 603 729,26 | 30 | 39 897 631,21 | 30 | 38 197 613,14 | 30 | 35 643 428,02 |
| 20 | 2 | 2.2 | OPZP-PO2-10-2 | 19.2.2010 | 12.7.2010 | 30 588 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 2.1 | OPZP-PO2-10-3 | 30.6.2010 | 22.11.2010 | 11 989 942,00 | 1 | 11 989 896,13 | 1 | 11 989 896,13 | 1 | 11 989 896,13 | 1 | 11 968 293,67 |
| 22 | 2 | 2.1 | OPZP-PO2-11-1 | 3.10.2011 | 20.1.2012 | 49 009 380,35 | 212 | 252 752 254,14 | 34 | 47 675 906,09 | 30 | 34 654 008,01 | 30 | 28 647 184,26 |
| 23 | 2 | 2. | OPZP-PO2-14-1 | 30.5.2014 | 17.9.2014 | 51 905 882,00 | 129 | 131155576,9 | 36 | 50 456 987,56 | 31 | 45955102,51 | 31 | 40 149 885,10 |
| 24 | 2 | 2. | OPZP-PO2-14-1-VP | 9.6.2014 | 07.07.14 | 63 611 882,36 | 1 | 63 111 175,00 | 1 | 63 111 175,00 | 1 | 154647317 | 1 | 149 122 966,75 |
| 25 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-08-1 | 18.1.2008 | 18.4.2008 | 23 835 298,00 | 9 | 16 558 853,22 | 4 | 8 582 959,32 | 4 | 8 582 959,30 | 4 | 8 011 283,82 |
| 26 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-08-2 | 22.5.2008 | 22.8.2008 | 15 890 199,00 | 12 | 19 268 418,83 | 8 | 12 679 915,83 | 7 | 12 642 308,17 | 7 | 12 538 922,51 |
| 27 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-08-3 | 22.5.2008 | 22.8.2008 | 9 464 015,00 | 6 | 35 096 144,06 | 2 | 9 464 015,00 | 2 | 9 464 015,00 | 2 | 9 068 563,98 |
| 28 | 3 | 3.2 | OPZP-PO3-08-4 | 2.9.2008 | 17.9.2008 | 23 294 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3 | 3.2 | OPZP-PO3-08-5 | 18.9.2008 | 15.1.2009 | 23 294 118,00 | 55 | 60 322 342,82 | 17 | 23 246 957,49 | 15 | 19 895 528,61 | 15 | 18 923 474,60 |
| 30 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-09-1 | 7.5.2009 | 7.8.2009 | 28 653 632,00 | 7 | 45 837 645,71 | 2 | 15 091 978,32 | 2 | 15 091 978,32 | 2 | 14 921 987,92 |
| 31 | 3 | 3.2 | OPZP-PO3-09-2 | 2.6.2009 | 2.9.2009 | 19 000 000,00 | 101 | 97 472 174,04 | 19 | 19 227 820,84 | 17 | 17 611 909,82 | 17 | 17 226 854,79 |
| 32 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-09-3 | 3.8.2009 | 3.11.2009 | 68 235 294,00 | 129 | 119 222 044,56 | 55 | 70 866 675,18 | 47 | 63 483 613,61 | 47 | 61 859 385,80 |
| 33 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-09-4 | 27.10.2009 | 2.2.2010 | 13 561 654,00 | 6 | 39 197 117,29 | 2 | 13 437 925,80 | 2 | 13 208 230,00 | 2 | 13 060 837,49 |
| 34 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-10-J01 | 25.5.2010 | 17.12.2013 | 31 764 706,00 | 1 | 31 764 706,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3 | 3.1,3.2 | OPZP-PO3-13-1 | 25.1.2013 | 13.5.2013 | 5 554 799,08 | 3 | 4 173 883,66 | 3 | 4 129 997,98 | 3 | 4 129 255,99 | 3 | 4 050 972,89 |
| 36 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-13-2 | 25.2.2013 | 14.6.2013 | 36 926 551,27 | 5 | 29 879 679,14 | 4 | 20 383 431,54 | 3 | 20 160 994,99 | 3 | 19 811 520,19 |
| 37 | 3 | 3.2 | OPZP-PO3-13-3 | 25.2.2013 | 14.6.2013 | 11 285 846,16 | 2 | 2 263 922,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-13-4 | 2.12.2013 | 3.3.2014 | 24 030 058,83 | 7 | 39 602 930,75 | 4 | 24 030 056,75 | 4 | 21 506 738,05 | 4 | 21 133 059,52 |
| 39 | 3 | 3.2 | OPZP-PO3-14-1 | 4.7.2014 | 21.10.2014 | 12 023 529,50 | 14 | 5 689 381,64 | 10 | 4 169 336,14 | 10 | 4115939,15 | 10 | 3 688 836,18 |
| 40 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-14-2 | 10.2.2014 | 12.5.2014 | 2 678 619,09 | 2 | 4 017 681,86 | 1 | 1 980 750,00 | 1 | 1 980 750,00 | 1 | 1 960 800,00 |
| 41 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-14-3 | 18.7.2014 | 17.9.2014 | 2 117 647,00 | 1 | 1 606 606,75 | 1 | 1 606 606,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | 3.1,3.2 | OPZP-PO3-14-4 | 22.12.2014 | 23.3.2015 | 10 094 117,00 | 16 | 3482197,91 | 12 | 2 727 463,38 | 10 | 2476754,51 | 10 | 2 245 539,54 |
| 43 | 3 | 3.2 | OPZP-PO3-15-1 | 12.6.2015 | 26.8.2015 | 2 300 000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3 | 3.1 | OPZP-PO3-15-2 | 28.7.2015 | 11.9.2015 | 4 705 883,00 | 1 | 3848260 | 1 | 3 848 260,00 | 1 | 3848260 | 1 | 3 591 000,00 |
| 45 | 4 | 4.3,4.4,4.5 | OPZP-PO4-08-1 | 18.1.2008 | 18.4.2008 | 31 430 593,00 | 41 | 41 965 298,35 | 17 | 20 375 699,22 | 17 | 20 375 699,24 | 17 | 19 008 893,68 |
| 46 | 4 | 4.1 | OPZP-PO4-08-2 | 22.5.2008 | 22.8.2008 | 15 407 153,00 | 103 | 55 263 515,95 | 18 | 15 262 599,43 | 17 | 14 909 198,14 | 17 | 13 897 732,14 |
| 47 | 4 | 4.2 | OPZP-PO4-08-3 | 30.6.2008 | 30.9.2008 | 61 628 613,00 | 69 | 195 330 492,78 | 21 | 43 332 994,30 | 19 | 41 986 657,18 | 19 | 40 931 983,40 |
| 48 | 4 | 4.3 | OPZP-PO4-08-4 | 22.5.2008 | 22.8.2008 | 12 325 722,00 | 4 | 4 133 952,37 | 3 | 3 550 154,31 | 3 | 3 550 154,30 | 3 | 3 525 316,54 |
| 49 | 4 | 4.5 | OPZP-PO4-08-5 | 30.6.2008 | 30.9.2008 | 14 523 761,00 | 29 | 43 326 611,21 | 7 | 17 328 287,18 | 7 | 17 328 287,17 | 7 | 13 753 237,81 |
| 50 | 4 | 4.1,4.2 | OPZP-PO4-09-1 | 11.2.2009 | 15.5.2009 | 130 000 000,00 | 190 | 291 106 000,16 | 62 | 125 168 141,65 | 60 | 119 081 094,80 | 60 | 110 021 707,40 |
| 51 | 4 | 4.5 | OPZP-PO4-09-2 | 7.5.2009 | 7.8.2009 | 21 500 000,00 | 41 | 55 484 737,71 | 21 | 20 319 528,52 | 20 | 16 308 917,31 | 20 | 14 593 484,17 |
| 52 | 4 | 4.3 | OPZP-PO4-09-4 | 2.6.2009 | 2.9.2009 | 87 038 081,00 | 6 | 9 690 661,04 | 5 | 8 933 156,72 | 3 | 3 070 496,72 | 3 | 1 578 208,75 |
| 53 | 4 | 4.5 | OPZP-PO4-09-5 | 13.10.2009 | 14.1.2010 | 30 000 000,00 | 24 | 47 762 000,69 | 9 | 27 095 601,66 | 8 | 25 914 227,01 | 8 | 21 641 161,01 |
| 54 | 4 | 4.1,4.2 | OPZP-PO4-10-1 | 1.2.2010 | 24.6.2010 | 73 000 000,00 | 428 | 578 438 830,87 | 58 | 72 721 500,83 | 52 | 59 606 834,64 | 52 | 57 014 138,01 |
| 55 | 4 | 4.1,4.2 | OPZP-PO4-11-1 | 2.2.2011 | 3.5.2011 | 45 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 4 | 4.4 | OPZP-PO4-11-2 | 4.11.2011 | 10.2.2012 | 18 000 000,00 | 3 | 17 059 268,74 | 3 | 17 045 188,74 | 3 | 16 945 276,14 | 3 | 15 294 757,07 |
| 57 | 4 | 4.1,4.2 | OPZP-PO4-11-3 | 20.6.2011 | 11.11.2011 | 50 000 000,00 | 501 | 380 948 279,51 | 38 | 36 496 812,12 | 36 | 25 292 601,46 | 35 | 22 840 522,28 |
| 58 | 4 | 4.1,4.2 | OPZP-PO4-11-4-LSKxP | 22.12.2011 | 23.3.2012 | 15 000 000,00 | 27 | 15 551 199,02 | 3 | 1 109 899,73 | 3 | 1 017 395,71 | 3 | 983 344,37 |
| 59 | 4 | 4.3 | OPZP-PO4-11-5 | 23.12.2011 | 27.3.2012 | 8 000 000,00 | 8 | 8 233 353,91 | 1 | 312 529,25 | 1 | 300 917,75 | 1 | 257 929,82 |
| 60 | 4 | 4.4 | OPZP-PO4-12-1 | 30.11.2012 | 30.8.2013 | 48 000 000,00 | 12 | 47 406 645,92 | 12 | 47 405 061,92 | 12 | 47 404 836,92 | 12 | 44 267 746,54 |
| 61 | 4 | 4.3 | OPZP-PO4-13-1 | 29.4.2013 | 13.8.2013 | 7 333 930,22 | 8 | 5 842 201,28 | 2 | 718 233,61 | 1 | 297 351,60 | 1 | 297 300,00 |
| 62 | 4 | 4.1,4.2 | OPZP-PO4-13-2-LSKxP | 18.4.2013 | 1.8.2013 | 23 865 525,87 | 36 | 21 715 938,20 | 14 | 8 967 662,06 | 14 | 8 962 419,01 | 14 | 8 431 582,24 |
| 63 | 4 | 4.4 | OPZP-PO4-13-3 | 27.12.2013 | 14.4.2014 | 10 000 059,00 | 2 | 10 000 045,38 | 2 | 10 000 045,38 | 2 | 10 000 045,38 | 2 | 8 377 685,79 |
| 64 | 4 | 4.4 | OPZP-PO4-14-1 | 22.12.2014 | 7.4.2015 | 11 764 705,00 | 2 | 2334110,69 | 2 | 2 322 280,58 | 2 | 2322280,58 | 2 | 2 150 390,86 |
| 65 | 4 | 4.1 | OPZP-PO4-15-1 | 30.7.2015 | 5.10.2015 | 4 705 883,00 | 9 | 1877176,76 | 8 | 1 858 349,36 | 8 | 523441,42 | 8 | 398 094,05 |
| 66 | 5 | 5.1,5.2,5.3 | OPZP-PO5-08-1 | 18.1.2008 | 18.4.2008 | 21 003 588,00 | 22 | 24 851 920,31 | 9 | 8 320 714,15 | 8 | 7 056 088,53 | 8 | 5 288 711,40 |
| 67 | 5 | 5.1 | OPZP-PO5-08-2 | 15.7.2008 | 15.10.2008 | 3 000 000,00 | 2 | 2 901 493,54 | 2 | 2 901 486,77 | 1 | 1 392 385,40 | 1 | 1 232 167,44 |
| 68 | 5 | 5.2,5.3 | OPZP-PO5-08-3 | 2.9.2008 | 2.12.2008 | 21 536 306,00 | 16 | 23 640 025,17 | 11 | 19 802 516,48 | 11 | 19 802 516,41 | 11 | 18 187 861,42 |
| 69 | 5 | 5.1,5.2,5.3 | OPZP-PO5-09-1 | 11.2.2009 | 15.5.2009 | 25 000 000,00 | 20 | 25 555 315,71 | 18 | 24 938 170,46 | 16 | 22 089 700,02 | 16 | 19 893 481,21 |
| 70 | 5 | 5.1 | OPZP-PO5-12-1 | 30.11.2012 | 20.3.2013 | 10 166 729,00 | 6 | 10 038 826,98 | 6 | 10 035 198,13 | 6 | 10 035 198,13 | 6 | 9 509 768,40 |
| 71 | 6 | 6 | OPZP-PO6-08-1 | 10.6.2008 | 01.04.09 | 60 733 156,00 | 7 | 26861133,92 | 7 | 26 861 133,92 | 6 | 24 978 589,92 | 6 | 17 063 029,92 |
| 72 | 6 | 6 | OPZP-PO6-09-1 | 10.6.2009 | 31.12.2015 | 32 197 881,00 | 1 | 7 150 000,00 | 1 | 7 150 000,00 | 2 | 7 695 432,40 | 2 | 5 699 814,71 |
| 73 | 6 | 6 | OPZP-PO6-11-1 | 21.2.2011 | 31.12.2011 | 23 000 000,00 | 6 | 14 896 449,42 | 6 | 14 896 449,42 | 6 | 14 896 449,42 | 6 | 8 756 912,68 |
| 74 | 6 | 6 | OPZP-PO6-12-1 | 10.2.2012 | 31.12.2012 | 15 340 000,00 | 2 | 4 330 000,00 | 2 | 4 330 000,00 | 2 | 4 330 000,00 | 2 | 4 060 497,19 |
| 75 | 6 | 6 | OPZP-PO6-13-1 | 28.10.2013 | 31.12.2013 | 16 889 426,00 | 3 | 6 636 680,00 | 3 | 6 636 680,00 | 3 | 6 636 680,00 | 3 | 6 326 450,98 |
| 76 | 6 | 6 | OPZP-PO6-14-1 | 10.6.2014 | 31.12.2014 | 13 435 317,00 | 4 | 2989116,58 | 4 | 2 989 116,58 | 4 | 2 976 228,58 | 4 | 2 058 149,37 |
| 77 | 6 | 6 | OPZP-PO6-15-1 | 12.2.2015 | 31.12.2015 | 14 037 371,00 | 6 | 15023597,71 | 6 | 15 017 783,71 | 6 | 15017783,71 | 6 | 14 089 643,90 |
| 78 | 7 | 7 | OPZP-PO7-12-1 | 31.10.2012 | 31.7.2013 | 23 529 412,00 | 1 | 26 502 935,99 | 1 | 23 529 306,07 | 1 | 23 529 306,07 | 1 | 19 728 985,42 |
| **SPOLU:** | | | | | | 3 252 223 461,73 | 3023 | 6 301 129 495,78 | 868 | 2 542 872 666,43 | 805 | 2 245 894 894,47 | 799 | 1 995 892 611,01 |

Zdroj: ITMS, RO

*Pozn.: Údaje o zazmluvnených projektoch zahŕňajú projekty, ktoré mali k 31.10.2016 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli buď v realizácii, alebo ukončené.*

*V rámci vygenerovanej „olap kocky“ č. 7013 k 1.11.2016 (čerpanie po zdrojoch), neboli započítané posledné vrátenia finančných prostriedkov od prijímateľov.*