*Príloha č. 11*

**Vykazovanie hodnôt kľúčových (CORE) merateľných ukazovateľov k 31. 10. 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ** | **Ukazovateľ** | **Jednotka** | **Priorita** | **Počiatočné základné ukazovatele** | **Konečný cieľ** | **Splnené záväzky v roku 2007** | **Splnené záväzky v roku 2008** | **Splnené záväzky v roku 2009** | **Splnené záväzky v roku 2010** | **Splnené záväzky v roku 2011** | **Splnené záväzky v roku 2012** | **Splnené záväzky v roku 2013** | **Splnené záväzky v roku 2014** | **Splnené záväzky v roku 2015** | **Splnené záväzky k 31.10.2016** | **%** |
| Základný | 1 - Vytvorené pracovné miesta | počet | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 13% |
| Základný | 1 - Vytvorené pracovné miesta | počet | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17% |
| Základný | 1 - Vytvorené pracovné miesta | počet | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11% |
| Základný | 1 - Vytvorené pracovné miesta | počet | 4 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 39 | 82 | 96 | 137 | 136 | 130% |
| Základný | 1 - Vytvorené pracovné miesta | počet | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Základný | 1 - Vytvorené pracovné miesta | počet | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Základný | 23 - Počet projektov týkajúcich sa obnoviteľnej energie | počet | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 32 | 33 | 33 | 53 | 53 | 252% |
| Základný | 24 - Ďalšia kapacita výroby obnoviteľnej energie | MW | 3 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 9,315 | 9,8 | 10,454 | 11,454 | 15,502 | 15,502 | 78% |
| Základný | 25 - Ďalšie obyvateľstvo, ktoré využíva projekty týkajúce sa vody | počet | 1 | 8655 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 4150 | 33019 | 39733 | 41535 | 437% |
| Základný | 26 - Ďalšie obyvateľstvo, ktoré využíva projekty týkajúce sa odpadovej vody | počet | 1 | 4696 | 323147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1890 | 13882,93 | 44195 | 67684 | 99101 | 31% |
| Základný | 27 - Počet projektov v oblasti odpadov | počet | 4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 221 | 218 | 215 | 269 | 263 | 267 | 266 | 113% |
| Základný | 28 - Počet projektov v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia | počet | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 108 | 104 | 102 | 103 | 108 | 129 | 120 | 104% |
| Základný | 29 - Rekultivovaná oblasť (km2) | km2 | 4 | 0,32 | 0,95 | 0 | 0 | 0,09 | 0,149 | 0,157 | 0,389 | 0,67 | 0,9139 | 1,1539 | 1,0626 | 112% |
| Základný | 30 - Zníženie emisií skleníkových plynov (CO2 a ekvivalenty, kt) | tis.ton | 3 | 124 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 8,687 | 29,549 | 33,627 | 33,940 | 33,94 | 31% |
| Základný | 31 - Počet projektov v oblasti prevencie rizík | počet | 2 | 9 | 48 | 0 | 0 | 35 | 35 | 66 | 65 | 99 | 98 | 131 | 126 | 263% |
| Základný | 31 - Počet projektov v oblasti prevencie rizík | počet | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% |
| Základný | 32 - Počet osôb využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany | počet | 2 | 1420000 | 71482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2657 | 17481 | 23403 | 34601 | 48% |
| Základný | 7 - Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP | počet | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30% |
| Základný | 7 - Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP | počet | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 38 | 39 | 38 | 38 | 33 | 110% |
| Základný | 9 - Vytvorené pracovné miesta (celkové, ekvivalent plného pracovného času) | počet | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13% |
| Základný | 9 - Vytvorené pracovné miesta (celkové, ekvivalent plného pracovného času) | počet | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 49 | 45 | 47 | 42 | 168% |
| Základný | 10 – Vyvolané investície | mil. EUR | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,9 | 7,55 | 20,48 | 24,46 | 37,49 | 44,89 | 82,41 | 94 | 313% |
| Základný | 10 – Vyvolané investície | mil. EUR | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,56 | 7,15 | 19,62 | 32,49 | 43,19 | 42,81 | 40,97 | 41,08 | 82% |
| Základný | 11 - Počet projektov s príspevkom k HP IS | počet | - | 0 | 63 | 0 | 0 | 17 | 57 | 61 | 58 | 61 | 62 | 59 | 59 | 94% |

Zdroj: SFC2007

*Pozn.:*

*Zoznam vyššie uvedených Core ukazovateľov bol zostavený v zmysle listu EK z 06.03.2012, vrátane odporúčaní (Technical recommendations) vzťahujúcich sa konkrétne na Operačný program Životné prostredie:*

* *Core ukazovateľ 01 je na úrovni OP definovaný ako ukazovateľ dopadu, nakoľko vznik pracovných miest je vedľajším resp. nepriamym cieľom projektov OP ŽP. Merateľný ukazovateľ je vykazovaný na základe schválených následných monitorovacích správ, po ukončení realizácie aktivít projektov. Nakoľko bol uvedený ukazovateľ schválený až v rámci revízie OP ŽP Rozhodnutím Komisie K(2011) 3978 z 09.06.2011, nebol súčasťou programových dokumentov pred jeho schválením a ani súčasťou zazmluvnených projektov, a teda sa nesledoval, neobsahuje hodnoty zazmluvnených projektov pred uvedeným dátumom. RO bude vo výročných správach za nasledujúce roky aktualizovať uvedené hodnoty počas obdobia udržateľnosti na základe hodnôt uvedených v najaktuálnejších schválených následných monitorovacích správach.*
* *Core ukazovatele 02,03 nie je možné sledovať a následne vykazovať v rámci výročnej a záverečnej správy, nakoľko nie sú súčasťou schváleného dokumentu OP ŽP ani ITMS a teda ich hodnoty nie sú riadiacemu orgánu OP ŽP dostupné.*
* *Core ukazovateľ 09 je podmnožinou Core ukazovateľa 01.*
* *Core ukazovateľ 10 – vyvolané investície - vykazuje celkový objem súkromných zdrojov v schválených žiadostiach o platbu v rámci projektov realizovaných v podnikoch. V stĺpci Komentár1 je uvedená suma v rámci zazmluvnených projektov (bez mimoriadne ukončených).*
* *hodnoty „konečný cieľ“ sledovaných Core ukazovateľov nezahŕňajú počiatočné hodnoty.*
* *„splnené záväzky“ Core ukazovateľov 01, 09, 24, 25, 26, 29, 30, 32 predstavujú hodnoty ukončených projektov.*
* *„splnené záväzky“ Core ukazovateľov 07, 23, 27, 28, 31 predstavujú hodnoty zazmluvnených projektov.*
* *merané hodnoty core ukazovateľov charakteru "počet projektov" predstavujú hodnoty zazmluvnených projektov, ktoré mali k 31.12.2015 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.*
* *pokles hodnôt ukazovateľov je spôsobený mimoriadnym ukončením zazmluvnených projektov.*