## Slide 1
Návrh záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie
16. zasadnutie
Monitorovacieho výboru
29. Novembra 2016

## Slide 2: ÚčEL záverečnej správy A VÝCHODISKá pre JEJ vypracovanie
  Účel: získať predstavu o vykonávaní operačného programu a poskytnúť tak súhrnné informácie o celej implementácií programového obdobia 2007 – 2013
  článok 67 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v znení neskorších zmien a doplnení,
  článok 11 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 v znení neskorších zmien a doplnení,
  Usmernenie č.: 1/2013-U ver. 2.3 MF SR,
  Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013
  MP CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007 – 2013 - aktualizácia č. 1,
  MP CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy - aktualizácia č. 6.

## Slide 3: Špecifiká závEREčnej správy
  Dokument bol vypracovaný so stavom k 31. októbru 2016.
  RO do 1. decembra 2016 musí predložiť CO a OA záverečnú správu o vykonávaní OP po jej podmienečnom schválení zo strany monitorovacieho výboru.
  V prípade, ak dôjde k vzneseniu dodatočných pripomienok počas trvania MV, RO zabezpečí zapracovanie prípadných pripomienok ešte pred jej predložením na CO a OA.
  Vzhľadom na to, že aj po schválení MV sa predpokladajú úpravy v konkrétnych častiach záverečnej správy s ohľadom na zistenia OA, resp. zosúlaďovanie dokumentácie, sa navrhuje v súlade s usmernením MF SR a MP CKO, aby MV schválil Záverečnú správu s výhradou.
  Uznesenie MV OP ŽP k bodu 2. preto bude znieť: MV OP ŽP schvaľuje ZS OP ŽP podmienečne (s výhradou) a splnomocňuje Riadiaci orgán na jej úpravu v súvislosti s ukončovaním programového obdobia a zosúlaďovaním údajov.
  RO do 31. marca 2017 musí predložiť Záverečnú správu o vykonávaní OP na EK.
  Pred zaslaním záverečnej správy o vykonávaní OP na EK, obdržia jednotliví členovia MV finálnu verziu tohto dokumentu.

## Slide 4: Špecifiká záverečnej správy a jej ďalšie úpravy
  Proces ukončovania pomoci v rámci Operačného programu Životné prostredie ešte prebieha, vzhľadom na túto skutočnosť RO predpokladá aktualizáciu nasledovných častí záverečnej správy:
  aktualizácia tabuliek, ktoré sa týkajú implementácie projektov na úrovni programu, prioritných osí, prioritných tém a horizontálnych priorít (t.j. stav a počet projektov, hodnota ukazovateľov, výška čerpania a kontrahovania),
  nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov,
  počty monitorovacích správ,
  úprava textu nadväzujúceho na úpravu príslušných tabuliek,
  zistenia OA.

## Slide 5: Pripomienkovanie záveREčnej správy členmi MV
  Návrh záverečnej správy o vykonávaní OPŽP bol zaslaný členom MV na pripomienkovanie od 03. 11. 2016 do 09. 11. 2016:
  Počet pripomienkujúcich subjektov: 31
  Počet pripomienok: 33 obyčajných a 1 zásadná
  Počet akceptovaných pripomienok: 23
  Počet čiastočne akceptovaných pripomienok: 9
  Počet neakceptovaných pripomienok: 2 (obyčajné)

## Slide 6: Implementácia OP ŽP v číslach
  78 vyhlásených výziev
  3023 prijatých ŽoNFP
  výška žiadaného príspevku 6 301 129 496 Eur (EÚ + ŠR)
  868 schválených ŽoNFP
  výška schváleného príspevku 2 542 872 666 Eur (EÚ + ŠR)
  805 zazmluvnených projektov (z toho k 31. 10. 2016 riadne ukončených 799)
  výška zazmluvnených prostriedkov 2 245 894 894 Eur (EÚ + ŠR)

## Slide 7: Finančná implementácia
  K 31.10.2016 je predpokladaná výška dekomitmentu na úrovni 75 839 023 € za zdroj EÚ, čo je 4,17 % z celkovej alokácie OP ŽP.
  (schválené súhrnné ŽoP znížené o nezrovnalosti)
OP Životné prostredie | Alokácia 2007-2013 |  | Kumulatívne čerpanie ŠF/KF (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti) |  | Podiel čerpania ŠF/KF v % | 
 | EÚ | ŠR | EÚ | ŠR | EÚ | ŠR
Prioritná os 1 | 903 512 965 | 136 960 380 | 864 836 440 | 135 119 083 | 95,72% | 98,66%
Prioritná os 2 | 260 770 100 | 44 635 900 | 256 482 398 | 41 748 592 | 98,36% | 93,53%
Prioritná os 3 | 180 000 000 | 29 117 648 | 174 724 572 | 26 611 413 | 97,07% | 91,39%
Prioritná os 4 | 356 360 000 | 51 493 432 | 339 242 271 | 47 452 321 | 95,20% | 92,15%
Prioritná os 5 | 50 756 935 | 8 957 107 | 45 032 431 | 7 946 901 | 88,72% | 88,72%
Prioritná os 6 | 48 600 000 | 8 576 471 | 47 073 228 | 8 307 042 | 96,86% | 96,86%
Prioritná os 7 | 20 000 000 | 3 529 412 | 16 769 638 | 2 959 348 | 83,85% | 83,85%
SPOLU | 1 820 000 000 | 283 270 350 | 1 744 160 978 | 270 144 700 | 95,83% | 95,37%
Stav čerpania na národnej úrovni od začiatku programového obdobia do 31.10.2016.

## Slide 8: Monitorovanie OP ŽP
  Predmetom monitorovania bolo dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov operačného programu s využitím fyzických a finančných ukazovateľov.
  Monitorovanie cieľov OP ŽP je realizované prostredníctvom súboru 66 ukazovateľov. K 31. 10. 2016, z celkového počtu ukazovateľov, 38 naplnilo alebo prekročilo cieľové hodnoty stanovené v OP ŽP.
  Kým napĺňanie ukazovateľov typu výsledok je možné monitorovať priamo po ukončení realizácie projektu prostredníctvom záverečných monitorovacích správ, ukazovatele typu dopad sa monitorujú prostredníctvom následných monitorovacích správ po realizácii projektu a sú závislé aj od externých faktorov, ktoré prijímatelia ovplyvňujú v minimálnej miere, alebo vôbec. Nakoľko pri väčšine riadne ukončených projektov prebieha alebo len začalo obdobie udržateľnosti, napĺňanie ukazovateľov typu dopad nedosahuje cieľové hodnoty a má stúpajúcu tendenciu.

## Slide 9: Prehľad plnenia indikátorov OP ŽP
Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | MJ | Východisko OP | Cieľ OP | Rozdiel OP | Východisko projekty | Cieľ projekty | Rozdiel projektov | Plán. % naplnenia | 31.10.2016
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok) | km | 90 | 410 | 320 | 0 | 343,761 | 343,761 | 107 % | 323,4343
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody | počet ob. | 8 655 | 18 155 | 9 500 | 0 | 70 559 | 70 559 | 743 % | 41 535
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok) | km | 84 | 1 264 | 1 180 | 15,265 | 1 678,297 | 1 663,032 | 141 % | 1 518,0117
Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | počet EO | 4 696 | 327 843 | 323 147 | 0 | 294 890 | 294 890 | 91 % | 98 429
Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV | počet | 46 | 110 | 64 | 0 | 85 | 85 | 133 % | 75
Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami | MJ | Východisko OP | Cieľ OP | Rozdiel OP | Východisko projekty | Cieľ projekty | Rozdiel projektov | Plán. % naplnenia | 31.10.2016
Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty) | počet | 11 | 136 | 125 | 8 | 151 | 143 | 114 % | 143
Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou | km2 | 5 800 | 5 987 | 187 | 66,759 | 1 077,854 | 1 011,095 | 541 % | 568,285
Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 24 | 24 | 0 | 27 | 27 | 113 % | 4
Počet projektov na prevenciu rizík | počet | 9 | 57 | 48 | 0 | 126 | 126 | 263 % | 126
Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu | počet | 1 420 000 | 1 491 482 | 71 482 | 3 000 | 227 646 | 224 646 | 314 % | 34 601

## Slide 10
Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | MJ | Východisko OP | Cieľ OP | Rozdiel OP | Východisko projekty | Cieľ projekty | Rozdiel projektov | Plán. % naplnenia | 31.10.2016
Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorov. siete kvality ovzdušia | počet | 0 | 25 | 25 | 0 | 27 | 27 | 108 % | 62
Počet podporených aktivít zameraných na znižovanie znečistenia ovzdušia a počet podporených štúdií a analýz | počet | 32 | 62 | 30 | 0 | 51 | 51 | 170 % | 50
Počet projektov zameraných na ekologizáciu verejnej dopravy v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia | počet | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100 % | 8
Počet aktivít na znižovanie emisií skleníkových plynov a zmenu palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech obnoviteľných zdrojov energie a počet podporných štúdií a programov | počet | 20 | 35 | 15 | 0 | 77 | 77 | 513 % | 75
Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo | MJ | Východisko OP | Cieľ OP | Rozdiel OP | Východisko projekty | Cieľ projekty | Rozdiel projektov | Plán. % naplnenia | 31.10.2016
Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (spolu za projekty) | t/rok | 286 | 97 000 | 96 714 | 597,033 | 102 385,617 | 101 788,584 | 105 % | 85 663,452
Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber | počet | 9 | 50 | 41 | 0,00 | 236 | 236 | 576 % | 234
Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov (spolu za projekty) | t/rok | 105 000 | 198 590 | 93 590 | 24 665 | 883 198,524 | 858 533,524 | 917 % | 668 986,54
Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov | počet | 12 | 42 | 30 | 0,00 | 119 | 119 | 397 % | 119
Počet vybudovaných zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi | počet | 3 | 15 | 12 | 0,00 | 9 | 9 | 75 % | 9
Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok | počet | 24 | 57 | 33 | 0,00 | 49 | 49 | 148 % | 49
Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy | km2 | 0,32311 | 1,000 | 0,67689 | 0,00 | 1,0890 | 1,0890 | 161 % | 1,0626

## Slide 11
Prioritná os 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | MJ | Východisko OP | Cieľ OP | Rozdiel OP | Východisko projekty | Cieľ projekty | Rozdiel projektov | Plán. % naplnenia | 31.10.2016
Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny | počet | 23 | 62 | 39 | 0 | 88 | 88 | 226 % | 90
Percento z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia | % | 20 % | 80 % | 60 % | 0,0 % | 26,09 % | 26,09 % | 43,48 % | 4,35 %
Počet zrealizovaných aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie | počet | 130 | 2 000 | 1 870 | 5 | 508 | 503 | 27 % | 547
Počet informovaných subjektov | počet | 3 000 | 16 000 | 13 000 | 100 | 146 270 | 146 170 | 1124 % | 53 709
Prioritná os 6 – Technická pomoc | MJ | Východisko OP | Cieľ OP | Rozdiel OP | 31.10.2016
Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 41 | 41 | 78
Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP | počet | 0 | 40 | 40 | 294
Prioritná os 7 - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému | MJ | Východisko OP | Cieľ OP | Rozdiel OP | Východisko projekty | Cieľ projekty | Rozdiel projektov | Plán. % naplnenia | 31.10.2016
Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0% | 0
Počet projektov na prevenciu rizík | počet | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 100% | 1
Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS | počet | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 100% | 2

## Slide 12: MonitorovaNIE OP ŽP
  16 zasadnutí monitorovacieho výboru,
  16 písomných procedúr per rollam,
  7 výročných stretnutí s EK
  3 stretnutia TASK FORCE.
  Úlohou Task Force bolo v spolupráci s riadiacim orgánom analyzovať stav implementácie a identifikovať a prijať účinné a na mieru šité opatrenia, ktoré prinesú maximálny možný efekt vedúci k zníženiu dekomitmentu. Výsledkom rokovaní týchto rokovaní bol stanovený akčný plán, ktorý obsahoval celý rad nástrojov flexibility umožňujúcich zrýchlenie procesu čerpania zdrojov.
  Navrhnuté a realizované opatrenia: fázovanie veľkých projektov, revízia OP ŽP, flexibilita vo výške +/- 10 %, front loading, vyhlásenie výzvy a modifikácia veľkého projektu MV SR.
  Príprava podkladov do Správ o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca.

## Slide 13: hODNOTENIE OP ŽP
  RO pre OP ŽP zrealizoval počas roka 2015 niekoľko aktivít v oblasti hodnotenia, a to v súlade s plánom hodnotení OP ŽP na rok 2015. V rámci plánu hodnotení na rok 2015 boli naplánované tri externé strategické hodnotenia zamerané na ucelené tematické hodnotenie:
  na úrovni jednotlivých prioritných osí OP ŽP a ich prínosu k rozvoju regiónov na území cieľa Konvergencia,
  ekonomických a sociálnych dopadov OP ŽP na podporované územie cieľa Konvergencia,
  OP ŽP z hľadiska jeho prínosu k plneniu požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis a dopadov na životné prostredie a verejné zdravie.
  Vzhľadom na skutočnosť, že tieto hodnotenia sa vykonali ku koncu roka 2015, sú závery a odporúčania týchto hodnotení použiteľné najmä ako podklad pre zlepšenie nastavenia a implementácie nového operačného programu na programové obdobie 2014 – 2020.

## Slide 14: INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA OP ŽP
  Informovanosť a publicita OP ŽP prebiehala v súlade s KoP OP ŽP, z ktorého každoročne vychádzal Ročný operatívny plán pre KoP OP ŽP pre programové obdobie 2007 - 2013.
  Poskytovanie konzultácii - priame informovanie, komunikácia prostredníctvom REPIS, informačné portály, konferencie a semináre
  zrealizovaných 24 konferencií a viac ako 956 workshopov, informačných seminárov, informačno-konzultačných dní či pracovných stretnutí.
  webstránka OP ŽP www.opzp.sk s prepojením na stránky www.repis.sk; www.minzp.sk; www.nsrr.sk a sociálnu sieť Facebook.
  Ďalšie informačné podujatia – výstavy a propagačné podujatia
  Mediálne aktivity - RO realizoval viacero mediálnych kampaní, ktorými priebežne informoval širokú verejnosť (televízna, rozhlasová, printová kampaň a kampaň v regionálnych televíziách).
  Informačné a odborné publikácie - v rámci zabezpečovania komplexnej informovanosti širokej verejnosti o pomoci EÚ poskytovanej SR prostredníctvom implementácie projektov podporených z finančných prostriedkov OP ŽP boli vydané a distribuované informačné publikácie.

## Slide 15
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !
PhDr. Miroslava Hrušková
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
sekcia environmentálnych programov a projektov
odbor riadenia programov
Email: miroslava.hruskova@enviro.gov.sk