*Príloha č. 8*

1) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače** |
| Prijímateľ: | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
| Stav implementácie: | Prijaté Rozhodnutie EK |
| Rozpočet v €: | 22 488 597,28 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
* 30. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 07. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 07. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 22. 03. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 07. 04. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 04. 05. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
* 16. 02. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Realizačné štúdie: | 01/12/2004  01/04/2009 | 15/04/2005  07/09/2009 |
| 1. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 01/10/2009 | 30/11/2009 |
| 1. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 10/04/2005  19/11/2009 | 30/08/2005  28/11/2009 |
| 1. Projektové štúdie: | 01/12/2004 | 15/10/2005 |
| 1. Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/09/2009 | 28/02/2012 |
| 1. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 05/2009 | 07/2012 |
| 6a. projektová dokumentácia | 01/05/2009 | 31/08/2009 |
| 6b. stavebný dozor | 01/03/2012 | 31/07/2012 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 01/03/2012 | 31/07/2012 |
| 6d. propagácia | 01/07/2012 | 31/07/2012 |
| 1. Nadobudnutie pozemku: | 10/07/2005 | 14/04/2009 |
| 8. Fáza výstavby / zmluva:  8.1 Výstavba  8.2 Obdobie na odstránenie závad | 01/08/2012  01/08/2012  01/07/2014 | 31/07/2015  30/06/2014  31/07/2015 |
| 9. Prevádzková fáza:  9.1 Skúšobná prevádzka  9.2 Trvalá prevádzka | 01/07/2014  01/07/2014  01/12/2015 | 31/07/2015 |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (eur)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a)= (b)+(c)+(d)+(e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 22 488 597,28 | 14 597 402 | 2 576 012 | 5 315 183,28 | 0,00 | 0,00 |

2) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava** |
| Prijímateľ: | Považská vodárenská spoločnosť, a.s |
| Stav implementácie: | Prijaté Rozhodnutie EK |
| Rozpočet v €: | 55 462 034,58 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
* 02. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 07. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 02. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 27. 04. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 04. 06. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 03. 09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
* 16. 07. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Realizačné štúdie: | 04/2004  08/2008 | 12/2007  03/2010 |
| 1. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 04/2009 | 03/2010 |
| 1. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 06/2004 | 02/2005  11/2009 |
| 1. Projektové štúdie: | 06/2007 | 09/2007 |
| 1. Príprava dokumentácie výberového konania: | 11/2009 | 09/2010 |
| 1. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 09/2010 | 02/2011 |
| 6a. projektová dokumentácia | 11/2003 | 03/2004 |
| 6b. stavebný dozor | 09/2010 | 02/2011 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 09/2010 | 02/2011 |
| 6d. propagácia | 09/2010 | 12/2010 |
| 1. Nadobudnutie pozemku: | 03/2004 | 12/2004 |
| 1. Fáza výstavby / zmluva: | 03/2011 | 12/2014 |
| 1. Prevádzková fáza: | 01/2015 |  |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (eur)** | | | | | **Z toho**  **(pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a)= (b)+(c)+(d)+(e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 55 462 034,58 | 36 901 187,00 | 6 511 974,00 | 12 048 873,58 | 0,00 | 0,00 |

3) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne** |
| Prijímateľ: | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Stav implementácie: | Prijaté Rozhodnutie EK |
| Rozpočet v €: | 70 360 979,54 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
* 02. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 02. 09. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 14. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 21. 04. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 23. 06. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 21. 09. 2010 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
* 03. 07. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Realizačné štúdie: | 06/2006  03/2009 | 09/2006  09/2009 |
| 1. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 03/2009 | 03/2010 |
| 1. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 09/2006  11/2009 | 12/2008  12/2009 |
| 1. Projektové štúdie: | 11/2006 | 03/2009 |
| 1. Príprava dokumentácie výberového konania: | 12/2009 | 05/2010 |
| 1. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 06/2011 | 02/2012 |
| 6a. projektová dokumentácia | 11/2009 | 12/2009 |
| 6b. stavebný dozor | 09/2011 | 02/2012 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 06/2011 | 02/2012 |
| 6d. propagácia | 06/2011 | 02/2012 |
| 1. Nadobudnutie pozemku: | 03/2004 | 10/2009 |
| 1. Fáza výstavby / zmluva: | 03/2012 | 12/2015 |
| 1. Prevádzková fáza: | 01/2016 |  |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (eur)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady  (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a)= (b)+(c)+(d)+(e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 70 360 979,54 | 48 344 489,00 | 8 531 381,00 | 13 485 109,54 | 0,00 | 0,00 |

4) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu** |
| Prijímateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | ŽoPP zaslaná EK |
| Rozpočet v €: | 42 372 186,16 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 15. 04. 2009 schválenie projektového zámeru
* 02. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 06. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 31. 03. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 16. 07. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 02. 08. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 13. 10. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Realizačné štúdie: | 01/10/2005 | 30/04/2006 |
| 2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): | 02/2010 | 04/2010 |
| 3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: | 01/05/2006 | 30/03/2010 |
| 4. Projektové štúdie: | 01/05/2006 | 31/07/2006 |
| 5. Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/03/2011 | 31/01/2012 |
| 6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 01/03/2011 | 31/12/2012 |
| 6.1 stavebný dozor | 01/07/2012 | 31/12/2012 |
| 6.2 stavebné práce | 01/03/2011 | 31/12/2012 |
| 7. Fáza výstavby / zmluva: | 01/01/2013 | 31/12/2015 |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (eur)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady  (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a)= (b)+(c)+(d)+(e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 42 372 186,16 | 25 746 458,77 | 4 543 492,72 | 12 082 234,67 | 0,00 | 0,00 |

5) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2** |
| Prijímateľ: | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Prijaté Rozhodnutie EK |
| Rozpočet v €: | 73 902 510,98 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
* 04. 06. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 15. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 22. 12. 2009 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 11. 08. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 26. 08. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 20. 04. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
* 14. 11. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Realizačné štúdie: (etapa 2) | 19/03/2009 | 30/07/2010 |
| 2. Analýza nákladov a výnosov (vrátane finančnej analýzy): (etapa 2) | 19/10/2009 | 30/07/2010 |
| 3. Hodnotenie environmentálnych vplyvov: (Orava – celok) | 01/03/2004 | 14/01/2010 |
| 4. Projektové štúdie: | 01/11/2009 | 15/10/2009 |
| 5. Príprava dokumentácie výberového konania: | 01/11/2009 | 31/03/2012 |
| 6. Očakávaný začiatok procesu(-ov) výberového konania: | 18/02/2010 | 31/12/2010 |
| 6a. projektová dokumentácia | 18/02/2010 | 28/04/2010 |
| 6b. stavebný dozor | 01/10/2010 | 31/05/2012 |
| 6c. stavebné práce (červený FIDIC) | 01/10/2010 | 31/05/2012 |
| 7. Nadobudnutie pozemku: | 01/01/2009 | 31/12/2015 |
| 8. Fáza výstavby / zmluva: | 01/06/2012 | 30/06/2015 |
| 9. Prevádzková fáza: | 01/07/2015 |  |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady  (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a) = (b) + (c) + (d) + (e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 73 902 510,98 | 52 238 710,00 | 9 218 596,00 | 12 445 204,98 | 0,00 | 0,00 |

6) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza** |
| Prijímateľ: | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | ŽoPP zaslaná EK |
| Rozpočet v €: | 80 049 209,04 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
* 14. 07. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 27. 10. 2009 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 15. 03. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 20. 07. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 13. 09. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 29. 04. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Štúdia uskutočniteľnosti | 06/2009 | 10/2009 |
| 1. Analýza nákladov a výnosov | 01/2010 | 02/2010 |
| 1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 09/2005 | 12/2009 |
| 1. Projektové štúdie | 09/2005 | 10/2009 |
| 1. Príprava súťažných podkladov | 12/2009 | 02/2010 |
| 6.a Výber zhotoviteľa | 02/2012 | 12/2012 |
| 6.b Výber stavebného dozoru | 02/2012 | 12/2012 |
| 7. Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2013 | 06/2015 |
| 1. Skúšobná prevádzka | 07/2015 | 12/2015 |
| 1. Ukončenie projektu | 09/2015 | 12/2015 |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (eur)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady  (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a)= (b)+(c)+(d)+(e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 80 049 209,04 | 54 820 096,99 | 9 674 134,76 | 15 554 977,29 | 0,00 | 0,00 |

7) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **ČOV Sever** |
| Prijímateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Prijaté Rozhodnutie EK |
| Rozpočet v €: | 86 146 770,53 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
* 16. 10. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 18. 02. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 31. 05. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 08. 12. 2010 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 23. 12. 2010 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 10. 05. 2011 žiadosť o potvrdenie pomoci zaslaná EK
* 03. 08. 2012 prijaté Rozhodnutie EK – projekt schválený

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Štúdia uskutočniteľnosti | 05/2009 | 02/2010 |
| 1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 11/2009 | 02/2010 |
| 1. Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosť o NFP vrátane CBA | 04/2010 | 07/2010 |
| 1. Príprava súťažných podkladov na služby (SD, EPM a publicita)   Príprava súťažných podkladov na práce | 09/2011  09/2011 | 11/2011  12/2011 |
| 1. Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)   Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS) | 01/2012  01/2012 | 05/2012  05/2012 |
| Výber stavebného dozora na ČOV (práce podľa FIDIC D&B)  Výber stavebného dozora na kanalizáciu (práce podľa FIDIC CONS) | 12/2011  12/2011 | 04/2012  04/2012 |
| Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na ČOV  Výber dodávateľa pre zabezpečenie externého PM na kanalizáciu | 01/2012  01/2012 | 05/2012  05/2012 |
| Výber dodávateľa na zabezpečenie publicity projektu | 01/2012 | 05/2012 |
| 1. Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV   Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia | 06/2012  06/2012 | 12/2014  12/2014 |
| Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na ČOV | 06/2012 | 12/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy stavebného dozora na kanalizáciu | 06/2012 | 12/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého PM na ČOV | 06/2012 | 12/2015 |
| Realizácia predmetu zmluvy externého PM na kanalizáciu | 06/2012 | 12/2015 |
| 1. Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015 |
| 1. Ukončenie projektu | - | 12/2015 |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (eur)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a)= (b)+(c)+(d)+(e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 86 146 770,53 | 55 201 943,26 | 9 741 518,74 | 21 203 308,53 | 0,00 | 0,00 |

8) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča** |
| Prijímateľ: | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Stav implementácie: | Žiadateľ vyzvaný na predloženie ŽoNFP |
| Rozpočet v €: | 55 298 800,00 bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 18. 03. 2009 schválenie projektového zámeru
* 22. 02. 2010 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 21. 05. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 16. 08. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 23. 02. 2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 04. 03. 2011 žiadateľ predložil žiadosť o NFP
* 10. 05. 2011 RO zaslal žiadateľovi informáciu o nepredložení žiadosti o potvrdenie pomoci EK
* 09. 11. 2012 RO vyzval žiadateľa na predloženie žiadosti o NFP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Štúdia uskutočniteľnosti | 02/2004  Revízia 01/2010 | 05/2004  Revízia 05/2010 |
| 1. Analýza nákladov a výnosov | 02/2004  Revízia 06/2010 | 05/2004  Revízia 07/2010 |
| 1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2004  Revízia 05/2010 | 05/2004  Revízia 06/2010 |
| 1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 2003 | 2005 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 02/2004  Revízia 05/2010 | 05/2004  Revízia 06/2010 |
| 1. Príprava súťažných podkladov | 12/2010 | 04/2011 |
| 1. Výber zhotoviteľa | 01/2011 | 06/2012 |
| 1. Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 01/2013 | 02/2015 |
| 1. Skúšobná prevádzka | 03/2015 | 10/2015 |
| 1. Ukončenie projektu | - | 10/2015 |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (eur)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné náklady  (bez DPH) | Pomoc Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (Úver žiadateľa) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a)= (b)+(c)+(d)+(e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 55 298 800,00 | 33 107 864,44 | 5 842 564,31 | 16 348 371,25 | 0,00 | 0,00 |

9) Stav implementácie veľkého projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva** |
| Prijímateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Stav implementácie: | Žiadateľ vyzvaný na predloženie ŽoNFP |
| Rozpočet v €: | 65 321 795,22  bez DPH |
| Finančná realizácia/ čerpanie v €: | N/A |
| Plnenie ukazovateľov: | vzhľadom na stav implementácie nerelevantné |

**Prehľad schvaľovania projektu:**

* 15. 04. 2009 schválenie projektového zámeru
* 03. 07. 2009 žiadateľ predložil návrh štúdie uskutočniteľnosti
* 26. 02. 2010 RO schválil štúdiu uskutočniteľnosti
* 08. 06. 2010 žiadateľ predložil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 04. 07. 2011 RO schválil návrh žiadosti o potvrdenie pomoci
* 13. 11. 2012 RO vyzval žiadateľa na predloženie žiadosti o NFP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Činnosť** | **Dátum začatia** | **Dátum dokončenia** |
| 1. Štúdia uskutočniteľnosti | 06/2009 | 02/2010 |
| 1. Analýza nákladov a výnosov | 11/2008 | 06/2010 |
| 1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | 02/2010 | 03/2010 |
| 1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 11/2006 | 12/2007 |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 01/2008 | 12/2008 |
| 1. Príprava súťažných podkladov | 06/2010 | 10/2010 |
| 1. Výber zhotoviteľa | 11/2010 | 02/2011 |
| 1. Realizácia predmetu zmluvy o dielo | 02/2011 | 12/2014 |
| 1. Skúšobná prevádzka | 01/2015 | 12/2015 |
| 1. Ukončenie projektu | - | 12/2015 |

**Finančná realizácia/ čerpanie v €:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj celkových investičných nákladov (EUR)** | | | | | **Z toho (pre informáciu)** |
| Celkové investičné  náklady  (bez DPH) | Pomoc  Spoločenstva | Národné verejné (alebo ekvivalentné) | Národné súkromné | Iné zdroje (špecifikujte) | Pôžičky od EIB/EIF: |
| **(a) = (b) + (c) + (d) + (e)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** |
| 65 321 795,22 | 41 313 184,75 | 7 290 562,02 | 16 718 048,45 | 0,00 | 0,00 |

**Hodnoty plánovaných ukazovateľov veľkých projektov**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Porad. číslo** | **Názov projektu** | **Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV** | **Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (m)** | **Počet EO napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť** | **Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (m)** | **Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody** |
| **1.** | SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače | 0/1 | 36 402 | 5 195 | - | - |
| **2.** | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava | 0/2 | 47 600 | 6 070 | 13 891 | 3 222 |
| **3.** | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | 1/4 | 58 768 | 12 529 | 26 606 | 3 121 |
| **4.** | Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu | 0/2 | - | - | - | - |
| **5.** | Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2 | 0/2 | 136 300 | 18 801 | - | - |
| **6.** | Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza | 0/1 | 120 910 | 16 063 | - | - |
| **7.** | Projekt ČOV - Sever | 0/3 | 96 560 | 11 387 | - | - |
| **8.** | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča | 0/1 | 64 945 | 11 141 | 52 916 | 8 628 |
| **9.** | Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie mikroregiónu Bodva | 0/2 | 69 435 | 10 394 | 73 722 | 7 938 |