Príloha č. 5 k Príručke pre prijímateľa

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Odbor implementácie projektov

Usmernenie k vykazovaniu Zmien v rámci ŽoP

29. júla 2026

Usmernenie k vykazovaniu Zmien v rámci Žiadosti o platbu (ŽoP)

Účel:

Toto usmernenie vysvetľuje obsah žiadostí o platbu a požiadavky OIP pri predkladaní a schvaľovaní žiadostí o platbu v rámci Veľkých projektov. Toto usmernenie nestanovuje povinnosti len vysvetľuje a upresňuje ustanovenia zmluvy o NFP  uzavretej medzi prijímateľom a MPŽPRR SR a iných záväzných dokumentov. Pri zamietaní žiadostí o platbu sa nie je možné odvolávať na ustanovenia tohto usmernenia. Je však možné dožadovať vyjasnenie a doplnenie údajov, pre účely schvaľovania ŽoP v súlade s týmto usmernením. Účelom usmernenia je zjednotiť a sprehľadniť systém schvaľovania ŽoP. V usmernení sa neuvádzajú tie spôsoby financovania alebo druhy výdavkov, ktoré nie sú predpokladané, že budú v súvislosti s implementáciou veľkých projektov využívané (zálohové platby, tovary).

Vysvetlivky pojmov a skratiek:

FIDIC- 	Federation international des ingenieurs-Conseils: Zmuvné podmienky pre stavebné práce,

CONS- 	Zmluvné podmienky na výstavbu  na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, prvé vydanie 1999- červená kniha,

D/B- 	Zmluvné podmienky pre technologické zariadenia a zákazky typu „vyprojektuj – postav“, prvé vydanie 1999- žltá kniha,

SD- 	Stavebný dozor „the Engineer”

P- 	Prijímateľ pomoci

ToR- 	Zadávacie podmienky, (Terms of Reference)

ŽoP-	Žiadosť o platbu

ŽoZ-	Žiadosť o zúčtovanie

IPC- 	Priebežné platobné potvrdenie

FPC-	Záverečné platobné potvrdenie

# Požiadavky na základe uzatvorených zmluvných záväzkov

## 1.1a	Platby obsahujúce výdavky na práce

V súlade so zmluvou o poskytnutí NFP sa žiadosť o platbu predkladá RO na schválenie viď. Obrázok č. 1.

Obrázok č. 1 – Obeh ŽoP- Práce predfinancovanie

Postup pri ŽoP predfinancovanie:

- Zhotoviteľ pripraví prehlásenie o vykonaných prácach obsahujúce súpis vykonaných prác a návrh zisťovacieho protokolu,

- SD vystaví platobné potvrdenie na základe prehlásenia zhotoviteľa o vykonaných prácach. Súčasne po dohode o vykonaných prácach medzi SD zhotoviteľom a objednávateľom, zhotoviteľ pripraví faktúru. SD zašle uvedené dokumenty prijímateľovi,

- Prijímateľ schváli platobné potvrdenie a vystaví žiadosť o platbu, ktorú neodkladne zasiela na RO, (je potrebné brať do úvahy, že ak prijímateľ zašle ŽoP na ten istý typ výdavku – práce na RO v čase, kedy predchádzajúca ŽoP nebola ešte RO schválená, prípadné zistené nedostatky v predchádzajúcej ŽoP môžu mať priamy dopad na predkladanú ŽoP)

- RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu,

- PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.

Postup pri ŽoZ predfinancovania:

- Prijímateľ uhradí zhotoviteľovi príslušné čiastky uvedené v žiadosti o platbu –predfinancovanie,

- Prijímateľ vystaví žiadosť o zúčtovanie, ktorú zasiela na RO,

- RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o zúčtovanie,

- PJ odsúhlasí žiadosť o zúčtovanie predfinancovania

Obrázok č. 2 – Obeh ŽoP- práce refundácia

Postup pri ŽoP refundácia:

- Zhotoviteľ pripraví prehlásenie o vykonaných prácach obsahujúce súpis vykonaných prác a návrh zisťovacieho protokolu,

- SD vystaví platobné potvrdenie na základe prehlásenia zhotoviteľa o vykonaných prácach. Súčasne po dohode o vykonaných prácach medzi SD zhotoviteľom a objednávateľom, zhotoviteľ pripraví faktúru. SD zašle uvedené dokumenty konečnému prijímateľovi,

- Prijímateľ schváli platobné potvrdenie a uhradí svoj záväzok voči zhotoviteľovi. Následne vystaví žiadosť o platbu, ktorú zasiela na OIP (je potrebné brať v úvahu, že ak prijímateľ zašle ŽoP na ten istý typ výdavku – práce na RO v čase, kedy predchádzajúca ŽoP nebola ešte RO schválená, prípadné zistené nedostatky v predchádzajúcej ŽoP môžu mať priamy dopad na predkladanú ŽoP),

- RO vykonajú predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu,

- PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.

V ktoromkoľvek kroku vykonávania predbežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu je možné predloženú žiadosť s podpornými dokumentmi:

  - zamietnuť

  - pozastaviť – v prípade dožiadania podporných dokumentov a informácií, vysvetlení,  opravených príloh k žiadosti o platbu.

V prípade pozastavenia zo strany RO začne plynúť opätovne lehota pre odsúhlasenie a uhradenie žiadosti o platbu odo dňa prevzatia doplnených dokladov a vysvetlení. O novej lehote splatnosti je Prijímateľ informovaný v liste „Oznámenie o schválení žiadosti o platbu".

Poznámka č. 1- Pokyny pre vypracovanie žiadosti o platbu - práce

Žiadosť o platbu na práce  musí obsahovať nasledovné prílohy:

1. Faktúra/Účtovný doklad spĺňajúci náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona a dani z pridanej hodnoty.

2. Účtovné doklady – doklady o preukazujúce zaznamenanie operácie v účtovníctve prijímateľa. Doklady musia spĺňať požiadavky zákona o účtovníctve.

3.  Prehlásenia o vykonaných stavebných prácach ku každej faktúre, spolu s prílohami:

Súpis vykonaných prác a dodávok, potvrdený prijímateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

Odpočet položiek resp. Odpočet realizácie (pre D/B Zmluvu o dielo), potvrdený prijímateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

4. Kópie Zmien  odsúhlasené a podpísané stavebným dozorom v prípade, že boli vydané podľa článku 13 všeobecných podmienok zmluvy FIDIC vrátane korešpondencie a podporných dokladov, ak je RO požadované.

5. Kópie Nárokov odsúhlasené nároky zhotoviteľa alebo objednávateľa vrátane korešpondencie a podporných dokladov preukazujúcu splnenie podmienok zmluvy na práce, ak je RO požadované.

. 6. Platobné potvrdenie vystavené stavebným dozorom ku každej faktúre resp. prehláseniu o vykonaných prácach:

priebežné – pri „priebežnej faktúre“ (príloha č. 1.4a)

záverečné – pri „záverečnej faktúre“ (príloha č. 1.5a).

7. Iné doklady napr. bankové garancie, certifikáty výrobkov, iné doklady nevyhnutné na overenie výdavkov.

Zálohové platby nie sú oprávnené na preplatenie v rámci Veľkého projektu v systéme predfinancovania, je ich možné ale refundovať po úplnom umorení preddavku.

## 1.1b	Platby obsahujúce výdavky na služby

V súlade so zmluvou o poskytnutí NFP sa žiadosť o platbu predkladá RO na schválenie viď .

Obrázok č. 3 – Obeh ŽoP služby- predfinancovanie

Postup pri ŽoP predfinancovanie:

- Zhotoviteľ vystaví faktúru a zašle ju prijímateľovi,

- Prijímateľ odsúhlasí faktúru a vystaví žiadosť o platbu, ktorú zasiela na RO  (je potrebné brať v úvahu, že ak prijímateľ zašle ŽoP na ten istý typ výdavku – služby na RO v čase, kedy predchádzajúca ŽoP nebola ešte RO schválená, prípadné zistené nedostatky v predchádzajúcej ŽoP môžu mať priamy dopad na predkladanú ŽoP)

- RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu..

- PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.

Postup pri Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania:

- Prijímateľ uhradí zhotoviteľovi príslušné čiastky uvedené v žiadosti o platbu –predfinancovanie,

- Prijímateľ vystaví žiadosť o zúčtovanie platby  ktorú zasiela na RO,

- RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o zúčtovanie, odsúhlasí žiadosť o,

- PJ odsúhlasí žiadosť o zúčtovanie predfinancovania

Obrázok č. 4 – Obeh ŽoP služby- refundácia

Postup pri ŽoP refundácia:

- Zhotoviteľ pripraví faktúru,

- Prijímateľ uhradí zodpovedajúce čiastky a pripraví žiadosť o platbu, ktorú zašle RO,

- RO vykoná predbežnú finančnú kontrolu žiadosti o platbu, odsúhlasí žiadosť o platbu,

- PJ odsúhlasí platbu a zabezpečí prevod prostriedkov.

V ktoromkoľvek kroku vykonávania predbežnej finančnej kontroly žiadosti o platbu je možné predloženú žiadosť s podpornými dokumentmi:

- zamietnuť

- pozastaviť – v prípade dožiadania podporných dokumentov a informácií, vysvetlení,  opravených príloh k žiadosti o platbu.

V prípade pozastavenia zo strany RO začne plynúť opätovne lehota pre odsúhlasenie a uhradenie žiadosti odo dňa prevzatia doplnených dokladov a vysvetlení. O novej lehote splatnosti je Prijímateľ informovaný v liste „Oznámenie o schválení žiadosti o platbu".

Poznámka č. 2- Pokyny pre vypracovanie žiadosti o platbu - služby

Žiadosť o platbu na služby musí obsahovať nasledovné prílohy:

- Faktúra/Účtovný doklad - spĺňajúci náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona a dani z pridanej hodnoty.

- Účtovné doklady – doklady o preukazujúce zaznamenanie operácie v účtovníctve prijímateľa. Doklady musia spĺňať požiadavky zákona o účtovníctve.

- Priebežná alebo záverečná správa v zmysle požiadaviek podmienok zadania projektu (TOR).

- Výkazy dochádzky jednotlivých expertov ak ide o zmluvu založenú na platových sadzbách.

- Kópia administratívnych nariadení projektového manažéra prijímateľa v prípade, že boli vydané.

- Pri záverečnej faktúre audítorskú správu (ak je požadovaná v zmysle zmluvy na služby).

- Iné doklady napr. preberací protokol o dodaných službách, či výstupoch (napr. i pri zmluvách na propagáciu a pod.).

Dokumenty ktoré spĺňajú uvedené požiadavky sú podrobne opísané v ďalšom texte.

## 1.1c	Platby obsahujúce výdavky na pozemky

Doklady potrebné pre uznanie oprávnenosti kategórie nákladov ,,nadobúdanie pozemkov“:

- Originál osvedčenia nezávislého znalca alebo riadne schváleného úradu, že kúpna cena neprevyšuje trhovú hodnotu (ďalej len ,,znalecký posudok“),

- kópia notársky overenej kúpnej zmluvy medzi  Prijímateľom (kupujúci) a predávajúcim,

- kópie výpisov listov vlastníctva k jednotlivým kúpnym zmluvám, resp. pozemkom, za ktoré je nárokovaná úhrada. Listom vlastníctva sa musí dokladovať, že predávajúci je oprávnený vlastník pozemku. V prípade, že prišlo k zmene vlastníka (predávajúceho) v čase medzi vypracovaním znaleckého posudku a uzatvorením kúpnej zmluvy, je potrebné doplniť i aktuálny list vlastníctva  (t. j. ak v znaleckom posudku je uvádzaný iný vlastník ako na kúpnej zmluve, je nutné predložiť list vlastníctva na aktuálneho predávajúceho),

- Doklady preukazujúce úhradu kúpnej ceny za pozemky predávajúcemu (výpisy z účtov). Pri spôsobe úhrady kúpnej ceny prostredníctvom pošty, Prijímateľ doloží i  účtovný doklad (účtovný doklad) za poštové služby a doklad o úhrade poštových služieb (napr. výpis z účtu),

- V prípade väčšieho počtu kúpnych zmlúv okrem predloženia kúpnych zmlúv vypracovať tzv. súhrnný účtovný doklad (,,Súpis nárokovaných výdavkov...“) – viď. príklad v prílohe.

- účtovné doklady vzťahujúce sa k vyššie uvedeným dokladom (ak neslúžia ako samotný účtovných doklad) resp. operáciám v účtovnej jednotke (zaúčtovanie záväzku vplývavajúceho z kúpnej zmluvy, úhrada záväzku, zaúčtovanie záväzku  za poštové služby, úhrada záväzku a pod.) spĺňajúce požiadavky  § 10  ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) a preukazujúce kontrolu a zaúčtovanie účtovných dokladov § 10, písm. f) a g ) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

## 1.2	Žiadosť o platbu (ŽoP)

Žiadosť o platbu musí byť vypracovaná a predložená Prijímateľom na RO na predpísanom formulári v súlade so zmluvou o NFP.  Údaje uvádzané v žiadosti o platbu musia súhlasiť s údajmi, ktoré sú uvádzané v podpornej dokumentácii k žiadosti o platbu ako aj s Rozhodnutím EK a podpísanými zmluvami. V žiadosti o platbu je možne žiadať o úhradu viacerých typov skupín výdavkov. Jedna žiadosť o platbu môže zahŕňať iba jeden spôsob finacovania (predfinancovanie, refundácia)

Žiadosť o platbu s prílohami prijímateľ  predkladaná v dvoch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie pre potreby RO, jedno pre potreby PJ)

### 1.2b	Podporné dokumenty k žiadosti o platbu na práce

V nasledujúcej tabuľke je matica predkladania dokladov v závislosti na fáze realizácie projektu. Ďalší text podrobne popisuje uvedené požiadavky.

Matica predkladania dokladov

| formulár / Typ Žiadosti o platbu | počet kusov | originál/ kópia | priebežná | Záverečná |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulár ŽoP | 2 | originál |  |  |
| Faktúra zhotoviteľa / Účtovný doklad | 2 | originál |  |  |
| Priebežné platobné potvrdenie | 2 | originál |  |  |
| Záverečné platobné potvrdenie | 2 | originál |  |  |
| Prehlásenie zhotoviteľa (súpis vykonaných prác) | 2 | originál |  |  |
| Záverečné prehlásenie | 2 | originál |  |  |
| Prehlásenie o splnení záväzkov | 2 | kópia |  |  |
| Správa zhotoviteľa | 1 | kópia |  |  |
| Prehlásenie k vyplateniu zádržného | 2 | originál |  |  |
| Vysvetlenie stavebného dozora | 1 | kópia |  |  |
| Zmeny / Variácie | 1 | kópia |  |  |
| Zhotoviteľova požiadavka (claim) | 1 | kópia |  |  |

- predkladá sa vždy

- predkladá sa len keď je to aktuálne

### 1.2c	Podporné dokumenty k žiadosti o platbu na služby

V nasledujúcej tabuľke je matica predkladania dokladov v závislosti na fáze realizácie projektu, ďalší text podrobne popisuje uvedené požiadavky.

Matica predkladania dokladov – zmluva na základe platových sadzieb

| formulár / Typ Žiadosti o platbu | počet kusov | originál/ kópia | priebežná | Záverečná |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulár ŽoP | 2 | originál |  |  |
| Faktúra zhotoviteľa / Účtovný doklad | 2 | originál |  |  |
| Výkazy dochádzky expertov | 2 | kópia |  |  |
| Zoznam výdavkov | 2 | originál |  |  |
| Certifikát audítora |  | Notársky overená kópia |  |  |
| Správa konzultanta | 1 | kópia |  |  |
| Administratívne nariadenie | 1 | kópia |  |  |
| Príkazy (povolenia) na prácu v dňoch pracovného pokoja | 1 | kópia |  |  |

- predkladá sa vždy

- predkladá sa len keď je to aktuálne

Matica predkladania dokladov – zmluva s globálnou cenou

| formulár / Typ Žiadosti o platbu | počet kusov |  | originál/ kópia | priebežná | Záverečná |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulár ŽoP | 2 |  | originál |  |  |
| Faktúra zhotoviteľa /Účtovný doklad | 2 |  | originál |  |  |
| Zoznam výdavkov |  | 2 | originál |  |  |
| Správa konzultanta | 1 |  | kópia |  |  |
| Administratívne nariadenie | 1 |  | kópia |  |  |

- predkladá sa vždy

- predkladá sa len keď je to aktuálne

V prípade predkladania žiadostí o platbu, ktoré majú v rámci zmluvy dohodnuté iné systémy realizácie a dokladovania platieb. Je potrebné uplatňovať obdobné pravidlá ako sú tie uvedené vyššie. Pričom prvoradým cieľom predkladanej dokumentácie je preukázanie vzťahu výdavkov so zadaním zmluvy, množstiev a druhu prác/činností uskutočnených v rámci zmluvy na služby ako aj skutočnú dobu trvania vykonávania služieb. Správa zhotoviteľa/konzultanta musí obsahovať všetky tieto údaje. Ak sú cieľom zmluvy na služby nejaké výstupy tie musia byť predložené na overenie.

# Práce- podporné dokumenty

## Faktúra zhotoviteľa

Zhotoviteľ vypracúva štandardne faktúru, ktorá slúži ako účtovný doklad, okrem prípadov keď to nie je možné (napr. uvoľňovanie zádržného). Nasledujúci popis podáva informácie o požiadavkách na dokumentovanie skutočnosti vo finančných výkazoch predkladaných s faktúrou a platobným potvrdením stavebného dozora.

Faktúra zhotoviteľa musí byť vystavená v súlade s platnými ustanoveniami zákona o DPH.

Poznámka č. 3- Faktúra v pokynoch pre vypracovanie žiadosti o platbu na práce

Faktúra zhotoviteľa, ktorá je prílohou Žiadosti o platbu, musí obsahovať nasledovné údaje:

- Označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo.

Dátum keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum keď bola platba podľa (§71 zákona o DPH| prijatá ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry

V súlade so zákonom o DPH

60 dní  od dátumu prevzatia konečným prijímateľom

- Obchodné meno a sídlo objednávateľa.

- Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa.

- Dátum vyhotovenie faktúry  .

- Dátum zdaniteľného plnenia .

- Lehota splatnosti faktúry      .

- Číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie).

- Názov a adresa banky zhotoviteľa.

- Číslo účtu zhotoviteľa.

- Výška požadovaná na platbu   v súlade s podpornou dokumentáciou

-  Náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ).

- Súhlas konečného prijímateľa s úhradou, pečiatka a podpis.

Požiadavky na fakturovanú sumu k úhrade bez DPH:

- musí byť prepočítaná s presnosťou na dve desatinné miesta;

- musí byť zhodná so sumou splatnou v platobnom potvrdení;

- musí byť zhodná s hodnotou uvádzanou v príslušnej žiadosti o platbu;

ZĽAVA z ceny (Diskont):

Poskytuje sa v prípade, ak bola počas vyhodnocovania zhotoviteľom poskytnutá. Jej výška je stanovená v Ponukovom liste (Form of Tender), ktorý tvorí súčasť zmluvy o dielo.  Ak boli počas vyhodnocovania vykonané matematické korekcie uchádzačom preloženého výkazu-výmer, výška zľavy je upravená zodpovedajúcim spôsobom.

Poznámka č. 4- Zľava v zmluve o dielo

Zľava sa odpočítava v priebežnom platobnom potvrdení a na faktúre sa zobrazí cena bez DPH už po odpočte zľavy, resp. sa odpočet zľavy realizuje v platobnom potvrdení aj vo faktúre. Obidva uvedené spôsoby sú zo strany RO akceptovateľné.

Stanovenie zľavy v zmluve o dielo:

A)	percentuálne (napr. 4% z hodnoty zmluvy o dielo bez DPH)

B)	v absolútnej hodnote (napr. 467 358,39 EUR z hodnoty zmluvy o dielo bez DPH)

Zľava sa odpočíta v platobnom potvrdení resp. vo faktúre percentuálne z hodnoty vykonaných prác (A). V prípade, že je zľava stanovená v absolútnej hodnote (B), určí sa pre účely odpočítavania zálohy príslušné percento a odpočet zľavy (vždy na dve desatinné miesta) sa realizuje až do dosiahnutia absolútnej hodnoty poskytnutej zľavy.

ZÁdRžné:

Zadržaná čiastka sa odpočítava v každej priebežnej faktúre z fakturovanej hodnoty bez DPH. V prípade, že sa vo faktúre aplikuje zľava, zádržné sa odpočítava z hodnoty bez DPH zníženej o diskont (Viď. priebežné platobné potvrdenie). Čiastka uvedená v platobnom potvrdení ako suma splatná v tomto potvrdení spolu musí byť totožná s čiastkou uvedenou k úhrade na faktúre.

V prípade uvoľňovania zádržného nie je nevyhnutné predkladať faktúru v zmysle zákona o účtovníctve, nakoľko pri uvoľnení zádržného nie sú zhotoviteľom fakturované aktuálne výkony v danom období, ale uvoľňované čiastky za minulé výkony zadržané z dôvodu potreby zabezpečenia splnenia komplexnosti dodávky prác a jej následnej bezproblémovej funkčnosti. Ak je zádržné uvoľňované postupne po prebratí častí stavby je nutné uvedenú skutočnosť jednoznačne popísať v podpornej dokumentácii tak aby bol zrejmý vzťah medzi cenou  prebranej časti a výškou uvoľneného zádržného. V prípade, že je zádržné uvoľňované oproti bankovej garancii je ako podporný dokument nevyhnutné predložiť kópiu bankovej garancie.

preddavok (zálohová platba):

Ak je zhotoviteľovi vyplácaná zálohová platba umorenie takéhoto preddavku sa realizuje v súlade s článkom 14.2. všeobecných podmienok zmluvy FIDIC – vo výške 25% z hodnoty IPC resp. faktúry po odpočítaní zliav a zádržného. Odpočítavanie však začne až v IPC, resp. faktúre, v ktorej celková výška potvrdených priebežných faktúr (znížená o preddavok, odpočty a splácanie zadržovaných čiastok) presahuje 10% schválenej zmluvnej ceny očistenej od predbežných súm (Provisional Sums). Odpočet preddavku sa realizuje až pokiaľ nebude v plnej výške preddavok splatený.

PRÍKLAD:

Hodnota zmluvy o dielo bez DPH pred zľavou z ceny je 11 683 959,79 EUR. Zhotoviteľom bola počas vyhodnocovania poskytnutá zľava vo výške 467 358,39 EUR. Schválená cena zmluvy po zľave je 11 216 601,40 EUR bez DPH.  Zhotoviteľovi bola vyplatená záloha vo výške 10% z ceny zmluvy. Zádržné sa aplikuje vo výške 10% z každej priebežnej platby. Minimálna suma fakturácie je 200 000 EUR.

Výpočet zľavy z ceny: 467 358,39/11 683 959,79 = 4 %

Realizovaný odpočet v priebežnej faktúre po splnení podmienok podľa článku 14.2.FIDIC:

Fakturovaná cena bez DPH		430 000,00 	EUR

Zľava z ceny 4%		-17 200,00	EUR

Fakturovaná cena bez DPH po zľave		412 800,00	EUR

# Odpočet 10% zádržné		- 41 280,00	EUR

Umorenie preddavku (25%)		- 92 880,00	EUR

K úhrade bez DPH		278 640,00 	EUR

DPH:

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. § 19 ods. 3 prvá veta znie: „Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje...“.

PRÍKLAD:

Fakturované výkony bez DPH sú vo výške 40 000 EUR. Zadržaná čiastka je 10%. V priebežnej faktúre sa neaplikuje zľava z ceny ani umorenie preddavku.

Kurz NBS 1 EUR zo dňa ......) 	43,53

Sadzba dane – 19%

Prepočet DPH v priebežnej faktúre:

Fakturovaná cena bez DPH	40 000,00 	EUR			 (100%  hodnoty)

# Odpočet 10% zádržné	- 4 000,00 	EUR			(10% hodnoty)

Suma k úhrade bez DPH	36 000,00 	EUR			(90% hodnoty)

Daňový základ pre DPH	40 000,00	EUR

DPH  19%	 7 600,00	EUR

K úhrade celkom s DPH	43 600,00	EUR

Cena  celkom s DPH	47 600,00	EUR

## Platobné potvrdenie

Platobné potvrdenia pre účely financovania prác v rámci červenej a žltej knihy FIDIC-u sa môžu líšiť.

### Priebežné platobné potvrdenie- Interim payment certificate

Priebežné platobné potvrdenie by malo spĺňať minimálne náležitosti v súlade s prílohou 1.4a ZoF. Prikladajú sa k nemu dokumenty podľa 2.4.a.

Obrázok č. 5 – Vzor 1

Na platobnom potvrdení musí byť podpis Stavebného dozora, jeho zástupcu, zodpovedného zástupcu dodávateľa a objednávateľa spolu s pečiatkou. V prípade, že projektový manažér nemá oprávnenie používať pečiatku konečného prijímateľa, odporúčame k podpisu projektového manažéra (verifikácia a schvaľovanie potvrdení o platbách je jednou zo zodpovedností projektového manažéra KP, ktorá vyplýva zo ZoF) doplniť podpis zodpovednej osoby konečného prijímateľa, ktorá oprávnenie na použitie pečiatky má. Uvedené platí aj pre záverečné platobné potvrdenie.

Na priebežnom platobnom potvrdení sa uvádza aj vyplatenie zálohovej platby (Advance payment). Pri priebežnom platobnom potvrdení, v ktorom sa certifikuje preplatenie zálohovej platby sa uvádza iba hodnota v bode d) rovná hodnote zálohovej platby. V ďalších platobných v ktorých sa splnila podmienka na odrátavania zálohovej platby sa uvedená hodnota zálohovej platby znižuje v súlade s kontraktom viď. .

Obrázok č. 6 – Príklad - Zálohová platba

Priebežné platobné potvrdenie obsahuje aj iné informácie potrebné  pre stanovenie DPH a iné podporné výpočty potrebné pre stanovenie odhadovanej hodnoty prác viď. príklad príloha 1.4a k ZoF.

### Záverečné platobné potvrdenie – Final payment certificate

Záverečné potvrdenie je vystavené SD na základe záverečného prehlásenia o vykonaných prácach (Final Statement) pod-článok 14.11 FIDIC-u. Zhotoviteľ je povinný vystaviť uvedený dokument do 56 dni od vystavenia protokolu o vyhotovení diela (Performace certificate). Záverečné platobné potvrdenie musí spĺňať rovnaké minimálne požiadavky ako záverečné platobné potvrdenie uvedené v prílohe 1.5a ZoF(viď. nižšie)

Obrázok č. 7 – Príklad- Záverečné platobné potvrdenie

Záverečné platobné potvrdenie obsahuje aj iné informácie potrebné  pre stanovenie DPH a iné podporné súčty potrebné pre stanovenie záverečnej hodnoty prác.

## Prehlásenia (Contractor’s statements)

V súlade s podmienkami zmluvy o dielo sú ako podporná dokumentácia predkladané prehlásenia v závislosti na tom v akom štádiu sa projekt nachádza a v závislosti na type zmluvy o dielo (CONS / D/B) obsahujú tieto prehlásenia rozličné údaje.

- K priebežnému platobnému potvrdeniu sa ako podporná dokumentácia prikladá prehlásenie zhotoviteľa (Contractor’s statement), Ktoré obshuje súpis vykonaných prác, zhotoviteľove správy o pokroku prác, nároky a pokyny na zmeny SD.

Poznámka č. 5-  Zálohová platba

V prípade, že sa na zmluvu o dielo vzťahuje vyplácanie zálohovej platby (Advance Payment 14.2) je k priebežnému platobnému potvrdeniu nutné predložiť prehlásenia zhotoviteľa obsahujúce žiadosť o vyplatenie zálohy zábezpeku zálohovej platby (Advance Payment guarantee vzor Annex E  FIDIC-u). V oboch prípadoch ide o bankové garancie vystavené na čiastky uvedené v Dodatku k ponuke (Appendix to Tender) ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. Uvedené zábezpeky by nemali obsahovať špecifické požiadavky banky, ktoré by mohli ohroziť realizáciu diela alebo jeho vlastníctvo, mali by byť vystavené na dobu ako je to uvedené v zmluve o dielo a v súlade so vzormi priloženými k FIDIC-u.

- K priebežnému platobnému potvrdeniu po prebratí sa prikladá prehlásenie o dokončení Diela(Statement at Completion) v súlade s pod-článkom 14.10 FIDIC-u a ostatné dokumenty v súlade s pod-článkom 14.3. Prehlásenie musí byť vystavené do 84 dní od prebratia prác objednávateľom.

- Záverečné platobné potvrdenie je vystavené SD na základe záverečného prehlásenia (Final Statement) pod-článok 14.11 FIDIC-u, ktoré obsahuje konečný súpis vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný vystaviť uvedený dokument do 56 dní od vystavenia protokolu o vykonaných prácach (Performace certificate).

Poznámka č. 6-  Zábezpeka na vykonanie prác

Zábezpeka na vykonanie prác (Performance Guarantee) musí byť (podľa vzorových osobitných podmienok zmluvy o dielo) predložená pred podpisom kontraktu v akomkoľvek prípade, však nesmie byť vyplatená žiadna platba v súvislosti s uvedenou zmluvou o dielo skôr než bola uvedená zábezpeka prijatá a akceptovaná objednávateľom.

CONS- červená kniha FIDIC

Prehlásenie zhotoviteľa (Contractor’s Statement)- sa prikladá k priebežným platobným potvrdeniam s možnými výnimkami v prípade prvého, ak je jeho predmetom zálohová platba alebo priebežného platobného potvrdenia po vydaní protokolu o prebratí diela.  Prehlásenie obsahuje súpis vykonaných prác v ktorom sa zaznamenávajú množstvá prác vykonané zhotoviteľom v súlade s členením výkazu výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo (systém vykazovania prác nesmie umožňovať, že nejaké práce budú vyplatené dvakrát). Ďalej obsahuje súpis prác vykonaný na základe pokynov SD na zmeny, ktoré sú vydané v súlade so zmluvou o dielo. Osobitne sa zaznamenávajú nároky zhotoviteľa uznané v súlade s FIDIC-om pod-článkom 20.1 (Nároky).

Nasledujúce príklady (Obrázok č. 8, Obrázok č. 9) riešia možné situácie, ktoré môžu pri implementácii zmluvy o dielo vzniknúť a navrhujú možné spôsoby ich riešenia.

Obrázok č. 8 - Príklad 1

Na znázornení (Obrázok č. 9) je uvedená situácia pri ktorej sa z dôvodu navýšenia množstva po premeraní zhotoviteľ rozhodol uplatniť pod-článok 12.3 FIDIC-u a znížiť jednotkovú cenu po splnení 4-och požiadaviek uvedených v 12.3 (a) a po vzájomnej dohode medzi zhotoviteľom a objednávateľom zhotoviteľ zaznamenal nasledovnú zmenu vo svojom súpise (príklad b.3).

V prípade, že sa uplatňuje preplatenie výdavkov v súlade s pod-článkom 13.2 Zlepšovací návrh (Value Engineering) postupuje sa na základe pokynu na Zmenu podobne ako v bode b s tým že má zhotoviteľ nárok na bonus rovný polovici úspory spôsobenej zlepšovacím návrhom.

Obrázok č. 9 - Príklad 2

Prehlásenie o dokončení Diela (Statement at Completion 14.10)- musí spĺňať náležitosti tak ako súpis vykonaných prác. Množstva v ňom uvádzané sú už však po premeraní a obsahuje všetky realizované a uzavreté výmery (F-final) tak ako boli vykonané a premerané ku dňu vystavenia preberacieho protokolu (Taking-over certificate). Uvedené prehlásenie sa vystavuje do 84 dní od obdržania preberacieho protokolu zhotoviteľom.

Záverečné prehlásenie (Final Statement 14.11)- Je konečné vyjadrenie zhotoviteľa o jeho nárokoch v súvislosti z realizáciou zmluvy o dielo. Obsahuje vyjadrenie zhotoviteľa o hodnote vykonaných prác a akýchkoľvek iných čiastkach, ktoré zhotoviteľ a SD považujú za nárokovateľné v súvislosti s realizáciou zmluvy o dielo. Vyjadrenie musí byť podporené dokumentami detailne vysvetľujúcimi zmeny oproti prehláseniu o dokončení ako aj vysvetlenie iných čiastok, ktoré sú SD určené na preplatenie.

D/B žltá kniha FIDIC

Prehlásenie zhotoviteľa (Contractor’s Statement)- pri žltej knihe nie je súčasťou zmluvy podrobný výkaz výmer, takže pri podrobnom vykazovaní realizovaných prác v súpise vykonaných prác nie je potrebné uvádzať detaily o množstvách na základe premerania a pod. V súpise sa uvádzajú hodnoty prác realizovaných do konca fakturovaného obdobia a hodnoty prác realizovaných do minulého obdobia ich rozdiel predstavuje čiastku nárokovanú zhotoviteľom v uvedenom súpise vykonaných prác. Zmeny sa uvádzajú samostatne k ich preplateniu je nutné predložiť vysvetlenie SD, kópiu nariadení SD a iné podporné dokumenty viď 1.5e. stavebný dozor je povinný zaviesť jednoznačný systém uhrádzania platieb ak ten nie je určený v zmluve.

Prehlásenie o dokončení Diela (Statement at Completion 14.10)- musí spĺňať náležitosti tak ako súpis vykonaných prác. Hodnoty v ňom uvádzané sú už uzavreté tak ako boli vykonané a schválené SD ku dňu vystavenia preberacieho protokolu (Taking-over certificate). Uvedené prehlásenie sa vystavuje do 84 dní od obdržania preberacieho protokolu zhotoviteľom.

Záverečné prehlásenie (Final Statement 14.11)-viď vysvetlenie ku CONS- červená kniha.

### Správy zhotoviteľa (Progress Reports 4.21)

Správy zhotoviteľa obsahujú najmä:

- Detailné popisy o pokroku prác od predošlého obdobia. Musia byť v súlade so súpisom vykonaných prác.

- Fotodokumentáciu ukazujúcu pokrok diela.

- Údaje o inštalácií dôležitých trvalých zariadení a mechanizmov (výrobca, čas, skúšky...) ak sú predmetom žiadosti o platbu.

- Údaje o počtoch zhotoviteľovho personálu na stavenisku.

- Kópie dokladov potvrdzujúcich kvalitu vyhotovenia, certifikáty, skúšobné protokoly (kópie dokladov nemusia byť priložené k žiadosti o platbu predloženej na RO).

- Informácie o Nárokoch zhotoviteľa (Contractor’s claims 20.1) alebo objednávateľa (Employer’s claims 2.5)

- Záznamy o bezpečnosti na pracovisku a aktivitách a nehodách ohrozujúcich životné prostredie alebo názory verejnosti.

- Porovnania o postupe výstavby s ohľadom na vplyvy ktoré ho môžu ohroziť spolu s opatreniami, ktoré sa vykonali v úsilí týmto zdržaniam zabrániť

- Podpis zástupcu zhotoviteľa.

- Iné údaje požadované v osobitných podmienkach zmluvy o dielo.

Niektoré údaje sa uvádzajú len ak sú aktuálne napr. je ohrozená dobá výstavby, stali sa nehody pri prácach na projekte a pod. V prípade, že popis aktivít nezodpovedá prehláseniam (množstvo prác žiadaných na preplatenie je väčšie ako množstvo prác zdokumentované v správe) môže RO dožiadať vysvetlenia, alebo skontrolovať stav realizácie prác súladu s vykazovaného a fakturovaného pokroku s reálnym pokrokom na mieste.

Pre zvýšenie efektívnosti predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu odporúčame predkladať správy v rozsahu maximálne 15 strán (formát stránky A4).

### Prehlásenia k vyplateniu zádržného

Na základe zmluvy o financovaní je potrebné k žiadosti o platbu prikladať formulár podľa prílohy 1.6a. Uvedená povinnosť sa vzťahuje iba na žiadosti o platbu v ktorých sa žiada o vyplatenie  zádržného.

### Vysvetlenie SD k platobnému potvrdeniu

SD by mal vypracovať vysvetlenie, k variáciám alebo položkám ktoré výrazne prekračujú alebo menia množstvá dohodnuté v zmluve o dielo. V prípade, že tak neučiní je RO oprávnená dožiadať vysvetlenie k položkám, ktoré nie sú v súlade so zmluvou o dielo, keďže v zmluve medzi RO a KP je dohodnutá na maximálnu hodnotu oprávnených nákladov, ktorá je rovná súčtu hodnôt všetkých platných zmlúv.  V rámci projektu je RO zodpovedná za dôslednú kontrolu oprávnenosti nákladov a identifikáciu zmien, ktoré môžu ovplyvniť konečnú cenu zmluvy o dielo (Final contract price).

Vysvetlenie k prekročeniu množstiev prác potvrdené stavebným dozorom predkladá Prijímateľ na základe dožiadania RO alebo posúdenia Stavebného dozoru. Formát dokumentu nie je zmluvne stanovený a mal by obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- označenie stavebného objektu, číslo a názov položky výkazu-výmer, ktorej množstvo bolo prekročené;

- množstvo položky výkazu-výmer podľa zmluvy o dielo;

- skutočne vykonané, resp. vyfakturované množstvo položky;

- rozdiel medzi množstvom položky podľa zmluvy o dielo a skutočným (vyfakturovaným) množstvom (prekročené množstvo, ktoré musí byť zhodné s množstvom uvádzaným v stĺpci zostatok vo výkaze-výmer k faktúre);

- dôvod prekročenia množstva (vysvetlenie);

- meno, priezvisko a podpis stavebného dozoru.

### Zmeny (Variations 13)

V prípade, že v žiadosti sú žiadané o preplatenie práce na základe Zmeny je KP povinný predkladať spolu so žiadosťou o platbu aj podporné dokumenty – pokyny na Zmenu stavebného dozoru.

Pokyn na Zmenu je doklad obsahujúci informácie:

- o zmluve o dielo,

- jednoznačný opis predmetu Zmeny viď. (FIDIC pod-článok 13.1 a-f),

- spôsobe jej financovania ak je ujasnený,

- podpis a pečiatku stavebného dozoru a súhlas projektového manažéra KP.

Variácia ďalej obsahuje technické detaily uvedenej zmeny, ktoré podrobne opisujú zmenu technického riešenia oproti podpísanej zmluve o dielo.

Variácie by nemali meniť základnú objektovú skladbu projektu, môžu však reflektovať zmenu riešenia viacerých technických aspektov pôvodného projektu.

### Nároky Zhotoviteľa  (Contractor’s claim 20.1)

V prípade, že je predmetom ŽoP platba za zhotoviteľove požiadavky je povinný KP priložiť k ŽoP detailný popis požiadavky ako aj sumár nákladov s požiadavkou spojených. RO posúdi oprávnenosť výdavkov v požiadavke na základe súladu s finančným memorandom a ZoF. SD musí uvedenú skutočnosť zdôvodniť vo svojom vysvetlení.

# Služby- podporné dokumenty

## Faktúra zhotoviteľa (konzultanta)

Faktúra zhotoviteľa musí byť vystavená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

Podľa platného zákona o DPH §5 ods. 1 -  ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí (ďalej len „zahraničná osoba“), začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane, je povinná podať bezodkladne žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len služby alebo tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4) alebo ak dodáva len tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je podľa §69 ods. 9 platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa §7, ktorým je tovar dodaný.

Požiadavky na fakturovanú sumu k úhrade bez DPH:

- musí byť prepočítaná s presnosťou na dve desatinné miesta;

- musí byť zhodná so sumou uvedenou

  - ako súčin odpracovaných dní a denných sadzieb expertov uvedených v potvrdených výkazoch dochádzky a nepredvídaných výdavkov vydokladovaných ako zúčtovateľné položky ak ide o zmluvu  na základe platových sadzieb (Fee-based contract, Všeobecné podmienky PRAG príloha b.09-b.1 ďalej len všeobecné podmienky);

  - ako čiastku k úhrade po dodaní výstupu, alebo ukončení zmluvy v prípade, že ide o zmluvu s globálnou cenou (Global price contract, Všeobecné podmienky);

  - prípadne určená iným spôsobom v súlade s princípmi správneho finančného riadenia.

- musí byť zhodná s hodnotou uvádzanou v časti G (b) a H. (4) príslušnej žiadosti o platbu.

Poznámka č. 7-  Forma zmluvy

Spôsob platieb je závislý od podmienok zmluvy. V zásade je vhodné používať jeden z dvoch vyššie uvedených spôsobov. Pričom zmluva na základe platových sadzieb je vhodná v situáciách keď nie sú jasne zadefinované výstupy služby, ale výstupom je poskytovanie ad-hoc služieb (konzultačné služby, právne služby, stavebný dozor a pod.) Zmluva s globálnou cenou je zase vhodná v situáciách keď je výstup služieb zrejmý a daný presne (množstvo, rozsah) vopred (vypracovanie analýzy, posudku, projektu...).

## Doklady overujúce výdavky

Doklady ktoré sa predkladajú k žiadosti o platbu za účelom podloženia a overenia výdavkov požadovaných na preplatenie v súvislosti s realizáciou zmlúv o dielo na služby.

### Správy zhotoviteľa v súlade  s ToR

V závislosti od ToR je zhotoviteľ/konzultant povinný podkladať správy konzultanta (potvrdené vedúcim tímu expertov) v rôznych termínoch, okrem uvedených správ sa správy konzultanta podľa všeobecných podmienok zmluvy o dielo článok 28.1 predkladajú ku každej žiadosti o priebežnú platbu v rámci zmlúv na základe platových sadzieb (fee-based). Správy obsahujú:

- Popisy prác uskutočnených v období, za ktoré sa žiadosť predkladá;

- Vstupy jednotlivých expertov;

- Výstupy dosiahnuté vo fakturovanom období;

- Problémy pri realizácii;

- Finančná realizácia,

- Zdôvodnenia nepredvídaných výdavkov, ktoré nie sú explicitne stanovené v ToR.

Pri zmluvách s globálnou cenou sa platby vykonávajú až po ukončení zmluvy alebo po dodaní výstupov uvedených v ToR.

Pri žiadostiach o záverečnú platbu je nutné predložiť záverečnú správu konzultanta (potvrdenú vedúcim tímu expertov). Záverečná správa obsahuje:

- Popisy uskutočnených prác;

- Vstupy jednotlivých expertov;

- Výstupy a dosiahnuté výsledky technickej pomoci;

- Problémy pri realizácii;

- Zdôvodnenia nepredvídaných výdavkov, ktoré nie sú explicitne stanovené v ToR.

### Výkazy dochádzky jednotlivých expertov (Time Sheets)

## Výkaz dochádzky expertov je časový rozvrh so záznamom dní odpracovaných zamestnancami dodávateľa/konzultanta. Kópie výkazov dochádzky sa predkladajú k žiadostiam o priebežnú platbu na služby len ak ide o zmluvy na základe mzdových sadzieb.

## Vo výkazoch dochádzky zhotoviteľ potvrdzuje jednotlivé vstupy expertov a zároveň ich potvrdzuje aj objednávateľ podpisom príslušného projektového manažéra. Formulár ktorý tvorí prílohu č. 1.2b ZoF slúži ako vzor a formálna podoba výkazu môže byť pozmenená v prípade že konzultačné firmy používajú vlastné vyhotovenie výkazu.

## Výkaz dochádzky predložený expertom by mal obsahovať minimálne informácie:

## meno, priezvisko a pozícia experta;

## identifikácia odpracovaných dní;

## miesto výkonu práce a stručný popis práce;

## podpis PM KP a pečiatka KP;

## podpis experta.

Pri vykazovaní dochádzky expertov je potrebné postupovať v súlade s čl. 21 všeobecných podmienok zmluvy o dielo, podľa ktorého je pracovný čas stanovený podľa legislatívy platnej v krajine príjemcu, t. j. slovenskej. Dochádzka sa počíta na odpracované dni (článok 28.1 všeobecných podmienok zmluvy o dielo) reálne strávené výkonom služieb vyplývajúcich z ToR pre jednotlivých expertov vrátane času stráveného cestou z miesta pobytu na miesto realizácie služieb. Za odpracovaný deň sa považuje každý deň strávený realizáciou služieb v súlade s ToR keď daný dlhodobý expert odpracoval minimálne 8 hodín (článok 21 všeobecných podmienok) Pre krátkodobých expertov sa za takýto deň považuje deň keď daný expert odpracoval minimálne 7 hodín (Článok 28.6 Všeobecných podmienok). Podľa čl. 24.2 Všeobecných podmienok zmluvy o dielo sa pri vykazovaní dochádzky dlhodobých expertov uvádzajú iba počty dní a pri vykazovaní dochádzky krátkodobých expertov sa uvádzajú počty hodín. Pre prepočet dochádzky krátkodobých expertov z hodín na dni platí podľa čl 28.6 všeobecných podmienok zmluvy o dielo, že 7 odpracovaných hodín sa považuje za 1 deň.

Počty dní pre účely fakturácie musia byť zaokrúhlené matematicky na celé čísla (článok 28.6 všeobecných podmienok zmluvy). Tzn. že súčet odpracovaných dní vo výkazoch dochádzky pre účely fakturácie musí byť celé číslo (viď. Poznámka č. 8).

Poznámka č. 8-  Prepočty dní expertov

Vedúci tímu ako dlhodobý expert nemôže mať uvedený vo výkaze dochádzky odpracovaný čas v hodinách. Musí uviesť celé dni. Za celý odpracovaný deň mu bude uznaný každý deň keď strávil prácou na predmetnom projekte min. 8 pracovných hodín. Je možné žiadať o preplatenie odpracovanej polovice dňa, ale to len v prípade, že daný expert strávil výkonom prác na predmetnom projekte od 4 do 8 pracovných hodín.

Krátkodobému expertovi v prípade, že má odpracované menej než 7 hodín a viac než 3,5 hodiny bude uznané 0,5 dňa. V prípade, že má odpracovaných minimálne 7, resp. viac ako 7 hodín, má nárok na uznanie iba 1 dňa.

### Ak je v predložených výkazov dochádzky expertov preukázané,  že expert vykonával služby aj počas dní pracovného pokoja, je konečný  prijímateľ povinný predložiť príkazy (povolenia) na prácu v dňoch pracovného pokoja vystavené projektovým manažérom KP resp. vedúcim tímu expertov (pozri vzor v prílohe č. 1).